МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРОДВИНСК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

## РЕШЕНИЕ

| от | 29.12.2005 | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях  образования, здравоохранения, культуры и на территории Ненокского административного округа

МО «Северодвинск» на 2006-2008 годы»

Рассмотрев представленный Администрацией Северодвинска проект муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и на территории Ненокского административного округа муниципального образования «Северодвинск» на 2006-2008 годы»,  Муниципальный Совет

решил:

1. Утвердить  прилагаемую Программу пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и на территории Ненокского административного округа муниципального образования «Северодвинск» на 2006-2008 годы».

2. В соответствии со статьей 13 Положения «О муниципальных целевых программах муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Муниципального Совета от 29.09.2005 № 37, внести изменения с учетом принятого местного бюджета на 2006 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную                      депутатскую комиссию по вопросам социальной политики (Т.И. Макурова).

| Мэр Северодвинска | А.Н. Беляев |
| --- | --- |

Утверждена

решением  Муниципального Совета

от  29.12.2005 №  78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ  И НЕНОКСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  МО «СЕВЕРОДВИНСК» на 2006-2008 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Инициатор Программы Разработчик Программы Заказчик (заказчик-координатор) Программы Цели Программы Задачи Программы Сроки и этапы реализации Программы Перечень основных мероприятий Программы Исполнители мероприятий Программы Объёмы и источники финансирования Программы Ожидаемые результаты реализации Программы Система организации контроля за исполнением Программы | Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и Нёнокского административного округа (далее НАО) муниципального образования «Северодвинск» на 2006-2008 годы (далее Программа) - распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2005г. № 294-р «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»; - распоряжение Мэра от 05.05.2005г. №342-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации замечаний и предложений, высказанных депутатами Муниципального Совета в ходе обсуждения отчета Администрации за 2004г.»; - решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Северодвинск» от 28 октября 2004 № 3; - закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.); - федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные Приказом Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 №313. Муниципальный Совет Северодвинска. Управления образования, здравоохранения, культуры и Администрация НАО муниципального образования «Северодвинск». Управления образования, здравоохранения, культуры и Администрация НАО муниципального образования «Северодвинск» - повышение уровня защиты населения и территории населённых пунктов НАО муниципального образования «Северодвинск», предупреждение гибели и травматизма людей при пожарах, а также материальных потерь от огня; - обеспечение выполнения современных требований пожарной безопасности, предъявляемых к муниципальным учреждениям. - оборудование образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры современными системами автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре; - обеспечение пожарной безопасности жилого фонда и учреждений, расположенных на территории НАО; - укрепление материально-технической базы добровольной пожарной дружины. Поэтапно в течение 2006-2008 годов. - организация и проведение открытого конкурса на проектирование и монтаж систем пожарной сигнализации, на огнезащитную обработку сгораемых конструкций, на поставку средств пожаротушения; - заключение договоров на проектирование и монтаж систем пожарной сигнализации, на огнезащитную обработку сгораемых конструкций, поставку средств пожаротушения; - выполнение работ по оборудованию муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения, по огнезащитной обработке сгораемых конструкций; - укрепление материально-технической базы противопожарных служб. - Управления образования, здравоохранения и культуры Администрации Северодвинска; - Администрация НАО муниципального образования «Северодвинск»; - подрядные организации, выполняющие работы, предусмотренные настоящей Программой. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета Северодвинска, средств от предпринимательской деятельности и привлеченных средств. Общий объём финансирования программы составляет 59255,7 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет – 51262,4 тыс. руб.: 2006г. - 18980,2 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 15901,2 тыс. руб.; 2007г. - 19735,2 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 17257,5 тыс. руб.; 2008г. - 20540,3 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 18103,7 тыс. руб. Выполнение предусмотренных Программой мероприятий и осуществление своевременного финансирования мероприятий Программы позволит обеспечить: поэтапное оборудование учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения при пожаре; повышение противопожарного состояния муниципальных учреждений; своевременное тушение пожара; создание необходимой материально-технической базы для функционирования пожарной охраны населённых пунктов НАО муниципального образования «Северодвинск»; минимизацию ущерба от пожара муниципального имущества, а главное - своевременное оказание действенной помощи по спасению детей, работников, посетителей учреждений и жителей НАО муниципального образования «Северодвинск». Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Северодвинска, ПДК по социальным вопросам. |
| --- | --- |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и на соответствующих территориях обязаны организовать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом Министра по ГО и ЧС от 18.06.2003 № 313 предусматривается ряд мер по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, в первую очередь это относится к объектам с массовым пребыванием людей. В Северодвинске к этой категории относятся объекты образования, здравоохранения и культуры.

В последние годы органами местного самоуправления Северодвинска уделялось особое внимание вопросу повышения пожарной безопасности учреждений социальной сферы, территории НАО муниципального образования «Северодвинск». За счет местного, областного и федерального бюджетов выделялись денежные средства для приобретения средств пожаротушения для учреждений образования, здравоохранения и культуры. За счет средств местного бюджета в течение 2005 года в отдельных учреждениях смонтированы современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, установлены тревожные кнопки. За счёт бюджетных и внебюджетных средств выполнялась огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций зданий образовательных учреждений. Ежегодно проводятся работы по ремонту зданий, повышающих их пожарозащищённость.

Всего было выделено средств из местного бюджета на противопожарные мероприятия:

- в 2003 году – 254,6 тыс. руб.;

- в 2004 году – 714,7 тыс. руб.;

- в 2005 году – 2865,3 тыс. руб.

| Год | Управление образования | Управление культуры | Управление здравоохранения | Нёнокский административный округ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 48,2 | 7,2 | 199,2 | 0 |
| 2004 | 483,4 | 2,8 | 228,5 | 0 |
| 2005 | 2201,5 | 377,0 | 286,8 | 0 |

В  учреждениях образования, здравоохранения и культуры регулярно проводятся организационные мероприятия по повышению пожарной безопасности, в том числе:

- тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- беседы по пожарной безопасности;

- регулярное  обновление  стендов и уголков пожарной безопасности;

-   надлежащее  содержание помещений, запасных выходов и путей эвакуации из зданий.

Учитывая большую социальную значимость объектов образования, здравоохранения и культуры, наиболее тяжелые последствия возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях социальной сферы, а также необходимость привлечения значительных денежных средств для обеспечения указанных учреждений всеми необходимыми средствами пожарной безопасности в соответствии с действующими правилами и нормами, требуется программный подход к решению данной проблемы.

Программный подход требуется также к решению проблем противопожарной безопасности на территории НАО муниципального образования «Северодвинск».

Принятие и выполнение настоящей Программы позволит обеспечить функционирование учреждений социальной сферы в соответствии с современными требованиями пожарной безопасности, повысить безопасные условия пребывания людей, особенно детей, в учреждениях социальной сферы, а также минимизировать людские и материальные потери (в первую очередь детей, больных, инвалидов, престарелых) в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в учреждениях социальной сферы и на территории НАО муниципального образования «Северодвинск».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы является повышение безопасного функционирования муниципальных учреждений социальной сферы.  Выполнение мероприятий,  предусмотренных настоящей Программой,  позволит значительно сократить время прибытия пожарных расчетов к очагу возгорания, своевременно приступить к тушению пожара и спасению людей, тем самым минимизировать материальный ущерб от пожара, а главное вовремя оказать действенную помощь по спасению детей, персонала и посетителей учреждений.

Программа рассчитана на 2006-2008 годы и предполагает решение следующих задач:

- оборудование учреждений системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения;

- обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций;

- обеспечение необходимыми средствами пожаротушения;

- повышение уровня пожарной безопасности объектов экономической и социальной сфер, жилищного фонда на территории НАО;

- укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований;

- содержание электрооборудования в исправном состоянии.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Ресурсное обеспечение учреждений Управления образования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и доходов от предпринимательской и иной деятельности.

Общий объём финансирования составляет - 34760,0 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета -   32153,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета  на очередной финансовый год.

| № пп | Наименован. учреждения | Адрес | Год постройки | Наличие АПС по проекту | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Предпр. деят. | Местн. бюджет | Предпр. деят. | Местн. бюджет | Предпр. деят. | Местн. бюджет | Предпр. деят. |
| 1 | Школа № 2 | ул. Трухинова, 10 | 1979 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 2 | Школа № 3 | ул. Ж/дорожная, 21 | 1971 | НЕТ | 383 | 17 |  |  |  |  | 383 | 17 |
| 3 | Школа № 5 | ул. Мира, 33-в | 1976 | НЕТ | 383 | 17 |  |  | 383 | 17 |  |  |
| 4 | Школа № 6 | ул. Ломоносова, 83 | 1980 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 5 | Школа № 7 | ул. Полярная, 12-а | 1950 | НЕТ | 383 | 17 |  |  |  |  | 383 | 17 |
| 6 | Школа № 9 | ул. Торцева, 36 | 1956 | НЕТ | 383 | 17 | 383 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | Школа № 10 | ул. Комсомольская, 7 | 1983 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 383 | 17 |  |  |
| 8 | Школа № 11 | ул. Строителей, 43-а | 1959 | НЕТ | 383 | 17 |  |  | 383 | 17 |  |  |
| 9 | Школа № 12 | ул. Гагарина, 24 | 1961 | НЕТ | 383 | 17 | 383 | 17 |  |  |  |  |
| 10 | Школа № 13 | ул Лебедева, 10-а | 1984 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 11 |  | ул. Кирилкина, 3-а | 1983 | ЕСТЬ | 383 | 17 |  |  |  |  | 383 | 17 |
| 12 | Школа № 14 | ул. Торцева, 65-а | 1960 | НЕТ | 191,5 | 8,5 |  |  |  |  | 191,5 | 8,5 |
| 13 | Школа № 15 | пр. Труда, 25 | 1966 | НЕТ | 383 | 17 | 383 | 17 |  |  |  |  |
| 14 | Школа № 16 | ул. Тургенева, 8 | 1964 | НЕТ | 383 | 17 | 383 | 17 |  |  |  |  |
| 15 | Школа № 17 | ул. Воронина, 24 | 1965 | НЕТ | 383 | 17 | 479 | 21 |  |  |  |  |
| 16 | Школа № 19 | ул. Октябрьская, 31 | 1982 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 17 | Школа № 20 | пр. Труда, 7-б | 1967 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 18 | Школа № 21 | ул. Орджоникидзе, 15 | 1968 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 19 | Школа № 22 | ул. К.Маркса, 33 | 1969 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 20 | Школа № 23 | пр. Труда, 14-а | 1969 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 21 | Школа № 24 | ул. Дзержинского, 11-а | 1971 | НЕТ | 479 | 21 |  |  | 479 | 21 |  |  |
| 22 |  | ул. Логинова, 13 | 1969 | НЕТ | 383 | 17 |  |  | 383 | 17 |  |  |
| 23 | Школа № 25 | пр. Морской, 12-а | 1973 | НЕТ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 24 | Школа № 26 | пос. Белое озеро |  | НЕТ | 191,5 | 8,5 |  |  |  |  | 191,5 | 8,5 |
| 25 | Школа № 27 | ул. Арктическая, 16-а | 1976 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 26 | Школа № 28 | ул. Юбилейная, 17 | 1986 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 27 | Школа № 29 | пр. Морской. 56-а | 1988 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 28 | Школа № 30 | ул. Коновалова, 3-а | 1988 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 29 | Школа № 31 | б-р Приморский, 50 | 1990 | ЕСТЬ | 479 | 21 |  |  |  |  | 479 | 21 |
| 30 | Школа № 33 | ул. Гагарина, 15 | 1962 | НЕТ | 383 | 17 | 383 | 17 |  |  |  |  |
| 31 | Школа № 36 | с. Нёнокса | 1984 | НЕТ | 383 | 17 |  |  |  |  | 383 | 17 |
| 32 | Школа № 38 | ул. Первомайская,13-а | 1950 | НЕТ | 191,5 | 8,5 |  |  |  |  | 191,5 | 8,5 |
| 33 |  | пр. Беломорский, 22 | 1962 | НЕТ | 191,5 | 8,5 |  |  |  |  | 191,5 | 8,5 |
| ВСЕГО: | 13409,0 | 591,0 | 2394,0 | 106,0 | 4885,0 | 215,0 | 6130,0 | 270,0 |
| 1 | ДОУ № 1 | ул. Воронина, 12 | 1966 | НЕТ | 267 | 33 | 267 | 33 |  |  |  |  |
| 2 | ДОУ № 3 | пр. Морской, 62-а | 1990 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 3 | ДОУ № 8 | пр. Победы, 24 | 1990 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 4 | ДОУ № 11 | пр. Морской, 1-а | 1971 | ЕСТЬ | 285 | 35 |  |  |  |  | 285 | 35 |
| 5 | ДОУ № 12 | ул. Торцева, 40 | 1959 | НЕТ | 178 | 22 |  |  | 178 | 22 |  |  |
| 6 | ДОУ № 15 | ул. Торцева, 4-а | 1953 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 7 | ДОУ № 16 | пр.Морской, 12-б | 1973 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 8 | ДОУ № 17 | ул. Гоголя, 3-а | 1959 | НЕТ | 178 | 22 |  |  | 178 | 22 |  |  |
| 9 | ДОУ № 19 | пр. Морской,14-а | 1974 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 10 | ДОУ № 20 | ул. Первомайская, 61 | 1972 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 11 | ДОУ № 21 | ул. Первомайская, 51-а | 1967 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 12 | ДОУ № 22 | ул. К.Маркса, 26-а | 1972 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 13 | ДОУ № 26 | ул. Ломоносова, 11-а | 1975 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 14 | ДОУ № 27 | ул.Седова, 22-а | 1965 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  | 6 |
| 15 | ДОУ № 29 | ул. Лесная, 55-а | 1958 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 16 | ДОУ № 30 | ул. Первомайская, 41 | 1959 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 17 | ДОУ № 34 | ул. Южная, 24 | 1985 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 18 | ДОУ № 36 | ул. Советская, 3-а | 1980 | ЕСТЬ | 285 | 35 |  |  | 285 | 35 |  |  |
| 19 | ДОУ № 37 | ул.Макаренко, 1 | 1961 | НЕТ | 178 | 22 |  |  | 178 | 22 |  |  |
| 20 | ДОУ № 38 | ул. Воронина, 37-б | 1961 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 21 | ДОУ № 41 | ул.Воронина, 27 | 1965 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 22 | ДОУ № 43 | ул. Северная, 6-а | 1973 | НЕТ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 23 | ДОУ № 44 | ул. Лебедева, 13-а | 1991 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 24 | ДОУ № 46 | ул. Арктическая, 22 | 1976 | НЕТ | 267 | 33 | 267 | 33 |  |  |  |  |
| 25 | ДОУ № 47 | ул. Индустриальная, 68 | 1963 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 26 | ДОУ № 48 | ул. Дзержинского, 13-а | 1977 | НЕТ | 267 | 33 | 267 | 33 |  |  |  |  |
| 27 | ДОУ № 49 | ул. Индустриальная, 64 | 1963 | НЕТ | 178 | 22 | 178 | 22 |  |  |  |  |
| 28 | ДОУ № 56 | ул. Мира, 22 | 1965 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  |  |
| 29 | ДОУ № 57 | ул. Северная, 7-а | 1979 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  |  |
| 30 | ДОУ № 59 | ул. Мира, 38 | 1965 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  |  |
| 31 | ДОУ № 62 | пр. Труда, 37 | 1966 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 32 | ДОУ № 64 | ул.К.Маркса, 25-а | 1967 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 33 | ДОУ № 66 | пр. Труда, 48 | 1967 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 34 | ДОУ № 67 | пр. Труда, 42 | 1967 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 35 | ДОУ № 68 | ул. Мира, 13-а | 1972 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  |  |
| 36 | ДОУ № 69 | ул. К.Маркса, 27-а | 1968 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 37 | ДОУ № 74 | пр. Морской, 37-а | 1979 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 38 | ДОУ № 76 | ул. Арктическая, 9-а | 1979 | НЕТ | 285 | 35 | 285 | 35 |  |  |  |  |
| 39 | ДОУ № 77 | ул. Бутомы, 4-а | 1981 | НЕТ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 40 | ДОУ № 78 | б-р Строителей, 7 | 1980 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 41 | ДОУ № 79 | б-р Строителей, 15 | 1980 | ЕСТЬ | 356 | 44 | 356 | 44 |  |  |  |  |
| 42 | ДОУ № 80 | ул. Трухинова,24 | 1980 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 43 | ДОУ № 82 | ул. Комсомольская, 3-а | 1981 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 44 | ДОУ № 83 | пр. Морской, 42-а | 1982 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 45 | ДОУ № 85 | ул. Трухинова, 3-а | 1983 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 46 | ДОУ № 87 | ул. Бутомы, 26 | 1984 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 47 | ДОУ № 88 | б-р Строителей, 23-а | 1984 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  |  |  | 356 | 44 |
| 48 | ДОУ № 89 | ул. Лебедева, 12 | 1985 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 49 | ДОУ № 90 | ул. Индустриальная, 54 | 1985 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  |  |  | 267 | 33 |
| 50 | ДОУ № 91 | пр. Морской, 52 | 1987 | ЕСТЬ | 356 | 44 | 356 | 44 |  |  |  |  |
| 51 | ДОУ № 93 | ул. Полярная, 41 | 1988 | ЕСТЬ | 178 | 22 |  |  |  |  | 178 | 22 |
| 52 | ДОУ № 94 | ул. Свободы, 4-а | 1960 | ЕСТЬ | 178 | 22 |  |  | 178 | 22 |  |  |
| 53 | ДОУ № 95 | пр. Победы, 38 | 1989 | ЕСТЬ | 267 | 33 |  |  | 267 | 33 |  |  |
| 54 | ДОУ № 99 | ул. Лебедева, 5 | 1992 | ЕСТЬ | 356 | 44 |  |  | 356 | 44 |  |  |
| 55 | ДОУ № 113 | ул. Первомайская, 3-а | 1959 | НЕТ | 178 | 22 |  |  | 178 | 22 |  |  |
| ВСЕГО: | 15096,0 | 1864,0 | 4647,0 | 573,0 | 4913,0 | 607,0 | 5536,0 | 684,0 |
| 1 | ЦЮНТТ | Воронина, 27А |  |  | 384 | 16 |  |  |  |  | 384 | 16 |
| 2 |  | К.Маркса, 24А |  |  | 288 | 12 |  |  |  |  | 288 | 12 |
| 3 | ДЮЦ | Труда, 54 |  |  | 768 | 32 |  |  | 768 | 32 |  |  |
| 4 |  | Тургенева, 12 |  |  | 384 | 16 |  |  | 384 | 16 |  |  |
| 5 | КЮМ | Воронина, 36 |  |  | 384 | 16 |  |  |  |  | 384 | 16 |
| 6 | ДЮСШ-1 | Первомайская, 15А |  |  | 288 | 12 |  |  | 288 | 12 |  |  |
| 7 | ДЮСШ-2 | Республиканская, 21А |  |  | 288 | 12 |  |  | 288 | 12 |  |  |
| 8 | ДЮСШ-2 бас | Труда, 14А |  |  | 288 | 12 |  |  | 288 | 12 |  |  |
| 9 | ЦДК | Советская, 35Б |  |  | 288 | 12 |  |  |  |  | 288 | 12 |
| 10 | ИМЦ | Бойчука, 3А |  |  | 288 | 12 |  |  |  |  | 288 | 12 |
| ВСЕГО: | 3648,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 84,0 | 1632,0 | 68,0 |
| ИТОГО: | 32153,0 | 2607,0 | 7041,0 | 679,0 | 11814,0 | 906,0 | 13298,0 | 1022,0 |

3.2. Ресурсное обеспечение учреждений Управления культуры

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета; средств, полученных учреждениями от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, за счет привлеченных средств.

В 2005 году МУК «Северодвинский городской краеведческий музей» вошел в областную целевую Программу «Культура Русского Севера на 2006 – 2009 годы».

| Наименование Программы | Всего, тыс. руб. | местный бюджет, тыс. руб. | областной бюджет, тыс. руб. | федеральный бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание организационных, финансовых условий для безопасности сохранения музейных собраний путем разработки проекта и реализации его в Северодвинском городском краеведческом музее, филиале и фондохранилище, располагающихся в зданиях по адресам: ул. Пионерская,10, ул. Лесная,25, и село Ненокса. | 1230,0 | 530,0 | 350,0 | 350,0 |

В таблице указанны средства на 2006-2008 годы.

Объемы и источники финансирования

| Источники Финансирования | Объем средств (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. по годам |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Местный бюджет | 3552,1 | 1916,1 | 766,0 | 870,0 |
| Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | 791,0 | 388,0 | 231,0 | 172,0 |
| ИТОГО | 4343,1 | 2304,1 | 997,0 | 1042,0 |

| № | Перечень мероприятий, работ | Источники финансирование (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год |  |
|  |  | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва |  |
| 1. Модернизация охранно-пожарной сигнализации |
| 1.1 | Поддержка проекта «Создание организационных, финансовых условий для безопасности и сохранения музейных собраний путем разработки проекта и реализации его в городском краеведческом музее, филиале и фондохранилище» в областной целевой Программе «Культура Русского Севера» | 530 | 700 | 190 | 329 | 170 | 221 | 170 | 150 | МУК «Северодвинский городской краеведческий музей» |
| 1.2 | Замена блоков лучевых комплектов ОПС на систему Сигнал-20 | 89 | 31 | 89 | 31 |  |  |  |  | МУК «Северодвинский драматический театр» |
| 1.3 | Установка системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 209,3 | 20,7 |  |  | 100,1 | 9,9 | 109,2 | 10,8 | МОУ ДОД «Детская школа искусств № 34» ( два здания) |
|  |  | 92,2 | 27,8 |  |  |  |  | 92,2 | 27,8 | МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» |
| 1.4 | Замена оповещателей и кабеля ОПС | 13,7 | 1,3 | 13,7 | 1,3 |  |  |  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 36» |
| 1.5 | Замена приборов»Стекло-3», «Фотон-9» | 27,4 | 2,6 |  |  |  |  | 27,4 | 2,6 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 36» |
| ВСЕГО: | 960,9 | 784,1 | 292,0 | 362,0 | 270,1 | 230,9 | 398,8 | 191,2 |  |
| 2. Установка охранно-пожарной сигнализации |
| 2.1 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения | 546,8 | 51,4 | 546,8 | 51,4 |  |  |  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» |
| 2.2 | Установка пожарной сигнализации | 92,2 | 27,8 |  |  | 92,2 | 27,8 |  |  | МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» |
| 2.3 | Установка охранно-пожарной сигнализации | 178,2 |  | 178,2 |  |  |  |  |  | МУК «Муниципальная библиотечная система (филиалы: 5,6,8) |
| ВСЕГО: | 817,2 | 79,2 | 725,0 | 51,4 | 92,2 | 27,8 | 0 | 0 |  |
| 3. Содержание и поддержка средств пожаротушения |
| 3.1 | Ревизия, диагностика, ремонт насосов повысителей системы водяного пожаротушения | 294,4 | 105,6 | 294,4 | 105,6 |  |  |  |  | МУК «Северодвинский драматический театр» |
| 3.2 | Замена устаревших огнетушителей ОХВП-10 на ОВП-10 | 29,1 | 0,9 | 9,7 | 0,3 | 9,7 | 0,3 | 9,7 | 0,3 | МУК «Муниципальная библиотечная система |
|  |  | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 |  |  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств № 34» |
|  |  | 33,9 | 12,2 | 33,9 | 12,2 |  |  |  |  | МУК «Северодвинский драматический театр» |
| ВСЕГО: | 361,0 | 119,1 | 341,6 | 118,5 | 9,7 | 0,3 | 9,7 | 0,3 |  |
| 4. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций |
| 4.1 | Обработка сцены, колосников, рабочей галереи | 14,7 | 5,3 | 14,7 | 5,3 |  |  |  |  | МУК «Северодвинский драматический театр» |
| 4.2 | Обработка библиотечных деревянных стеллажей | 87,3 | 2,7 | 29,1 | 0,9 | 29,1 | 0,9 | 29,1 | 0,9 | МУК «Муниципальная библиотечная система |
| 4.3 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения | 14,6 | 1,4 |  |  | 14,6 | 1,4 |  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 36» |
| ВСЕГО: | 116,6 | 9,4 | 43,8 | 6,2 | 43,7 | 2,3 | 29,1 | 0,9 |  |
| 5. Содержание электрооборудования |
| 5.1 | ревизия, диагностика, ремонт системы электроосвещения | 363,6 |  | 363,6 |  |  |  |  |  | МУК «Муниципальная библиотечная система (Центральная библиотека, Ленина 15) |
|  |  | 291 | 9 |  |  | 291 | 9 |  |  | МУК «Муниципальная библиотечная система (филиал 1) |
|  |  | 388 | 12 |  |  |  |  | 388 | 12 | МУК «Муниципальная библиотечная система (филиал 3) |
| 5.2 | замена автоматических выключателей в щитах электроосвещения | 9,2 | 2,8 |  |  |  |  | 9,2 | 2,8 | МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» |
| 5.3 | замена электропроводки, электрощитов | 18,3 | 1,7 |  |  | 18,3 | 1,7 |  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» |
| ВСЕГО: | 1070,1 | 25,5 | 363,6 | 0 | 309,3 | 10,7 | 397,2 | 14,8 |  |
| ИТОГО | 3552,1 | 791,0 | 1916,1 | 388,0 | 766,0 | 231,0 | 870,0 | 172,0 |  |

3.3. Ресурсное обеспечение учреждений Управления здравоохранения

Общий объём финансирования составляет  –    19861,6 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 15492,6 тыс. руб.

| № п.п | Наименование мероприятий | Источник финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год |  |
|  |  | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюджет | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва |  |
| 1. | Приобретение стендов наглядной агитации, обеспечение знаками пожарной безопасности, эвакуационными, запрещающими знаками, табличками вызова пожарной охраны. Переработка планов эвакуации людей при пожаре, обучение работников мерам пожарной безопасности, разработка инструкций по пожарной безопасности и т.д. | 51,1 | 0 | 12,8 |  | 16,7 |  | 21,6 |  | Горбольница № 1 |
|  |  | 50 | 0 | 30 |  | 10 |  | 10 |  | Горбольница № 2 |
|  |  | 125 | 2,6 | 34,3 | 0,7 | 44,1 | 0,9 | 46,6 | 1 | Детская больница |
|  |  | 15 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Роддом |
|  |  | 5,4 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |  |  | 1,2 |  | Детская стоматология |
|  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  | СМАПУЗ «Ягры» |
|  |  | 249,5 | 2,9 | 89,3 | 1,0 | 75,8 | 0,9 | 84,4 | 1,0 | ВСЕГО |
| 2. | Монтаж (реконструкция) системы пожарной сигнализации, ее обслуживание | 1771,9 | 591,3 | 1041,9 | 347,3 | 404 | 135 | 326 | 109 | Горбольница № 1 |
|  |  | 1320 | 180 | 616 | 84 | 440 | 60 | 264 | 36 | Горбольница № 2 |
|  |  | 1606,5 | 170,8 | 552,5 | 67,5 | 636,2 | 72,8 | 417,8 | 30,5 | Детская больница |
|  |  | 1984 | 1216 | 806 | 494 | 620 | 380 | 558 | 342 | Роддом |
|  |  | 0 | 136,2 |  | 85 |  | 51,2 |  |  | Стоматологическая поликлиника |
|  |  | 28,4 | 0 | 8,4 |  | 10 |  | 10 |  | Детская стоматология |
|  |  | 539 | 161 | 231 | 69 | 308 | 92 |  |  | СМАПУЗ «Ягры» |
|  |  | 7249,8 | 2455,3 | 3255,8 | 1146,8 | 2418,2 | 791,0 | 1575,8 | 517,5 | ВСЕГО |
| 3. | Обеспечение материально-технических условий для повышения противопожарной готовности учреждений | 1651,4 | 579,2 | 723,5 | 237,6 | 346,9 | 122,5 | 581 | 219,1 | Горбольница № 1 |
|  |  | 2707 | 438 | 1936 | 59 | 524 | 91 | 247 | 288 | Горбольница № 2 |
|  |  | 2834 | 322,9 | 691 | 103,5 | 797 | 119 | 1346 | 100,4 | Детская больница |
|  |  | 525 | 319,9 | 277 | 163,1 | 128 | 88,4 | 120 | 68,4 | Роддом |
|  |  | 0 | 147,8 |  | 137,9 |  | 9,9 |  |  | Стоматологическая поликлиника |
|  |  | 48,9 | 39 | 15,6 | 13 | 16,6 | 13 | 16,7 | 13 | Детская стоматология |
|  |  | 227 | 64 | 3 |  | 224 | 64 |  |  | СМАПУЗ «Ягры» |
|  |  | 7993,3 | 1910,8 | 3646,1 | 714,1 | 2036,5 | 507,8 | 2310,7 | 688,9 | ВСЕГО |
| ИТОГО: | 15492,6 | 4369,0 | 6991,2 | 1861,9 | 4530,5 | 1299,7 | 3970,9 | 1207,4 |  |

3.4. Ресурсное обеспечение Нёнокского административного округа

Общий объём финансирования за счет местного бюджета составляет  – 291 тыс. руб.

| № п/п | Перечень Мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | 2006 г. | 2007 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование системы подготовки и создание необходимых условий профилактики и тушения пожаров |
| 1.1. | Обучение личного состава добровольных пожарных команд. | Местный бюджет | 6 | 3 | 3 | ДПО |
| ВСЕГО: |  | 6 | 3 | 3 |  |
| 2. Совершенствование противопожарной пропаганды |
| 2.1. | Приобретение, изготовление наглядной и агитационной продукции для распространения среди населения | Местный бюджет | 2 | 1 | 1 | Администрация НАО |
| 2.2. | Создание рекламных щитов, стендов и т.д. | Местный бюджет | 4 | 2 | 2 | Администрация НАО |
| ВСЕГО: |  | 6 | 3 | 3 |  |
| 3. Укрепление материально-технической базы добровольной пожарной охраны |
| 3.1. | Приобретение 3-х переносных мотопомп “XONDA” | Местный бюджет | 90 | 30 | 60 | Администрация НАО |
| 3.2. | Пожарные рукава (30 шт.) | Местный бюджет | 45 | 20 | 25 | Администрация НАО |
| 3.3. | Строительство подъездов к искусственным водоисточникам | Местный бюджет | 30 | 10 | 20 | Администрация НАО |
| 3.4. | Строительство искусственных водоисточников в с. Нёнокса, деревнях Солза и Сюзьма | Местный бюджет | 114 | 37 | 77 | Администрация НАО |
| ВСЕГО: |  | 279 | 97 | 182 |  |
| ИТОГО: |  | 291 | 103 | 188 |  |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

4.1.  Организационные мероприятия.

4.2.  Выполнение работ по реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется Заказчиком, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- составление ежегодного графика выполнения работ и включения их в план закупок;

- выбор подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой,  в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости, заказчик вносит предложения Мэру Северодвинска о корректировке Программы, в том числе о включении в неё новых мероприятий, а также продлении срока её реализации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление Программой осуществляет Заказчик Программы.    Контроль за  реализацией Программы осуществляет Администрация Северодвинска и Постоянная депутатская   комиссия по социальным вопросам.

Контроль над программой включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий, рациональным использованием исполнителями выделяемых им финансовых средств, качеством реализуемых программных мероприятий, сроками выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

При необходимости Финансовое Управление с участием заказчика, других структурных подразделений Администрации организует проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, достигнутые результаты по выполнению Программы. По результатам проверок  на рассмотрение Мэра Северодвинска  вносятся предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы  или  о прекращении её действия.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

-  стабильному функционированию муниципальных учреждений;

-  повышению противопожарного состояния муниципальных учреждений;

-  своевременному тушению пожара и спасению людей;

- минимизации ущерба от пожара муниципального имущества, а главное - своевременнму оказанию действенной помощи по спасению  детей, работников и посетителей учреждений.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

7.1. Организационные мероприятия.

7.2. Закупка первичных средств пожаротушения.

7.3. Обучение работников, обеспечение знаками пожарной безопасности.

7.4. Выполнение работ по установке пожарной сигнализации и др.

7.5. Выполнение работ по обработке огнезащитным составом сгораемых конструкций.

7.6. Выполнение работ по ремонту, содержанию электрооборудования.

7.7. Строительство искусственных водоисточников и подъездных путей к ним.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
|  |  |  | Местн бюдж | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местный бюдж. | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местн бюдж | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва | Местн бюдж | Средства от предпр.деят. и привл. ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организационные мероприятия. |
| 1.1 | Утверждение перечня учреждений для выполнения работ | УО, УК, УЗ, НАО | -- | Янв. | Янв. | Янв. |
| 1.2 | Подготовка документации для проведения открытого конкурса на выполнение работ | УО, УК, УЗ, УЭ, НАО | -- | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| 1.3 | Проведение конкурса на закупку средств пожаротушения, на выполнение работ | УЭ | -- | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |
| 1.4 | Заключение договоров по результатам проведения конкурса | УО, УК, УЗ, НАО | -- | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |
| 2. Закупка средств пожаротушения |
| 2.1 | Закупка средств пожаротушения | УК | 496,0 | 119,1 | 391,6 | 118,5 | 94,7 | 0,3 | 9,7 | 0,3 |
| 3. Выполнение работ. |
| 3.1 | Обучение работников, обеспечение знаками пожарной безопасности, совершенствование противопожарной безопасности | УЗ, НАО | 271,5 | 2,9 | 95,3 | 1,0 | 91,8 | 0,9 | 84,4 | 1,0 |
| 3.2 | Выполнение работ по установке пожарной сигнализации и др. | Подрядч. | 41180,9 | 5925,8 | 11313,8 | 2239,2 | 14594,5 | 1955,7 | 15272,6 | 1730,7 |
| 3.3 | Выполнение работ по обработке огнезащитным составом сгораемых конструкций | Подрядч. | 116,6 | 9,4 | 43,8 | 6,2 | 43,7 | 2,3 | 29,1 | 0,9 |
| 3.4 | Выполнение работ по ремонту, содержанию электрооборудования | Подрядч. | 1070,1 | 25,5 | 363,6 | 0 | 309,3 | 10,7 | 397,2 | 14,8 |
| 3.5 | Обеспечение материально-технических условий для повышения противопожарной готовности учреждений | УЗ | 7993,3 | 1910,8 | 3646,1 | 714,1 | 2036,5 | 507,8 | 2310,7 | 688,9 |
| 3.6. | Строительство искусственных водоисточников и подъездных путей к ним на территории Нёнокского АО | НАО | 144 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Общие объемы финансирования | УО, УК, УЗ, НАО | 51262,4 | 7993,3 | 15901,2 | 3079,0 | 17257,5 | 2477,7 | 18103,7 | 2436,6 |

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ 2006 ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и на территории Нёнокского административного округа на 2006-2008 годы».

| № п/п | Перечень мероприятий | Коды бюджетной классификации | Объём финансирования, тыс. руб., в том числе с разделением по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В предшествующие годы (с разбивкой по годам) | В текущем году | В очередном финансовом году | В финансовые годы, следующие за очередным финансовым годом (с разбивкой по годам) |
|  |  |  | по утверждённой программе | фактически | по утверждённой программе | ожидаемое финансирование | По утверждённой программе | для включения в бюджет | 2007 год | 2008 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Местныйбюджет | Предпр деят и др. | Местныйбюджет | Предпр деят и др. | Местныйбюджет | Предпр деят и др. | Местныйбюджет | Предпр деят и др. |
| 1. | Закупка средств пожаротушения |  | - | - | - | - | 391,6 | 118,5 | 391,6 | 118,5 | 94,7 | 0,3 | 9,7 | 0,3 |
| 2. | Обучение работников, обеспечение знаками пожарной безопасности, совершенствование противопожарной безопасности |  | - | - | - | - | 95,3 | 1,0 | 95,3 | 1,0 | 91,8 | 0,9 | 84,4 | 1,0 |
| 3. | Выполнение работ по оборудованию учреждений автоматической пожарной сигнализацией |  | - | - | - | - | 11313,8 | 2239,2 | 11313,8 | 2239,2 | 14594,5 | 1955,7 | 15272,6 | 1730,7 |
| 4. | Выполнение работ по обработке огнезащитным составом сгораемых конструкций |  | - | - | - | - | 43,8 | 6,2 | 43,8 | 6,2 | 43,7 | 2,3 | 29,1 | 0,9 |
| 5. | Выполнение работ по ремонту, содержанию электрооборудованию |  | - | - | - | - | 363,6 | 0 | 363,6 | 0 | 309,3 | 10,7 | 397,2 | 14,8 |
| 6. | Обеспечение материально-технических условий для повышения противопожарной готовности учреждений |  | - | - | - | - | 3646,1 | 714,1 | 3646,1 | 714,1 | 2036,5 | 507,8 | 2310,7 | 688,9 |
| 7. | Строительство искусственных водоисточников и подъездных путей к ним на территории Нёнокского АО |  | - | - | - | - | 144 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 15901,2 | 3079,0 | 15901,2 | 3079,0 | 17257,5 | 2477,7 | 18103,7 | 2436,6 |