МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРОДВИНСК

## АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2006          №12-ру

г.Северодвинск, Архангельской области

О проведении в 2006 г.

противопожарных мероприятий

в МО «Северодвинск»

В связи с распоряжением мэра Северодвинска от 31.01.2006 № 39-р «Об утверждении Плана основных мероприятий МО «Северодвинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водоемах на 2006 год»:

1. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий в МО «Северодвинск» в 2006 году (далее - План мероприятий ).

2. Рекомендовать Управляющим административных округов, руководителям муниципальных жилищно-коммунальных предприятий, структурным подразделениям Администрации Северодвинска, цеха № 19 ФГУП «ПО «Севмаш», цеха № 14 ФГУП «МП «Звездочка», милиции общественной безопасности УВД, ГИБДД, ОГПН, ПЧ-7 обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

3. Руководителям муниципальных жилищно-коммунальных предприятий, Управляющим административных округов представить отчет о выполнении пунктов 1,2,3,8  Плана мероприятий до 15 октября 2006 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска (Чередниченко С.А.)

Первый заместитель

Главы Администрации -

Управляющий Администрации						В.В.Дюкарев

Приложение

к распоряжению

Администрации Северодвинска

от 17.03.2006       №12-ру

ПЛАН

противопожарных мероприятий в МО «Северодвинск» в 2006 году

| № пп. | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию хозяйственных построек в подвалах жилых домов, с выявлением безхозных построек с последующей их ликвидацией. | До 01.09.06 г. | МПЖРЭП, СМУП «Рассвет», СМУП ЖКХ, МУП ЖКК, СМУП ЖКТ, СМУП ПЖКО«Ягры» Ненокский АО, Белозерский АО, ОГПН |
| 2 | Провести обследование территорий жилых кварталов для выявления и сноса безхозных и самовольных строений, ликвидации сухостойных деревьев. | До 01.09.06 г. | МПЖРЭП, СМУП «Рассвет», СМУП ЖКХ, МУП ЖКК, СМУП ЖКТ, СМУП ПЖКО«Ягры» Ненокский АО, Белозерский АО |
| 3 | Выполнить ямочный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | До 01.10.06 г. | Комитет ЖКХ, Т и С Жилищные предприятия |
| 4 | Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники к жилым зданиям. | Постоянно | ГИБДД, жилищные предприятия |
| 5 | Обеспечить содержание и ремонт наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. | Постоянно | Жилищные предприятия, СМУП ЖКХ «Горвик» Ц. 19 ФГУП ПО «Севмаш» Ц. 14 ФГУП МП «Звездочка» |
| 6 | Провести ревизию, восстановить недостающие и обновить имеющиеся указатели пожарных гидрантов. | До 01.06.06 г. | Жилищные предприятия Ц.19 ФГУП ПО «Севмаш», Ц.14 ФГУП МП «Звездочка» |
| 7 | Обеспечить в зимнее время регулярную очистку от снега и наледи крышек колодцев пожарных гидрантов. | постоянно | Жилищные предприятия, ц.19 ФГУП ПО «Севмаш», ц.14 ФГУП МП «Звездочка» |
| 8 | Выявить адреса проживания «неблагополучных семей» для последующего проведения совместных рейдов с представителями УВД, ОГПН. | постоянно | УВД, ОГПН, Жилищные предприятия, Ненокский АО, Белозерский АО |
| 9 | Контроль за обеспечением содержания в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы дымоудаления в жилых домах повышенной этажности (10 и более этажей). | постоянно | Жилищные предприятия, ОГПН |
| № пп. | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 10 | Провести рейды пожарно-технического обследования домов повышенной этажности (10 и более этажей). | В течение года | Жилищные предприятия, ОГПН |
| 11 | Обновить уголки, стенды по мерам пожарной безопасности в ЖЭУ жилищных предприятий, в учреждениях культуры, здравоохранения, образования, предприятиях торговли. | 01.07.06 г. | Жилищные предприятия, Ненокский АО, Белозерский АО Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление образования Управление экономики, ВДПО, ОГПН |
| 12 | Организовать периодическое освещение в средствах массовой информации состояния пожарной безопасности жилфонда и ответственности проживающих. | В течение года | Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска, ОГПН |