Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2010 № 93-па г.Северодвинск Архангельской области О проведении эксперимента по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги

В целях повышения эффективности бюджетной политики в сфере образования на территории муниципального образования «Северодвинск», оптимизации бюджетной сети, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 03.11.2006              № 175-ФЗ (в редакции от 10.02.2009) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2010 году эксперимент по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги.

2. Утвердить План мероприятий по реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» эксперимента по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги (Приложение № 1).

3. Утвердить Порядок проведения эксперимента по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги на территории муниципального образования «Северодвинск» (Приложение № 2).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

2

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Талашова.

Мэр Северодвинска                                                                                                  М.А. Гмырин

Приложение № 1 к постановлению Администрации Северодвинска от 10.03.2010 № 93-па

ПЛАН

мероприятий по реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» эксперимента по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перечня муниципальных бюджетных образовательных учреждений, рекомендуемых к изменению типа в форму муниципальных автономных образовательных учреждений в 2010 году | Март 2010 г. | Управление образования Администрации Северодвинска; Финансовое управление Администрации Северодвинска |
| 2 | Изменение типа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в форму муниципальных автономных образовательных учреждений | Март-август 2010 г. | Управление образования Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска |
| 3 | Подготовка новой редакции устава муниципальных бюджетных образовательных учреждений в связи с изменением их типа | Май-август 2010 г. | Муниципальные образовательные учреждения; Управление образования Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска |
| 4 | Закрепление имущества за муниципальными автономными образовательными учреждениями (на праве оперативного управления) | Май-август 2010 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска |
| 5 | Разработка заданий учредителя на оказание муниципальных услуг | Март-май 2010 г. | Управление образования Администрации Северодвинска |
| 6 | Разработка порядков выделения субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям | Март-май 2010 г. | Финансовое управление Администрации Северодвинска; Управление образования Администрации Северодвинска |
|  |  | 2 |  |
| 7 | Обеспечение мониторинга предоставления муниципальных услуг муниципальными автономными образовательными учреждениями, а также мероприятий по контролю качества оказываемых услуг | Сентябрь 2010 г. – март 2011 г. | Управление образования Администрации Северодвинска |
| 8 | Подведение итогов эксперимента и принятие решения о дальнейших действиях | Март 2011 г. | Управление образования Администрации Северодвинска; Финансовое управление Администрации Северодвинска |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Северодвинска от 10.03.2010 № 93-па

ПОРЯДОК

проведения эксперимента по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги на территории муниципального образования «Северодвинск»

- Цель и задачи эксперимента

1.1. Эксперимент по созданию муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, (далее – эксперимент) проводится с целью повышения качества муниципальных услуг.

1.2. При проведении эксперимента решаются следующие задачи:

- разработка и апробация моделей взаимодействия Администрации Северодвинска и муниципальных автономных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги;

- разработка механизмов предоставления муниципальных услуг муниципальными автономными образовательными учреждениями.

- Механизм создания муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих

муниципальные услуги

2.1. Создание муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях».

2.2. Предложение о создании муниципального автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения и принятие решения о создании муниципального автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения осуществляются в соответствии с Порядком подготовки и рассмотрения предложений о создании автономных учреждений муниципального образования «Северодвинск», создаваемых путем изменения типа существующих муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 14.01.2009  № 9 (в редакции от 18.12.2009) «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.3. Предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными образовательными учреждениями осуществляется на основе муниципальных заданий (далее – заданий учредителя), сформированных в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания, утвержденного постановлением Главы Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 16.09.2008 № 192 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания».

2

- Оценка результатов эксперимента

3.1. В ходе проведения эксперимента структурные подразделения, на которые будет возложено обеспечение функций и полномочий учредителя, осуществляют мониторинг предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением и обеспечивают оценку достижения результатов на соответствие параметрам, доведенным в муниципальном задании.

3.2. Каждое структурное подразделение, на которое будет возложено обеспечение исполнения функций и полномочий учредителя ежегодно до 15 февраля и до 15 августа направляет Мэру Северодвинска аналитическую справку с оценкой ожидаемых и достигнутых результатов проведения эксперимента и предложения в части разработки мероприятий по повышению качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными автономными образовательными учреждениями.

3.3. Эксперимент считается успешно завершенным в случае достижения следующих результатов:

- обеспечение оказания муниципальными автономными образовательными учреждениями муниципальных услуг в определенных заданиями учредителя объемах;

- обеспечение выполнения муниципальными автономными образовательными учреждениями требований закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- обеспечение муниципальными автономными образовательными учреждениями условий и оплаты труда персонала, занятого в процессе оказания муниципальных услуг, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.