Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от 21.06.2010 № 174-ра

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ В 2010 ГОДУ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД

И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ДО 2013 ГОДА

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения,одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект постановления Администрации Северодвинска об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2011 год и на период до 2013 года | Финансовое управление | 15 июля 2010г. | Мэр Северодвинска | 20 июля 2010г. |
| 2. Проект распоряжения Администрации Северодвинска о сценарных условиях для расчета расходов местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года, об общих характеристиках местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года, прогноз верхнего предела муниципального долга, общий объем средств, направляемых на исполнение принимаемых обязательств (в том числе на целевые программы, инвестиции и прочие принимаемые бюджетные обязательства) | Финансовое управление | 15 июля 2010г | Мэр Северодвинска | 20 июля 2010г. |
| 3. Одобренные сценарные условия для расчетов расходов местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года и формы для обоснования расчетов по расходам местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года | Финансовое управление | 21 июля 2010г. | Главные распорядители |  |
| 4. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года: |  |  |  |  |
| 1) информация о фактическом исполнении за 2009 год, ожидаемая оценка за 2010 год и прогноз поступлений на 2011 год и на период до 2013 года по доходным источникам, администраторами которых являются структурные подразделения Администрации Северодвинска (по перечню, указанному в пунктах 2 - 6 Приложения № 3 к настоящему распоряжению); | Главные администраторы доходов местного бюджета | 21 июля 2010г.; уточненная информация – 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 1 Приложения № 3 к настоящему распоряжению); | КУМИиЗО | 21 июля 2010г. | Финансовое управление |  |
| 3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2011 год; | КУМИиЗО | 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 4) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Северодвинска (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет) за 2009 год, ожидаемые оценки поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2010 году и прогноз поступлений на 2011 год и на период до 2013 года; | Управление Ростехнадзора по Архангельской области | 21 июля 2010г.; уточненная информация – 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 5) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 7 Приложения № 3 к настоящему распоряжению); | ИФНС России по г. Северодвинску | 21 июля 2010г. | Финансовое управление |  |
| 6) фактическое исполнение за 2009 год, ожидаемая оценка за 2010 год и прогноз поступлений на 2011 год и период до 2013 года по поступлениям доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями; | Главные администраторы доходов местного бюджета | 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 7) прогноз социально-экономического развития Северодвинска (по перечню, указанному в пункте 8 Приложения № 3 к настоящему распоряжению); | Управление экономики | 21 июля 2010г.; уточненная информация – 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 8) данные о выкупе в 2010 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год, прогноз на 2011 год и на период до 2013 года объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа; | КУМИиЗО | 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 9) сводные налоговые расчеты и информацию по перечню, указанному в пункте 9 Приложения № 3 к настоящему распоряжению; | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска; Финансовое управление; КУМИиЗО; Комитет ЖКХ, ТиС | 01 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 10) информация о предоставленном в 2010 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2010 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование | КУМИиЗО | 10 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 5. Предложения по распределению объема принимаемых (корректировке принятых) обязательств в части муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ на 2011 год и на период до 2013 года | Главные распорядители средств местного бюджета – разработчики (заказчики) муниципальных целевых программ | 01 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 6. Предложения по распределению объема принимаемых (корректировке принятых) обязательств в части бюджетных инвестиций на 2011 год и на период до 2013 года | Главные распорядители средств местного бюджета | 01 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 7. Согласованные с исполнительными органами государственной власти Архангельской области (главными распорядителями средств областного бюджета), курирующими соответствующие направления деятельности: 1) показатели и предложения, используемые с целью проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2011 год и на период до 2013 года; 2) предложения по включению объектов строительства (реконструкции) в проект областной адресной инвестиционной программы; 3) бюджетные заявки и необходимые обоснования о включении предложений в федеральные и областные целевые программы, предлагаемые к финансированию за счет средств федерального и областного бюджетов в 2011 - 2013 годах | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; ГУ УВД по г. Северодвинску | 04 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 8. Сведения об объектах незавершенного строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Комитет ЖКХ, ТиС | 09 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 9. Расчеты потребности средств местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года на основании сценарных условий для расчета расходов и распределенного объема действующих и принимаемых обязательств в части целевых программ, бюджетных инвестиций и прочих обязательств: | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска; Финансовое управление; КУМИ и ЗО; Комитет ЖКХ, ТиС; УВД по г. Северодвинску | 20 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 1) расчеты с обоснованиями потребности средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета, (по формам, установленным Финансовым управлением с приложением электронного структурированного файла) с пояснительной запиской; проект правил предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг; |  |  |  |  |
| 2) проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с обоснованиями (расчетами к ним); |  |  |  |  |
| 3) сведения о численности и размерах заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений в разрезе разрядов тарифной сетки, окладов, доплат, надбавок, стимулирующих и иных выплат, источников финансирования (по состоянию на последнюю отчетную дату); планируемые изменения в штатах и фондах оплаты труда с обоснованиями (расчетами к ним); |  |  |  |  |
| 4) штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату (на 01.08.2010 с приложением электронного файла); планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации, Совета депутатов Северодвинска с обоснованиями (расчетами к ним), в соответствии со ст.32 Областного закона «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» от 27.09.2006 № 222-12-03 | Отдел кадров УОМС; Совет депутатов Северодвинска |  |  |  |
| 10. Корректировка долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ | Главные распорядители средств местного бюджета – разработчики (заказчики) муниципальных целевых программ | 26 августа 2010г. | Финансовое управление, Управление экономики |  |
| 11. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями | ИФНС России по г. Северодвинску | 16 августа 2009г. | Финансовое управление |  |
| 12. Предложения по изменению значений корректирующего коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с расчетами и обоснованиями | Управление экономики | 16 августа 2010г. | Финансовое управление |  |
| 13. Перечень утвержденных (с учетом корректировки) муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием потребностей в финансировании на 2011 - 2013 годы | Управление экономики | 10 сентября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 14. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2011 год и на плановый период до 2013 года с выделением объемов финансирования в разрезе муниципальных целевых программ, расходов на местное самоуправление, бюджетных инвестиций, расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Финансовое управление | 10 октября 2010г. | Главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 15. Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2011 год и на период до 2013 года по кодам классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) с приложением электронного структурированного файла и пояснительной записки | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска; Финансовое управление; КУМИиЗО; Комитет ЖКХ, ТиС; ГУ УВД по г. Северодвинску | 18 октября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 16. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования "Северодвинск" | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска; Финансовое управление; КУМИиЗО; Комитет ЖКХ, ТиС; ГУ УВД по г. Северодвинску | 18 октября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 17. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по главному распорядителю за 2010 год с пояснительной запиской | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска; Финансовое управление; КУМИиЗО; Комитет ЖКХ, ТиС; ГУ УВД по г. Северодвинску | 18 октября 2010г. | Финансовое управление |  |
| 18.Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Северодвинска на 2011 год | Управление здравоохранения | 26 октября 2010г. | Мэр Северодвинска | 29 октября 2010г. |
| 19. Проект местного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана на 2011 - 2013 годы | Финансовое управление | 26 октября 2010г. | Мэр Северодвинска | 29 октября 2010г. |
| 20. Проект местного бюджета на 2011 год, другие материалы, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск» | Финансовое управление | 29 октября 2010г. | Совет депутатов Северодвинска |  |
| 21. Утверждение и (или) внесение изменений в муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы | Управления: образования, здравоохранения, культуры и общественных связей; Администрация Северодвинска; Комитет ЖКХ, Т и С; ГУ УВД по г. Северодвинску | 01 ноября 2010г. | Мэр Северодвинска |  |