|  | Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по обращению с отходами |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО в с.Ненокса | Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска | 2011 | местный бюджет | 120 | - | 120 | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству рекреационной зоны севернее воинского мемориала о.Ягры | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2011 | местный бюджет | 50 | - | 50 | - |
| 3 | Организация весового контроля на полигоне ТБО | СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2010 | местный бюджет | 2654 | 2654 | - | - |
| 4 | Утилизация ртутьсодержащих отходов, образующихся при ликвидации несанкционированных свалок | Комитет ЖКХ, ТиС, «МУ АСС Северодвинска» | 2010/2012 | местный бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Приобретение и монтаж установки стационарного дозиметрического контроля типа «Янтарь 2Л» на полигоне ТБО | СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2012 | местный бюджет | 740 | - | - | 740 |
| 6 | Содержание территорий общего пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др. | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2010/2012 | местный бюджет | 1265,75 | 265,75 | 500 | 500 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок в том числе: |  | 2010/2012 | местный бюджет | 1760 | 500 | 760 | 500 |
| 7.1. | г. Северодвинск | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2010/2012 | местный бюджет | 1700 | 500 | 700 | 500 |
| 7.2. | с.Ненокса | Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска | 2011 | местный бюджет | 35 | - | 35 | - |
| 7.3. | п.Белое озеро | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска | 2011 | местный бюджет | 25 | - | 25 | - |
| Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2010/2012 | местный бюджет | 1264,25 | 584,25 | 260 | 420 |
|  | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений ливневых сточных вод с целью повышения качества очистки | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2012 | местный бюджет | 1520 | - | - | 1520 |
| Мероприятия по благоустройству соснового бора о.Ягры |
| 9 | Благоустройство особо охраняемой природной территории «Сосновый бор о. Ягры» | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска | 2011/2012 | местный бюджет | 2500 | - | 1000 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Разработка материалов лесоустройства городских лесов | ОЭиП Администрации Северодвинска | 2010 | местный бюджет | 460 | 460 | - | - |
| 11 | Разработка лесохозяйственного регламента городских лесов | ОЭиП Администрации Северодвинска | 2011 | местный бюджет | 770 | - | 770 | - |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения |
| 12 | Проведение Дней защиты от экологической опасности | ОЭиП Администрации Северодвинска | 2010/2012 | местный бюджет | 86 | 16 | 20 | 50 |
| 13 | Издание сборника «Состояние и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Северодвинск» в 2009-2011 годах» | ОЭиП Администрации Северодвинска | 2012 | местный бюджет | 250 | - | - | 250 |
| 14 | Предоставление грантов Северодвинска в области охраны окружающей среды | ОЭиП Администрации Северодвинска | 2010/2012 | местный бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Итого по программе |  |  |  | 15000,00 | 5000,00 | 4000,00 | 6000,00 |