Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» постановление

от 08.10.2012 № 392-па г. Северодвинск Архангельской области О ликвидации СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»

## Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядком ликвидации муниципальных предприятий Северодвинска, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 20.05.2004 № 63, на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 26.04.2012 № 48 «О   согласовании ликвидации СМУП «Бюро по обмену жилых помещений», в соответствии с пунктом 4.3 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 35, в целях оптимизации состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Ликвидировать Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Бюро по обмену жилых помещений» (далее по тексту – СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»), расположенное по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 7/5, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц 22.11.2002 (№ 1022900839730).

2.	Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.	Ликвидационной комиссии обеспечить проведение мероприятий и  юридических действий, связанных с ликвидацией СМУП «Бюро по обмену жилых помещений», в соответствии с законодательством Российской Федерации, в сроки предусмотренные Приложением № 2 к настоящему постановлению.

4.	Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

4.1.	Расторгнуть трудовой договор с директором СМУП «Бюро по обмену жилых помещений» Ситкиной Т.А. в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.	Заключить с Макковеевым А.Е. договор на управление делами СМУП «Бюро по обмену жилых помещений» в процессе его ликвидации.

5.	Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество СМУП «Бюро по обмену жилых помещений», а также оставшиеся после завершения проведения ликвидационных мероприятий и погашения кредиторской задолженности СМУП «Бюро по обмену жилых помещений» денежные средства, подлежат передаче в  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска с составлением соответствующих актов о передаче муниципального имущества и денежных средств, оставшихся после ликвидации СМУП «Бюро по обмену жилых помещений».

6.	Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7.	Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

| Мэр Северодвинска |  | М.А. Гмырин |
| --- | --- | --- |

Николаев С.В.

58-23-22

### Приложение № 1

### к постановлению

### Администрации Северодвинска

от ___________________ № ______

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации

СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»

- Председатель комиссии:

| Макковеев А.Е. | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»; |
| --- | --- | --- |

- Члены комиссии:

| Антонов В.С. | - | депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Шестаков М.Н. | - | начальник консультационно-экспертного отдела Правового управления Администрации Северодвинска; |
| Садовников Ю.Л. | - | главный специалист отдела предприятий и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска; |
| Говорова Е.А. | - | главный специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска. |

### Приложение № 2

### к постановлению

### Администрации Северодвинска

от ___________________ № ______

Перечень основных мероприятий по ликвидации

СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»

| № п/п | Мероприятие | * Планируемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с даты | по дату |
| 1 | Сообщение в ИФНС России о принятом решении по ликвидации предприятия, о начале процесса ликвидации и составе ликвидационной комиссии. | 08.10.2012 | 12.10.2012 |
| 2 | Размещение в средствах массовой информации сообщения о ликвидации, месте и сроках предъявления требований кредиторов. | 15.10.2012 | 22.10.2012 |
| 3 | Выявление кредиторов, их письменное уведомление, сверка; анализ кредиторской задолженности, составление реестра кредиторов, закрытие реестра. | 22.10.2012 | 24.12.2012 |
| 4 | Анализ и оценка дебиторской задолженности, составление реестра дебиторов, разработка мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. | 22.10.2012 | 24.12.2012 |
| 5 | Полная инвентаризация имущества Предприятия (основных средств, материалов, нематериальных активов и т.п.) с надлежащим оформлением ее результатов. | 22.10.2012 | 21.12.2012 |
| 6 | Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса. Уведомление ИФНС России о составлении промежуточного ликвидационного баланса. | 26.12.2012 | 27.02.2013 |
| 7 | Выплаты денежных сумм кредиторам в порядке очередности. | 12.02.2013 | 29.03.2013 |
| 8 | Составление и утверждение ликвидационного баланса. | 01.04.2013 | 30.04.2013 |
| 9 | Закрытие счетов в банке. Уведомление ИФНС, ПФ и ФСС о закрытии счетов. | 30.04.2013 | 31.05.2013 |
| 10 | Возврат имущества и денежных средств, оставшихся после завершения ликвидации, учредителю (по акту). | 30.04.2013 | 31.05.2013 |
| 11 | Снятие с учета в ИФНС и во внебюджетных фондах. | 03.06.2013 | 30.06.2013 |
| 12 | Проведение мероприятий по подготовке и сдаче документов ликвидируемого Предприятия, в том числе по личному составу, в архив. | 07.12.2012 | 17.06.2013 |

* Планируемые сроки выполнения мероприятий могут быть изменены в силу обстоятельств, возникших помимо воли и желания членов ликвидационной комиссии, которые нельзя предвидеть или избежать.