| Приложение к МВЦП «Профориентация детей и молодежи в Северодвинске для кадрового обеспечения судостроительного кластера на 2013-2015 годы» |
| --- |
| Перечень мероприятий Программы |
| № n/n | Наименование мероприятия программы | Координатор /исполнитель | Сроки начала/ окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в том числе | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Создание системы общественно-муниципального партнерства в области профориентации |
| 1.1. | Формирование нового состава межведомственной комиссии по профориентации | Администрация Северодвинска | 1 квартал 2013 | Всего, в том числе: | без затрат |  |  |  | Создание постоянно действующего органа по мониторингу реализации Программы |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие в работе Попечительского Совета филиала САФУ в Северодвинске | Предприятия ОСК, САФУ, Администрация Северодвинска | 2013-2015 | Всего, в том числе: | без затрат |  |  |  | Создание постоянно действующего органа по мониторингу реализации образовательных программ и выполнения потребности обществ Группы "ОСК" по подготовке кадров |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Актуализация соглашений о партнерстве и планов совместных мероприятий с учащимися школ Северодвинска | Предприятия ОСК, Администрация Северодвинска, Управление образования | Ежегодно до 01.09. | Всего, в том числе: | без затрат |  |  |  | За три года 27 школ города Северодвинска |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение анкетирования и анализа лояльности родителей и школьников к профилю судостроительной отрасли Северодвинска | САФУ, Управление образования |  | Всего, в том числе: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Организация мониторинга о профессиональном самоопределении и профессиональном выборе учащихся 8-11 классов. 90% учащихся 8-11 классов; 70% родителей учащихся 11 классов |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | Разработка регламента обмена данными о профессиональном выборе выпускников | Предприятия ОСК, Администрация Северодвинска, ЦЗН, САФУ, ПУНПО | 2013 | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Создание единой информационной базы данных и ее распространение в школах и учебных заведениях Северодвинска |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Проведение отбора среди выпускников школ Северодвинска для участия в конкурсе на целевые места, выделяемые по заявке предприятий ОСК в САФУ | Предприятия ОСК, САФУ, Управление образования |  | Всего, в том числе: | без затрат |  |  |  | Увеличение гарантированного потока поступления в филиал САФУ в Северодвинске на программы СПО и ВПО |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение информированности молодежи, педагогов, родителей (законных представителей) об основных профессиях, по которым наблюдается или прогнозируется существенный дефицит кадров на градообразующих предприятиях судостроительного кластера Северодвинска |
| 2.1. | Создание Центра профориентации в структуре филиала САФУ Северодвинске | САФУ, ОСК | 1 квартал 2013 | Всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 |  |  | Создание Центра профориентации в структуре филиала САФУ Северодвинске |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСК | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2.2. | Экскурсии и стажировки школьников и преподавателей технологии СОШ Северодвинска на предприятия судостроительной отрасли | Управление образования, Предприятия ОСК | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 63,5 | 20,5 | 20,7 | 22,3 | 258 экскурсий школьников и преподавателей на предприятия судостроительной отрасли; 3 стажировки школьников |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 63,5 | 20,5 | 20,7 | 22,3 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 40,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 13,0 | 4,0 | 4,2 | 4,8 |  |
|  |  |  |  | ОАО «СПО «Арктика» | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| 2.3. | Разработка разделов «Информация для выпускников» на официальных сайтах предприятий ОСК | Предприятия ОСК, САФУ, ПУНПО | 2013 | Всего, в том числе: | 1015,0 | 404,0 | 305,0 | 306,0 | Разработка раздела «Информация для выпускников» на портале www.m-osk.ru |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 1015,0 | 404,0 | 305,0 | 306,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 1000,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «СПО «Арктика» | 15,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |  |
| 2.4. | Конкурс вэб-страничек «Из школы - в цех» для школьников 8-11 классов | Управление образования, Предприятия ОСК | Ежегодно | Всего, в том числе: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3 конкурса на базе ЦЮНТТ; размещение материалов на портале www.m-osk.ru |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |  |
| 2.5. | Разработка образовательных программ/ модулей гуманитарного профиля, адаптированных к потребностям судостроения «Экономика на судостроительных предприятиях», «Управление длительным жизненным циклом изделий», «Технический английский» | САФУ, Предприятия ОСК | 2013 | Всего, в том числе: | 449,0 | 102,0 | 153,0 | 194,0 | Не менее трех разработанных модулей и программ к началу 2013/2014 учебного года |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 350,0 | 80,0 | 120,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в том числе: | 99,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 99,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 |  |
| 2.6. | Развитие образовательно-отраслевого Интернет-портала на базе сайта «МатрОСКа» с целью самостоятельной разработки выпускниками карьерной траектории | ОАО «ОСК», САФУ | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  | Наличие ссылок на сайтах всех предприятий ОСК Северодвинска учебных заведений |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОСК | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  |  |
| 2.7. | Публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям профориентационной работы | Администрация Северодвинска, САФУ, Предприятия ОСК, ЦЗН | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Подготовка не менее 1 публикации/сюжета в месяц в городских и корпоративных СМИ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «СПО «Арктика» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.8. | День профориентации: ярмарка учебных мест, беседы «Я б в рабочие пошел». | ЦЗН, МБУ «Молодежный центр», Управление образования, ПУНПО Предприятия ОСК | Ежегодно | Всего, в том числе: | 93,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | Не менее 1200 школьников - участников ежегодно. |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 93,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Городской фестиваль рабочих профессий «Ключ к успеху». | МБУ «Молодежный центр», Управление образования, ОАО «ЦС «Звездочка» | Ежегодно | Всего, в том числе: | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | Не менее 500 школьников - участников ежегодно. |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |
| 2.10. | Обновление информационных стендов о судостроительной отрасли города в учебных заведениях различного уровня | Предприятия ОСК, ПУНПО | 2013-2015 годы | Всего, в том числе: | 433,0 | 193,0 | 120,0 | 120,0 | Оснащение стендами 100 % школ Северодвинска |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 433,0 | 193,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 103,0 | 83,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «СПО «Арктика» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.11. | Введение в дошкольных учреждениях города развивающих занятий по тематике, связанной с судостроением | Управление образования, Предприятия ОСК | 2014-2015гг | Всего, в том числе: | 1081,0 | 371,0 | 355,0 | 355,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 781,0 | 271,0 | 255,0 | 255,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 31,0 | 21,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 2.12. | Подготовка и выпуск профориентационного учебника по профессиям судостроительного профиля | ОАО «ОСК», САФУ, Управление образования | 2013-2014гг. | Всего, в том числе: | 2900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 900,0 | Готовность к печати оригинал-макета профориентационного учебника по профессиям судостроительного профиля в 2015 году |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 2.14. | Обеспечение функционирования профориентационного класса в центре профориентации и подготовки кадров ОАО «ЦС «Звездочка» | ОАО ЦС «Звездочка» | 2013-2015гг. | Всего, в том числе: | 431,0 | 130,0 | 143,0 | 158,0 | Развитие центра профориентации и подготовки кадров ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 431,0 | 130,0 | 143,0 | 158,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 431,0 | 130,0 | 143,0 | 158,0 |  |
| 2.15. | Ремонт помещения и закупка нового оборудования и инвентаря для кабинета технологии в МБОУ «Морская кадетская школа им. адмирала Котова П.Г.» | Управление образования, Предприятия ОСК | 2013-2014 | Всего, в том числе: | 150,0 | 100,0 | 50,0 |  | закупка нового оборудования и инвентаря для кабинета технологии |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Оборудование кабинета профориентации МБОУ «СОШ № 9» для профориентационного и психологического компьютерного тестирования обучающихся со свободным выходом в Интернет | Управление образования, ОАО ПО «Севмаш» | 2015 | Всего, в том числе: | 450,0 |  |  | 450,0 | Приобретение оборудования для профориентационного и психологического компьютерного тестирования обучающихся |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2.17. | Оборудование кабинета по профориентации МБОДОД «Детский морской центр «Североморец» | Управление образования, Предприятия ОСК | 2015 | Всего, в том числе: | 500,0 |  |  | 500,0 | Оформление и ремонт кабинета по профориентации, приобретение интерактивной доски, проектора, телевизора |
|  |  |  |  | местный бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 3. Формирование у молодежи Северодвинска мотивационной основы для получения начального, среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающего в перспективе осознанный выбор ими рабочих и инженерных профессий, востребованных предприятиями судостроительного кластера |
| 3.1. | Проект «Социальная практика» для учащихся 7-9 классов по рабочим профессиям, в том числе летняя производственная практика | СОШ Северодвинска, ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ЦЗН | Ежегодно, 4 квартал | Всего, в том числе: | 1048,3 | 330,0 | 350,7 | 367,6 | 312 учащихся 7-9 классов по рабочим профессиям |
|  |  |  |  | областной бюджет | 295,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 753,3 | 235,0 | 250,7 | 267,6 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 723,3 | 225,0 | 240,7 | 257,6 |  |
| 3.2. | Коллективное творческое дело для учащихся 1-4 классов «Город мастеров» | СОШ Северодвинска, ОАО «ПО «Севмаш» | Ежегодно, 4 квартал -1 квартал | Всего, в том числе: | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 309 учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №9» |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 3.3. | Подготовка и проведение городского конкурса программ с целью ранней профориентации, направленной на знакомство с судостроительной отраслью | Управление образования, Предприятия ОСК, САФУ | Ежегодно, начиная с 2013 | Всего, в том числе: | 80,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 9 программ с целью ранней профориентации, направленной на знакомство с судостроительной отраслью |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 3.4. | Организация профильной площадки САФУ по специальностям судостроительного профиля | САФУ |  | Всего, в том числе: | 700,0 | 200,0 | 500,0 |  | Организация 1 профильной площадки САФУ по специальностям судостроительного профиля |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 700,0 | 200,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Включение учебных заведений города всех уровней в федеральные образовательные конкурсы по прикладной технической тематике (проектирование, компьютерное моделирование и проч.) | Управление образования, САФУ, ПУНПО | 2013 | Всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Участие в 2 конкурсах федерального уровня |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проведение школьных научно-исследовательских и научно-практических конференций по тематике судостроительной отрасли | Управление образования, СОШ Северодвинска, Предприятия ОСК, САФУ |  | Всего, в том числе: | 202,5 | 647,5 | 67,5 | 67,5 | Проведение двух конференций в год |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в том числе: | 127,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 112,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.7. | Поддержка научно-технического творчества молодежи, связанного с судостроением (городские и региональные конкурсы) | Администрация Северодвинска, САФУ, Предприятия ОСК | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 335,0 | 80,0 | 125,0 | 130,0 | Подготовка и проведение 9 мероприятий |
|  |  |  |  | местный бюджет | 110,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 165,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 150,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.8. | Организация и участие в предметных олимпиадах школьников межрегионального и федерального уровня по специализации предприятий ОСК | Администрация Северодвинска, САФУ, ОСК | 2013-2015 годы | Всего, в том числе: | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Проведение и (или) участие в 2 олимпиадах регионального уровня, 1 олимпиаде федерального уровня |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |  |
| 3.9. | Проведение конкурсов профмастерства, Дней открытых дверей в учебных заведениях различного уровня | Администрация Северодвинска, САФУ, Предприятия ОСК | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 1580,0 | 481,0 | 511,0 | 588,0 | Организация и проведение не менее 20 совместных мероприятий в год |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 1460,0 | 441,0 | 471,0 | 548,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 815,0 | 246,0 | 271,0 | 298,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО СПО «Арктика» | 145,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |  |
| 3.10. | Материальное стимулирование учащихся ПУ по судостроительным специальностям | Предприятия ОСК | 2013-2015 | Всего, в том числе: | 5635,0 | 1706,0 | 1876,0 | 2053,0 | Охват не менее 20% учащихся НПО по судостроительным специальностям |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 5635,0 | 1706,0 | 1876,0 | 2053,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 4600,0 | 1390,0 | 1530,0 | 1680,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 885,0 | 266,0 | 296,0 | 323,0 |  |
| 3.11. | Реализация городской социально-педагогической программы «Строим будущее» для 8-9 классов школ города МБОУ «ЦЮНТТ» | Управление образования, Предприятия ОСК | 2014 | Всего, в том числе: | 450,0 |  | 250,0 | 200,0 | Ремонт кабинета профориентации, приобретение проектора, сенсорной доски, стендов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 350,0 |  | 200,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОСК | 300,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 3.12. | Создание игровой отраслевой инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях | Предприятия ОСК, САФУ, Управление образования | 2014-2015 | Всего, в том числе: | 3180,0 | 1040,0 | 1070,0 | 1070,0 | Создание игровой инфраструктуры в 25% учреждениях |
|  |  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 2160,0 | 700,0 | 730,0 | 730,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
| 4. Формирование механизма мотивации педагогов общеобразовательных школ, преподающих предметы, критичные для будущего выбора профильных судостроительных специальностей |
| 4.1. | Организация обучения руководителей образовательных учреждений Северодвинска по программе «От выбора школьником профессии зависит будущее Северодвинска» | Управление образования, предприятия ОСК, САФУ | 1 раз в год, начиная с 2013 | Всего, в том числе: | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | Обучение 27 руководителей образовательных учреждений |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |
| 4.2. | Организация курсов повышения квалификации (с использованием дистанционных и модульных образовательных технологий) и методических семинаров для учителей физики | Управление образования, САФУ, ОАО «ПО «Севмаш» | Ежегодно, начиная с 2013 года | Всего, в том числе: | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Повышение квалификации 50% учителей физики школ города |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4.3. | Проведение «круглых столов» педагогов-психологов по проблемам преподавания курса: «Основы выбора профессии» для 8-11 кл. с учетом специфики судостроительной отрасли | Управление образования, Предприятия ОСК, САФУ | Ежегодно, начиная с 3 кв. 2013 | Всего, в том числе: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Охват 100% педагогов-психологов школ города |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Введение системы грантов для педагогов общеобразовательных школ в области профориентации | Управление образования, Предприятия ОСК | Ежегодно, начиная с 2013г. | Всего, в том числе: | 345,0 | 85,0 | 130,0 | 130,0 | Поддержка инновационных образовательных проектов в области профориентации не менее чем в 50% школ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90,0 |  | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 255,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 155,0 | 85,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 4.5. | Введение системы грантов для участников и победителей конкурса учителей физики Северодвинска | Управление образования, ОАО «ЦС «Звездочка» | Ежегодно, начиная с 2013г. | Всего, в том числе: | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Поддержка инновационных образовательных проектов в области профориентации среди учителей физики не менее чем в 50% школ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 5. Поддержка инновационных образовательных и социальных проектов в области профориентации молодежи |
| 5.1. | Поддержка деятельности объединения судомоделирования МБОУ «ЦЮНТТ» | Управление образования, Предприятия ОСК | 2013-2014 | Всего, в том числе: | 850,0 | 250,0 | 550,0 | 50,0 | Обновление станочного парка. Аренда бассейна для проведения соревнований |
|  |  |  |  | местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 600,0 | 200,0 | 350,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОАО «ПО «Севмаш» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 450,0 | 150,0 | 300,0 |  |  |
| 5.2. | Проведение выставок по судомоделированию | Управление образования, Предприятия ОСК | Ежегодно, начиная с 2013 | Всего, в том числе: | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Проведение 3 конкурсов и 3 выставок |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Выезды команды МБОУ «ЦЮНТТ» на российские соревнования по судомоделированию | Управление образования, Предприятия ОСК | Ежегодно, начиная с 2013 | Всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оплата проезда и проживания команды из 5 человек, 3 выезда в год. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 5.4. | Внедрение новой образовательной программы «3D-моделирование» Поддержка деятельности объединения радиоконструирования | Управление образования, Предприятия ОСК | 2015 | Всего, в том числе: | 700,0 |  |  | 700,0 | Оборудование компьютерного кабинета-лаборатории (13 рабочих станций, программное обеспечение) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  | ОСК | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 5.5. | Ремонт учебных судов «Парус» и «Кавказец» | Управление образования, Предприятия ОСК | 2014-2015 | Всего, в том числе: | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  | Ремонт и покраска палубы, корпуса и надстроек, частичная замена листов корпуса, установка 2-х световых люков, демонтаж и установка гребного вала, ремонт судовых двигателей |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства, в т.ч.: | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОСК | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 5.6. | Реализация городских социально-педагогических программ: «Морем прославлены», «Полный вперед!», «По морям, по волнам!», «Свистать всех наверх!», межрегионального слета юных моряков «Поморские сборы» | Управление образования, Предприятия ОСК | Ежегодно начиная с 2013 | Всего, в том числе: | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | Финансирование мероприятий городских социально-педагогических программ: «Морем прославлены», «Полный вперед!», «По морям, по волнам!», «Свистать всех наверх!», межрегионального слета юных моряков «Поморские сборы» |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |