## Окончательный
Приложение № 1
к постановлению Администрации Северодвинска
от 07.09.2011 № 361-па
(в редакции от 25.02.2013 № 70-па )
Перечень
мероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятий Программы | Заказчик/ исполнитель | Срок начала/ окончания работ (годы) | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | всего | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Капитальные и текущие ремонты объектов образовательных учреждений
1.1 | Выполнение строительных работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в том числе: | УО/ подрядная организация | 2012 -2014 | Местный бюджет | 120442.5 | 19050.5 | 62600 | 38792
1.1.1 | Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения "АБВГДейка" | УО/ МБУ "СРЭС" | 2012 - 2013 | Местный бюджет | 38126 | 3126 | 35000 |  | ДОУ - 1
1.1.2 | Разработка проектной докуметации и проведение капитального ремонта шиферных кровель | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 27901.6 | 6059.6 | 2400 | 19442 | ДОУ - 7 СОШ - 7 УДОД - 2
1.1.3 | Разработка проектной документации и проведение капитального ремонта мягких кровель | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 27289.3 | 3789.3 | 8600 | 14900 | ДОУ - 17 СОШ - 10 УДОД - 1
1.1.4 | Разработка проектной документации и проведение капитального ремонта фасадов (в том числе крылец, козырьков, цоколя, отмостки) | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 20408.6 | 5508.6 | 12000 | 2900 | ДОУ - 23 СОШ - 18 УДОД - 5
1.1.5 | Герметизация межпанельных швов | УО/ подрядная организация | 2012, 2014 | Местный бюджет | 872.5 | 122.5 |  | 750 | ДОУ - 1 СОШ - 2
1.1.6 | Замена оконных и дверных блоков | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 2700.7 | 100.7 | 2200 | 400 | ДОУ - 8 УДОД - 3
1.1.7 | Разработка проектной документации и проведение капитального ремонта межэтажных перекрытий | УО/ подрядная организация | 2012, 2014 | Местный бюджет | 288.2 | 88.2 |  | 200 | СОШ - 2
1.1.8 | Обследование строительных конструкций зданий | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 407 | 57 | 150 | 200 | ДОУ - 2 СОШ - 1 УДОД - 1
1.1.9 | Разработка проектной документации и проведение капитального ремонта бассейна МБОУДОД "ДЮСШ № 2" | УО/ подрядная организация | 2013 | Местный бюджет | 1550 |  | 1550 |  | УДОД - 1
1.1.10 | Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением строительных (ремонтных) работ | УО/ подрядная организация | 2012 - 2013 | Местный бюджет | 898.6 | 198.6 | 700 |  | ДОУ - 30 СОШ - 18 УДОД - 3
1.2 | Выполнение сантехнических работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в том числе: | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 22892.9 | 106.9 | 13096 | 9690
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5700 | 1900 | 1900 | 1900
1.2.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 6656.9 | 106.9 | 3850 | 2700 | ДОУ - 12 СОШ - 12 УДОД - 1
1.2.2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | УО/ подрядная организация | 2013 - 2014 | Местный бюджет | 3340 |  | 1200 | 2140 | ДОУ - 12 СОШ - 3 УДОД - 1
1.2.3 | Замена сантехоборудования | ОУ/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Внебюджетные источники | 5700 | 1900 | 1900 | 1900 | ДОУ - 54
1.2.4 | Ремонт системы фекальной и ливневой канализации | УО/ подрядная организация | 2013 - 2014 | Местный бюджет | 2650 |  | 1650 | 1000 | ДОУ - 6 СОШ - 10
1.2.5 | Ремонт системы отопления | УО/ подрядная организация | 2013 - 2014 | Местный бюджет | 6196 |  | 2796 | 3400 | ДОУ - 9 СОШ - 9 УДОД - 2
1.2.6 | Разработка проектной документации и проведение реконструкции тепловых пунктов | УО/ подрядная организация | 2013 - 2014 | Местный бюджет | 4050 |  | 3600 | 450 | СОШ - 5
1.3 | Выполнение электротехнических работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в том числе: | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 3340 | 70 | 1510 | 1760
|  |  | 2012, 2014 | Внебюджетные источники | 3480 | 1760 |  | 1720
1.3.1 | Замена вводного кабеля, светильников и электропроводки пищеблоков | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 3040 | 70 | 1210 | 1760 | ДОУ - 9
1.3.2 | Замена вводно-распределительных устройств, силовых щитов, щитов освещения, групповых электросетей, заземляющих устройств и системы выравнивания потенциалов | УО/ подрядная организация | 2013 | Местный бюджет | 300 |  | 300 |  | ДОУ - 1 СОШ - 1
|  |  | 2012, 2014 | Внебюджетные источники | 3480 | 1760 |  | 1720 | ДОУ - 42
1.4 | Выполнение вентиляционных работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в том числе | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 2160 | 300 | 560 | 1300
1.4.1 | Замена силовых агрегатов вентиляционных систем, коробов, вытяжек, решеток | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 2160 | 300 | 560 | 1300 | ДОУ - 9 СОШ - 5 УДОД - 1
Итого по разделу |  |  |  |  | 158015.4 | 23187.4 | 79666 | 55162
Местный бюджет |  |  |  |  | 148835.4 | 19527.4 | 77766 | 51542
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 9180 | 3660 | 1900 | 3620
2. | Благоустройство территорий образовательных учреждений
2.1 | Обрезка и ликвидация деревьев | УО/ подрядная организация | 2012 | Местный бюджет | 575 | 575 |  |  | ДОУ - 3 СОШ - 4
|  |  | 2012 - 2014 | Внебюджетные источники | 1000 | 320 | 340 | 340 | ДОУ - 14
2.2 | Разработка проектной документации, устройство и ремонт теневых навесов | УО/ подрядная организация | 2012 - 2013 | Местный бюджет | 2894 | 2194 | 700 |  | ДОУ - 28
|  |  | 2012 - 2014 | Внебюджетные источники | 500 | 160 | 160 | 180 | ДОУ - 14
2.3 | Устройство площадок для ТБО, ремонт, замена контейнеров | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Внебюджетные источники | 500 | 170 | 170 | 160 | ДОУ - 12
2.4 | Устройство и ремонт песочниц, завоз и замена песка | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Внебюджетные источники | 500 | 165 | 165 | 170 | ДОУ - 33
2.5 | Ремонт асфальтового покрытия | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 2320 | 145 | 1675 | 500 | ДОУ - 7 СОШ - 6 УДОД - 1
2.6 | Восстановление и ремонт наружного освещения | УО/ подрядная организация | 2012 - 2014 | Местный бюджет | 3164.4 | 964.4 | 1800 | 400 | ДОУ - 9 СОШ - 11
2.7 | Подготовка территорий к озеленению, уборка и вывоз травы, листьев, мусора | УО/ подрядная организация | 2012, 2014 | Местный бюджет | 771.8 | 71.8 |  | 700 | ДОУ - 33 СОШ - 30 УДОД - 8
Итого по разделу |  |  |  |  | 12225.2 | 4765.2 | 5010 | 2450
Местный бюджет |  |  |  |  | 9725.2 | 3950.2 | 4175 | 1600
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 2500 | 815 | 835 | 850
Всего по Программе, в том числе: |  |  |  |  | 170240.6 | 27952.6 | 84676 | 57612
Местный бюджет |  |  |  |  | 158560.6 | 23477.6 | 81941 | 53142
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 11680 | 4475 | 2735 | 4470