|  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной ведомственной целевой программе |
|  |  |  |  | «Модернизация муниципальных учреждений культуры и школ искусств Северодвинска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 352-па (в ред. от 29.04.2013 № 168-па) |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| мероприятий Программы |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Заказчик / исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Внедрение информационных технологий |
| 1.1. | Оснащение библиотек МБУ «МБС» лицензионным программным обеспечением: приобретение 9 программ для обеспечения работы АБИС ИРБИС, адресной маршрутизации, учета интернет-трафика, защиты от вредоносных программ, перевода текстов, прожига и копирования компакт-дисков, перевода изображений документов в электронные редактируемые форматы | УКиОС / МБУ «МБС»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | февраль 2013 / декабрь 2015 | местный бюджет | 600,0 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | Приобретение для библиотек МБУ «МБС» 9 лицензионных программ: в 2013 году - 3 программы в 2014 году - 2 программы в 2015 году - 4 программы |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 604,0 | 300,0 | 102,0 | 202,0 |  |
| 1.2. | Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 4 мультимедийными программами по природе родного края | УКиОС / МБУК «СГКМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014/ декабрь 2014 | местный бюджет | 154,0 | 0,0 | 154,0 | 0,0 | Приобретение для МБУК «СГКМ» 4 мультимедийных программ по природе родного края. Разработка на их основе собственного мультимедийного продукта для проведения интерактивных занятий, экскурсий, лекций в экспозициях «Экология Северодвинска», «Жизнь Белого моря» и «Природа северной тайги» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Оснащение Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя RFID- оборудованием | УКиОС / МБУ «МБС»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2013 / декабрь 2015 | местный бюджет | 1 800,0 | 1 600,0 | 0,0 | 200,0 | Оснащение к концу 2015 года Центральной библиотеки им. Н.В.Гоголя RFID- оборудованием. Увеличение количества документов, оснащенных тэгами: в 2013 году - 4000 экз., в 2014 году - 8000 экз., в 2015 году - 12000 экз. Увеличение количества посещений сайта МБУ «МБС»: в 2013 году - 33700 посещений, в 2014 году - 34700 посещений, в 2015 году - 35700 посещений. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 1 802,0 | 1 600,0 | 0,0 | 202,0 |  |
| 1.4. | Изготовление интерактивного макета Усолья Нёноксы | УКиОС / МБУК «СГКМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014- декабрь 2014 | местный бюджет | 381,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | Создание к концу 2014 года нового экспоната - интерактивного макета Усолья Нёноксы. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Оснащение учебным оборудованием (мультимедийным проектором и интерактивной доской) кабинета музыкально-эстетического развития МБОУ ДОД «ДМШ № 3» | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 3»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014 / декабрь 2014 | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Приобретение для кабинета музыкально-эстетического развития детей МБОУ ДОД «ДМШ № 3» учебного оборудования: мультимедийного проектора и интерактивной доски. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Приобретение сканера для оцифровки старопечатных книг, уникальных изданий Мемориальной библиотеки Бахтиных | УКиОС / МБУК «СГКМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014 / декабрь 2014 | местный бюджет | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | Приобретение в 2014 году МБУК «СГКМ» сканера для оцифровки старопечатных книг, уникальных изданий Мемориальной библиотеки Бахтиных |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Оснащение современным учебным оборудованием (сканером /принтером формата А 3, графическими планшетами, интерактивной доской, фотооборудованием) компьютерного класса МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» | УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | февраль 2013 / декабрь 2014 | местный бюджет | 800,0 | 450,0 | 350,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования для компьютерного класса МБОУ ДОД «ДХШ № 2»: сканера/принтера формата А 3, графических планшетов, интерактивной доски, фотооборудования |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 2. | Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ искусств |
| 2.1. | Оснащение концертного зала МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» мебелью (креслами) | УКиОС / МАУ «ЦКиОМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | январь 2015 / декабрь 2015 | местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Обновление кресел в концертном зале МАУ «ЦКиОМ» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |  |
| 2.2. | Оснащение фондохранилищ и экспозиционных залов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» специальным фондовым оборудованием, приборами учета температурно-влажностного режима | УКиОС / МБУК «СГКМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | ноябрь 2013 / декабрь 2014 | местный бюджет | 550,0 | 350,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение в 2013 году специального фондового оборудования (шкафа архивного металлического, специализированного шкафа-хранилища; шкафа каталожного, оружейного сейфа, бескислотного картона для хранения редких книг и документов). Приобретение в 2014 году приборов учета температурно-влажностного режима и условий освещенности (увлажнителей воздуха, пылесоса с водяным фильтром, тепловентиляторов керамических, люксметра, термогигрометра, психометра) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 555,0 | 355,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Оснащение учебных классов МБОУ ДОД «ДХШ № 2» учебным оборудованием (мольбертами) | УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014 / декабрь 2014 | местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Обновление учебного оборудования. Приобретение для МБОУ ДОД «ДХШ № 2» 50 современных мольбертов для обеспечения учебного процесса |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Оснащение концертного зала МБОУ ДОД «ДМШ № 36» музыкальным инструментом (роялем) | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 36»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014/ декабрь 2014 | местный бюджет | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | Приобретение в 2014 году рояля в концертный зал МБОУ ДОД «ДМШ № 36» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Оснащение учебных классов МБОУ ДОД «ДМШ № 3», МБОУ ДОД «ДМШ № 36» и МБОУ ДОД «ДМШ № 34» музыкальными инструментами | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 3», МБОУ ДОД «ДМШ № 36» МБОУ ДОД «ДШИ № 34»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | март 2013 / декабрь 2015 | местный бюджет | 750,0 | 350,0 | 200,0 | 200,0 | Приобретение: в 2013 году - 2 инструментов для ДМШ № 3, 4 инструментов для ДМШ № 36 и 1 инструмента для ДМШ № 34; в 2014 году - 2 инструментов для ДМШ № 3 и 1 инструмента для ДМШ № 34; в 2015 году - 2 инструментов для ДМШ № 3 и 1 инструмента для ДМШ № 34. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Оснащение сцены МАУК «Северодвинский драматический театр» комплектом современного светового оборудования | УКиОС / МАУК «Северодвинский драматический театр»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | январь 2013 / декабрь 2013 | местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Установка к концу 2013 года нового комплекта светового оборудования в северодвинском драматическом театре. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Косметический ремонт танцевального зала и репетиционного помещения театра «Автограф» (обновление напольного покрытия, покраска стен, потолков) в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «Строитель» | УКиОС / МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «Строитель»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | январь 2015 / декабрь 2015 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Обновление к концу 2015 года напольного покрытия, стен и потолков в танцевальном зале и репетиционном помещении театра «Автограф» в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «Строитель» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 2.8. | Косметический ремонт в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя (выполнение бетонной стяжки пола, замена линолеума в зале социально-экономической литературы, в медиа-зале; ремонт стен и пола в Центре экологической культуры) | УКиОС / МБУ «МБС»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014-декабрь 2014 | местный бюджет | 660,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | Обновление к концу 2014 года напольного покрытия в зале социально-экономической литературы, в медиа-зале; обновление стен и пола в Центре экологической культуры Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | Косметический ремонт кабинета музыкально-эстетического развития детей МБОУ ДОД «ДМШ № 3» (замена линолеума) | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 3»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014 / декабрь 2014 | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | К концу 2014 года обновление напольного покрытия в классе музыкально-эстетического развития детей МБОУ ДОД «ДМШ № 3» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Капитальный ремонт крыльца и косметический ремонт фойе (обновление стен и пола) МБОУ ДОД «ДМШ № 36» | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 36»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | январь 2014 / декабрь 2014 | местный бюджет | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | К концу 2014 года замена крыльца и обновление стен и пола в фойе МБОУ ДОД «ДМШ № 36». |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры и школах искусств |
| 3.1. | Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» металлическими стеллажами (86 шт.) | УКиОС / МБУ «МБС»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | июль 2013/ декабрь 2013 | местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение в 2013 году металлических стеллажей (86 шт.) для МБУ «МБС» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ ДОД «ДШИ № 34» | УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ № 34»; определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ | июль 2013/ декабрь 2013 | местный бюджет | 148,57 | 148,57 | 0,0 | 0,0 | Обновление к концу 2013 года пожарной сигнализации в МБОУ ДОД «ДШИ № 34» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Выполнение работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»), в том числе: проверка работоспособности клапанов дымовых люков, установка пожарной сигнализации, установка металлических дверей (3 шт.), установка рольставней (2 шт.) установка системы пожаротушения, выполнение работ по установке электроприборов в защищенном исполнении, огнезащитная обработка конструкций. | УКиОС / МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»); организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | июль 2013 / декабрь 2013 | местный бюджет | 534,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | В 2013 году устранение нарушений требований пожарной безопасности в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»): оснащение пожарной сигнализацией, оснащение металлическими дверями (3 шт.), приобретение рольставней (2 шт.) оснащение системой пожаротушения, оснащение электроприборами в защищенном исполнении, огнезащитная обработка конструкций. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Ремонт пола (демонтаж старого покрытия, устройство выравнивающих стяжек, укладка кварцвиниловой плитки) в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | УКиОС / МАУ «ЦКиОМ»; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | июль 2013 / декабрь 2013 | местный бюджет | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | В 2013 году обновление пола в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,08 | 29,08 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | всего | 254,08 | 254,08 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 16 197,65 | 7 241,65 | 4 352,0 | 4 604,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15 180,57 | 7 157,57 | 4 023,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 017,08 | 84,08 | 329,0 | 604,0 |  |