УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от 11.09.2014 № 195-ра

График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности

муниципального образования «Северодвинск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия: |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Северодвинска о создании конкурсной комиссии | до 01.12.2014 | Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО |
| 1.2 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством. Передача материалов в конкурсную комиссию | до 01.01.2015 | Управление экономики, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Правовое управление |
| 1.3 | Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию | до 01.01.2015 | КУМИиЗО |
| 1.4 | Подготовка проекта решения Совета депутатов Северодвинска о согласовании изъятия из оперативного управления и передачи объектов в концессию | до 01.04.2015 | КУМИиЗО |
| 1.5 | Разработка конкурсной документации на передачу объектов в концессию | до 15.06.2015 | Конкурсная комиссия |
| 2 | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию |  |  |
| 2.1 | Опубликование сообщения о проведении конкурса | до 01.10.2015 | Конкурсная комиссия |
| 2.2 | Определение победителя конкурса | до 15.12.2015 | Конкурсная комиссия |
| 2.3 | Подготовка проекта постановления Администрации Северодвинска об изъятии муниципального имущества из оперативного управления | до 25.12.2015 | КУМИиЗО |
| 2.4 | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | до 20.12.2015 | Конкурсная комиссия |
| 2.5 | Направление победителю конкурса экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения | до 25.12.2015 | Конкурсная комиссия |
| 2.6 | Подписание концессионного соглашения | до 31.12.2015 |  |