Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от 02.07.2015 № 142-ра

ГРАФИК

разработки в 2015 году проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект распоряжения Администрации Северодвинска о сценарных условиях для расчета расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Финансовое управление | в течение 10 рабочих дней после утверждения сценарных условий для расчета расходов областного бюджета | Мэр Северодвинска |  |
| 2. Прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2016-2018 годы (с отчетными показателями за 2014 год, ожидаемой оценкой на 2015 год и пояснительной запиской) (по пункту 1 приложения № 3 к настоящему распоряжению) | Управление экономики | 24 июля | Финансовое управление |  |
| 3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов: |  |  | Финансовое управление |  |
| 1) информация о фактических поступлениях налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2014 год, ожидаемая оценка за 2015 год и прогнозах поступлений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по доходным источникам, главными администраторами (администраторами) которых являются органы Администрации Северодвинска, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному в пунктах 3 - 10 приложения № 3 к настоящему распоряжению) | главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета | 24 июля |  |  |
| 2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности (а также до разграничения собственности), и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 2 приложения № 3 к настоящему распоряжению) | КУМИиЗО | 24 июля |  |  |
| 3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | КУМИиЗО | 1 сентября |  |  |
| 4) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 11 приложения № 3 к настоящему распоряжению) | Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 24 июля |  |  |
| 5) ожидаемая оценка за 2015 год и прогноз поступлений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлениям доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска | 24 июля |  |  |
| 6) информация о предоставленном в 2015 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2015 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование | КУМИиЗО | 9 октября |  |  |
| 7) данные о выкупе в 2015 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год; прогноз на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа | КУМИиЗО | 9 октября |  |  |
| 8) сводные налоговые расчеты и информация по перечню, указанному в пункте 13 приложения № 3 к настоящему распоряжению | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 9 октября |  |  |
| 4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, приведенные в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ | органы Администрации Северодвинска, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений | 3 августа | Финансовое управление, УОМС, официальные сайты в сети Интернет | в установленном порядке (согласование с Правовым управлением) |
| 5. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом изменений структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации; Сопоставительные таблицы целевых статей, применяемых в утвержденном бюджете и вводимых с 1 января 2016 года | органы Администрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 10 августа | Финансовое управление |  |
| 6. Предложения по изменению объемов финансирования муниципальных программ Северодвинска в 2016-2018 годах с обоснованиями: - прогнозируемые размеры средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры в 2015-2018 годах на основании документов органов государственной власти Архангельской области, подтверждающих указанные показатели; - расчеты потребности средств местного бюджета, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации и отраслевых «дорожных карт» в 2015-2018 годах с выделением объемов средств, предусмотренных в бюджете на указанные цели, в соответствии с показателями среднемесячной заработной платы и численности работников, установленными в Соглашениях, заключенных с органами государственной власти Архангельской области в 2015 году и сверх установленного уровня 2015 года; - расчеты потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников вспомогательного персонала до минимального размера, установленного законодательством (субсидии на иные цели) | органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ Управление образования, Управление культуры и общественных связей | 1 сентября | Финансовое управление |  |
| 7. Штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, Контрольно-счетной палаты Северодвинска; информация об оптимизации численности и денежного содержания муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия Архангельской области в пределах объемов субвенций из областного бюджета | УОМС, органы Администрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 1 сентября | Финансовое управление |  |
| 8. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями | Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 1 сентября | Финансовое управление |  |
| 9. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016-2021 годы с дополнительными материалами для проведения экспертизы в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | 1 сентября | Управление экономики, Финансовое управление |  |
| 10. Проекты порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | органы Администрации Северодвинска, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений | 15 сентября | Финансовое управление Управление экономики |  |
| 11. Проекты порядков предоставления средств местного бюджета в виде субсидий юридическим лицам на основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | органы Администрации Северодвинска | 15 сентября | Финансовое управление |  |
| 12. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016 -2021 годы для проведения финансово-экономической экспертизы | Органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | 15 сентября | Контрольно-счетная палата |  |
| 13. Уточненные (скорректированные) расчеты потребности средств местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 года и расчеты потребности средств местного бюджета на плановый период 2018 года (с приложением пояснительной записки и всех подтверждающих документов) на основании предварительно распределенного Комиссией по бюджетным проектировкам объема действующих и принимаемых обязательств по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по кодам классификации расходов (разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, элементам видов расходов, КОСГУ) с внесением данных в подсистему «Программно-целевое планирование бюджета» программного комплекса «Хранилище-КС», в том числе на: - обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений; - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 22 сентября | Финансовое управление |  |
| 14. Проекты основных направлений бюджетной политики Северодвинска и основных направлений налоговой политики Северодвинска на 2016 год и на период до 2018 года | Финансовое управление | 22 сентября | Мэр Северодвинска | 25 сентября |
| 15. Рассмотрение и утверждение объемов действующих и принимаемых обязательств на 2016-2018 годы: - по муниципальным программам, в том числе в части обеспечивающих подпрограмм на содержание органов Администрации Северодвинска; - по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления, в том числе на содержание органов и обеспечение их функций | Финансовое управление | 25 сентября –1 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам | в сроки заседания комиссии |
| 16. Подтверждение о включении предложений муниципального образования «Северодвинск» в объемы финансирования государственных программ Архангельской области на 2016-2018 годы за счет средств областного бюджета | органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | 1 октября | Финансовое управление, Управление экономики |  |
| 17. Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (без расходов за счет межбюджетных трансфертов) | Финансовое управление | 6 октября | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска |  |
| 18. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов на основании доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований и решений Комиссии по бюджетным проектировкам в программном комплексе «Хранилище-КС». Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2015 год с пояснительной запиской | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 13 октября | Финансовое управление |  |
| 19. Перечень муниципальных программ Северодвинска, которые предполагается финансировать из местного бюджета в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам в соответствии с проектами муниципальных программ | Управление экономики | 15 октября | Финансовое управление |  |
| 20. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016-2021 годы с заключением Управления экономики о согласовании структуры муниципальной программы на предмет соответствия требованиям Порядка и Методических указаний | органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | 15 октября | Финансовое управление |  |
| 21. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов на основании проекта областного закона «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в программном комплексе «Хранилище-КС» | органы Администрации Северодвинска, являющиеся уполномоченными по расходованию средств межбюджетных трансфертов | 19 октября | Финансовое управление |  |
| 22. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск» | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 19 октября | Финансовое управление |  |
| 23. Информация о пообъектной расшифровке ассигнований на капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска | 19 октября | Финансовое управление |  |
| 24. Утвержденные муниципальные программы Северодвинска, проекты постановлений Администрации Северодвинска об утверждении муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено проектом местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | 27 октября | Финансовое управление |  |
| 25. Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Финансовое управление | 27 октября | Мэр Северодвинска | 30 октября |
| 26. Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», другие материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | 30 октября | Совет депутатов Северодвинска |  |

Дураков А.Л.

58-21-98