|  |
| --- |
| Российская Федерация  Архангельская область  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА** |
| Заместитель Главы Администрации Северодвинска  по городскому хозяйству  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………№ ……………….  г. Северодвинск Архангельской области |

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной**

**программы «Защита населения**

**и территорий от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение первичных**

**мер пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных**

**объектах на территории**

**муниципального образования**

**«Северодвинск» на 2016-2021 годы»**

**за 2017 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска  по городскому хозяйству  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы**»**

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 06.02.2018 № 43-па)

**за 2017 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» (далее – Программа): Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

Цель Программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»;

- подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

- подпрограмма «Безопасный город Северодвинск»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 30 единиц, в том числе:

- мероприятий – 6 единиц (20%);

- административных мероприятий – 24 единицы (80%).

**1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы**

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | |
| В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017)  <2> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 49 050,2 | 49 219,0 | 48 375,7 | 47 565,7 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственные фонды | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | **×** | **×** | - |
| ИТОГО, в том числе: | 49 050,2 | 49 219,0 | 48 375,7 | 47 565,7 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 40 277,4 | 40 446,2 | 39 380,6 | 39 020,0 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы;

<2> – расходы указаны в соответствии с постановлением Администрации от 29.12.2016 № 427-па.

1.2. При реализации Программы бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение  за 2017 год |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,058 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | | Причины  отклонения |
| план | факт |
| Показатель 6.  Количество нераскрытых преступлений, не более | единица | 1100 | 1342 | По информации Отдела МВД России по городу Северодвинску, увеличение количества нераскрытых преступлений в 2017 году произошло ввиду роста в целом количества преступлений, зарегистрированных в 2017 году (2808 преступлений), по сравнению с 2014 годом (1925 преступлений) |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение  за 2017 год |
| Количество показателей задач Программы | 16 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,589 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 13 |

Все плановые значения показателей задач Программы достигнуты (индекс достижения больше или равен 1,0).

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение  за 2017 год |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 27 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,008 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 25 |

Все мероприятия (административные мероприятия) Программы, запланированные для выполнения в 2017 году, реализованы.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Программе

**2. Основные результаты реализации Программы за 2017 год**

Сферой реализации Программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» обеспечено оборудование мостками, срубами, крышками и содержание в зимнее время пожарных прорубей в поселке Белое Озеро – 5 ед., в селе Ненокса – 2 ед. Данное мероприятие повышает противопожарную защиту сельских населенных пунктов в зимнее время.

Выполнены мероприятия задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» – обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска». МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняло участие в смотре‑конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно‑диспетчерская служба Архангельской области» и заняло 1 место среди ЕДДС Архангельской области.

Выполнены мероприятия задачи 2 «Развитие аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» – по итогам 2017 года курсы гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» награждены дипломом за 2 место в смотре-конкурсе «Лучшие курсы гражданской обороны Архангельской области».

Главным результатом реализации мероприятий Программы на территории муниципального образования «Северодвинск» явилось отсутствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение числа погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях. В 2017 году Северодвинск принял участие в смотре‑конкурсе Архангельской области на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в номинации «Городской округ» и занял 1 место.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь».

2.1.1.1. По выполнению задачи 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнены следующие мероприятия:

- организована подготовка и проведение 4 плановых и 3 внеплановых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска. По итогам работы комиссии выпущены соответствующие решения;

- проведена 1 проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. По итогам проверки спасательная служба признана готовой к действиям по предназначению;

- организовано обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2017 году проведено 4 сбора, семинара и занятия;

-  подготовлены и проведены 7 тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2017 году проведены учения и тренировки по организации действий органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с розливом нефтепродуктов из железнодорожной цистерны на территории ЗАО «Северная Империя», по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями (организациями), реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период, лесными (торфяными) пожарами. Проведены тренировки по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС на объекте с массовым пребыванием людей ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер», на нефтебазе «Северная империя».

2.1.1.2. По выполнению задачи 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» выполнены следующие мероприятия:

- организовано обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Согласно плану комплектования курсов гражданской обороны и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год проведено 4 занятия с руководителями и председателями КЧС и ПБ организаций, не отнесенных к категориям по ГО, руководителями структурных подразделений (работниками) организаций, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, и членами КЧС и ПБ организаций;

- запланированы, подготовлены и проведены 3 учения и тренировки по гражданской обороне, в том числе:

- 4-6.10.2017 проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»;

- 25.10.2017 проведена штабная тренировка с органами управления Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организациями по теме «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период»;

- 06.10.2017 проведено тактико-специальное учение по теме «Организация действий органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с розливом нефтепродуктов и возникновением пожара на территории ЗАО «Северная Империя»;

- проверена готовность 7 предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на территории Северодвинска (СМУП «Водолей», СМУП «Спецавтохозяйство», СМУП ЖКХ «Горвик», ОАО «Белоснежка», СМУП «Горсвет», МУП «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг», МУП «Локомотив»).

2.1.1.3. По выполнению задачи 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» организовано информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации. В 2017 году на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска опубликовано 5 статей.

2.1.1.4. По выполнению задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» выполнены следующие мероприятия:

- обеспечено оборудование мостками, срубами, крышками и содержание в зимнее время пожарных прорубей в поселке Белое Озеро – 5 ед., в селе Ненокса – 2 ед.;

- внесены изменения и дополнения в 2 муниципальных правовых акта в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- организовано информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации. В 2017 году на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска подготовлено 5 информационных сообщений и статей.

2.1.1.5. По выполнению задачи 5 «Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» выполнены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты № 0062\_17\_ОГЗ от 10.04.2017, № 0063\_17\_ОГЗ от 10.04.2017, № 17ОГЗ-447 от 10.11.2017 на подготовку и издание видеосюжетов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Опубликовано 212 материалов и видеосюжетов;

- заключены 2 договора со средствами массовой информации по информированию населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».

2.1.2.1. По выполнению задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска», согласно смете расходы местного бюджета составили 9 917,1 тыс. рублей;

- организована подготовка оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время. В 2017 году специалистами ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области, руководством ЕДДС Северодвинска проведено 48 занятий и тренировок с оперативными дежурными;

- руководством ЕДДС Северодвинска совместно со специалистами ПАО «Ростелеком» и городской телерадиокомпании проведены 4 тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации.

2.1.2.2. По выполнению задачи 2 «Развитие аварийно-спасательной службы Северодвинска» выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска», согласно смете расходы местного бюджета составили 29 020,5 тыс. рублей;

- согласно плану комплектования курсов гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» муниципального образования «Северодвинск» количество обученных в 2017 году в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций составило 451 человек.

2.1.3. Реализация обеспечивающей подпрограммы.

Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления и обеспечения их функций:

- обеспечены расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций;

- организовано выполнение Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности. В 2017 году проведено 18 контрольных мероприятий;

- организовано ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска. В 2017 году проведено 11 проверок объектов гражданской обороны;

- сформирован план комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

Муниципальные услуги и муниципальные задания по данной Программе не предусмотрены.

**3. Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы**

В 2017 году, согласно установленным срокам, приняты муниципальные правовые акты, направленные на повышение эффективности деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Принятие муниципальных правовых актов оказало положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе:

- принятым постановлением Администрации Северодвинска «О противопаводковых мероприятиях в весенний период» постановлением утвержден план противопаводковых мероприятий в весенний период 2017 года на территории Северодвинска. Реализация мероприятий плана позволила предотвратить чрезвычайные ситуации в период весеннего ледохода и паводка 2017 года на территории Северодвинска;

- принятым постановлением Администрации Северодвинска «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» утвержден план тушения пожаров в городских лесах на территории муниципального образования «Северодвинск» на период пожароопасного сезона 2017 года. Реализация мероприятий плана позволила не допустить пожаров в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- принятым распоряжением заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период» утвержден перечень мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период. Реализация данных мероприятий позволила стабилизировать обстановку с несчастными случаями, связанными с гибелью людей на льду водоемов в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлена в приложении 2.

**4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы**

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы раз в полугодие проводился мониторинг выполнения плана реализации Программы, утвержденного 02.02.2017 заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

В рамках данного плана определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

В целях устранения замечаний Управления экономики по контрольным событиям мероприятий 05.07.2017 в план реализации Программы внесены изменения.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась согласно плану выполнения Программы, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения, трудностей не возникало.

Согласно плану реализации Программы в 2017 году предусмотрена реализация 24 административных мероприятий и 6 мероприятий, по которым осуществляется финансирование. Все мероприятия выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации Программы согласно методике оценки составила 94,3 балла и отнесена к «высокой».

В целях управления реализацией Программы создана формальная структура подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем (Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска), соисполнителями (Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска) и участниками (МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска», МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска») Программы.

Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь», подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» было организовано взаимодействие с Отделом по связям со СМИ Администрации Северодвинска, Отделом МВД России по городу Северодвинску и с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Архангельской области, осуществляющими деятельность в Северодвинске.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось общее руководство и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы в связи необходимостью оптимизации бюджетных расходов, в том числе:

- уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» за счет возвращения в бюджет неиспользованных средств (возврат по фонду оплаты труда диспетчеров ввиду нереализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на ремонт защитного сооружения) по мероприятию 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» (D12101);

- уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» за счет возвращения в бюджет неиспользованных средств (экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на разработку проектной документации на модернизацию автоматического устройства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на проведение периодических медицинских осмотров и поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов к дыхательным аппаратам на сжатом воздухе «Дрегер») по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

- уменьшены бюджетные ассигнования на содержание исполнительных органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций за счет возвращения в бюджет неиспользованных средств (компенсация проезда к месту отдыха, налог на имущество, прочие налоги и сборы) по мероприятию 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» и по мероприятию 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» обеспечивающей подпрограммы.

Соисполнители программных мероприятий 1 раз в 6 месяцев в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Учет, контроль и анализ реализации Программы осуществлялся посредством формирования отчета за 6 месяцев выполнения плана реализации Программы. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В оперативном порядке вносились корректировки в Программу.

В 2017 году внесено 4 изменения в Программу в связи необходимостью оптимизации бюджетных расходов.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в Приложении 3 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В 2018 году приоритетными направлениями реализации Программы являются мероприятия, направленные на реализацию следующих задач:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь»;

- совершенствование деятельности ЕДДС Северодвинска и АСС Северодвинска подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».

В целях достижения оптимальных результатов по выполнению поставленных задач необходимо продолжить работу по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, в том числе:

- своевременно принимать оперативные решения при выполнении конкретных мероприятий и постоянно проводить мониторинг реализации Программы;

- осуществлять строгий контроль за достижением плановых значений показателей цели и задач программы и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

**5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации**

На реализацию Программы в ходе реализации могли оказать влияние внешние риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования и обстоятельствами непреодолимой силы, указанные в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска  [<5>](#P4756) | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| Основные внешние риски: |  |  |  |
| Риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы | Возникновение чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, гибель и травмы людей в результате деструктивных событий, рост числа преступлений | 3 | 1. Внесение в Программу изменений и дополнений по защите и минимизации последствий, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.  2. Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение.  3. Открытость и подотчетность |

[<5>](#P4756) - группы рисков:

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы.

В 2017 году внешние и внутренние риски не повлияли на реализацию Программы.

Финансирование мероприятий Программы и исполнение мероприятий осуществлялось в установленные сроки согласно Плану реализации Программы.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в целом ответственным исполнителем Программы в течение 2017 года проводилась работа по минимизации рисков. Один раз в 6 месяцев проводился мониторинг реализации Программы. Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу.

**6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2017 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,991 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,221 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,898 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 1,106 |

**Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году и соответствуют группе «умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде».

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

| **Приложение № 1**  **к отчету о реализации муниципальной программы** | |
| --- | --- |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»  за 2017 год | |
|  | |
| **Сведения**  **о реализации муниципальной программы** | |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | |
| (наименование программы)  за 2017 год | |

| **Ответственный исполнитель** |
| --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» |
| ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |
| **Соисполнители** |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»,  Управление строительства и архитектуры |
| ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ГРБС** | **Код целевой статьи расходов** | **Аналитический код** | | | | | **Источник финансирования** | **Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели** | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2017 году** | | | | **Условие расчета индекса показателя** |
| **Программа** | **Цель** | **Подпрограмма** | **Задача** | **Мероприятие (административное)** | **План** | **Факт** | **Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **Причины отклонений от плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | П600000000 | D | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс.руб. | 48 375,7 | 47 565,7 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 48 375,7 | 47 565,7 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 39 380,6 | 39 020,0 | 0,991 |  |  |
|  |  | D | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 48 375,7 | 47 565,7 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | % | 33,70 | 33,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями | % | 42,90 | 42,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения | человек | 2,68 | 2,17 | 1,235 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество погибших на водных объектах – 4 чел. (плановая - 5 чел.) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения | человек | 4,28 | 3,79 | 1,129 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество погибших на пожарах – 4 чел. (плановая - 5 чел.) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях | человек | 5,78 | 6,72 | 1,163 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество спасенных – 242 чел. (плановая - 266 чел.), общее количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях - 36 чел. (плановая - 46 чел.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество нераскрытых преступлений, не более | единица | 1 100,00 | 1 342,00 | 0,820 | По информации Отдела МВД России по городу Северодвинску количество нераскрытых преступлений в 2017 году составило 1342 преступлений (плановая - 1100 преступлений) в виду роста количества преступлений, зарегистрированных в 2017 году (2808 преступлений), по сравнению с 2014 годом (1925 преступлений) | 4 |
|  | П610000000 | D | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь» | тыс.руб. | 443,0 | 389,1 | 0,878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 443,0 | 389,1 | 0,878 |  |  |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), не более | единица | 5,00 | 4,00 | 1,000 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество деструктивных событий их на водных объектах – 4 (плановое значение - 5) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 года) | % | 4,20 | 25,00 | 5,952 | По данным ГУМЧС России по АО количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях за 2017 год - 36 чел. Плановая - 46 чел. | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02. «Подготовка документов и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество плановых заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03. «Проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверок | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04. «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сборов, семинаров, занятий | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05. «Организация и проведение учений и тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество учений и тренировок | единица | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | единица | 29,00 | 29,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым имуществом | единица | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области гражданской обороны» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области гражданской обороны | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04. «Подготовка методических материалов по планированию мероприятий гражданской обороны на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество методических материалов | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05. «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сборов, семинаров, занятий | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Административное мероприятие 2.06. «Планирование и подготовка проведения учений и тренировок по гражданской обороне» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество учений и тренировок | единица | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Административное мероприятие 2.07. «Проверка готовности предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверенных предприятий и организаций | единица | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей на водных объектах за год, не более | человек | 5,00 | 4,00 | 1,000 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество погибших на водных объектах – 4 чел. (плановая - 5 чел.) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к показателю 2014 года) | % | 16,70 | 33,30 | 1,994 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество погибших на водных объектах – 4 чел. (плановая - 5 чел.) | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | единица | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02. «Информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество информационных сообщений, статей | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс.руб. | 219,0 | 165,1 | 0,754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 219,0 | 165,1 | 0,754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей при пожарах за год, не более | человек | 8,00 | 7,00 | 1,000 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2017 год количество погибших на пожарах – 7 чел. (плановая - 8 чел.) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество пострадавших людей при пожарах за год, не более | человек | 34,00 | 25,00 | 1,000 | Уменьшение значения показателя достигнуто в 2017 году в результате сокращения по данным ГУМЧС России по Архангельской области количества пострадавших при пожарах до 25 человек при плановом значении 34 человека | 4 |
| 133 | П610400000 | D | 1 | 1 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» | тыс.руб. | 219,0 | 165,1 | 0,754 | Экономия при заключении контракта на услуги по устройству и содержанию пожарных прорубей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 219,0 | 165,1 | 0,754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество оборудованных пожарных прорубей в селе Неноксе | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество оборудованных пожарных прорубей в поселке Белое Озеро | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 05 |  | Административное мероприятие 4.05. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 06 |  | Административное мероприятие 4.06. «Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество статей, репортажей | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача 5. Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | тыс.руб. | 224,0 | 224,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 224,0 | 224,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации | единица | 212,00 | 212,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность информационного обеспечения населения в области ГО и ЧС (по отношению к показателю 2014 года) | % | 1,80 | 7,00 | 3,889 | Увеличение значения показателя достигнуто по данным ГУМЧС России по Архангельской области в результате сокращения количества погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях в течение года до 36 человек при плановом значении 46 человек. | 1 |
| 178 | П610500000 | D | 1 | 1 | 5 | 01 |  | Мероприятие 5.01 «Подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | тыс.руб. | 224,0 | 224,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 224,0 | 224,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество изданных видеоматериалов и опубликованных в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | единиц | 212,00 | 212,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 5 | 02 |  | Административное мероприятие 5.02. «Заключение договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П620000000 | D | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 38 937,6 | 38 630,9 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 38 937,6 | 38 630,9 | 0,992 |  |  |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска | тыс.руб. | 9 917,1 | 9 712,9 | 0,979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 9 917,1 | 9 712,9 | 0,979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество средств автоматизации повседневной деятельности службы | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования службы как органа повседневного управления муниципального звена РСЧС на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 18,20 | 18,20 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | П620100000 | D | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» | тыс.руб. | 9 917,1 | 9 712,9 | 0,979 | Сокращение фактических расходов составило 204,2 тыс. рублей, в том числе:  - 32 901,09 руб. - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;  - 22 073,83 руб. - результат применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;  - 137 538,93 руб. (в том числе:  - 22 053,78 руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2017 года, которая будет погашена в январе 2018 года;  - 115 485,15 руб. - экономия (услуги связи и коммунальные услуги));  - 6 744,00 - налог на имущество;  - 4 000,00 руб. - прочие налоги и сборы;  - 1 000,00 руб. - иные платежи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 9 917,1 | 9 712,9 | 0,979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Уровень готовности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска к выполнению задач по предназначению | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02. «Заключение дополнительных соглашений с предприятиями и организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество дополнительных соглашений с предприятиями и организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03. «Подготовка оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество занятий, тренировок | единица | 48,00 | 48,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04. «Проведение совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество тренировок | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2. Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | тыс.руб. | 29 020,5 | 28 918,0 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 29 020,5 | 28 918,0 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на которые аттестована аварийно-спасательная служба Северодвинска | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования спасательных подразделений службы на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 28,60 | 28,60 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | П620200000 | D | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» | тыс.руб. | 29 020,5 | 28 918,0 | 0,996 | Сокращение фактических расходов составило 102,5 тыс. рублей, в том числе:  - 500,71 руб. - компенсация проезда к месту отдыха и обратно;  - 29 765,93 руб.- результат применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;  - 34 453,60 руб. - результат изменения параметров закупки (в том числе:  - 12 904,64 руб. - экономия по услугам связи;  - 10 864,86 руб. – экономия по коммунальным услугам;  - 10 864,10 руб. – экономия по прочим услугам (обучение персонала));  - 31 068,34 руб. - налог на имущество (снижение налогооблагаемой базы);  - 6 705,07 руб. – иные налоги и платежи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 29 020,5 | 28 918,0 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Уровень готовности Аварийно-спасательной службы Северодвинска к выполнению задач по предназначению | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество обученных в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на Курсах гражданской обороны Северодвинска | единица | 370,00 | 451,00 | 1,219 | Увеличение показателя достигнуто в результате проведения обучения граждан согласно поданных дополнительных заявок от организаций | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04. «Разработка организационно-методических руководств и программ обучения в области гражданской обороны работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество организационно-методических руководств и программ обучения | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П630000000 | D | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3. «Безопасный город Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | D | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Эффективность организации правопорядка при проведении массовых мероприятий | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 3 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П690000000 | D | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 8 995,1 | 8 545,7 | 0,950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 995,1 | 8 545,7 | 0,950 |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 1 | 00 |  | Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | тыс.руб. | 8 995,1 | 8 545,7 | 0,950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 995,1 | 8 545,7 | 0,950 |  |  |
| 178 | П690110010 | D | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» | тыс.руб. | 8 695,1 | 8 545,7 | 0,983 | Сокращение фактических расходов составило 149,4 тыс. рублей, в том числе:  - 82 919,88 руб. - заработная плата длительный больничный лист главного специалиста;  - 14 497,61 руб. - результат применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;  - 6 262,17 руб. - услуги местной внутризоновой и междугородной связи;  - 15 111,15 руб. - коммунальные услуги;  - 3 930,00 руб. - услуги по заправке катриджей ООО «Трейд-Линк»;  - 1 697,76 руб. - техническое обслуживание нежилого помещения ООО «ЖИЛЦЕНТР»;  - 6 897,05 руб. - предоставление места в кабельной канализации связи ПАО «Ростелеком»;  - 10 200,00 руб. - услуги по аттестации ООО «ЦКБ»;  - 2 884,00 руб. - налог на имущество;  - 5 000,00 руб. - иные платежи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 695,1 | 8 545,7 | 0,983 |  |  |
| 178 | П690110020 | D | 1 | 9 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | тыс.руб. | 300,0 | 0,0 | 0,000 | Средства целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 300,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. «Организация реализации Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество контрольных мероприятий | единица | 18,00 | 18,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02. «Ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверок объектов гражданской обороны | единица | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03. «Формирование плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сформированных планов | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |

Примечание: отчет сформирован по мероприятиям (административным мероприятиям), запланированным к реализации в 2017 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,991 |  |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,221 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,058 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,552 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,008 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,898 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 1,106 |  |
|  |  |  |

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»  за 2017 год |

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта  (в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постановление Администрации Северодвинска «О противопаводковых мероприятиях в весенний период 2017 года» | ОГЗ | Ежегодно,  март | 30.03.2017  № 71-па | Настоящим постановлением утвержден план противопаводковых мероприятий в весенний период 2017 года на территории Северодвинска. Реализация мероприятий плана по мониторингу уровня воды и ледовой обстановки на водных объектах, созданию резерва товаров первой необходимости, выполнению работ по подготовке ливневой канализации к приему воды в период паводка, очистке и дезинфекции колодцев питьевой воды в целях предупреждения инфекционных заболеваний, проведение осмотров территорий предприятий и организаций, расположенных в затопляемых и водоохранных зонах водных объектов, а также акваторий, занятых плавсредствами и наплавными сооружениями позволило предотвратить чрезвычайные ситуации в период весеннего ледохода и паводка 2017 года на территории Северодвинска и оказало положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 3 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» - обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Постановление Администрации Северодвинска «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | ОГЗ | Ежегодно,  апрель | 05.04.2017  № 79-па | Настоящим постановлением утвержден план тушения пожаров в городских лесах на территории муниципального образования «Северодвинск» на период пожароопасного сезона 2017 года.  Реализация мероприятий плана по организации взаимодействия с Северодвинским лесничеством, правоохранительными органами, 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области и ОНД г. Северодвинска и Онежского района, подготовке личного состава АСС Северодвинска к выполнению работ по тушению пожаров в городских лесах, подготовке и сосредоточению противопожарного инвентаря в специально определенных местах, проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов и соблюдении пожарной безопасности в городских лесах, очистке противопожарного разрыва, отделяющего посёлок Белое Озеро от лесного массива позволило не допустить пожаров в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и оказало положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 4 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» - обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2017-2018 годов» | ОГЗ | Ежегодно,  ноябрь | 16.11.2017  № 203-рг | Настоящим распоряжением утвержден перечень мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период.  Реализация мероприятий по контролю за выходом (выездом) населения на лед, установке запрещающих аншлагов в местах наиболее вероятных для выхода (выезда) населения на лед, организации систематических осмотров мест массового выхода людей на лед с проведением замеров толщины льда, организации в школах и других образовательных учреждениях бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду, а также инструктажей родителей о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, патрулированию на водных объектах в местах возможного выезда автотранспорта на лед Северодвинским инспекторским отделением ГИМС МЧС России по Архангельской области совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску и специалистами АСС Северодвинска позволила стабилизировать обстановку с несчастными случаями, связанными с гибелью людей на льду водоемов в осенне-зимний период 2017-2018 годов и оказала положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 3 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» - обеспечение безопасности людей на водных объектах |

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»  за 2017 год |

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу**

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление | 28.04.2017 | 122-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно решению Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:  1. В связи с сокращением бюджетных ассигнований в 2019 году не выделены средства местного бюджета на мероприятие 4.03 «Пожарно-техническое вооружение добровольных противопожарных формирований» (D11403) задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  а) за 2019 год:  - показатель 1 «Количество приобретенных пожарных мотопомп»;  - показатель 2 «Количество приобретенных пожарных рукавов»;  б) целевое суммарное значение показателей:  - показатель 1 «Количество приобретенных пожарных мотопомп»;  - показатель 2 «Количество приобретенных пожарных рукавов».  2. В связи с сокращением бюджетных ассигнований в 2019 году по отдельным мероприятиям Программы осуществлен перенос необходимых средств местного бюджета.  2.1. По мероприятию 2.02 «Оснащение сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым имуществом» (D11202) задачи 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» осуществлен перенос финансовых средств с 2019 года на 2021 год с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  а) за 2019 год:  - показатель 1 «Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями»;  б) за 2021 год:  - показатель 1 «Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями»;  в) целевое суммарное значение показателя:  - показатель 1 «Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями».  2.2. По мероприятию 4.02 «Проектирование и строительство пожарных пирсов и подъездов к ним» (D11402) задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» осуществлен перенос финансовых средств с 2019 года на 2021 год с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  а) за 2019 год:  - показатель 1 «Количество проектов для строительства пожарных пирсов»;  б) за 2020 год:  - показатель 1 «Количество проектов для строительства пожарных пирсов»;  - показатель 2 «Количество построенных пожарных пирсов»;  в) за 2021 год:  - показатель 2 «Количество построенных пожарных пирсов»;  г) целевое суммарное значение показателей не изменяется:  - показатель 1 «Количество проектов для строительства пожарных пирсов»;  - показатель 2 «Количество построенных пожарных пирсов».  2.3. По мероприятию 4.04 «Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников» (D11404) задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» осуществлен перенос финансовых средств с 2019 года на 2020 год с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  а) за 2019 год:  - показатель 1 «Количество построенных искусственных пожарных водоисточников»;  б) за 2020 год:  - показатель 1 «Количество построенных искусственных пожарных водоисточников»;  - показатель 2 «Количество проектов для строительства искусственных пожарных водоисточников»;  в) целевое суммарное значение показателей не изменяется:  - показатель 1 «Количество построенных искусственных пожарных водоисточников»;  - показатель 2 «Количество проектов для строительства искусственных пожарных водоисточников».  2.4. По мероприятию 2.02 «Оснащение оборудованием для работы с аварийно химически опасными веществами» (D12202) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» осуществлен перенос финансовых средств для приобретения душевой кабины из ПВХ с 2019 года на 2021 год с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  а) за 2019 год:  - показатель 1 «Показатель 1. «Количество приобретенных дегазационных душевых кабин из ПВХ»;  б) за 2021 год:  - показатель 1 «Количество приобретенных дегазационных душевых кабин из ПВХ»;  в) целевое суммарное значение показателей не изменяется:  - показатель 1 «Количество приобретенных дегазационных душевых кабин из ПВХ»;  - показатель 2 «Количество приобретенных мотокомпрессоров переносных для выездных работ».  2.5. По мероприятию 1.01 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» задачи 1 «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей» подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» осуществлен перенос финансовых средств в целях разработки проекта для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с 2019 года на 2020 год с внесением соответствующих изменений значения целевых показателей, в том числе:  - за 2019 год:  - показатель 1 «Количество разработанных проектов для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  - за 2020 год:  - показатель 1 «Количество разработанных проектов для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  в) целевое суммарное значение показателя не изменяется:  - показатель 1 «Количество разработанных проектов для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  3. Внесены изменения в Программу:  3.1. В Паспорте изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь», подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограммы.  3.2. В приложении 1 к Программе изменяются значения следующих целевых показателей муниципальной программы:  3.2.1. Показатель цели - доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями:  - за 2017 год;  - за 2018 год;  - за 2019 год;  - за 2020 год.  3.2.1.2. Показатель 2 - количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, задачи 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь»:  - за 2017 год;  - за 2018 год;  - за 2019 год;  - за 2020 год.  3.3. В приложении № 4 изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы по подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь», подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограмме.  Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач Программы в 2017 году |
| 2 | Постановление | 19.07.2017 | 224-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований согласно решению Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Общий объем финансирования Программы увеличен за счет средств местного бюджета, в том числе:  1.По мероприятию 4.01 «Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» в результате технической корректировки увеличен объем финансирования.  2. Согласно докладной записке ОГЗ от 11.05.2017 № 07-01-27/367 по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» произведено восстановление финансовых средств, возмещенных страховой компанией СПАО «РЕСО-Гарантия» по делу № ПР 7515814 о ДТП. Средства были перечислены в доход бюджета платежным поручением № 65666 от 02.02.2017 на восстановление транспортного средства, получившего повреждения в результате ДТП.  3. Согласно докладной записке ОГЗ от 26.04.2017 № 07-01-27/327 по мероприятию 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» обеспечивающей подпрограммы произведен перенос финансовых средств на сумму экономии, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по проведению дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе:  - в целях выплаты денежного содержания, в связи с внесением изменений в штатное расписание ОГЗ (распоряжением №1/933-РЛ от 04.09.2015 открыта СДМС главный специалист);  - на оплату государственной пошлины за выдачу документа об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.  4. Внесены изменения в Программу:  - в Паспорте изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограммы;  - в приложении № 4 изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы по подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограмме.  В результате внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач |
| 3 | Постановление | 23.10.2017 | 337-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, в целях уточнения финансирования мероприятий Программы, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. В целом по Программе объем финансирования за счет местного бюджета сократился.  1. Согласно докладных записок ОГЗ (от 04.08.2017 № 07-01-27/589,от 20.07.2017 № 07-01-27/559) по мероприятию 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» (D12101) задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» уменьшен объем финансирования, в том числе:  - возврат по фонду оплаты труда диспетчеров ввиду нереализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;  - экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на ремонт защитного сооружения.  2. Согласно докладных записок ОГЗ (от 23.06.2017 № 07-01-27/465, от 02.08.2017 № 07-01-27/586, от 02.08.2017 № 07-01-27/587) по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» увеличен объем финансирования, в том числе:  - увеличение фонда оплаты труда МКУ «АСС Северодвинска»;  - экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на разработку проектной документации на модернизацию автоматического устройства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;  - экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на проведение периодических медицинских осмотров и поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов к дыхательным аппаратам на сжатом воздухе «Дрегер».  3. Внесены изменения в Программу:  - в Паспорте изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;  - в приложении № 4 изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы по подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».  Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач. |
| 4 | Постановление | 06.02.2018 | 43-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, в целях уточнения финансирования мероприятий Программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. В целом по Программе объем финансирования за счет местного бюджета увеличился:  1. По мероприятию 4.01 ««Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» (D11401) задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» в связи с особенностями программного комплекса хранилища объем финансирования округлен.  2. Согласно докладных записок ОГЗ (от 19.09.2017 № 07-01-27/658, от 08.11.2017 № 07-01-27/829, от 15.11.2017 № 07-01-27/849) по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» сокращен объем финансирования, в том числе:  - экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на поставку мебели;  - компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;  - экономия средств за счет применения предельной базы исчисления страховых взносов;  - экономия средств, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа на поставку боевой одежды, термостойких перчаток, фонарей пожарного.  3. Согласно докладных записок ОГЗ (от 19.09.2017 № 07-01-27/659, от 25.10.2017 № 07-01-27/789-1) по мероприятию 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» (D19101) обеспечивающей подпрограммы увеличен объем финансирования, в том числе:  - бюджетные ассигнования на выплату денежного содержания в связи с внесением изменений в штатное расписание ОГЗ (распоряжением №1/933-РЛ от 04.09.2015 открыта СДМС главный специалист; распоряжением № 1/557-рл от 28.04.2017 закрыта должность делопроизводителя, открыта должность специалиста 2 категории), а также увеличением ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;  - экономия средств местного бюджета, сложившаяся в результате возврата в бюджет компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска;  - экономия средств местного бюджета, сложившаяся в результате возврата в бюджет налога на имущество организаций.  4. Согласно докладной записке ОГЗ от 13.11.2017 г. № 07-01-27/841 по мероприятию 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» (D19102) обеспечивающей подпрограммы уменьшен объем финансирования - экономия средств местного бюджета, сложившаяся в результате возврата в бюджет резервных средств целевого финансового резерва.  5. Внесены изменения в Программу:  - в Паспорте изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы по подпрограмме 1«Предупреждение, спасение, помощь»,подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограмме;  - в приложении № 4 изменяется сумма на 2017 год и суммарное значение за 2016-2021 годы по подпрограмме 1«Предупреждение, спасение, помощь»,подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и обеспечивающей подпрограмме.  Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач |

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11