Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.05.2018 № 108-рг г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству | И.С. Сахарова |
| --- | --- |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 08.05.2018 № 108-рг |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

на 2016-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 14.03.2018 № 95-па)

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» (далее – Программа) – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнитель Программы – МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска».

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению  Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы  инженерных сетей»;

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий), контрольных событий Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составило 142 единицы,

в том числе:

- мероприятий – 51 единица (35,9%);

- административных мероприятий – 4 единицы (2,8%).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году:

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 646 202,8 | 619 480,4 | 582 089,8 | 566 224,8 |
| Областной бюджет | 62 878,0 | 0,0 | 63 089,4 | 62 737,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 32 820,3 | 32 520,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 709 080,8* | 619 480,4 | 677 999,5 | 661 482,2 |
| Программная часть<1> | 662 649,3 | 568 492,0 | 626 622,8 | 612 148,3 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

* - В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2016 № 255-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2017) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 32 820,3 | 32 520,0 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации: Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2014-2020 годы)» | 32 820,3 | 32 520,0 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
| 2 | Областной бюджет: | 63 089,4 | 62 737,3 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области: Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2014-2020 годы)» | 5 791,8 | 5 738,8 |
| 2.1 | Непрограммные направления деятельности: средства Дорожного фонда Архангельской области | 57 297,6 | 56 998,5 |
|  | Итого, в том числе | 95 909,7 | 95 257,3 |
|  | федеральный бюджет | 32 820,3 | 32 520,0 |
|  | областной бюджет | 63 089,4 | 62 737,3 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

    - Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 5 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,001 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 24 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,958 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 23 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<2>:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 3 «Уровень обустроенности дворовых территорий малыми архитектурными формами» Задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 0,5 | 0,0 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с невыполнением запланированных работ по установке либо замене малых архитектурных форм в целях восстановления фонтана в районе домов по адресу: ул. Ломоносова, д. 44а, ул. Ломоносова, д. 48а. В течение 2017 года дважды объявлялся конкурс (10.07.2017 и 21.07.2017) по определению подрядной организации, которая выполнит данные работы. В обоих случаях конкурс не состоялся в связи с отсутствием участников |

    - Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 85 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,975 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 81 |

Соисполнителем Программы является Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – соисполнитель) в части реализации мероприятий и достижения показателей:

1) мероприятия 1.06 «Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» (К 13106),

показателя 1 «Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства».

Мероприятие соисполнителем выполнено, плановое значение показателя достигнуто;

2) мероприятия 1.07 «Разработка и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» (К 13107),

показателя 1 «Количество разработанных и утверждённых планов».

Мероприятие соисполнителем не выполнено, плановое значение показателя не достигнуто.

Не выполнены следующие мероприятия Программы <3>:

| Наименование мероприятия (административ-ного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административ-ного мероприятия) <4> | Еди-ница изме-рения | Объем финансиро-вания/ значение показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |
| Мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 556,4 | 0,00 | В рамках реализации мероприятия был заключен муниципальный контракт № 0271_17_ОГЗ от 26 сентября 2017 года с ООО «Городское бюро экспертизы собственности - энерго» на разработку и утверждение 8 планов обеспечения транспортной безопасности, объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мостов, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск». По состоянию на 31.12.2017 года планы разработаны, но не утверждены: Федеральное дорожное агентство, руководствуясь приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 215 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности», при утверждении планов обеспечения транспортной безопасности требует предоставить сведения о сформированном либо привлеченном субъектом транспортной инфраструктуры подразделении транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) от актов незаконного вмешательства, а также подтверждения того, что лица, ответственные в субъекте, и лица, ответственные на объекте ОТИ, прошли соответствующую аттестацию. В связи с отсутствием аттестованных лиц утверждение планов перенесено на 2018 год |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных и утверждённых планов» | единиц | 8 | 0 |  |

<3> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2017 году;

<4> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей  мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

- Основные результаты реализации Программы за 2017 год

Основной целью реализации Программы является повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Северодвинска.

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись: содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города, его своевременное обследование, содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозяйных объектов, устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения, содержание и ремонт линий уличного освещения, сетей и объектов электроснабжения, обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и сооружений на них, благоустройство территорий муниципального образования.

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования выполнялись следующие мероприятия: проведение обновления противопожарного разрыва в посёлке Белое Озеро, содержание кладбищ в посёлке Белое Озеро и селе Нёнокса, сбор павших животных, содержание мест сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск».

Выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год», утверждённой постановлением Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 143-па.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

2.1.1.	В рамках подпрограммы «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»:

2.1.1.1.	Реализация задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»:

В отчетном году Администрация Северодвинска участвовала наряду со всеми собственниками в долевом финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по решениям общих собраний собственников помещений домов. Размер финансирования муниципальной доли в целом составил 1 151,261 тыс. руб.

| Адрес | Вид работ | Доля муниципального образования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Седова, дом 15 | Обследование технического состояния многоквартирного дома | 68,8 |
| ул. Торцева, дом 2 В | Ремонт системы водоотведения по подвальному помещению объекта | 37,7 |
| пр. Морской, дом 15А | Ремонт розлива холодного водоснабжения | 11,1 |
| ул. Садовая, дом 116 | Ремонт шиферной кровли, цокольного перекрытия, кирпичных стен фасада, обшивки деревянной веранды | 974,5 |
| ул. Индустриальная, дом 58/11 | Разработка проектно-сметной документации | 24,0 |
| ул. Макаренко, дом 18 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | 6,4 |
| б-р Приморский, дом 24 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | 16,0 |
| б-р Приморский, дом 16 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | 5,8 |
| пр. Труда, дом 49 | Ремонт лифта | 6,9 |

Начиная с 2014 года в муниципальном образовании реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, которая предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 177 многоквартирных домах в период до 2043 года. В 2017 году выполнялись работы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного  собственниками помещений многоквартирных домов.

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества были включены 115 многоквартирных домов с выполнением 175 видов работ капитального характера.

В 2017 году произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 30 126,4 тыс. руб. на основании постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014  № 526-па.

Необходимо отметить, что в настоящее время имеются негативные ситуации при реализации региональной программы, складывающиеся по вине подрядных организаций, в связи с несоблюдением сроков выполнения и отсутствием должного качества при выполнении работ в период проведения капитального ремонта на отдельных многоквартирных домах. Для их устранения вносятся изменения в законодательные акты Российской Федерации и Архангельской области.

Реализация региональной программы капитального ремонта позволяет выполнять в многоквартирных домах города работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, инженерного оборудования, укрепления и ремонта конструктивных элементов, что позволяет повысить уровень безопасности и комфортного проживания граждан муниципального образования.

В целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы капитального ремонта отопительно-варочных печей в домах поселка Белое Озеро, ремонта кровли, кирпичных стен, восстановление конструкций цокольных перекрытий, инженерных сетей, частично выполнены работы по укреплению свайных фундаментов в многоквартирных домах, капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, помещений душевых и моечных помещений, вентиляции, технологическое присоединение энергопринимающих устройств в муниципальных общежитиях, разработка проектной документации по капитальному ремонту системы канализации путем устройства септика в домах, расположенных в кварталах № 123 и № 38 в г. Северодвинске на сумму 4 173,13 тыс. руб.

| Адрес | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ул. Белозерская, д. 17 | 296,02 |
| ул. Северодвинская, д. 20 |  |
| ул. Озерная, д. 14 |  |
| ул. Школьная, д. 12 | 238,21 |
| ул. Белозерская, д. 3 | 97,00 |
| ул. Рябиновая, д. 21 | 97,00 |
| ул. Южной, д. 111 | 99,77 |
| ул. Станционная, д. 1 | 99,93 |
| ул. Комсомольская, 29 | 1 726,20 |
| ул. Советская, дом 9А | 132,80 |
| квартала № 123 и № 38 | 23,60 |
| пр. Беломорский, д. 60/9 | 99,99 |
| ул. Полярная, д. 16 | 96,53 |
| ул. Советская, д. 19 | 153,73 |
| ул. Торцева, д. 26 | 335,64 |
| ул. Советская, д. 21 | 241,06 |
| ул. Пионерская, д. 2 | 239,82 |
| ул. Индустриальная, д. 12 | 96,02 |
| ул. Мира, д. 34 | 99,81 |

В отчетном году межведомственная комиссия по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», созданная постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па (в редакции от 21.12.2016) (далее – межведомственная комиссия), на основании заявлений собственников помещений, заявлений граждан (нанимателей), заключений Государственной жилищной инспекции Архангельской области проводила оценку и обследование помещений (в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан) и многоквартирных домов (в целях признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции) на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), требованиям.

По результатам работы в 2017 году межведомственной комиссией проведено 14 заседаний (18.01.2017, 15.02.2017, 21.03.2017, 18.04.2017, 03.05.2017, 14.06.2017, 07.07.2017, 29.08.2017, 05.09.2017, 22.09.2017, 05.10.2017, 08.11.2017, 07.12.2017, 28.12.2017), вынесено 38 решений, в том числе:

- 9 решений – «О выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»;

- 2 решения – «Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

- 1 решение – «О выявлении оснований для признания жилого дома непригодным для проживания»;

- 6 решений – «О проведении дополнительного обследования»;

- 1 решение – «О выявлении оснований для признания жилого помещения в доме, подлежащим капитальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями»;

- 3 решения – «О выявлении оснований для признания жилых помещений непригодными для проживания»;

- 16 решений – «О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания».

Во исполнение требований вышеуказанного Положения в 2017 году специализированными организациями выполнено обследование трех многоквартирных домов на сумму 72,2 тыс. руб.

Выполнены работы на сумму 1 445,3 тыс. руб. по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу: № 29, № 36, № 17, № 38 по ул. Республиканской; № 33а, № 38/7, № 24, № 14 по ул. Советской; № 36, № 21 по просп. Беломорскому; № 36, № 3, № 9а, № 29а, № 29б по ул. Полярной; № 12, № 14 по ул. Комсомольской; № 33, № 45, № 42, № 20 по ул. Индустриальной; № 25 по ул. Торцева; № 6, № 8 по ул. Гайдара; № 11, № 13 по ул. Тургенева; № 34, № 12, № 4б по ул. Профсоюзной; № 10 по ул. Чехова; №  7 по переул. Трудовому.

Выполнены работы на сумму 4 504,5 тыс. руб. по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу: № 19, № 21/16, № 36/15 по пр. Беломорскому; № 3, № 29А, № 36/30 по ул. Полярной; № 9А, № 29 по ул. Республиканской; № 14, № 33А, № 38/7 по ул. Советской.

2.1.1.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»:

Произведен ремонт в целях приведения жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья:

- в муниципальных незаселенных жилых помещениях – в 3 квартирах и 4 комнатах на сумму 571,86 тыс. руб.;

- в жилых помещениях маневренного фонда – в 3 квартирах и 3 комнатах на сумму 213,63 тыс. руб.

Предоставлены субсидии управляющим организациям различных форм собствености на общую сумму 50 673,0 тыс. руб.

1. Возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья.

Расчет выполняется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па (в редакции от 28.11.2017), как разница между размером платы за содержание и ремонт жилья для нанимателей и платой, установленной решениями собраний собственников, исходя из площади муниципальных квартир в многоквартирных домах. Сумма выплаченных субсидий составила 5 364,0 тыс. руб.

2. Возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений.

В соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 04.07.2017), управляющим организациям должны компенсироваться убытки, возникшие от обслуживания временно незаселенных жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию «Северодвинск» на праве собственности, несвоевременно переданных в собственность, владение и (или) пользование по причинам, не зависящим от управляющих организаций. Управляющим организациям компенсируется 100 % оплаты жилья, расходов по отоплению и коммунальным услугам на общедомовые нужды временно незаселенных жилых помещений исходя из фактической площади. Сумма выплаченной субсидии составила 22 628,0 тыс. руб.

3. Возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания.

На основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания», в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 04.07.2017), граждане, проживающие в таких помещениях, оплачивают 25% от действующего размера платы. Управляющим организациям предусматривается субсидия из местного бюджета в размере 75% от действующего размера платы за жилое помещение исходя из фактической площади. Сумма выплаченной субсидии составила 15 259,0 тыс. руб.

4. Возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2017 № 184-па (в редакции от 07.11.2017). Недополученные доходы рассчитываются как произведение занимаемой общей площади муниципальных комнат на разницу между планово-расчетной стоимостью прямых затрат по содержанию дежурно-вахтовой службы на 1 кв. м и размером стоимости содержания дежурно-вахтовой службы в составе платы за жилое помещение, установленной для нанимателей постановлением Администрации Северодвинска. Сумма выплаченной субсидии составила 2 243,0 тыс. руб.

5. Возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2017 № 28-па (в редакции от 04.08.2017).

Возмещению подлежат недополученные доходы от предоставления услуг и выполнения работ по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений и предоставления услуг по отоплению, а также расходы по охране, в случае если расходы по охране предусмотрены договором управления МКД на основании Перечня пустующих муниципальных нежилых помещений, утвержденного Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска. Сумма выплаченной субсидии составила 5 179,0 тыс. руб.

Обеспечена охрана аварийных многоквартирных домов № 5/32 и № 3 по пр. Ленина, № 9 по ул. Первомайской, № 36/19 по ул. Индустриальной на сумму 1 387,9 тыс. руб., охрана автозимника к селу Ненокса.

Обеспечено содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома 77 защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоресурсов и возмещение затрат 9 управляющим организациям по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск».

2.1.2.		В рамках подпрограммы «Повышение эффективности, надёжности и качества работы инженерных сетей»

2.1.2.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации  инженерных сетей и сооружений на них»:

В 2017 году организована эксплуатация 1 361,6 погонных метров муниципальных инженерных сетей.

В 2017 году выполнялись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска:

- очистка сетей магистральной ливневой канализации по пр. Морскому, ул. Ломоносова, ул. Серго Орджоникидзе 497 м.п.  на сумму 1 735,1 тыс. руб.;

- содержание ЛОС (1 шт.), КНС (3 шт.) и контроль за качеством дождевых сточных вод на сумму 3 456,0 тыс. руб.;

- работы по эксплуатации бесхозяйных сетей ливневой канализации на сумму 1 095,5 тыс. руб.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев для питьевой воды в с. Ненокса, д. Солза, п. Белое Озеро на сумму 851,2 тыс. руб.

Содержание и ремонт муниципальных инженерных сетей ливневой канализации осуществляется в соответствии с порядком субсидирования. Субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, в 2017 году составили сумму 30 239,4 тыс. руб.

В 2017 году на территории Северодвинска выполнены работы по содержанию и текущему ремонту наружных сетей электроосвещения протяжённостью 4 800 м. Организовано техническое обслуживание сетей и объектов электроснабжения, находящихся в казне Северодвинска: трансформаторной подстанции в квартале 009 и кабельной линии 10 кВ на сумму 111,2 тыс. руб.; сетей электроснабжения домов по ул. Павлика Морозова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Речной на сумму 293,2 тыс. руб.; сетей наружного освещения в квартале 109, в квартале 225, 025, на ул. Кирилкина, проспекте Беломорском, архитектурной композиции «Мир и труд» на проспекте Морском и ул. Ломоносова г. Северодвинска на общую сумму 99,6 тыс. руб.; на проспекте Победы на сумму 70,7 тыс. руб.; въездного знака на Архангельском шоссе в районе 3 км на сумму 32,1 тыс. руб., включая оплату электроэнергии, потребленной сетями наружного освещения объектов.

Демонтированы неисправные и установлены новые светодиодные конструкции на опорах наружного освещения на территории города Северодвинска на сумму ремонтных работ 98,3 тыс. руб.

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению, Северодвинским муниципальным унитарным предприятием «Горсвет», а также по муниципальным контрактам по сетям наружного освещения, не переданным в хозяйственное ведение предприятиям, в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

- надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- профилактические испытания электрооборудования;

- проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

- техническое обслуживание исполнительных пунктов; пульта автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);

- проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;

- проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – коэффициент горения светильников составил более 97,3% (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95,0%.

В рамках подготовки к началу осветительного осенне-зимнего периода 2017-2018 года осуществлялся контроль за проведением текущих и капитальных ремонтов объектов сетей наружного освещения:

- восстановление объектов наружного освещения путем замены опор в количестве 28 штук;

- замена воздушных линий на самонесущий изолированный провод общей протяженностью 7,1 км в т.ч. по ул. Комсомольской, ул.Ломоносова на участке от ул. Железнодорожной до пр. Ленина, ул. Заводской, ул. Г. Североморцев, ул. Звездной, ул. Юбилейной от ул. Заводской до пр. Победы, частично по ул. Первомайской, ул. К.Маркса на участке от ул. Воронина до пр. Труда;

- замена кабельных линий протяженностью 0,9 км;

# - проведены электромонтажные работы по замене энергоемких светильников на энергоэффективные в количестве 710 шт. при плане 417 штук (в т.ч. 135 светодиодных светильников) на уличных и внутриквартальных сетях наружного освещения: по ул. Гайдара, в д. Б.Кудьма, в детском парке, по ул. Железнодорожной, ул. К. Маркса, пр. Ленина, ул. Лесной, ул. Советской, ул. Плюснина, пр. Победы, ул. Профсоюзной, в кварталах 8, 10, 27, 38, 40, 60, 94, 95, 97, 98, 208.

# По состоянию на 01.01.2018 соотношение светильников на территории муниципального образования «Северодвинск» следующее:

# - 82% - светильники с лампами ДНаТ,

# - 3% - светильники светодиодные,

# - 15% - светильники с лампами ДРЛ.

В настоящее время Администрацией Северодвинска и профильным муниципальным предприятием проводится работа по внедрению светильников с натриевыми лампами высокого давления последнего поколения с повышенной светоотдачей и электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), которая позволит в ночное время при уменьшении потока автомобилей и людей снижать мощность светильника на 40 процентов, а также по установке светодиодных светильников.

В результате проведенных мероприятий по энергосбережению и внедрению энергоэффективного оборудования потребление электроэнергии сетями наружного освещения за период с 01.01.2014 по 01.01.2018 снизилось с 6 099 246,0 кВт*ч в год до 5 207 783 кВт*ч в год, что соответствует экономии денежных средств в размере порядка 5 млн руб.

По предписаниям отделов ГИБДД и МВД России проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранены замечания, приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов.

В течение ноября-декабря осуществлялся контроль состояния работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного освещения, проведены ремонтные работы на месте или демонтаж для ремонта в мастерских.

Также выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения в поселке Белое Озеро на сумму 244,6 тыс. руб.

Финансирование работ по организации наружного освещения Северодвинска в 2017 году составило 100%.

2.1.2.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей»:

В 2017 году выполнен капитальный ремонт инженерных сетей на сумму 2 173,8 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт фекальной канализации в квартале 025 общей  протяженностью 66,6 п. м на сумму 1 491,5 тыс. руб.;

- капитальный ремонт КНС-16 и КНС-17 на сумму 333,7 тыс. руб.;

- капитальный ремонт канализационной насосной станции № 17 в части ремонта узла учета тепловой энергии и теплоносителя в здании КНС № 17 – 99,3 тыс. руб.;

- восстановление благоустройства после капитального ремонта инженерных сетей – 249,3 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт сетей электроснабжения 0,4 кВт в д. Солза по ул. Северной от опоры № 42 к жилым домам.

Установлен золоуловитель и дымосос в котельной, расположенной в с. Ненокса. Проведено освидетельствование здания муниципальной котельной и изготовление паспорта на дымовую трубу в с. Ненокса.

2.1.3.		В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»:

2.1.3.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:

Организовано содержание, эксплуатация и обслуживание автомобильных дорог протяжённостью 1 494 тыс. кв. м.

Выполнены работы по содержанию и ремонту 19 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске (автодорожные и пешеходные мосты, путепровод на проспекте Труда, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы, мостовой переход через Никольское устье реки Северной Двины, водопропускная труба через ручей Столешный исток).

Обеспечено безаварийное содержание в осенне-зимний и весенне-летний период всех подходов и тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов на общей площади 4 360 кв. м.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования (тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения).

Выполнены работы по устройству цветников на площади 716 кв. м. Установлено 10 скамеек. Выполнены работы по омолаживающей обрезке 830 деревьев (тополей) вдоль городских дорог, ликвидировано 270 аварийных деревьев, в т.ч. в посёлке Белое Озеро – 20 деревьев. Выполнены работы по пересадке 50 кустарников. Организовано содержание одного общественного туалета и 32 мобильных туалетов, устанавливаемых в дни проведения массовых мероприятий.

Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по пр. Беломорскому на участке от ул. Южной до д. 76 по пр. Беломорскому протяжённостью 3 100 кв. м на сумму 8 262,2 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту тротуаров и автобусных остановок объёмом 1 478,7 кв. м на сумму 5 326,8 тыс. руб.:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Бойчука в части обустройства тротуара на участке от улицы Плюснина до улицы Лесной по нечетной стороне автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги по улице Торцева в части обустройства тротуара на участке от д. 26/10 по пр. Беломорскому до улицы Пионерской;

- ремонт тротуара в районе д. 20 по ул. Лесной;

- ремонт автобусной остановки, расположенной на автомобильной дороге в районе д. 13 по ул. Логинова, в части обустройства павильоном.

Разработана проектная документация на сумму 1 103,5 тыс. руб., в том числе:

- на капитальный ремонт тротуаров по ул.Железнодорожной на участке от ул. Первомайской до ул. Торцева на сумму 265,9 тыс. руб.

- на ремонт дорог, тротуаров по 6 объектам на сумму 837,6 тыс. руб., из них:

- ремонт автомобильной дороги по пр. Беломорскому на участке от ул. Комсомольской до ул. Южной;

- ремонт тротуара автомобильной дороги, расположенного по нечетной  стороне ул. К.Маркса, в районе д. 23, 25;

- ремонт тротуара по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Малая Кудьма в районе д. 11,13;

- ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Ломоносова до ул. Комсомольской (по четной стороне);

- ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Ломоносова в районе д. 34, расположенной по ул. Ломоносова и ул. Полярной;

- ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Торцева в районе д. 59 на участке от ул. Г.Седова до ул. Бойчука.

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог (122 461 кв. м) на сумму 145 406,5 тыс. руб., в том числе:

- восстановлены верхние изношенные слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог и устранена колейность за счет средств местного бюджета - 117 415,7 тыс. руб.;

- за счет областных средств выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Северодвинск», а именно по Солзенскому шоссе и Кородскому шоссе,  на общую сумму 27 990,8 тыс. руб.

Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта на общей площади 23 795,0 кв. м, освоено бюджетных средств – 9 594,7 тыс. руб.

Приобретена техника для муниципального предприятия СМУП «Белое озеро» - колесные пары в сборе с осевыми редукторами и буксами для ремонта тепловозов ТУ-8 узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п. Белое Озеро».

Проведена оценка (дополнительная оценка) уязвимости 8 (восьми) объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мостов, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», 08 июня 2017 года отчеты утверждены в Минтрансе РФ.

2.1.3.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»:

В соответствии с порядком субсидирования обеспечены содержанием и ремонтом муниципальные инженерные сети ливневой канализации. Субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, в 2017 году составили сумму 30 239,4 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт участков сети ливневой канализации в районе дома № 66 по Советской, на пересечении ул. Народной и ул. Южной, произведен капитальный ремонт 53 колодцев магистральной ливневой канализации. На эти цели из местного бюджета израсходовано 2 521,8 тыс. рублей.

В 2017 году ввыполнялись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска:

- очистка сетей магистральной ливневой канализации по пр. Морскому, ул. Ломоносова, ул. Серго Орджоникидзе 497 п. м  на сумму 1 735,1 тыс. руб.;

- содержание ЛОС (1 шт.), КНС (3 шт.) и контроль за качеством дождевых сточных вод на сумму 3 456,0 тыс. руб.;

- работы по эксплуатации бесхозяйных сетей ливневой канализации на сумму 1 095,5 тыс. руб.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев для питьевой воды в с. Ненокса, д. Солза, п. Белое Озеро на сумму 851,2 тыс. руб.

2.1.4.		В рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»:

2.1.4.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования "Северодвинск"»:

Проведены мероприятия по содержанию, благоустройству мест массового посещения населения: территорий Воинского мемориала, особо охраняемой природной территории местного значения - зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры», территории пляжной зоны, кладбищ п.Белое Озеро и с Нёнокса.

Производилось содержание внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию, общей площадью 872 279 кв. м.

Освоены выделенные средства на обновление противопожарного разрыва и на содержание кладбища в посёлке Белое Озеро.

2.1.4.2.	Реализация задачи 2 «Повышение уровня  благоустроенности  дворовых территорий  многоквартирных домов»:

В 2017 году организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Победители награждены благодарственными письмами Администрации Северодвинска и денежными премиями.

Отремонтированная площадь внутриквартальных проездов составляет 28 390,9 кв. м.

В 2017 году рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год» выполнен ремонт дворовых проездов в восьми дворах многоквартирных домов общей площадью 2 944 кв. м на сумму 4 592,1 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 873,7 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 683,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 34,9 тыс.  руб.

Также выполнено комплексное благоустройство 10 дворовых территорий, двух территорий общего пользования, проверка всей сметной документации по каждому из объектов благоустройства. Перечень объектов комплексного благоустройства приведён в таблице.

| Дворы многоквартирных домов: |
| --- |
| 1 | ул. Малая Кудьма, д. 8 |
| 2 | ул. Макаренко, д. 22, 24, 26 |
| 3 | ул. Портовая, д. 17 |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 25 |
| 5 | пр. Победы, д. 50-56 |
| 6 | б-р Строителей, д. 5 |
| 7 | б-р Строителей, д. 27 |
| 8 | ул. Арктическая, д. 5 |
| 9 | ул. Коновалова, д. 2, 4, 4а, 6, 6а |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 11, 11а |
| Общественные территории: |
| 1 | Фонтан на Привокзальной площади |
| 2 | оз. Чаячье в кв. 209 |

Проведен капитальный ремонт фонтана на Привокзальной площади на сумму 1 099,5 тыс. руб. Из федерального бюджета выделено 934,6 тыс. руб., из областного – 164,9 тыс. руб.

Общая стоимость работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет 40 015,1 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 32 520,1 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 5 738,8 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 756,2 тыс. руб.

2.1.4.3.	Реализация задачи 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Северодвинск"».

В 2017 году выполнены работы по сбору павших животных, приёму животных от населения и организаций, эвтаназии принятых животных, утилизации трупов животных. Всего собрано и принято от населения и организаций 513 животных.

Осуществлён сбор и вывоз ТБО в посёлке Белое Озеро объёмом 10 куб. м.

2.1.5.	В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»:

2.1.5.1.	Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств  узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском».

Обеспечено выполнение работ по текущему ремонту и содержанию узкоколейной железной дороги (далее – УЖД) протяжённостью 35,41 км.

Дежурным поездом УЖД, которая обеспечивает транспортную связь п. Белое Озеро с Северодвинском, выполнено 306 рейсов, перевезено 16 328 пассажиров.

В 2017 году была продолжена практика предоставления льготного (бесплатного) проезда в поезде УЖД жителям поселка Белое Озеро, достигшим возраста 70 лет и старше. За год указанной категорией граждан совершено более 450 поездок.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса поселка Белое Озеро на сумму 4 655,4 тыс. руб.

Обеспечено содержание железнодорожного переезда на пр. Морском.

2.1.6.	В рамках Обеспечивающей подпрограммы

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» по наказам избирателей:

- Выполнены мероприятия по модернизации детского игрового оборудования по 11 адресам: ул. Ломоносова, дом 68, дом 70;  ул. Южная, дом 4 – пр. Беломорский, дом 59;  ул. Советская, дом 57 – ул. Гагарина, дом 9 – ул. Плюснина, дом 4; пр-т Морской, дом 3; ул. Макаренко, дом 16;  ул. Дзержинского, дом 3А;  пр-т Беломорский, дом 20;  ул. Торцева, дом 38-40/5;  ул. Карла Маркса, дом 6; ул. Юбилейная, дом 23; ул. Лесная, дом 49.

Также произведены работы по строительному контролю за ходом выполнения работ по модернизации указанных детских игровых площадок.

- Проведены работы по устройству одной гостевой стоянки для парковки автотранспорта в районе многоквартирного дома по адресу: ул. Ломоносова, д. 96 общей площадью 183,7 кв. м.

- Выполнен ремонт внутриквартальных проездов в 59 дворах на сумму 31 098,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда, в том числе 2 359,4 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных местным бюджетом по наказам избирателей. Произведены работы по строительному контролю за ходом выполнения работ по ремонту внутриквартальных проездов на сумму 268,4 тыс. руб. Отремонтированная площадь внутриквартальных проездов составляет 28 557,9 кв. м.

- Установлено леерное ограждение на территории общего пользования по адресу: ул. Лесная, дом 52.

- Приобретена оргтехника и оборудование для нужд МУП «ЖКК» (резчик, шовнарезчик).

Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива» не реализовано по причине отсутствия в 2017 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Все направления Программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» важны, так как основным конечным результатом каждого из них является повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска, и обеспечение безопасного проживания.

- Оценка влияния мер правового регулирования

в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

Сроки принятия нормативных правовых актов, перечень которых утвержден приложением 3 к Программе, соблюдены, тем самым обеспечена возможность предоставления субсидии:

- управляющим организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилых домах, ранее имевших статус общежитий;

- управляющим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений;

- СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города.

Своевременное принятие нормативных правовых актов позволяет реализовать данную Программу, которая создаёт ряд условий для решения комплекса задач по созданию комфортной среды проживания на территории Северодвинска.

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении 4.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, утверждённого в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утверждённого постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителя Программы - Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – соисполнитель).

Соисполнитель письмами от 12.07.2017 № 07-01-05/529, от 05.12.2017 № 07-01-61/924 , от 29.01.2018 № 07-01-61/75 информировал Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателя исполняемого им мероприятия и объёмов финансирования с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи - на протяжении всего отчётного периода формировали пакеты документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимые для заключения муниципальных контрактов, проводили расчёт плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе срыв сроков, недобросовестное исполнение и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объёмы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы - это и использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, и выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы, возникающие в течение года и которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС. В связи с этим в течение 2017 года было утверждено 3 нормативных правовых акта по внесению изменений и дополнений в Программу: от 21.04.2017 № 113-па, от 05.05.2017 №133-па, от 26.07.2017 № 240-па.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведён мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденного заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству, в соответствии с вышеуказанным Порядком. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализа и оценка следующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

- информации о достижении запланированных показателей Программы;

- отчетов участников программы о реализации Программы;

- отчетов ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;

- других источников.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации в 2017 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в указанный план вносились 01.03.2017 и 31.10.2017:

Итоги выполнения плана:

Степень выполнения плана - 86,3 %: всего предусмотрено планом 49 мероприятий (в том числе 2 административных) и 79 контрольных событий.

Выполнено в срок 41 мероприятие и 63 контрольных события.

Выполнено с нарушением срока 3 мероприятия и 10 контрольных событий.

Не выполнено 5 мероприятий и 6 контрольных событий.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2017 год признана средней.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении 5 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитету ЖКХ, ТиС необходимо принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчётности по её реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Разрабатывать и предоставлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и

принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |
| Правовой риск: изменение федерального и областного законодательства | не выполнено мероприятие «Разработка и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» | 4 | Федеральное дорожное агентство, руководствуясь приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 215 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности», при утверждении планов обеспечения транспортной безопасности требует предоставить сведения о сформированном либо привлеченном субъектом транспортной инфраструктуры подразделении транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) от актов незаконного вмешательства, а также подтверждения того, что лица, ответственные в субъекте, и лица, ответственные на объекте ОТИ, прошли соответствующую аттестацию. В связи с отсутствием аттестованных лиц утверждение планов перенесено на 2018 год. В марте 2018 года получены свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, выданные Межрегиональным центром профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров имени Героя Советского Союза В.К. Артюха, находящимся в городе Санкт-Петербурге |
| Форс-мажорные обстоятельства: невозможность выполнения работ по погодным условиям | Не достигнуто плановое значение показателя 1 «Площадь дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"» в связи с невозможностью выполнения полного объёма работ в сентябре 2017 года по погодными условиями (сезонный характер работ) | 3 | Условиями контракта предусмотрена оплата только за выполненные работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия |
| Внутренний риск |
| Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы | По 16 муниципальным контрактам (далее - МК) общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 370 дней (от 2 до 70). Расторгнуто 3 МК: - неисполнение в полном объеме контракта по разработке схем водоснабжения и водоотведения; - неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по разработке ПД на капитальный ремонт автодороги по ул. Транспортной; - по инициативе подрядчика расторгнут МК по уборке придомовой территории ул. Индустриальной, д. 57А |  | В местный бюджет подрядными организациями перечислено 436,3 тыс. рублей предъявленных штрафов и пеней |
| Финансовый риск: неосвоение выделенных денежных средств | Не выполнены работы по установке (замене) малых архитектурных форм в целях восстановления фонтана в районе домов по адресу: ул. Ломоносова, д. 44а, ул. Ломоносова, д. 48а, финансирование направления не освоено. Не достигнуто плановое значение показателя 3 «Уровень обустроенности дворовых территорий малыми архитектурными формами» задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» | 3 | Конкурс по отбору подрядной организации по выполнению работ проводился дважды: в первый раз - 10.07.2017; повторно - 21.07.2017. В обоих случаях конкурс не состоялся в связи с отсутствием участников |
|  | Вывоз ТБО из с.Нёнокса не осуществлялся, финансирование направления не освоено. Не достигнуто плановое значение показателя 3 «Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов в с. Ненокса» задачи 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Северодвинск"» подпрограммы 4 «Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск"» Причиной невыполнения мероприятия послужило отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения и неудовлетворительное состояние проезда по регулярному сухопутному автозимнику в весенне-летний и осенний период 2017 года | 3 | В 2017 году было организовано хранение собранных ТБО. Вывоз ТБО произведён в 2018 году |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

С целью снижения влияния данных рисков в 2017 году были предприняты следующие меры:

– проводился оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

– осуществлялся контроль достижения результатов по основным направлениям реализации Программы;

– осуществлялась корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

В случае наступления рисков приоритетными останутся мероприятия, связанные с содержанием и эксплуатацией муниципальных и бесхозяйных объектов, устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения.

Управление рисками реализации Программы осуществлялось путем координации деятельности Комитета ЖКХ, ТиС и участников Программы (управляющие организации, организации коммунального хозяйства, транспорта, подведомственные Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, предприятия и организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели).

Наибольшую сложность при реализации муниципальной программы в 2017 году составило сокращение расходов – Смета расходов главного распорядителя бюджетных средств уменьшена на сумму порядка 37 млн. руб. В результате был исключен ряд работ.

Максимальное сокращение претерпело финансирование работ по выполнению работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», по содержанию автомобильных дорог, по вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах (оплата муниципальной доли), по поставке и установке автономного туалетного модуля.

Полностью исключены работы по проведению капитального ремонта объектов внешнего благоустройства зеленой зоны пр. Труда от ул. Тургенева до ул. Первомайской.

В процессе реализации мероприятий Программы Ответственный исполнитель осуществлял контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Ответственный исполнитель проводил экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам и строительным нормам и правилам.

С целью минимизации указанных рисков в муниципальных контрактах предусмотрено применение пени и штрафных санкций к подрядчику, которые уплачиваются в местный бюджет. Комитетом ЖКХ, ТиС своевременно выставляются требования об уплате пеней и штрафов подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за просрочку исполнения работ.

В 2017 году общая сумма предъявленных и уплаченных штрафов и пени в местный бюджет подрядными организациями, выполнявшими работы в рамках Программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», составила 436,3 тыс. рублей (в 2016 году 950,0 тыс. рублей). Доля контрактов в 2017 году, по которым были применены соответствующие санкции, составила 3,7 % (19 случаев из 516).

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,977 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,981 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,956 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,960 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году 0,960 – эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчётном периоде.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

(наименование программы) за 2017 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

(наименование программы) за 2017 год

Ответственный исполнитель

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЦП00000000 | K | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс.руб. | 677 999,5 | 661 482,2 | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 32 820,3 | 32 520,0 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 63 089,4 | 62 737,4 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 582 089,8 | 566 224,8 | 0,973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 626 622,8 | 612 148,3 | 0,977 |  |  |
|  |  | K | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска» | тыс.руб. | 677 999,5 | 661 482,2 | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» | процент | 9,40 | 9,40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | процент | 3,88 | 3,88 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» | процент | 98,90 | 99,60 | 1,007 | Увеличение доли произошло в связи с увеличением числа многоквартирных домов (МКД), в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления, с 1306 МКД на 1316 МКД, что является положительной динамикой | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» | процент | 96,70 | 96,70 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска» | процент | 20,40 | 20,40 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10000000 | K | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» | тыс.руб. | 101 023,9 | 96 744,1 | 0,958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 101 023,9 | 96 744,1 | 0,958 |  |  |
|  |  | K | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска» | тыс.руб. | 43 462,5 | 41 472,8 | 0,954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 43 462,5 | 41 472,8 | 0,954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов» | процент | 0,20 | 0,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» | процент | 8,73 | 8,73 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10100010 | K | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Обследование многоквартирных домов» | тыс.руб. | 142,3 | 72,2 | 0,508 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 142,3 | 72,2 | 0,508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обследованных многоквартирных домов» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10100030 | K | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности» | тыс.руб. | 2 812,6 | 2 810,5 | 0,999 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 812,6 | 2 810,5 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества нарастающим итогом» | единиц | 8,00 | 9,00 | 1,125 | Фактическое значение показателя превысило плановое на 1 ед. в связи с заключением дополнительного муниципального контракта 17КЖКХ-467 от 08.11.2017 (на проведение ремонта отопительно-варочной печи в кв. 2 д. 1 по ул. Станицонной в п. Белое Озеро) | 1 |
| 133 | ЦП10100040 | K | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 "Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования "Северодвинск" в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений" | тыс.руб. | 1 200,0 | 1 151,3 | 0,959 | Остались невостребованные средства по итогам проведённых общих собраний собственников многоквартирных домов, где собственники самостоятельно определяли вид работ капитального характера и подрядную организацию, которая их выполнит |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 200,0 | 1 151,3 | 0,959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений" | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10100050 | K | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии" | тыс.руб. | 7 535,4 | 5 949,8 | 0,790 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 7 535,4 | 5 949,8 | 0,790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество разобранных домов" | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10100060 | K | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05."Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных" | тыс.руб. | 30 370,5 | 30 126,4 | 0,992 | Остались невостребованные средства в связи с уменьшением площади муниципальной собственности (жилой и нежилой) за счет приватизации и признания многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 30 370,5 | 30 126,4 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности" | тыс.м2 | 348,00 | 348,00 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт" | единиц | 132,00 | 132,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10100070 | K | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 "Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов" | тыс.руб. | 1 401,7 | 1 362,6 | 0,972 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 401,7 | 1 362,6 | 0,972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по укреплению строительных конструкций" | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | K | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда" | тыс.руб. | 57 561,4 | 55 271,3 | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 57 561,4 | 55 271,3 | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселённых помещений, нуждающихся в проведении ремонта" | процент | 60,00 | 60,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций" | процент | 77,80 | 77,80 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10200010 | K | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений (после умерших, по решениям суда)" | тыс.руб. | 1 000,0 | 571,9 | 0,572 | Остались невостребованные средства в связи с необходимостью проведения более дорогостоящих ремонтных работ муниципальных незаселенных помещений, что подтверждается сметными расчётами, согласованными с Управлением экономики |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 000,0 | 571,9 | 0,572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество муниципальных незаселенных жилых помещений, в которых выполнен ремонт" | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10200010 | K | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда" | тыс.руб. | 416,6 | 213,6 | 0,513 | Остались невостребованные средства в связи с необходимостью проведения более дорогостоящих ремонтных работ муниципальных незаселенных помещений, что подтверждается сметными расчётами, согласованными с Управлением экономики |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 416,6 | 213,6 | 0,513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество помещений маневренного жилищного фонда, в которых выполнен ремонт " | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10200030 | K | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям " | тыс.руб. | 52 185,5 | 50 675,6 | 0,971 | Остались невостребованные средства. Субсидии носят заявительный характер, управляющим организациям возмещён заявленный объём расходов по содержанию и оплате коммунальных ресурсов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 52 185,5 | 50 675,6 | 0,971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые помещения, признанные непригодными для проживания» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по содержанию и оплате коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью» | единиц | 19,00 | 19,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» | единиц, не более | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» | единиц | 14,00 | 14,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | K | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сводных расчётов, направленных в Финансовое управление» | единиц, не менее | 64,00 | 64,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП10200060,ЦП10200070 | K | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов" | тыс.руб. | 1 523,3 | 1 523,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 523,3 | 1 523,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество дней охраны объекта" | дни, не более | 357,00 | 357,00 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество охраняемых объектов" | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП10200110 | K | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 "Содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоресурсов." | тыс.руб. | 1 441,6 | 1 441,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 441,6 | 1 441,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1"Количество защитных сооружений" | единиц, не более | 77,00 | 77,00 | 1,000 |  | 4 |
| 133 | ЦП10200120 | K | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Мероприятие 2.07 "Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск" | тыс.руб. | 994,4 | 845,3 | 0,850 | Остались невостребованные средства. Субсидии носят заявительный характер, управляющим организациям возмещён заявленный объём расходов оплате коммунальных ресурсов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 994,4 | 845,3 | 0,850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по обеспечению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск" | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП20000000 | K | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» | тыс.руб. | 85 645,0 | 83 468,3 | 0,975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 85 645,0 | 83 468,3 | 0,975 |  |  |
|  |  | K | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» | тыс.руб. | 80 539,7 | 79 608,9 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 80 539,7 | 79 608,9 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде" | процент | 97,20 | 97,20 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП20100010 | K | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» | тыс.руб. | 1 575,5 | 893,7 | 0,567 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 575,5 | 893,7 | 0,567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся на обслуживании» | км, не менее | 2,28 | 2,28 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП20100020 | K | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солза" | тыс.руб. | 878,6 | 851,2 | 0,969 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 878,6 | 851,2 | 0,969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество колодцев, находящихся на обслуживании" | единиц, не менее | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП20100030 | K | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий СМУП "Горсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск" | тыс.руб. | 76 443,9 | 76 443,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 76 443,9 | 76 443,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность кабельных и воздушных линий сетей наружного освещения" | км, не менее | 282,00 | 282,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП20100040 | K | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04. "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро" | тыс.руб. | 326,5 | 239,5 | 0,734 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 326,5 | 239,5 | 0,734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения п.Белое озеро" | км, не менее | 4,80 | 4,80 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП20100040 | K | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05. "Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения" | тыс.руб. | 1 315,2 | 1 180,6 | 0,898 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 315,2 | 1 180,6 | 0,898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность сетей электроснабжения" | м, не менее | 8 455,00 | 8 455,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество объектов электроснабжения" | единиц, не менее | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Протяженность сетей электроснабжения, подлежащих ремонту в целях обеспечения нормативной освещённости пешеходных переходов и проезжей части УДС" | км | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 3 |
|  |  | K | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» | тыс.руб. | 5 105,3 | 3 859,4 | 0,756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 5 105,3 | 3 859,4 | 0,756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта» | процент | 53,70 | 53,70 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» | процент | 0,10 | 0,10 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП20200010 | K | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства» | тыс.руб. | 3 419,7 | 2 173,8 | 0,636 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 3 419,7 | 2 173,8 | 0,636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» | м | 63,00 | 63,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территории, на которой восстановлено благоустройство» | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество капитально отремонтированных объектов» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП20100050 | K | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения» | тыс.руб. | 525,3 | 525,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 525,3 | 525,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность муниципальных сетей электроснабжения, на которых выполнен капитальный ремонт» | м | 365,00 | 365,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП20200020 | K | 1 | 2 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Приобретение и установка дополнительного оборудования для муниципальных котельных» | тыс.руб. | 248,0 | 248,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 248,0 | 248,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество комплектов оборудования" | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП20200020,ЦП20200080 | K | 1 | 2 | 2 | 08 |  | Мероприятие 2.08 «Реконструкция муниципальных отопительных котельных, в том числе разработка ПСД» | тыс.руб. | 912,3 | 912,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 912,3 | 912,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество муниципальных отопительных котельных на которых произведены работы по их реконструкции" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество комплектов ПСД" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30000000 | K | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"» | тыс.руб. | 338 088,4 | 331 638,5 | 0,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 27 990,8 | 27 990,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 310 097,6 | 303 647,7 | 0,979 |  |  |
|  |  | K | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них." | тыс.руб. | 300 706,0 | 294 721,9 | 0,980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 27 990,8 | 27 990,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 272 715,2 | 266 731,1 | 0,978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне" | км | 177,40 | 177,40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям" | процент | 68,40 | 68,40 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП30100010,ЦП30100020 | K | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог" | тыс.руб. | 181 624,6 | 178 695,9 | 0,984 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 181 624,6 | 178 695,9 | 0,984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия" | кв.м. | 25 000,00 | 23 795,00 | 0,952 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с невозможностью выполнения полного объёма работ в сентябре 2017 года по погодными условиями (сезонный характер работ) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий" | кв.м. | 99 760,00 | 99 760,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Площадь дорог в селе Нёнокса, обеспеченных содержанием" | кв.м., не менее | 131 150,00 | 131 150,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Площадь дорог в посёлке Белое Озеро, обеспеченных содержанием" | кв.м., не менее | 19 250,00 | 19 250,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 "Количество мостов, обеспеченных содержанием" | единиц, не менее | 19,00 | 19,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 "Количество осмотренных мостовых сооружений и водопропускных труб" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 "Площадь тротуаров мостов, путепровода, обеспеченных содержанием" | кв.м., не менее | 4 360,00 | 4 360,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 "Протяженность дренажных канав" | м, не менее | 50,00 | 50,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 "Количество стационарных общественных туалетов, обеспеченных содержанием | единиц, не менее | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель10 "Количество установленных МТК, обеспеченных содержанием" | единиц, не менее | 32,00 | 32,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель11 "Количество разобранных мостов" | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 133 | ЦП30100010,ЦП30100020 | K | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц" | тыс.руб. | 69 421,6 | 67 662,6 | 0,975 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 69 421,6 | 67 662,6 | 0,975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь территорий общего пользования вдоль городских дорог" | кв.м., не менее | 2 408 492,00 | 2 408 492,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территорий общего пользования с. Нёнокса" | кв.м., не менее | 30 250,00 | 30 250,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество установленных урн, скамеек" | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Количество деревьев, на которых выполнена омолаживающая обрезка" | единиц | 830,00 | 682,00 | 0,822 | Фактическое значение показателя ниже запланированного в связи с уточнением характеристик деревьев в зависимости от высоты и диаметра дерева, соответственно и стоимости работ за 1 дерево | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 "Количество ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в г.Северодвинске" | единиц | 250,00 | 206,00 | 0,824 | Фактическое значение показателя ниже запланированного в связи с уточнением характеристик деревьев в зависимости от высоты и диаметра дерева, выявленных к ликвидации | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 "Количество ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в п. Белое Озеро" | единиц | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 "Количество пересаженных кустарников на территориях общего пользования вдоль городских дорог" | единиц | 50,00 | 46,00 | 0,920 | Количество пересаженных кустарников на территориях общего пользования вдоль городских дорог сокращено на 4 кустарника в связи с пересмотром перечня проводимых работ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 "Площадь оформленных цветников" | кв.м. | 716,00 | 716,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 "Количество ликвидированных старовозрастных тополей" | единиц, не менее | 43,00 | 43,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП30100020 | K | 1 | 3 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества" | тыс.руб. | 17 939,4 | 17 199,4 | 0,959 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 17 939,4 | 17 199,4 | 0,959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт" | м | 320,00 | 320,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт" | кв.м. | 1 478,70 | 1 478,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество комплектов ПСД" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Количество отремонтированных мостов" (нарастающим итогом) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 "Количество комплектов ПСД по ремонту мостов" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество отремонтированных фонтанов» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 133 | ЦП30100040 | K | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 "Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС" | тыс.руб. | 2 777,4 | 2 777,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 777,4 | 2 777,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество приобретенной техники " | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП30178120 | K | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" | тыс.руб. | 27 990,8 | 27 990,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 27 990,8 | 27 990,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий АД ОП МЗ" | кв.м. | 22 700,50 | 22 700,50 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | ЦП30100030,ЦП30100050 | K | 1 | 3 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 "Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства" | тыс.руб. | 395,8 | 395,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 395,8 | 395,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства" | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | ЦП30100060,ЦП30100070 | K | 1 | 3 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 "Разработка и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства" | тыс.руб. | 556,4 | 0,0 | 0,000 | Федеральное дорожное агентство, руководствуясь приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 215 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности», при утверждении планов обеспечения транспортной безопасности требует предоставить сведения о сформированном либо привлеченном субъектом транспортной инфраструктуры подразделении транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) от актов незаконного вмешательства, а также подтверждения того, что лица, ответственные в субъекте, и лица, ответственные на объекте ОТИ, прошли соответствующую аттестацию. В связи с отсутствием аттестованных лиц, утверждение планов перенесено на 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 556,4 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество разработанных и утверждённых планов" | единиц | 8,00 | 0,00 | 0,000 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что действие муниципального контракта № 021-ОГЗ от 26.09.2017, заключённого с ООО «ГБЭС-энерго» на разработку планов обеспечения транспортной безопасности, перешло на 2018 год со сроком полного исполнения обязательств по нему | 1 |
|  |  | K | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» | тыс.руб. | 37 382,4 | 36 916,6 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 37 382,4 | 36 916,6 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта" | процент | 74,80 | 74,80 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта" | процент | 52,20 | 52,20 | 1,000 |  | 2 |
| 133 | ЦП30200010 | K | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 "Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них" | тыс.руб. | 35 382,4 | 35 219,3 | 0,995 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 35 382,4 | 35 219,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом" | км, не менее | 152,30 | 152,30 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество сооружений, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом" | единиц, не менее | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество аварий на бесхозяйных сетях ливневой канализации" | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 2 |
| 133 | ЦП30200020 | K | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них" | тыс.руб. | 2 000,0 | 1 697,3 | 0,849 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 | 1 697,3 | 0,849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнен капитальный ремонт" | м | 115,00 | 115,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество капитально отремонтированных колодцев ливневой канализации" | шт. | 53,00 | 53,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40000000 | K | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск" | тыс.руб. | 89 737,1 | 88 266,4 | 0,984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 32 820,3 | 32 520,0 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 35 098,6 | 34 746,6 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 21 818,2 | 20 999,8 | 0,962 |  |  |
|  |  | K | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»" | тыс.руб. | 17 655,9 | 17 293,4 | 0,979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 17 655,9 | 17 293,4 | 0,979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля территорий общего пользования г.Северодвинска, обеспеченных содержанием" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием" | кв.м, не менее | 3 436 319,00 | 3 436 319,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП40100010 | K | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения" | тыс.руб. | 3 681,7 | 3 328,4 | 0,904 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 3 681,7 | 3 328,4 | 0,904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь территории Воинского мемориала, обеспеченной содержанием " | кв.м., не менее | 44 200,00 | 44 200,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территории пляжной зоны, обеспеченной содержанием" | кв.м, не менее | 189 840,00 | 189 840,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры", обеспеченной содержанием" | кв.м, не менее | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Количество городских башенных часов, обеспеченных содержанием" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП40100020 | K | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию" | тыс.руб. | 13 753,4 | 13 744,2 | 0,999 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 13 753,4 | 13 744,2 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию, обеспеченных содержанием" | кв.м, не менее | 872 279,00 | 872 279,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП40100030 | K | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 "Проведение работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро" | тыс.руб. | 79,4 | 79,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 79,4 | 79,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь противопожарного разрыва" | кв.м, не менее | 23 600,00 | 23 600,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП40100010 | K | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса" | тыс.руб. | 141,4 | 141,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 141,4 | 141,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Объем вывезенного мусора с кладбища п. Белое Озеро" | куб. м | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Объем вывезенного мусора с кладбища с. Ненокса" | куб. м | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | K | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов" | тыс.руб. | 70 093,9 | 69 222,9 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 32 820,3 | 32 520,0 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 35 098,6 | 34 746,6 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 175,0 | 1 956,3 | 0,899 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками" | процент | 17,60 | 17,60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками" | процент | 72,50 | 72,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Уровень обустроенности дворовых территорий малыми архитектурными формами" | процент | 0,50 | 0,00 | 0,000 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с невыполнением запланированных работ по установке либо замене малых архитектурных форм в целях восстановления фонтана в районе домов по адресу: ул. Ломоносова, д. 44а, ул. Ломоносова, д. 48а. В течение 2017 года дважды объявлялся конкурс (10.07.2017 и 21.07.2017) по определению подрядной организации, которая выполнит данные работы, и в обоих случаях конкурс не состоялся в связи с отсутствием участников | 1 |
| 133 | ЦП40200030 | K | 1 | 4 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по профессии" | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество участников конкурса "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок"" | человек, не более | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество участников конкурса "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения" | человек, не более | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество участников конкурса "Лучший по профессии" | единиц, не более | 50,00 | 36,00 | 1,000 | На участие в конкурсе «Лучший по профессии» заявилось 36 человек (Приказ Комитета ЖКХ, ТиС от 01.03.2017 № 7) | 4 |
| 133 | ЦП40278120 | K | 1 | 4 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04 "Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" | тыс.руб. | 29 306,8 | 29 007,7 | 0,990 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 29 306,8 | 29 007,7 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия" | кв.м. | 28 390,90 | 28 390,90 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП402L5550,ЦП402R5550 | K | 1 | 4 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 "Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | тыс.руб. | 40 587,1 | 40 015,2 | 0,986 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 32 820,3 | 32 520,0 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 5 791,8 | 5 738,9 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 975,0 | 1 756,3 | 0,889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | K | 1 | 4 | 3 | 00 |  | Задача 3 "Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Северодвинск" | тыс.руб. | 1 987,3 | 1 750,1 | 0,881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 987,3 | 1 750,1 | 0,881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г.Северодвинска" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территорий города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния" | га, не менее | 119 349,00 | 119 349,00 | 1,000 |  | 3 |
| 133 | ЦП40300030 | K | 1 | 4 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 "Сбор павших животных, прием животных от населения и организаций, эвтаназия принятых животных, утилизация трупов животных и содержание пункта приема животных" | тыс.руб. | 1 469,6 | 1 469,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 469,6 | 1 469,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество утилизированных животных" | единиц | 513,00 | 324,00 | 1,583 | В течение 2017 года было утилизировано 324 животных | 2 |
| 133 | ЦП40300040 | K | 1 | 4 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 "Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании Северодвинск" | тыс.руб. | 517,7 | 280,5 | 0,542 | В части организации содержания мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов в поселке Белое Озеро муниципального образования «Северодвинск» мероприятие реализовано в запланированном объёме. В части организации содержания мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов в селе Нёнокса муниципального образования "Северодвинск" мероприятие не выполнено, средства в размере 218,4 тыс. руб.не освоены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 517,7 | 280,5 | 0,542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество мест сбора ТБО, обеспеченных содержанием" | единиц | 18,00 | 12,00 | 0,667 | Плановое значение показателя не достигнуто. В течение 2017 года в посёлке Белое Озеро обслуживалось и содержалось 12 мест сбора ТБО (контейнерных площадок). В селе Нёнокса не было организовано содержание и обслуживание мест сбора ТБО | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов в п. Белое Озеро" | куб. м | 408,00 | 425,00 | 1,042 | Плановое значение показателя превышено в связи с увеличением объёма вывезённых ТБО с территории посёлка Белое Озеро. В течение отчётного периода были ликвидированы несанкционированные свалки (132 куб. м) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов в с. Ненокса" | куб. м | 500,00 | 0,00 | 0,000 |  | 1 |
|  | ЦП50000000 | K | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» | тыс.руб. | 12 128,4 | 12 031,0 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 12 128,4 | 12 031,0 | 0,992 |  |  |
|  |  | K | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» | тыс.руб. | 12 128,4 | 12 031,0 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 12 128,4 | 12 031,0 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов" | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЦП50100010 | K | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК" | тыс.руб. | 4 387,1 | 4 387,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 4 387,1 | 4 387,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием" | км, не менее | 35,41 | 35,41 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту" | км | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 133 | ЦП50100020 | K | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса" | тыс.руб. | 4 655,4 | 4 655,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 4 655,4 | 4 655,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество плановых рейсов в год" | единиц, не более | 262,00 | 261,00 | 1,000 | В течение 2017 года был осуществлен 261 плановый рейс, в связи с корректировкой расписания во время Новогодних каникул произошло сокращение числа плановых рейсов на 1 единицу | 4 |
| 133 | ЦП50100030 | K | 1 | 5 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда" | тыс.руб. | 3 085,9 | 2 988,5 | 0,968 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 3 085,9 | 2 988,5 | 0,968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество железнодорожных переездов, находящихся на содержании» | единиц, не менее | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | K | 1 | 5 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество расчётов, направленных в Финансовое управление" | единиц, не менее | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП90000000 | K | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 51 376,7 | 49 333,9 | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 51 376,7 | 49 333,9 | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 51 376,7 | 49 333,9 | 0,960 |  |  |
| 133 | ЦП90110010 | K | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска" | тыс.руб. | 43 994,1 | 42 853,6 | 0,974 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 43 994,1 | 42 853,6 | 0,974 |  |  |
| 133 | ЦП90110020 | K | 1 | 9 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива | тыс.руб. | 840,0 | 0,0 | 0,000 | Средства запланированы как резерв, в течение 2017 года чрезвычайных ситуаций не произошло, средства не израсходованы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 840,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
| 133 | ЦП90100090 | K | 1 | 9 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 "Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве" | тыс.руб. | 6 542,6 | 6 480,3 | 0,990 | Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 6 542,6 | 6 480,3 | 0,990 |  |  |
|  |  | K | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | K | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов» | единиц, не менее | 410,00 | 410,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | K | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий» | единиц, не менее | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 3 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,977 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,981 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,001 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0,958 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 0,975 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,956 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,960 |  |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и

государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"» |  | Област-ной бюджет | 27 990,8 | 27 990,8 |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  | Област-ной бюджет | 27 990,8 | 27 990,8 |  |  |
| Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Средства Дорожного фонда Архангельской области | Област-ной бюджет | 27 990,8 | 27 990,8 | Соглашение № 18 /ДФ от 02.06.2017 к Соглашению от 21.05.2014 № 11/ДФ «О предоставлении субсидии на софинансирова-ние дорожной деятельности» | Обеспечено софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: восстановлены верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения площадью 22 700 кв. м, в том числе: - по Солзенскому шоссе - 18 359 кв. м; - по Кородскому шоссе – 4 341 кв. м |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск"» |  | Федераль-ный бюджет | 32 802,3 | 32 520,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 35 098,6 | 34 746,5 |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» |  | Федераль-ный бюджет | 32 802,3 | 32 520,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 35 098,6 | 34 746,5 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Средства Дорожного фонда Архангельской области | Област-ной бюджет | 29 306,8 | 29 007,7 | Соглашение № 18 /ДФ от 02.06.2017 к Соглашению от 21.05.2014 № 11/ДФ «О предоставлении субсидии на софинансирова-ние дорожной деятельности» |  |
| Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"» | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2014-2020 годы)» Подпрограмма № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области» |  |  |  | Соглашение № 203-ГС-06 от 31.03.2017 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований» |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет | 32 820,3 | 32 520,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 5 791,8 | 5 738,8 |  |  |
|  | Задача № 1 – повышение уровня благоустройства общественных территорий | Федераль-ный бюджет | 8 889,7 | 8 719,9 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 1 568,8 | 1 538,8 |  |  |
|  | 4.2 Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Федераль-ный бюджет | 8 889,7 | 8 719,9 |  | Благоустроенно 2 территории общего пользования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  | Област-ной бюджет | 1 568,8 | 1 538,8 |  |  |
|  | Задача № 2 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Архангельской области | Федераль-ный бюджет | 23 930,6 | 23 800,1 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 4 223,0 | 4 200,0 |  |  |
|  | 4.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Федераль-ный | 23 930,6 | 23 800,1 |  | Благоустроенно 10 дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  | бюджет Област-ной бюджет | 4 223,0 | 4 200,0 |  |  |
|  | Итого: | 95 909,7 | 95 257,3 |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 32 820,3 | 32 520,0 |  |  |
|  | Средства Областного бюджета | 63 089,4 | 62 737,3 |  |  |

## Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 17.07.2015) «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2017 годы» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Январь - февраль 2018 года | 20.01.2017 № 6-рг | В целях достижения показателя 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые помещения, признанные непригодными для проживания» и показателя 2 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по содержанию и оплате коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью» мероприятия 2.03 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда» Подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений. |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений» |  |  | 10.02.2017 № 10-рг |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 10.02.2017)» |  |  | 04.07.2017 № 196-па |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па» | Отдел по работе с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС | с 01.01.2015 до отмены | 17.01.2017 № 4-рг | В целях достижения показателя 4 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» мероприятия 2.03 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья. |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья» |  |  | 28.11.2017 № 389-па |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» | Планово - экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений ежегодно, после изменения тарифа за содержание жилья для нанимателей | 20.01.2017 № 5-рг | В целях достижения показателя 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» мероприятия 2.03 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях. |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» |  |  | 26.06.2017 184-па |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2017 № 184-па» |  |  | 07.11.2017 № 362-па |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» | Планово - экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 17.02.2017 № 28-па | В целях достижения показателя 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций» мероприятия 2.03 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидии управляющим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений. |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» |  |  | 04.08.2017 № 261-па |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одного светильника для предоставления субсидий СМУП «Горсвет» | Отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС | Ежегодно 2017-2021 годы | 12.01.2017 № 1-ра | В целях достижения показателя 2 «Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» подпрограммы 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск». |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении норматива затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ливневой канализации» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Ежегодно 2017-2021 годы | 23.01.2017 № 10-па | В целях достижения: показателя 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией»; показателя 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих ремонта или капитального ремонта» задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в редакции от 30.12.2013)» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Январь - февраль 2018 года | 17.01.2017 № 3-рг | В целях достижения: показателя 1 «Количество плановых рейсов в год» мероприятия 1.02 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» подпрограммы 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»: обеспечена возможность предоставления субсидии для возмещения недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса «п. Водогон - п. Белое Озеро», тем самым обеспечено транспортное обслуживание жителей посёлка Белое Озеро" |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» |  |  | 26.06.2017 № 185-па |  |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Северодвинска | 21.04.2017 | № 113-па | уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1, 2 подпрограммы 1, задач 1, 2 подпрограммы 2, задач 1, 2 подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 подпрограммы 4, задачи 1 подпрограммы 5 муниципальной программы |
| 2. | Постановление Администрации Северодвинска | 05.05.2017 | № 133-па | уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1, 2 подпрограммы 1, задач 1, 2 подпрограммы 2, задач 1, 2 подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 подпрограммы 4, задачи 1 подпрограммы 5 муниципальной программы |
| 3. | Постановление Администрации Северодвинска | 26.07.2017 | № 240-па | уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1, 2 подпрограммы 1, задач 1, 2 подпрограммы 2, задач 1, 2 подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 подпрограммы 4, задачи 1 подпрограммы 5 муниципальной программы |

## Тарасов Михаил Юрьевич

## 58-41-26