|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы Северодвинска по социальным вопросам от16.05.2018 № 3-рс |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы»

за 2017 год

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 10.01.2018 № 2-па)

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» (далее – Программа) – Администрация Северодвинска в лице Управления культуры и общественных мероприятий.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## подпрограмма 1 «Я гражданин»;

## подпрограмма 2 «Я профессионал»;

## подпрограмма 3 «Я молодой»;

## подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

## Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году составляет – 42 единицы, в том числе

- мероприятий – 29 единиц (69,05%);

- административных мероприятий – 13 единиц (30,95%).

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017)* | Предусмотрено Решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 №94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 20 463,3 | 20 493,3 | 22 503,1 | 22 497,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 705,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х |
| Государственные фонды | х | х | х | х |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х |
| ИТОГО, в том числе: | 20 463,3 | 20 493,3 | 23 208,1 | 23 202,1 |
| Программная часть | 20 463,3 | 20 493,3 | 23 208,1 | 23 202,1 |

*Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2017) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | х | х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 705,0 | 705,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 705,0 | 705,0 |
| 2.1 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 705,0 | 705,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 705,0 | 705,0 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в Приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 4 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,007 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 24 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,001 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 24 |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 68 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,011 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 67 |

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Программе.

- Основные результаты реализации Программы за 2017 год

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы», ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2017 году в рамках реализации программы:

- осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

- организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

- проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

- организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились массовые выездные мероприятия военно-патриотической, туристической и волонтерской направленности;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2017 году привлечены субсидии из областного бюджета на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

Поддерживается деятельность Штаба Студенческих отрядов г. Северодвинска. В городе функционируют 3 студенческих отряда: 2 строительных – «Корабел» и «Импульс» и 1 педагогический - «Гефест». В 2017 году бойцы северодвинских строительных отрядов приняли участие во «2 Студенческой стройке» (г. Санкт-Петербург), отряд «Корабел» по итогам года взял знамя «Лучшего отряда Архангельской области». Бойцы СПО «Гефест» отработали вожатыми в летних лагерях: ГАУ АО ЦДО «Северный Артек» (Холмогорский район), палаточный лагерь «Квест-Артек» (Холмогорский район), ДОЛ «Атлант» (Краснодарский край), ДОЛ «Зелёная поляна» (Коношский район) и ДООЦ «Гверстянец» (Новгородская область).

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводятся: уроки мужества, военно-спортивная эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. За прошедший поисковый сезон Северодвинскими поисковыми отрядами было проведено 8 поисковых экспедиций.

В 2017 году двое северодвинцев и одна организация удостоены премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области».

На территории Северодвинска свою деятельность осуществляют три народные дружины: «Правопорядок», «Каскад» и «Ягры». Функционирует Штаб народных дружин Северодвинска. Дружинники проходят систематическое обучение по правовой, огневой, строевой и физической подготовке. Организован конкурс «Лучший дружинник».

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Я гражданин».

По выполнению задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»:

- проведено 28 мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи;

- состоялось 8 поисковых разведывательных экспедиции;

- 26.02.2017 проведен городской праздник «Народное гуляния «Масленица»;

- 12.06.2017 фестиваль «День живой истории»;

- 15.07.2017 мероприятие, посвященное «620-летие села Ненокса»;

- 02.12.2017 «Турнир по историческому фехтованию»;

- 12.06.2017 проведены мероприятия, посвященные Дню России.

По выполнению задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»:

- 08-09.05.2017 проведены мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- 21.01.2017 проведена военно-спортивная эстафета, посвящённая дню рождения В.Ф. Маргелова, стадион ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»;

- 03.06.2017 проведен Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами»;

- проведено 11 заседаний Общественного совета патриотических объединений Северодвинска;

- курируется деятельность трех народных дружин. 26.11.2017 проведен конкурс  «Лучший дружинник-2017», награждено 6 дружинников, определена лучшая дружина в городе;

- проведено 4 заседания Штаба народных дружин.

По выполнению задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»:

- проведено 8 мероприятий для молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

- обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений;

- проведено 9 заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе учреждений профессионального образования.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Я профессионал».

По выполнению задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»:

- организован прием заявлений в трудовые отряды, распространена информация о ГАУ АО «Штаб Молодежных трудовых отрядов АО» через молодежный информационный портал;

- несовершеннолетними отработано на временных и сезонных работах 2358,5 трудочасов;

- проведен игровой тренинг «Фирма 2.0» (29.11.2017, 01.12.2017).

По выполнению задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»:

- в обучающих мероприятиях, направленных на повышение компетенции молодежи приняло участие 4 специалиста.

Обеспечено участие делегации Северодвинска:

- в Международном лагере «Радуга-2017» (г. Брянск) с 20.08.2017 по 26.08.2017;

- в IX Архангельском форуме молодежи «Команда 29» (г. Архангельск) с 11.08.2017 по 16.08.2017;

- во Всероссийском форуме Добровольцев 2017 (г. Москва) с 01.12.2017 по 07.12.2017;

- в Приеме губернатора Архангельской области (г. Архангельск) 16.12.2017;

- в мультифандомном фестивале «Just play» (г. Архангельск) 26.11.2017.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Я молодой».

По выполнению задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи».

- 22.09.2017-24.09.2017 организован ХI туристический слет молодежи Северодвинска;

- 24.06.2017 организован фестиваль уличных культур «Street Life»;

- 28.05.2017 проведен городской велосипедный парад.

По выполнению задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольчества) деятельности»:

- на базе МАУ «Молодежный центр» функционирует волонтерский отряд «Высота»;

- реализован проект «Школа волонтёра». Проведено курс занятий в рамках «Школы волонтера» (30 участников);

- работа волонтерского корпуса 72-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- с 22.04.2017-29.04.2017 проведена всероссийская акция «Весенняя неделя добра - 2017»;

- подготовка и реализация проектов волонтерского отряда: спортивно-игровая программа «Научи меня играть».

По выполнению задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»:

- в рамках празднования Дня города организован конкурс «Парад колясок» и карнавальное шествие «Веселый променад» (июль 2017 года);

- 08.07.2017 проведен Фестиваль молодых семей, посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности;

- с 01.06.2017 по 31.08.2017 проведены мероприятия проекта «Солнечный двор» (1100 участников).

По выполнению задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»:

- в течение 2017 годы проведено 5 мероприятий в рамках конкурса среди студентов, проживающих в общежитиях города «Студенческий БУМ» (количество участников – 116 человек);

- 29.04.2017 проведено молодёжное мероприятие «Настроetion»;

- 25.05.2017 проведено городское праздничное мероприятие «Последний звонок»;

- 27.06.2017 проведено закрытие «Танцевального лагеря «Polygon»;

- 29.09.2017 проведен городской «День первокурсника»;

- 09.12.2017 оказана помощь в организации мероприятия «Ночь в университете»;

- 14.12.2017 проведен Фестиваль молодежных инициатив.

По выполнению задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»:

- реализовано 34 проекта в сфере государственной молодежной политики;

- разработаны 3 муниципальных правовых актов по проведению конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики «Молодежь Северодвинска»;

- проведено 2 семинара-практикума для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики;

- организовано информационно-методическое сопровождение проектов.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура».

По выполнению задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»:

- апрель 2017 – помощь в проведении занятий по строевой подготовке и слаженности к участию в параде 9 мая от СМОМОО «Союз десантников»;

- 08.05.2017 – организация участия колонны молодёжи в Марше памяти и торжественном возложении цветов к Вечному огню;

- 09.05.2017 – помощь в организации экспозиции в Сквере ветеранов в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы от военно-спортивных клубов города;

- 09.07.2017 – помощь в организации Военно-спортивного праздника на площади Ленина (организатор – Союз пограничников Северодвинска, участники – 360 человек);

- 02.08.2017 – помощь в организации торжественного митинга, посвящённого Дню ВДВ (организатор – СМО МОО «Союз десантников»; участники – 150 человек);

- 10.08.2017 – помощь в организации старта пятой детско-юношеской экспедиции по побережью Белого моря (организатор – АРОО «Поморская экспедиция»);

- 02.10.2017 – помощь в организации торжественного принятия в ряды юных друзей полиции (ЮДП) (участники – 135 человек);

- 07.10.2017 – участие в организации Всероссийского исторического квеста «Всё для фронта» (организаторы – Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», военно-исторический клуб «Северная Двина», военно-исторический клуб «Знамя Севера», Российское военно-историческое общество, МАУ «Молодёжный центр»);

- 23.12.2017 – помощь в организации Городского отборочного этапа эстафеты «Внуки Маргелова» (организатор – АРО МОО «Союз десантников»; участники – 91 человек);

- 26.08.2017 – проведен фестиваль на открытом воздухе «Гоголь-моголь» (организатор – волонтёрский отряд г. Северодвинска «Высота», участники – 1100 человек);

- 02.12.2017 – проведен турнир по историческому фехтованию и спортивному мечу (организаторы – АРМОО «СКИФ», Федерация спортивного меча; участники – 30 человек, зрители – 100 человек);

- в рамках проекта «Спортивная зима» (январь-февраль 2017) проведено 2 мероприятия: «Снежные баталии», «Хоккей с мётлами» (участники – 80 человек, волонтёры – 5 человек);

- в рамках проекта «Научи меня играть» (январь-апрель) проведены игровые программы во дворах города, Приморском парке (проведено 28 мероприятий; участники – 1 223 человека, волонтёры – 31 человек);

- в течение года проходили обучающие занятия в рамках проекта «Школа ведущих» (20 занятий, участники – 48 человек);

- в рамках деятельности Клуба молодых семей, реализуется проект «Школа семейного здоровья». Проведено 37 встреч (в том числе 26 в рамках проекта), 3 акции: «День без Интернета» (участники – 48 семей), благотворительная акция «Коробка смелости, организовано участие в конкурсах различных уровней, организовано участие в конкурсах различных уровней;

- в течение 2017 года проведены мастер-классы в рамках проекта «АРТ-лаборатория» (16 занятий, 129 человек участников);

- в апреле 2017 проведен областной конкурс «Экобатл» в Северодвинске (4 точки сбора, собрано 2628 кг макулатуры, 113 кг пластика, 5545 крышечек; 27 индивидуальных участников, 26 команд, 7 волонтёров);

- 12.04.2017 проведен квест «Первый. Космический» в рамках деятельности общественного движения «Волонтёры Победы» (участники – 35 человек, волонтёры – 9 человек);

- 04.05-05.05.2017 – проведена акция «Чистый город»: уборка Аллеи молодёжи и Аллеи ветеранов (проведено 2 субботника, участники – 258 человек, волонтёры-организаторы – 6 человек);

- 20.08.2017 – экологические командные соревнования по сбору мусора «Чистые игры» (21 команда (72 участника), 13 волонтёров);

- в течение 2017 года проведено 277 консультаций обратившихся несовершеннолетних граждан и их родителей по вопросам временного трудоустройства подростка на период каникул. Консультирование проводится при личном обращении, телефонном общении, в социальных сетях;

В МАУ «Молодёжный центр» осуществляют свою деятельность 22 общественных объединения, в состав которых входит молодежь. МАУ «Молодежный центр» проведено 319 мероприятий;

- ежемесячно проводились плановые совещания с руководством МАУ «Молодежный центр».

По выполнению задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики».

Степень выполнения показателей задачи 2 подпрограммы 1:

- выпущены  афиши «Весенняя неделя добра»;

- выпущен буклет «Волонтеры Победы»;

- выпущен «Атлас молодежных организаций и общественных объединений Северодвинска»;

- выпущен буклет «Клуб «Молодые семьи Северодвинска»;

- организована работа молодежной редакции по выпуску молодежного печатного журнала «Позитрон»;

- работает портал www.молодежьсеверодвинска.рф (количество ежемесячных посещений 2085);

- проведено 1 социологическое исследование;

- проведен круглый стол по итогам социологических исследований с представителями молодежных общественных организаций.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы  на 2017 год  представлен в приложении  3.

В рамках Программы  предусмотрено финансирование следующей услуги (работы) МАУ «Молодежный центр» - «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды», которая характеризируется 9 показателями объема и качества. МАУ «Молодежный центр» полностью выполнил муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5%. Значения 8 показателей достигнуты на 100%. Превышено значения показателя 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» с 315 до 319 единиц в большую сторону, что составило 1,27% (связано с увеличением числа проводимых мероприятий).

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

- Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2017 году были разработаны 16 нормативно правовых актов, из которых 9 имеет плановый срок принятия.

Из 9 нормативных правовых актов, имеющих плановый срок принятия, фактический срок утверждения соответствует плановому у 3 нормативных правых актов, 4 нормативных правовых актов были утверждены позднее планового срока, 2 – нормативных акта не приняты.

## Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Приложении 4.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

На протяжении 2017 года Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска осуществлялось руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Существует четкое распределение функций по управлению реализацией Программы между структурными подразделениями Управления (отдела по работе с молодежью, финансово-экономический отдел, бухгалтерия). Данные нормы закреплены в положении об управлении, отделах, должностных регламентах и инструкциях работников управления. В частности, финансовым отделом Управления культуры и общественных связей осуществлялся контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, за законностью совершаемых операций, а также контроль по итогам совершения хозяйственных операций, анализ и проверка бухгалтерской документации. Нормативные акты необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе по работе с молодежью Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска был разработан ежегодный План реализации мероприятий Программы, утвержденный Заместителем Главы Администрации по социальным вопросам 01.02.2017.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 98 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе: 29 мероприятий, 13 административных мероприятий,  56 контрольных событий. В срок выполнено 29 мероприятий, 13 административных мероприятий, 53 контрольных событий, с нарушением срока – 3 мероприятия. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составила 98,5 %.

В рамках Плана были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

В течение 2017 года в План мероприятий по реализации Программы был откорректирован (15.05.2017 и 30.10.2017) в связи с:

- увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета;

- поступлением средств из областного бюджета.

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе по работе с молодежью и финансово-экономическом отделе Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации и в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы  раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации по социальным вопросам. В целях проведения данного мониторинга ответственный исполнитель Программы взаимодействует с подведомственным учреждением МАУ «Молодежный центр», запрашивая актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы (ежеквартальные отчеты учреждения: «Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы», «Отчет об исполнении показателей задач муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы», «Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Молодежный центр»).

Управление культуры и общественных связей в 2017 году взаимодействовало с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 705,0 тыс. рублей:

- по подпрограмме «Я гражданин» по мероприятию 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» в размере 125,0 тыс. рублей (на проведение мероприятия «Летняя соловецкая школа юнг»);

- по подпрограмме «Я профессионал» по мероприятию 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» в размере 300,0 тыс. рублей (на проведение мероприятия «Областная методическая площадка «Молодежное самоуправление в Архангельской области: методика работы»);

- по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» по мероприятию 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений  по работе с молодежью» в размере 280,0 тыс. рублей (на улучшение материально-технической базы МАУ «Молодежный центр» (см. Приложение № 2)).

Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление культуры и общественных связей взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освящения мероприятий, проведения рекламных кампаний о мероприятиях Программы Управление культуры и общественных связей взаимодействует с Отделом по связям со средствами массовой информации. Некоторые мероприятия Программы (туристический слет, Студенческий БУМ, первомайская эстафета) проводятся Управлением культуры и общественных связей совместно с Отделом физкультуры и спорта. К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся учреждений подведомственных Управлению образования (в мероприятиях военно-патриотической направленности участвуют военно-патриотические клубы города (Парад 9 мая, Пост почетных караулов у Вечного огня в Дни Воинской Славы Российской Федерации).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждениями подведомственными Управлению культуры и общественных связей, а именно: в рамках проведения мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (взаимодействие отдела по работе с молодежью Управления и МАУ «Молодежный центр» с МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУ «Парк культуры и отдыха», МБУ ДО «ДХШ № 2»); в рамках проведения «Ночи искусств» (сотрудничество всех учреждений подведомственных Управлению); проведение Фестиваля молодежных инициатив (МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»).

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы, Управлении культуры и общественных связей по согласованию с заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.

## Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществлялась посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр»  на основании заключенного договора (соглашения) между Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Управление культуры и общественных связей и МАУ «Молодежный центр» во взаимодействии с градообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями обеспечил непосредственное осуществление мероприятий программы.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в Приложении 5 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо обратить внимание на обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств. В целях совершенствования управления реализацией Программой необходим  контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года;

Планируется перераспределение финансовых средств между мероприятиями Программы, а именно расходы по отдельным мероприятиям программы, отраженные ранее в субсидиях на иные цели МАУ «Молодежный центр», будут включены в расходы на обеспечение муниципального задания МАУ «Молодежный центр», в связи с тем, что данные расходы носят постоянный характер. Ежегодно  МАУ «Молодёжный центр» реализует идентичные мероприятия по различным направлениям в сфере молодёжной политики, а также оказывает поддержку молодежным объединениям и организациям в зависимости от их запросов.

По результатам проверки контрольно-счетной палаты Северодвинска в 2017 году принято решение о введении нового мероприятия, в рамках которого предполагается выделение отдельной целевой субсидии на поддержку деятельности народных дружин (материальное стимулирование). Данные средства исключены из финансового обеспечения муниципального задания МАУ «Молодежный центр».

Для привлечения дополнительных финансовых  средств из областного бюджета планируется участие в конкурсах:

- среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- муниципальных программ по работе с молодежью Архангельской области;

- по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

Реализация Программы должна учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики на федеральном уровне:

- поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики города.

В целях совершенствования управления реализацией Программой необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Необходимо отметить, что в процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так и напрямую.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Правовой |  |  |  |
| правовой: вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» | возникла необходимость внесения изменений в Порядок предоставления Грантов в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» (утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2016 № 210-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» в целях обеспечения унификации структуры, единообразия документации и нормативных актов, в соответствии с которыми выделяются средства на реализацию проектов | 2 | непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с реализацией муниципальной программы |
| Внутренние риски |
| Ресурсный |
| недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы; | Падение качества проводимых мероприятий | 1 | - повышение квалификации сотрудников Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска |
| Правовой |
| отсутствие механизмов финансовой поддержки молодежных объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих статуса юридического лица. | Проблемы с реализацией мероприятий разработанных данными молодежными объединениями | 4 | - на протяжении 2017 года в рамках Программы была оказана поддержка специалистам по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр» и руководителям общественных молодежных объединений в повышении квалификации и написании проектов. |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Управлением культуры и общественных связей в течение 2017 года проводилась работа по минимизации рисков.  Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые имели большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,003 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,979 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,982 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году:

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), по итогам 2017 года:

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде – 1,000;

- индекс достижения плановых значений  показателей Программы в отчетном периоде – 1,006;

- показатель качества планирования Программы в отчетном периоде – 0,990;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде – 0,996.

Из расчета основных  результатов реализации Программы в отчетном году (приложение 1) можно сделать вывод об эффективности освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном финансовом году:

0,95≤1,000≤1,05,

и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде значениям, предусмотренным методикой оценки эффективности:

0,95≤0,996≥1,05

Как следствие в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» в отчетном периоде имеет эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

| _______________________________________ (наименование должности руководителя ответственного исполнителя Программы) | ___________ (подпись) | _________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

"Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы"

(наименование программы) за 2017 год

Сведения о реализации муниципальной программы

"Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы"

(наименование программы) за 2017 год

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»

( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П400000000 | Y | 0 | 0 | 0 | 00 |  | "Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы" | тыс. руб. | 23 208,1 | 23 202,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 705,0 | 705,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 22 503,1 | 22 497,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 23 208,1 | 23 202,1 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. руб. | 23 208,1 | 23 202,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | 70,00 | 70,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 498,00 | 512,00 | 1,028 | Удалось реализовать дополнительные (внеплановые) мероприятия | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,00 | 34,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1,30 | 1,30 | 1,000 |  | 2 |
|  | П410000000 | Y | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс. руб. | 905,0 | 905,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 780,0 | 780,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. руб. | 240,0 | 240,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 240,0 | 240,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 1 473,00 | 1 500,00 | 1,018 | Увеличение показателя связано с проведением дополнительного мероприятия, приуроченного к празднованию 620-летия села Ненокса | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. руб. | 355,0 | 355,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 230,0 | 230,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности» | процент | 54,00 | 54,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410200000,П410278540 | Y | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. руб. | 255,0 | 255,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке молодежи» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410200000 | Y | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слётов» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество членов народных дружин» | человек | 90,00 | 90,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество участников военно-патриотической конференции» | человек | 130,00 | 130,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410300000 | Y | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. руб. | 90,0 | 90,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 90,0 | 90,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,00 | 700,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410300000 | Y | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 50,00 | 50,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 04 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П420000000 | Y | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс. руб. | 1 150,0 | 1 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 850,0 | 850,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | 1,60 | 1,60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процент | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420100000 | Y | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. руб. | 270,0 | 270,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 270,0 | 270,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 500,00 | 500,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 90,00 | 90,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 2 087,00 | 2 358,50 | 1,130 | В связи с привлечением дополнительных средств на проведение мероприятия из областного бюджета | 1 |
| 056 | П420100000 | Y | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. руб. | 850,0 | 850,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 550,0 | 550,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | 1,50 | 1,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420200000,П420378530 | Y | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420200000 | Y | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П430000000 | Y | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я молодой» | тыс. руб. | 2 310,0 | 2 310,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 310,0 | 2 310,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | 31,00 | 31,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430100000 | Y | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 11 000,00 | 11 000,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 150,00 | 150,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности» | процент | 30,00 | 30,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430200000 | Y | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 16 000,00 | 16 000,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430200000 | Y | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,00 | 30,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,00 | 160,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430300000 | Y | 1 | 3 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430300000 | Y | 1 | 3 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 1 100,00 | 1 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. руб. | 290,0 | 290,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 290,0 | 290,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | 17,00 | 17,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 35,00 | 35,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 03 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1 300,00 | 1 340,00 | 1,031 | В связи с увеличением количества участников мероприятия | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,00 | 37,00 | 1,057 | В связи с увеличением количества организации, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 00 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 34,00 | 34,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430500000 | Y | 1 | 3 | 5 | 01 |  | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 40,00 | 40,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 34,00 | 34,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 02 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 2,00 | 3,00 | 1,500 | В целях уточнения исполнителей проектов выпущено дополнительное Постановление Администрации Северодвинска | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 03 |  | Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 04 |  | Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30,00 | 30,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П440000000 | Y | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс. руб. | 18 843,1 | 18 837,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 563,1 | 18 557,1 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 18 453,1 | 18 447,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 173,1 | 18 167,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 315,00 | 319,00 | 1,013 | В связи с проведением дополнительных мероприятий МАУ "Молодежный центр" | 1 |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. руб. | 16 310,5 | 16 310,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 310,5 | 16 310,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440110030 | Y | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 280,6 | 280,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 280,6 | 280,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Объем субсидии» | тыс. руб. | 280,60 | 280,60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440178530 | Y | 1 | 4 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений, в которых произведена замена электропроводки» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество специалистов прошедших обучение» | человек | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Показатель исключен из расчета. |  |
| 056 | П440110040 | Y | 1 | 4 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Показатель исключен из расчета. |  |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 09 |  | Мероприятие 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании здания МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 123,7 | 123,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 123,7 | 123,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 10 |  | Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 1 458,3 | 1 452,3 | 0,996 | В результате проведения электронного аукциона была снижена стоимость ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 458,3 | 1 452,3 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность устраненных дефектов (трещин) в кирпичных стенах МАУ «Молодежный центр» | кв. м | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем отремонтированных стен подвалов и подпорных железобетонных стен в МАУ «Молодежный центр» | куб. м | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. руб. | 390,0 | 390,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 390,0 | 390,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами» | процент | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 33,00 | 33,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 17,00 | 17,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процент | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,006 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,007 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,001 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,011 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,990 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,996 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

## «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и

государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы 1 «Я гражданин» | Мероприятие «1.5. Выделение субсидий муниципальным образованиям на компенсацию части затрат по организации всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе)» подпрограммы № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014-2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». | Областной бюджет | 125,0 | 125,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 31 июля 2017 года № 02-55-25 | Проведено мероприятие «Летняя соловецкая школа юнг» |
| Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» подпрограммы 2 «Я профессионал» | Мероприятие «4.2. Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью на обеспечение деятельности методических площадок (на конкурсной основе)» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». | Областной бюджет | 300,0 | 300,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 11 августа 2017 года № 02-55/28 | Проведена «Областная методическая площадка «Молодежное самоуправление в Архангельской области: методика работы» |
| Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» | Мероприятие «4.1. Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2021 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». | Областной бюджет | 280,0 | 280,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 11 августа 2017 года № 02-55/28 | Улучшена материально-техническая база МАУ «Молодежный центр» приобретено: - активная акустическая система; - микшерный пульт; - камера; - стол многосекционный; - линолеум. Проведены: - работы по замене электрических щитов и черновой электрики. Повышение квалификации: - 1 человек прошёл обучение. |
| Итого: |  | Областной бюджет | 705,0 | 705,0 |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

## Отчет

## о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе

## «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды | Х | Х | Х | 16 310,5 | 16 310,5 | 16 310,5 |
| Показатель: - привлечение молодежи к участию в героико-патриотических мероприятиях; - привлечение молодежи к членству в военно-патриотических объединениях; - организация работы добровольных народных дружин; - привлечение молодежи к охране общественного порядка; - вовлечение молодежи в деятельность молодежных и детских общественных объединений; - организация работы органов молодежного самоуправления на предприятиях и в образовательных учреждениях; - вовлечение молодежи в деятельность научных обществ, профессионально-направленных молодежных объединений; - вовлечение молодежи в социально полезные проекты (в т. ч. благотворительные); - подготовка волонтеров; - трудоустройство несовершеннолетних на временные и сезонные работы; - вовлечение молодежи в движение студенческих отрядов; - вовлечение молодежи, являющейся потребителем информационных услуг, в информационное пространство в соответствии с потребностями и интересами | Х | Х | Х | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Молодежь Северодвинска на 2016 – 2021»

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Лучший дружинник» | Октябрь 2017 года | 30.10.2017 | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи |
| Приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений | Январь 2017 года | 23.01.2017 | В целях координирования деятельности патриотических объединений города, информировании населения о мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| Постановление Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Память поколений» | Февраль 2017 года | 24.03.2017 | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Постановление Администрации Северодвинска | Об итогах конкурса «Память поколений» | Февраль 2017 года | 17.04.2017 | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по социальным вопросам | О проведении городской оборонно-патриотической конференции | Ноябрь 2017 года | Нормативно правовой акт не принят | В связи с проведением аналогичных мероприятии |
| Постановление Администрации Северодвинска | О проведении конкурса проектов «Молодёжь Северодвинска, подлежащих финансированию в _______ году» | Сентябрь 2017 года | 27.10.2017 | В целях увеличения количества учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики |
| Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении перечня проектов, подлежащих финансированию по муниципальной программе «Молодёжь Северодвинска на 2016–2021 годы» в ____ году | Ноябрь 2017 года | Нормативно правовой акт не принят | В связи с изменением законодательства срок принятия нормативно правового акта переносится на следующий календарный год |
| Постановление Администрации Северодвинска | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Ежегодно | 26.04.2017 № 121-па 27.06.2017 № 191-па 04.10.2017 № 304-па 30.11.2017 № 394-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 26.04.2017 | 121-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей по подпрограмме «Я гражданин» по мероприятию «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений». |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 27.06.2017 | 191-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета в размере 123,7 тыс. рублей по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» введено новое мероприятие 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании здания МАУ «Молодежный центр». |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 04.10.2017 | 304-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 705,0 тыс. рублей: - по подпрограмме «Я гражданин» по мероприятию 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» увеличено финансирование в размере 125,0 тыс. рублей; - по подпрограмме «Я профессионал» по мероприятию 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» увеличено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей; - по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» по мероприятию 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» увеличено финансирование в размере 280,0 тыс. рублей. В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета в размере 1458,3 тыс. рублей по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» введено новое мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр». Произведена техническая корректировка показателей Программы. |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 30.11.2017 | 394-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета в размере 264,4 тыс. рублей по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» по мероприятию 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды». В связи с принятием новых муниципальных нормативно-правовых актов внесены изменения в раздел IV текста Программы. |