## согл корректором
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 23.05.2018 № 219-па
План мероприятий
по подготовке городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
к работе в осенне–зимний период 2018–2019 года
№ п.п. | Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Объем работ |  |  | Источник финансирования, тыс. руб.
| работ, мероприятий |  | един.изм. | физические показатели | тыс. руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Предприятия жилищно-коммунального комплекса | [12 empty] | мб | ср.предпр | обл.бюджет
Раздел I. Подготовка зданий | [9 empty] | устр неиспр |  | 64897.927 | 0 | 64897.927 | 0
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций |  | зд. | 480 | 6656.052 | 0 | 6656.052 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | зд. | 14 | 1386.452 | 0 | 1386.452 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1",СМУП "ЖКТ" | 2018-10-01 | зд. | 212 | 268.6 | 0 | 268.6 | 0
| АО "ЖКК", МУП "ЖКК" | 2018-09-01 | зд. | 31 | 3084 | 0 | 3084 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-10-01 | зд. | 211 | 1380 | 0 | 1380 | 0
| ООО "ЖКХ-Норд" | 2018-10-01 | зд. | 11 | 421 | 0 | 421 | 0
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 2018-10-01 | зд. | 1 | 116 | 0 | 116 | 0
1.2 | Остекление, всего по жилищному фонду: в том числе |  | кв.м | 1196 | 1611.86 | 0 | 1611.86 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | кв.м | 227 | 339.24 | 0 | 339.24 | 0
| АО "ЖКК", МУП "ЖКК",ООО "ЖКК" № 2 | 2018-09-01 | кв.м | 161 | 217.02 | 0 | 217.02 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-10-01 | кв.м | 310 | 463 | 0 | 463 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-10-01 | кв.м | 68 | 78.1 | 0 | 78.1 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | кв.м | 135 | 265 | 0 | 265 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | кв.м | 40 | 79 | 0 | 79 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры 207", ООО "Ягры - 208",АО "ПЖКО Ягры", ООО "ПЖКО Ягры" | 2018-10-01 | кв.м | 235 | 164.5 | 0 | 164.5 | 0
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | кв.м | 20 | 6 | 0 | 6 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв.м | 37904 | 42052.379 | 0 | 42052.379 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | кв.м | 16643 | 12486.619 | 0 | 12486.619 | 0
| АО "ЖКК", МУП "ЖКК",ООО "ЖКК" № 2 | 2018-11-01 | кв.м | 3088 | 9411.86 | 0 | 9411.86 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-10-01 | кв.м | 3800 | 4696 | 0 | 4696 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-10-01 | кв.м | 3645 | 3830.7 | 0 | 3830.7 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | кв.м | 3050 | 3294 | 0 | 3294 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | кв.м | 2210 | 2303 | 0 | 2303 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-10-01 | кв.м | 5430 | 5973 | 0 | 5973 | 0
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | кв.м | 30 | 50 | 0 | 50 | 0
| СМУП "Белое озеро" | 2018-10-01 | кв.м | 8 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0
1.4 | Герметизация швов, всего по жилищному фонду: |  | п.м. | 22918 | 14577.636 | 0 | 14577.636 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | п.м. | 6644 | 6523.266 | 0 | 6523.266 | 0
| МУП "ЖКК",ООО "ЖКК 2" | 2018-11-01 | п.м. | 2234 | 1023.17 | 0 | 1023.17 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-10-01 | п.м. | 4100 | 2058 | 0 | 2058 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-10-01 | п.м. | 3210 | 859.9 | 0 | 859.9 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | п.м. | 799 | 708 | 0 | 708 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | п.м. | 2231 | 2017 | 0 | 2017 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры", ООО "ПЖКО Ягры" | 2018-10-01 | п.м. | 3590 | 1328.3 | 0 | 1328.3 | 0
| ЖСК №18 пр. Морской д.44 | 2018-10-01 | п.м. | 60 | 30 | 0 | 30 | 0
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | п.м. | 50 | 30 | 0 | 30 | 0
1.5 | Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1324 | 20541.679 | 0 | 20541.679 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | зд. | 318 | 8339.199 | 0 | 8339.199 | 0
| МУП "ЖКК", ОАО "ЖКК",ООО "ЖКК 2" | 2018-09-01 | зд. | 312 | 4809.83 | 0 | 4809.83 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-09-01 | зд. | 213 | 3177 | 0 | 3177 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-09-01 | зд. | 212 | 2336 | 0 | 2336 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-09-01 | зд. | 49 | 167 | 0 | 167 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-09-01 | зд. | 37 | 126 | 0 | 126 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-09-01 | зд. | 173 | 1068.35 | 0 | 1068.35 | 0
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | зд. | 1 | 45 | 0 | 45 | 0
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 2018-09-01 | зд. | 1 | 157 | 0 | 157 | 0
| ООО "Домострой" | 2018-09-01 | зд. | 2 | 131 | 0 | 131 | 0
| ООО "ЖЭК №1" (пр.Морской, д.53, Победы, д.8) | 2018-09-01 | зд. | 2 | 155 | 0 | 155 | 0
| ЖСК №18 пр. Морской д.44 | 2018-09-01 | зд. | 1 | 15 | 0 | 15 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2018-09-01 | зд. | 3 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1317 | 6806.609 | 0 | 6806.609 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | зд. | 318 | 1379.659 | 0 | 1379.659 | 0
| МУП "ЖКК", АО "ЖКК",ООО "ЖКК" №2 | 2018-09-01 | зд. | 312 | 1081.55 | 0 | 1081.55 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-09-15 | зд. | 211 | 1720 | 0 | 1720 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-09-01 | зд. | 212 | 2034.9 | 0 | 2034.9 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | зд. | 49 | 34 | 0 | 34 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | зд. | 37 | 26 | 0 | 26 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-09-01 | зд. | 173 | 432.5 | 0 | 432.5 | 0
| ООО "ЖЭК №1" (пр.Морской, д.53, Победы 8) | 2018-09-01 | зд. | 2 | 36 | 0 | 36 | 0
| ООО "Домострой" | 2018-09-01 | зд. | 2 | 40 | 0 | 40 | 0
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 2018-10-01 | зд. | 1 | 22 | 0 | 22 | 0
1.7 | Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: |  | ед. | 1385 | 7659.13 | 0 | 7659.13 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | ед. | 316 | 5704.86 | 0 | 5704.86 | 0
| МУП "ЖКК", ООО "ЖКК",ООО "ЖКК" № 2 | 2018-09-01 | ед. | 312 | 320.07 | 0 | 320.07 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-09-01 | ед. | 254 | 1112 | 0 | 1112 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-09-01 | ед. | 212 | 116.4 | 0 | 116.4 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | ед. | 52 | 26 | 0 | 26 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | ед. | 40 | 20 | 0 | 20 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-09-01 | ед. | 189 | 321.3 | 0 | 321.3 | 0
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | ед. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
| ООО "ЖЭК №1" (пр.Морской, д.53, Победы д.8) | 2018-09-01 | ед. | 4 | 20 | 0 | 20 | 0
| ООО "Домострой" | 2018-09-01 | ед. | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 2018-10-01 | ед. | 1 | 15 | 0 | 15 | 0
1.8 | Подготовка центральных тепловых пунктов
| ОАО "ЖКТ+" | 2018-09-01 | ед. | 2 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0
[5 empty] | 99905.345 | 0 | 99905.345 | 0
Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей
СМУП "Горсвет"
2.1 | Подготовка сетей наружного освещения |  |  |  | 1865.448 | 1865.448 | 0 | 0
2.1.1 | Ремонт, замена кабельных линий | 2018-10-01 | км | 0.92 | 1115 | 1115 | 0 | 0
2.1.2 | Восстановление опор | 2018-11-01 | шт. | 20 | 750.448 | 750.448 | 0 | 0
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
2.2 | Подготовка тепловых сетей | 2018-09-01 | км | 1.5 | 390.1 | 0 | 0 | 390.1
2.3 | Подготовка водопроводных сетей | 2018-10-15 | км | 53.43 | 7684 | 0 | 0 | 7684
2.4 | Подготовка канализационных сетей | 2018-10-15 | км | 47.75 | 13195.6 | 0 | 0 | 13195.6
2.5 | Подготовка канализационных насосных станций № 16,№ 17 | 2018-10-15 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0
Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог
3.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  | ед. | 84 | 1794.46 | 0 | 1794.46 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | ед. | 4 | 880 | 0 | 880 | 0
| МУП "ЖКК" | 2018-09-01 | ед. | 5 | 150 | 0 | 150 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-10-01 | ед. | 3 | 240 | 0 | 240 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+" | 2018-07-01 | ед. | 3 | 96.9 | 0 | 96.9 | 0
| ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд", ООО "Комфорт" | 2018-10-01 | ед. | 3 | 57 | 0 | 57 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-09-01 | ед. | 3 | 48 | 0 | 48 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2018-09-01 | ед. | 2 | 30 | 0 | 30 | 0
| ООО "ЖЭК №1" (пр.Морской, д.53, Победы 8) | 2018-09-01 | ед. | 1 | 7 | 0 | 7 | 0
| СМУП "Спецавтохозяйство" | 2018-09-15 | ед. | 60 | 285.56 | 0 | 285.56 | 0
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв.м | 31704.2 | 38687 | 250 | 937 | 37500
| в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС | 2018-09-30 | кв.м | 31068.2 | 37750 | 250 | 0 | 37500
| МПЖРЭП | 2018-10-01 | кв.м | 350 | 558 | 0 | 558 | 0
| ООО "ЖКХ Север", ООО "ЖКХ Норд" | 2018-10-01 | кв.м | 6 | 15 | 0 | 15 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры" | 2018-10-01 | кв.м | 70 | 105 | 0 | 105 | 0
| ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ 1", СМУП "ЖКТ" | 2018-10-01 | кв.м | 210 | 259 | 0 | 259 | 0
Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска
3.3 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог | 2018-08-31 | кв.м | 79143.2 | 105000.8 | 79288.6 | 0 | 25712.2
3.4 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог | 2018-10-15 | кв.м | 24000 | 28908.79 | 28908.79 | 0 | 0
3.5 | Заготовка песка, всего: |  | куб.м | 1277 | 1288.396 | 0 | 1288.396 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | куб.м | 290 | 436.196 | 0 | 436.196 | 0
| МУП "ЖКК", АО "ЖКК",ООО "ЖКК 2" | 2018-10-01 | куб.м | 423 | 296.1 | 0 | 296.1 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-09-15 | куб.м | 196 | 220 | 0 | 220 | 0
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-09-01 | куб.м | 100 | 110.1 | 0 | 110.1 | 0
| ООО "ЖКХ Норд", ООО "Комфорт" | 2018-10-01 | куб.м | 45 | 34 | 0 | 34 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2018-10-01 | куб.м | 80 | 61 | 0 | 61 | 0
| ЖСК №18 пр. Морской д.44 | 2018-10-01 | куб.м | 3 | 5 | 0 | 5 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-10-01 | куб.м | 140 | 126 | 0 | 126 | 0
3.6 | Заготовка пескосоляной смеси: СМУП "Спецавтохозяйство" | 2018-09-15 | тн | 10000 | 9913.14 | 0 | 9913.14 | 0
Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей
4.1 | Подготовка отопительных котельных, всего: |  | ед. | 3 | 391.4 | 0 | 391.4 | 0
| в т.ч.котельная пос.Белое Озеро СМУП "Белое Озеро" | 2018-09-01 |  | 1 | 61.4 | 0 | 61.4 | 0
| котельная с.Ненокса, ул. Водогон АО "ПЖРЭП" | 2018-09-01 |  | 2 | 330 | 0 | 330 | 0
4.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего |  |  |  | 1306.9 | 0 | 1306.9 | 0
| в т.ч. СМУП "Белое Озеро" | 2018-09-01 | куб.м | 100 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0
| АО "ПЖРЭП" (пос.Ненокса) | 2018-09-01 | тн | 140 | 700 | 0 | 700 | 0
| котельная ул.Водогон | 2018-09-01 | куб.м | 400 | 480 | 0 | 480 | 0
4.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду.
| акты | 2018-10-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
| паспорта | 2018-11-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
Раздел V.Создание аварийных запасов материалов и оборудования
5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: | 2018-09-01 | т.руб |  | 2378.598 |  | 2378.598
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 2018-09-01 | т.руб |  | 871.998 |  | 871.998
| МУП "ЖКК", АО "ЖКК" | 2018-09-01 | т.руб |  | 400 |  | 400
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2018-09-01 | т.руб |  | 350 |  | 350
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 2018-10-01 | т.руб |  | 268.2 |  | 268.2
| ООО "ЖКХ Норд ", ООО "ЖКХ Север", ООО "Комфорт" | 2018-10-01 | т.руб |  | 80 |  | 80
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры-207", ООО "Ягры-208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 2018-10-01 | т.руб |  | 43.4 |  | 43.4
| СМУП ЖКХ "Горвик" | 2018-10-01 | т.руб |  | 100 |  | 100
| ООО "ЖЭК №1" (пр.Морской, д.53, Победы д. 8) | 2018-10-01 | т.руб |  | 200 |  | 200
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 2018-10-01 | т.руб |  | 30 |  | 30
| ООО "Домострой" | 2018-10-01 | т.руб |  | 5 |  | 5
| СМУП "Белое Озеро" | 2018-10-01 | т.руб |  | 30 |  | 30
Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях
6.1 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего: | 01.09.2018 | зд. | 1351
| СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+",ООО "РОС",ООО "94 квартал",ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс" | 01.09.2018 | зд. | 328
| МУП "ЖКК", АО "ЖКК",ООО "ЖКК" № 2 | 01.09.2018 | зд. | 312
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 01.09.2018 | зд. | 221
| СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+",ООО "ЖКТ-1" | 01.09.2018 | зд. | 212
| ООО "ЖКХ Норд", ООО "Комфорт" | 01.09.2018 | зд. | 49
| ООО "ЖКХ Север" | 01.09.2018 | зд. | 37
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208",ОАО "ПЖКО Ягры" | 01.09.2018 | зд. | 173
| ООО "Домострой" | 01.09.2018 | зд. | 2
| ЖЭ(К)О №4 ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 01.09.2018 | зд. | 8
| ТСЖ "Кондор" ул.Ломоносова, д.102 А | 01.09.2018 | зд. | 1
| ТСЖ "Народная 10" | 01.09.2018 | зд. | 1
| ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 | 01.09.2018 | зд. | 1
| ТСНИ "Улица Гагарина 14/2" | 01.09.2018 | зд. | 1
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 01.09.2018 | зд. | 1
| ООО "ЖЭК № 1" (пр.Морской, д.53, Победы д.8) | 01.09.2018 | зд. | 2
| ЖСК - 18 пр. Морской, д. 44 | 01.09.2018 | зд. | 1
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 01.09.2018 | зд. | 1
Учреждения бюджетной сферы
Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций,всего: |  |  | 9 | 4027 | 4027 | 0 | 0
| в т.ч.:УО | 2018-09-01 | зд. | 3 | 1172 | 1172 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-11-01 | зд. | 6 | 2855 | 2855 | 0 | 0
1.2 | Остекление, всего: |  |  |  | 10165 | 10165 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2018-09-01 | кв.м | 1081 | 10165 | 10165 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-09-01 | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  |  |  | 21443.72 | 21443.72 | 0 | 0
| в т.ч.: УКиОС | 2018-09-01 | кв.м | 643.7 | 1720.72 | 1720.72 | 0 | 0
| УО | 2018-09-01 | кв.м | 10185 | 19723 | 19723 | 0 | 0
1.4 | Герметизация швов
| в т.ч.: УКиОС | 2018-08-01 | п.м | 5 | 2 | 0 | 2 | 0
| УО | 2018-09-01 | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подготовка систем отопления, всего: |  | зд | 116 | 1856.5 | 1819.913 | 36.59 | 0
| в т.ч.: УО | 2018-09-01 |  | 105 | 1676 | 1676 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-09-01 |  | 11 | 180.5 | 143.913 | 36.59 | 0
1.6 | Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 164 | 601.06 | 601.06 | 0 | 0
| в т.ч. : УО | 2018-09-01 |  | 161 | 526 | 526 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-09-01 |  | 3 | 75.06 | 75.06 | 0 | 0
1.7 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего: |  | зд | 109 | 362.09 | 362.09 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2018-09-01 |  | 105 | 200 | 200 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-09-01 |  | 4 | 162.09 | 162.09 | 0 | 0
1.8 | Подготовка ВРУ, всего: |  | ед. | 109 | 379.87 | 362 | 17.867 | 0
| в т.ч.: УО | 2018-09-01 |  | 105 | 276 | 276 | 0 | 0
| УКиОС | 2018-09-01 |  | 4 | 103.87 | 86 | 17.867 | 0
Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях
2.1 | Оформление паспортов готовности тепловых энергоустановок зданий к работе в осенне-зимний период
| УО | 01.09.2018 | ед. | 105
| УКиОС |  |  | 11
Подразделения ПАО "ТГК-2"
I. Северодвинские городские тепловые сети
1.1 | Ремонт тепловых сетей | 2018-09-01 | км | 3.9 | 69798 | 0 | 69798 | 0
1.2 | Ремонт тепловых насосных станций | 2018-10-01 | ед. | 1 | 180 | 0 | 180 | 0
1.3 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 2018-09-01 | ед. | 4 | 104 | 0 | 104 | 0
1.4 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 2018-09-01 | км | 223.5 | 6600 | 0 | 6600 | 0
1.5 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2018-10-01 | млн.руб | - | 0.7 | 0 | 0.7 | 0
II.Северодвинская ТЭЦ-1
2.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2018-09-01 | по отдельному плану
2.2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 4 | 2018-08-29 | шт. | - | 26680 | 0 | 26680 | 0
2.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона уголь | 2018-10-01 | тыс. тонн | 61.3 | Средства предприятия
III. Северодвинская ТЭЦ-2
3.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2018-09-01 | по отдельному плану
3.2 | Капитальный ремонт энергоблока ст. № 2 | 2018-09-04 | по отдельному плану | 1 | Средства предприятия
3.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона мазут | 2018-10-01 | т | 6600 | Средства предприятия
Северодвинский РЭС ПО "Архангельские электрические сети" филиала "Архэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ в г. Северодвинске | 2018-12-31 | участок КЛ | 58 | Средства предприятия | 0 | средства предприятия | 0
1.2 | Ремонт воздушных линий электропередачи 0,4–10кВ | 2018-09-30 | км | 2.06 | Средства предприятия | 0 | средства предприятия | 0
1.3 | Ремонт оборудования подстанций ПС–27 110/35/10 Северодвинская, ПС–36 110/35/10 Рикасиха, ПС–55 110/10/10, ПС–38 110/10/10, ПС–60 35/6 ВОС–2 | 2018-09-30 | подстанция | 5 | Средства предприятия | 0 | средства предприятия | 0
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
1.1 | Ремонт ТП, КТП напряжением 6–10 кВ | 2018-10-01 | шт. | 45 | 1700 | 0 | 1700 | 0
1.2 | Ремонт РП, РТП напряжением 6–10 кВ | 2018-10-01 | шт. | 4 | 1200 | 0 | 1200 | 0
1.3 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ | 2018-12-31 | шт. | 49 | 850 | 0 | 850 | 0
1.4 | Замена деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ | 2018-12-31 | шт. | 10 | 650 | 0 | 650 | 0
1.5 | Ремонт деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ | 2018-12-31 | шт. | 30 | 1150 | 0 | 1150 | 0
Подразделения ОАО "Архангельскоблгаз"
Северодвинский филиал ОАО "Архангельскоблгаз"
1.1 | Ремонт вводов подземных газопроводов | 2018-08-27 | шт. | 5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0
1.2 | Проверка технической готовности газопроводов | 2018-08-27 | шт. | 120 | 50 | 0 | 50 | 0
1.3 | Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ | 2018-08-27 | шт. | 5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
1.4 | Ревизия:
| ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры | 2018-08-27 | шт. | 145 | 67.8 | 0 | 67.8 | 0
| запорной арматуры на вводах в дом | 2018-08-27 | шт. | 1497 | 158.7 | 0 | 158.7 | 0
1.5 | Проверка изолирующих фланцевых соединений | 2018-08-27 | шт. | 414 | 31 | 0 | 31 | 0
1.6 | Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях | 2018-09-01 | паспорт | 1 | - | - | - | -
1.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2018-08-27 | компл. | 2 | 12 | 0 | 12 | 0
Цех № 19 АО "ПО "Севмаш"
1.1 | Подготовка гидротехнических сооружений | 2018-09-30 | ед. | 2 | - | - | средства предприятия | -
1.2 | Подготовка водозабора | 2018-09-30 | ед. | 1 | - | - | средства предприятия | -
1.3 | Подготовка очистных сооружений водопровода | 2018-09-30 | ед. | 2 | - | - | средства предприятия | -
1.4 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2018-09-30 | ед. | 1 | - | - | средства предприятия | -
1.5 | Подготовка насосных станций водопровода | 2018-09-30 | ед. | 15 | - | - | средства предприятия | -
1.6 | Подготовка канализационных насосных станций | 2018-09-30 | ед. | 11 | - | - | средства предприятия | -
1.7 | Подготовка, ремонт водопроводных сетей | 2018-12-31 | км | 260.86 | - | - | средства предприятия | -
1.8 | Подготовка, ремонт канализационных сетей | 2018-12-31 | км | 183.55 | - | - | средства предприятия | -
1.9 | Замена ветхих канализационных сетей | 2018-09-30 | км | 0.86 | 27734 | - | 27734 | -
АО "ЦС "Звездочка"
1.1 | Подготовка водопроводных сетей | 2018-09-01 | км | 28.9 | Средства предприятия
1.2 | Подготовка канализационных сетей | 2018-09-01 | км | 25.3
1.3 | Подготовка насосных станций водопровода | 2018-09-01 | ед. | 1
1.4 | Ремонт водопроводных сетей | 01.10.2018 | км | 0.23
1.5 | Подготовка канализационных насосных станций | 2018-09-01 | ед. | 2
1.6 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2018-09-01 | ед. | 1
Тарасов Михаил Юрьевич
58-41-26