## Визуальный мусор
УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от 17.04.2018 № 70-ра (в редакции от 21.06.2018 № 124-ра)
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования "Северодвинск"
_____________________
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр) | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющих правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 2017-11-01 | 2017-12-14 | 1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Северодвинск" (пункты 7, 12, 14) |  |  | - | - | -
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 2017-12-31
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий:
2.1.1. | ул. Ломоносова, д. 7 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 16 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 29/34 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 33 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 35 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 41 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 41А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 44 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 44А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 47Б | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 48 | 2018-04-16
| в районе Ломоносова, д. 49 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 51А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 52 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 56 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 56А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 64 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 66 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 68 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 71А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 73 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 73А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 74 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 75 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 76 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 76А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 78 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 78А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 80 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 81 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 81А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 82 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 86 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 87 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 88 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 90 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 90 стр. 1 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 92 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 94 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 95 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 96 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 97 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 98А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 100 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 101 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 102 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 102 стр. 1 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 102А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 104 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 104А | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 105 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 108 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 112 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 114 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 116 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 117 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 118/26 | 2018-04-16
| ул. Ломоносова, д. 120 | 2018-04-16
| ул. Чехова, д. 2А | 2018-04-17
2.1.2. | ул. Карла Маркса, д. 5 | 2018-04-17
| ул. Гагарина, 14 | 2018-04-17
| ул. Георгия Седова, 10 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 1 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 3 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 5А | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 6 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 7 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 8 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 9 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 10 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 11 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 12 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 14 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 15 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 17 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 17А | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 19А | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 20 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, 20 ст2 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 21 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 22 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 23 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 24 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 26 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 30 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 41А | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 46 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 47 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 48 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 53 | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 58/4Б | 2018-04-17
| ул. Карла Маркса, д. 63А | 2018-04-17
| РК в районе д. 11 по Карла Маркса | 2018-04-17
| РК в районе д. 19 по Карла Маркса | 2018-04-17
| РК в районе д. 57 по ул. Советской | 2018-04-17
| ул. Советская, д. 53 | 2018-04-17
2.1.3. | пр. Морской, д. 1Б | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 1В | 2018-04-18
| ул. Ломоносова, д. 85 корп. 1 и 2 (забор) | 2018-04-18
| Арктическая, д. 6 | 2018-04-18
| Будка в районе Морского, д. 15 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 7 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 11 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 12 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 15 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 16 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 24 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 24А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 25 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 36 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 37 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 38 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 38А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 40 | 2018-04-18
| пр. Морской, 40 ст1 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 40А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 43А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 45А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 46 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 49 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 49А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 53 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 54 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 56 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 60 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 60А | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 70 | 2018-04-18
| пр. Морской, д. 83 | 2018-04-18
| Остановка в районе д. 2 по Морскому | 2018-04-18
| Отановка в районе Морского, д. 24 | 2018-04-18
| Советских Космонавтов, 14а | 2018-04-18
| Стоянка в районе Карла Маркса, д. 46 | 2018-04-18
| Стоянка в районе Карла Маркса, д. 58 | 2018-04-18
2.1.4. | пр. Труда, д. 1 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 2 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 3 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 9 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 10 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 12 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 16 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 16А | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 18 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 30 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 39 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 40 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 44 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 44А | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 46А | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 49 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 50 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 54 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 55 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 60 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 64 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 65 стр. 1 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 72 | 2018-04-19
| пр. Труда, д. 72 стр. 1 | 2018-04-19
2.1.5. | пр. Ленина, д. 1/31 | 2018-04-20
| Архангельское шоссе, д. 41 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 2/33 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 4 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 6/34 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 7 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 8/49 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 9 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 10 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 11 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 13/47 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 15/50 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 16 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 17/41 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 20 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 21/47 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 26 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 29 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 30/47 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 33/40 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 34/42 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 35/37 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 36/39 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 37 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 39/36 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 41 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 43 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 43 стр. 1 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 45 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 45 стр. 1 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 45 | 2018-04-20
| пр Ленина, д. 46 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 47 | 2018-04-20
| пр. Ленина, д. 48/102 | 2018-04-20
2.1.6. | ул. Железнодорожная, д. 1/39 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 1А | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 2Г | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 2Д | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 3 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 3 к1 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 3 к4 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 5 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 11 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 13 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 15 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 19 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 21 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 22 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 23 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 31 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 31 стр. 2 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 33 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 34 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 37 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 37 стр. 1 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 39/30 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 39 к1 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 40/2 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 41/33 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 43 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 50/1 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 51 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 52 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, 53 | 2018-04-23
| ул. Железнодорожная, д. 56 | 2018-04-23
| ул. Советская, д. 4 | 2018-04-23
| ул. Южная, 1 | 2018-04-23
| ул. Южная, 2 | 2018-04-23
| ул. Южная, д. 34 | 2018-04-23
| ул. Южная, д. 100 | 2018-04-23
2.1.7. | Архангельское шоссе, д. 16Д | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 19 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 19А | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 24А | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 25А | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 27 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 29А | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 29 корп. 1 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 31А | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 48 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 52 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 59-св | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 65 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 69 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 70 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 71/75 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 76 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 77 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 79 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 81 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 83 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 88 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 114 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 116 | 2018-04-25
| Архангельское шоссе, д. 120 | 2018-04-25
2.1.8. | ул. Южная, д. 4 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 16 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 18 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 20 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 134 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 134А | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 144 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 165 | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 165А | 2018-04-27
| ул. Южная, д. 167 | 2018-04-27
2.1.9. | ул. Октябрьская, д. 1 | 2018-04-28
| ул. Октябрьская, д. 3 | 2018-04-28
| ул. Октябрьская, д. 11 | 2018-04-28
| здание в районе дома № 21 по ул. Октябрьской | 2018-04-28
| здание в районе дома № 26 по ул. Октябрьской | 2018-04-28
2.1.10. | Приморский бульвар, д. 12 | 2018-04-28
| Приморский бульвар, д. 16 | 2018-04-28
| Приморский бульвар, д. 24 | 2018-04-28
| Приморский бульвар, д. 30/34 | 2018-04-28
| Приморский бульвар, д. 42 | 2018-04-28
2.1.11. | пр. Бутомы, д. 1 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 1А | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 2 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 6 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 7 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 8 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 9 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 11 | 2018-04-28
| пр. Бутомы, д. 14 | 2018-04-28
| здание в районе дома № 32 по пр. Бутомы | 2018-04-28
2.1.12 | ул. Мира, д. 7 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 9 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 8 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 10 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 11 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 12 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 13 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 14 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 15 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 18 | 2018-04-28
| ул. Мира, д. 25 | 2018-04-28
2.1.13. | ул. Дзержинского, д. 8 | 2018-04-28
| ул. Дзержинского, д. 9 | 2018-04-28
| ул. Дзержинского, д. 11 | 2018-04-28
2.1.14. | ул. Логинова, д. 2 | 2018-04-28
| ул. Логинова, д. 9 | 2018-04-28
| ул. Логинова, д. 12 | 2018-04-28
| ул. Логинова, д. 13 | 2018-04-28
| ул. Логинова, д. 17 | 2018-04-28
2.1.15. | ул. Макаренко, д. 7 | 2018-04-28
| ул. Макаренко, д. 7А | 2018-04-28
| ул. Макаренко, д. 8 | 2018-04-28
| ул. Макаренко, д. 14 | 2018-04-28
2.1.16. | ул. Адмирала Нахимова, д. 1 | 2018-04-28
| ул. Адмирала Нахимова, д. 3 | 2018-04-28
| ул. Адмирала Нахимова, д. 4 | 2018-04-28
| ул. Адмирала Нахимова, д. 5 | 2018-04-28
| ул. Адмирала Нахимова, д. 6 | 2018-04-28
2.1.17. | ул. Советская, д. 11 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 27 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 29 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 33 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 38/7 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 39/10 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 40/8 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 46А | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 50/12 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 51 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 52 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 53 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 54/5 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 55 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 56 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 56А | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 58 | 2018-05-03
| ул. Советская, д. 62 | 2018-05-03
2.1.18. | ул. Торцева, д. 1А | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 2А | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 2В | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 2/2Г | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 3Б | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 4Б | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 14 | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 28А | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 29 | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 30 | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 40/5 | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 44А | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 57/1 | 2018-05-03
| ул. Торцева, д. 71 | 2018-05-03
2.1.19. | пр. Беломорский, д. 1А | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 3 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 4 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 5/7 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 9 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 18/6 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 20 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 24 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 31/13 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 34/18 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 41/13 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 43 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 44А | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 52/18 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 54/15 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 59 | 2018-05-07
| пр. Беломорский, д. 62 | 2018-05-07
2.1.20. | ул. Первомайская, д. 1/2Д | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 2 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 10 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 12 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 13А | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 14 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 15 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 16 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 17/2Б | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 18 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 21/1Б | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 22 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 23/2 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 23/2 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 38 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 41/1 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 42 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 50 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 59 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 60 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 61 | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 69А | 2018-05-07
| ул. Первомайская, д. 73 | 2018-05-07
2.1.21. | ул. Юбилейная, д. 7 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 11 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 11 стр. 1 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 15А | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 19А | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 21 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 25 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 33 | 2018-05-10
| ул. Юбилейная, д. 39 | 2018-05-10
2.1.22. | пр. Победы, д. 4 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 10 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 20 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 48 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 56 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 58 | 2018-05-10
| пр. Победы, д. 84 | 2018-05-10
2.2.23 | ул. Лебедева, д. 1А | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 5А | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 7А | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 7Б | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 8 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, 8-1 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, 8 стр 1 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, 8 стр 2 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 10 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 14 | 2018-05-10
| ул. Лебедева, д. 15 | 2018-05-10
2.2.24. | с. Нёнокса, ул. 40 лет Победы, магазин "Заря" | 2018-04-16
| с. Нёнокса, ул. 40 лет Победы, здание музея | 2018-04-16
| с. Нёнокса, ул. Советская, д. 19 | 2018-04-16
| с. Нёнокса, ул. Советская, ночной ларек | 2018-04-16
| с. Нёнокса, ул. Первомайская, д. 29 | 2018-04-16
| Итого зданий обследовано. | 415
2.2 | рекламных конструкций
| Щитовая установка в районе дома № 73А по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 75 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 102 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 102А по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 87/22 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 95 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 111 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе дома № 115 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Щитовая установка в район дома № 45 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе пересечения пр. Морского и ул. Юбилейной | 2018-04-13
| Щитовая установка в районе дома № 50А по пр. Морскому | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе дома № 53 по пр. Морскому | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе здания № 22 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 25 корп. 1 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 25А по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 22 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 23 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 35 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Сити-формат в районе здания № 44 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Сити-формат в районе здания № 52 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Сити-формат в районе здания № 60 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Сити-формат в районе здания № 64 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 66 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Настенное панно (брандмауэр) в районе здания № 66 по Архангельскому шоссе (со стороны ул. Никольской) | 2018-04-25
| Сити-формат в районе здания № 70 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 76 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 7 по ул. Портовой | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 61 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 63 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 62 по ул. Первомайской | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 71/75 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка через дорогу от здания № 71/75 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 83 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в район дома № 38/95 по ул. Карла Маркса | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 120 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 120 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 6/34 по пр. Ленина | 2018-04-20
| Сити-формат в районе многоквартирного дома № 11 по пр. Ленина | 2018-04-20
| Щитовая установка в районе здания № 41 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Щитовая установка в районе здания № 3 корп. 6 по пр. Беломорскому | 2018-04-23
| Щитовая установка на привокзальной площади | 2018-04-23
| Щитовая установка в районе здания № 1 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе здания № 1 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе здания № 1 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе здания № 8 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка через дорогу от здания № 72 по пр. Труда | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе здания № 37 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 51 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 66 по пр. Победы | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе пересечения ул. Тургенева и пр. Труда | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе здания № 54 по пр. Труда | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе въезда на эстакаду по пр. Труда | 2018-04-16
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 60 по пр. Труда | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе здания № 30 по ул. Советской (детский парк) | 2018-05-03
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 42 по ул. Советской | 2018-05-03
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 46 по ул. Советской | 2018-05-03
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 57 по ул. Советской | 2018-05-03
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 10/70 по ул. Южной | 2018-04-27
| Щитовая установка районе здания № 76 по пр. Беломорскому | 2018-04-23
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 26 по ул. Южной | 2018-04-27
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 35 по ул. Южной | 2018-04-27
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 47 по пр. Ленина | 2018-04-20
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 27 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 29 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе здания № 34А по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 35 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе здания № 36 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе здания № 48 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 62 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 59 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 65 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Щитовая установка в районе здания № 18 по пр. Беломорскому | 2018-04-23
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 1 по ул. Лебедева | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе здания № 24 стр. 1 по ул. Юбилейной | 2018-05-10
| Щитовая установка районе здания № 41 по ул. Юбилейной | 2018-05-10
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 6 по ул. Портовой | 2018-04-25
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 5 по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Панель-кронштейн на опоре освещения № 25 в районе многоквартирного дома № 5по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Панель-кронштейн на опоре освещения № 26 в районе многоквартирного дома № 5по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 9 по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 13 по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 17 по бульвару Строителей | 2018-05-14
| Щитовая установка в районе пересечения бульвара Строителей и ул. Ломоносова | 2018-05-14
| Щитовая установка в районе здания № 1 по ул. Чеснокова | 2018-04-16
| Щитовая установка в районе здания № 2 по Ягринскому шоссе | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе жилого дома № 12 по ул. Павлика Морозова | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе здания № 2 по ул. Октябрьской | 2018-04-28
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 15 по ул. Октябрьской | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе здания № 38 по ул. Октябрьской | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе пересечения ул. Логинова и ул. Корабельной | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 2 по пр. Бутомы | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 8 по пр. Бутомы | 2018-04-28
| Щитовая установка в районе многоквартирного дома № 20 по пр. Бутомы | 2018-04-28
| Щитовая установка через дорогу от многоквартирного дома № 11 по пр. Бутомы | 2018-04-28
| Рекламная конструкция на крыше машины в районе многоквартирного дома № 104 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Брандмауэр в раойне ул. Железнодорожной, 33 | 2018-04-23
| Настенные панно на фасадах здания № 20А по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Настенное панно на фасаде здания № 24 по Архангельскому шоссе | 2018-04-25
| Рекламная конструкция в районе многоквартирного дома № 11 по ул. Трухинова | 2018-04-11
| Настенное панно на фасаде многоквартирного дома № 3 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Настенное панно на фасаде здания № 2 по ул. Бойчука | 2018-04-09
| Настенное панно на фасаде многоквартирного дома № 30/47 по пр. Ленина | 2018-04-20
| Настенное панно на фасаде здания № 8 по ул. Георгия Седова | 2018-04-09
| Щитовая установка в районе стадиона "Север" | 2018-04-16
| Настенное панно на фасаде здания № 3 по ул. Плюснина | 2018-05-03
| Рекламная конструкция на ограждении в районе многоквартирного дома .№ 66 по пр. Победы | 2018-05-10
| Рекламные конструкции на ограждении в раойне многоквартирного дома № 22 по ул. Карла Маркса | 2018-04-11
| Настенные панно на фасаде здания № 108 по ул. Ломоносова | 2018-04-09
| Настенное панно на фасаде здания № 185 по ул. Южной | 2018-04-27
| Настенное панно на фасаде многоквартирного дома № 14 по ул. Лебедева | 2018-05-10
| Брандмауэр в раойне ул. Ломоносова, 77 | 2018-04-16
| Настенное панно на фасаде многоквартирного дома № 19 по ул. Георгия Седова | 2018-04-09
| Настенное панно на фасаде здания № 56А по ул.Ломоносова | 2018-04-16
| Настенное панно на фасаде здания № 52 по ул.Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламная конструкция на здани № 44А по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламные конструкции на фазаде здания № 52 по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламные конструкции на фазаде здания № 74 по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламные конструкции на фазаде здания № 68 по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламные конструкции на фазаде здания № 66 по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Рекламные конструкции на фазаде здания № 64 по ул. Ломоносова | 2018-04-16
| Итого рекламных конструкций обследовано. | 120
2.3
Перечень объектов (зданий), облик которых нуждается в приведение в соответствие с федеральными и областными законами и регламентами, (ед.)
| с. Нёнокса, Колокольня, ул. Первомайская, д. 38 | 2018-04-19
| с. Нёнокса, Николаевская церковь, ул. Первомайская, д. 38 | 2018-04-19
| с. Нёнокса, Троицкая церковь, ул. Первомайская, д. 38 | 2018-04-19
| с. Нёнокса, Варница соляная, на территории Усолья | 2018-04-19
| г. Северодвинск, Николо-Корельский монастырь, Архангельское шоссе, д. 58, стр. 74 | 2018-04-25
| с. Куртяево, Церковь Алексея | 2018-04-27
| Итого кол-во объектов культурного наследия | 6
3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства
| Письма в адрес управляющих организаций | 2018-04-04
| Публикация информации на официальном сайте Администрации Северодвинска | 2018-04-11
| Публикация информации на официальной странице Администрации Северодвинска в сети "ВКонтакте" | 2018-04-11
| Встреча с управляющими компаниями | 2018-04-12
| Встреча с предпринимателями | 2018-04-12
| Публикация информации в СМИ | 2018-04-19
| Встреча с населением и предпринимателями | 2018-04-26
| Комиссия предпринимательства | 2018-05-15
| Итого проведенных мероприятий | 8
| Количество участников мероприятий | 30
4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации)
4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города | 2018-08-24
| Дорожный знак в районе пересечения ул. Первомайской и пр. Труда | 2018-08-24
| Дорожный знак в районе дома № 14 по ул. Карла Маркса | 2018-08-24
| Дорожный знак в районе дома № 49 по пр. Морскому | 2018-08-24
| Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации. | 3
Для муниципальных районов план предоставляется по каждому поселению (сканированный в формате pdf и Excel в одном файле(отдельными листами по каждому поселению).
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).
Note on C561: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on C563: Необходимо указать наименование мероприятия, целевую аудиторию (перечень организаций). Количество участников мероприятия.
Note on J554: Необходимо указать по каждому объекту (зданию) облик которы приведен в соответсвие с федеральными и местными законами и регламентами указать результат (соответствует/ не соответствует).
Note on I554: Необходимо указать заключение (соответствует/ не соответствует). В ячейке сделать ссылку на фототчет о состоянии объекта на дату проведения инвентаризации.
Note on F573: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on I573: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J573: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on E577: Необходимо заполнить итоговый показатель
Note on E560: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E429: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on C565: Необходимо указать наименование мероприятия, целевую аудиторию (перечень организаций). Количество участников мероприятия.
Note on C564: Необходимо указать наименование мероприятия, целевую аудиторию (перечень организаций). Количество участников мероприятия.
Note on E570: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E571: Необходимо заполнить итоговый показатель.