Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области

О разработке Стратегии социально-

экономического развития

муниципального образования

«Северодвинск» на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», областным законом от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ (редакция от 28.04.2018) «О стратегическом планировании в Архангельской области», в целях перспективного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»:

1. Разработать проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия).

2. Возложить координационную деятельность по разработке проекта Стратегии на проектный комитет Администрации муниципального образования «Северодвинск», состав которого утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от 20.04.2018 № 73-ра «О формировании проектного комитета Администрации муниципального образования «Северодвинск».

3. Утвердить перечень рабочих групп по разработке Стратегии в соответствие с приложением № 1.

4. Утвердить Дорожную карту по формированию Стратегии в соответствие с приложением № 2.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) полный текст настоящего распоряжения в периодическом печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Северодвинска								  Ю.Ю. Козлов

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Северодвинска

от                    №

Перечень

рабочих групп по разработке Стратегии социально-экономического развития

| N п/п | Наименование направления | Куратор рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Социальное развитие | заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам Сахарова Ирина Сергеевна, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |
| 2. | Жилье и городская среда | заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству Лобачев Олег Николаевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |
| 3. | Экология | заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству Лобачев Олег Николаевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |
| 4. | Безопасные и качественные автомобильные дороги | заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству Лобачев Олег Николаевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |
| 5. | Промышленность, наука, инновации | заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Бачериков Олег Васильевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Бачериков Олег Васильевич, заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата Козлов Юрий Юрьевич |

муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от                    №

Дорожная карта

формирования Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение стратегической сессии по вопросу формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия) | 7 мая 2018 года | Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, Управление экономики |
| 2. | Сбор предложений от участников стратегической сессии по участию в рабочих группах по разработке Стратегии | 1 июня 2018 года | Управление экономики |
| 3. | Рассмотрение проектным комитетом Администрации муниципального образования «Северодвинск» (далее – проектный комитет) перечня рабочих групп по направлениям, определение кураторов рабочих групп | июнь 2018 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 4. | Формирование рабочих групп по приоритетным направлениям развития города, определение состава рабочих групп, целей и задач | июнь - июль 2018 года | Проектный комитет, Управление экономики, кураторы |
| 5. | Осуществление деятельности рабочих групп по выработке предложений по разработке проекта Стратегии. В рамках деятельности рабочих групп проведение анализа социально-экономического положения, выявление основных проблем и приоритетов в соответствующих направлениях | июль - август 2018 года | Кураторы, участники рабочих групп |
| 6. | Рассмотрение и оценка предложений и материалов, поступивших от рабочих групп, определение направлений, выработка приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года | сентябрь 2018 года | Проектный комитет, кураторы |
| 7. | Публикация сформированных приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года в средствах массовой информации | сентябрь 2018 года | Отдел по связям со средствами массовой информации |
| 8. | Сбор предложений от населения через средства массовой информации по включению проектов в Стратегию и сценарии развития | сентябрь - октябрь 2018 года | Отдел по связям со средствами массовой информации, Управление экономики |
| 9 | Оценка и учет предложений, поступивших от населения | октябрь 2018 года | Кураторы, участники рабочих групп |
| 10. | Рассмотрение проектным комитетом результатов по итогам деятельности рабочих групп. Выдача рекомендаций для формирования проекта Стратегии | ноябрь 2018 года | Проектный комитет |
| 11. | Формирование проекта Стратегии | ноябрь - декабрь 2018 года | Управление экономики |
| 12. | Рассмотрение проекта Стратегии на проектном комитете с выдачей рекомендаций | до 28 декабря 2018 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 13. | Доработка проекта Стратегии с учетом рекомендаций проектного комитета | январь - февраль 2019 года | Управление экономики |
| 14. | Обсуждение проекта Стратегии на общественных слушаниях | февраль 2019 года | Управление экономики, кураторы |
| 15. | Сбор и анализ замечаний и предложений от населения, организаций города, поступивших в ходе общественных слушаний проекта Стратегии | февраль - март 2019 года | Управление экономики, кураторы |
| 16. | Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения. Рассмотрение проектным комитетом проекта Стратегии, принятия решения об утверждении Стратегии | март – апрель 2019 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 17. | Согласование проекта Стратегии с агентством стратегических разработок Архангельской области | май 2019 года | Управление экономики |
| 18. | Утверждение Стратегии (проект решения Совета депутатов Северодвинска) | июнь 2019 года | Управление экономики |