## Page1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от №
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» на 2020˗2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количе ство этажей | Количе ство подъез дов | Общая площадь многоквар тирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утвержде ния кратко срочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количе ство видов работ (услуг) по капи тально му ремонту много квартир ных домов, указан ных в графе 18 | Удельная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквар тирном доме | Предель ная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помеще ний в многоквар тирном доме | Плановая дата заверше ния работ
|  | ввода в эксплуа тацию | заверше ния послед него капиталь ного ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собствен ности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформиро ванию жилищно-коммуналь ного хозяйства | за счет средств областно го бюджета | за счет средств местно го бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартир ном доме | за счет иных источни ков финанси рования
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
1 | пр-кт Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5878.4 | 5220.4 | 4306.39 | 152 | 10190220.8 | 0 | 0 | 0 | 10190220.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
2 | пр-кт Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5943.3 | 5147 | 4608.63 | 143 | 10046944 | 0 | 0 | 0 | 10046944 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
3 | пр-кт Морской, д. 1 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5190 | 4715.6 | 4310.3 | 198 | 23251161.76 | 0 | 0 | 0 | 23251161.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | пр-кт Труда, д. 8 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3192 | 2867.2 | 2867.22 | 110 | 11770286.08 | 0 | 0 | 0 | 11770286.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4105.15 | 4105.15 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
5 | пр-кт Труда, д. 38 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6110.8 | 5506.4 | 4999.4 | 277 | 10748492.8 | 0 | 0 | 0 | 10748492.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
6 | ул. Лебедева, д. 14 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 8 | 5 | 16463.1 | 13959.13 | 758 | 56284210.91 | 0 | 0 | 0 | 56284210.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | ул. Лесная, д. 41 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 1 | 545.8 | 488 | 244.6 | 18 | 6149678.4 | 0 | 0 | 0 | 6149678.4 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2020-12-31
8 | ул. Ломоносова, д. 68 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3563.7 | 3281.4 | 2461.32 | 112 | 20217197.61 | 0 | 0 | 0 | 20217197.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6161.15 | 6161.15 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3978 | 3703.8 | 2326.32 | 115 | 7229817.6 | 0 | 0 | 0 | 7229817.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
10 | ул. Первомайская, д. 1/2Д | 1955 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 4 | 3645.8 | 3311 | 2439 | 124 | 15987660.15 | 0 | 0 | 0 | 15987660.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4828.65 | 4828.65 | 2020-12-31
Ремонт крыши
11 | ул. Первомайская, д. 65 | 1970 | 2015 | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5002 | 4508.8 | 4263.06 | 218 | 8801177.6 | 0 | 0 | 0 | 8801177.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
12 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 5077 | 3352.3 | 2907.93 | 172 | 16529152.08 | 0 | 0 | 0 | 16529152.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Чеснокова, д. 4 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3854.6 | 3337 | 3119.14 | 198 | 16453712.53 | 0 | 0 | 0 | 16453712.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
14 | ул. Чеснокова, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 4068.2 | 3546 | 3240.09 | 197 | 17484226.74 | 0 | 0 | 0 | 17484226.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
15 | ул. Южная, д. 10/70 | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 6372.4 | 5546.8 | 5325.14 | 257 | 20686402.32 | 0 | 0 | 0 | 20686402.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3729.43 | 3729.43 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
Итого по подразделу «2020 год» | [6 empty] | 62427 | 70994.8 | 61377.67 | 3049 | 251830341.38 | 0 | 0 | 0 | 251830341.38 | 0 |  | 46
2021 год
1 | пр-кт Ленина, д. 37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2622.1 | 2213.2 | 1974.8 | 87 | 5243424.91 | 0 | 0 | 0 | 5243424.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки ) | 3 | 2369.16 | 2369.16 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
2 | ул. Кирилкина, д. 7 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 4047.5 | 3523.3 | 3517.51 | 146 | 17372300.07 | 0 | 0 | 0 | 17372300.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
3 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 1 | 1877.1 | 1733.1 | 1150.1 | 64 | 8545378.84 | 0 | 0 | 0 | 8545378.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | ул. Комсомольская, д. 11А | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 3854.9 | 3337.6 | 3192.61 | 165 | 16456670.94 | 0 | 0 | 0 | 16456670.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
5 | ул. Комсомольская, д. 37 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 3013 | 2655.7 | 2186.21 | 113 | 9079333.72 | 0 | 0 | 0 | 9079333.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | ул. Лебедева, д. 6 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 4066 | 3548.9 | 3471.71 | 164 | 17498525.74 | 0 | 0 | 0 | 17498525.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | ул. Лебедева, д. 16 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 10956.8 | 9322.2 | 9301.31 | 432 | 31870830.58 | 0 | 0 | 0 | 31870830.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | ул. Малая Кудьма, д. 6 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 5873 | 5080.9 | 4690.56 | 270 | 25052342.82 | 0 | 0 | 0 | 25052342.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | ул. Чеснокова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 3 | 2946.5 | 2556.2 | 2281.01 | 139 | 12603829.78 | 0 | 0 | 0 | 12603829.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
10 | ул. Чеснокова, д. 10 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5863.1 | 5073.1 | 4983.45 | 270 | 25013883.44 | 0 | 0 | 0 | 25013883.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
11 | ул. Чеснокова, д. 12 | 1986 |  | Панельные | 5 | 3 | 2953.9 | 2565.5 | 2460.24 | 135 | 12649685.2 | 0 | 0 | 0 | 12649685.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
12 | ул. Юбилейная, д. 27 | 1983 |  | Панельные | 5 | 6 | 5881 | 5083.9 | 4865.63 | 270 | 25067134.89 | 0 | 0 | 0 | 25067134.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Юбилейная, д. 35 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 5890.2 | 5097.3 | 4681.12 | 255 | 25133206.13 | 0 | 0 | 0 | 25133206.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
14 | ул. Южная, д. 18А | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 5890.8 | 5093 | 4953.33 | 264 | 25112004.17 | 0 | 0 | 0 | 25112004.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по подразделу «2021 год» | [6 empty] | 65735.9 | 56883.9 | 53709.59 | 2774 | 256698551.23 | 0 | 0 | 0 | 256698551.23 | 0 |  | 68
2022 год
1 | б-р Приморский, д. 40А | 1995 | 1995 | Панельные | 6 | 5 | 7237.5 | 6134.2 | 5667.69 | 280 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 9200000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1499.79 | 1499.79 | 2022-12-31
2 | пр-кт Морской, д. 62 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5875.5 | 5093.5 | 4986.57 | 260 | 25114469.52 | 0 | 0 | 0 | 25114469.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
3 | пр-кт Морской, д. 64 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3842.6 | 3327.4 | 3318.8 | 151 | 16406377.91 | 0 | 0 | 0 | 16406377.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | пр-кт Морской, д. 68/2 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 9 | 20215.3 | 17194.6 | 16764.34 | 867 | 52070579.13 | 0 | 0 | 0 | 52070579.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3028.31 | 3028.31 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
5 | пр-кт Морской, д. 83 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 3719.4 | 3306.4 | 2450.09 | 138 | 11303953.38 | 0 | 0 | 0 | 11303953.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | пр-кт Морской, д. 85 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 8 | 17692.9 | 15095.9 | 13744.72 | 776 | 51610013.88 | 0 | 0 | 0 | 51610013.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | пр-кт Победы, д. 96 | 1994 | 1994 | Панельные | 9 | 2 | 4211.6 | 3562.3 | 3398.17 | 159 | 12178826.86 | 0 | 0 | 0 | 12178826.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | ул. Кирилкина, д. 5 | 1983 |  | Панельные | 5 | 8 | 8081.2 | 7045.5 | 6232.47 | 370 | 28922834.33 | 0 | 0 | 0 | 28922834.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4105.15 | 4105.15 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
9 | ул. Кирилкина, д. 15 | 1985 |  | Панельные | 5 | 4 | 4067.5 | 3543.9 | 3154.12 | 189 | 17473872.29 | 0 | 0 | 0 | 17473872.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
10 | ул. Лебедева, д. 4 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4046.9 | 3530.9 | 3486.4 | 162 | 17409773.32 | 0 | 0 | 0 | 17409773.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
11 | ул. Ломоносова, д. 103 | 1994 | 1994 | Панельные | 9 | 5 | 11104 | 9491.6 | 9384.76 | 357 | 10390000 | 0 | 0 | 0 | 10390000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1094.65 | 1094.65 | 2022-12-31
12 | ул. Малая Кудьма, д. 4 | 1991 |  | Панельные | 5 | 3 | 3130.8 | 2750.3 | 2670.42 | 138 | 13560876.7 | 0 | 0 | 0 | 13560876.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 | 2001 | монолитные ж/бетонные | 12 | 1 | 4254.3 | 3388.9 | 3100.1 | 135 | 5272000 | 0 | 0 | 0 | 5272000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1555.66 | 1555.66 | 2022-12-31
14 | ул. Малая Кудьма, д. 17 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4205.3 | 3556.3 | 3214.09 | 168 | 12158314 | 0 | 0 | 0 | 12158314 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
15 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1997 | 1997 | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 5707.1 | 4653.2 | 4297.03 | 260 | 2078000 | 0 | 0 | 0 | 2078000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 446.57 | 446.57 | 2022-12-31
итого по разделу «2022 год» | [6 empty] | 107391.9 | 91674.9 | 85869.77 | 4410 | 285149891.32 | 0 | 0 | 0 | 285149891.32 | 0 |  | 57
ВСЕГО по краткосрочному плану 2020-2022 годов | [6 empty] | 235554.8 | 219553.6 | 200957.03 | 10233 | 793678783.93 | 0 | 0 | 0 | 793678783.93 | 0 |  | 171