О внесении изменения в распоряжение Администрации Северодвинска от 20.07.2018 № 141-ра

В целях приведения в соответствие с протоколом заседания Проектного комитета Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 29.11.2018 № 3 по вопросу разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года:

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвинска от 20.07.2018 № 141-ра «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года» изменение, изложив приложение № 2 «Дорожная карта формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года» в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска настоящее распоряжение разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска							      И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от  20.07.2018    № 141-ра

(в редакции от 19.12.2018   
№ 240-ра)

Дорожная карта

формирования Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение стратегической сессии по вопросу формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия) | 7 мая 2018 года | Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, Управление экономики |
| 2. | Сбор предложений от участников стратегической сессии по участию в рабочих группах по разработке Стратегии | 1 июня 2018 года | Управление экономики |
| 3. | Рассмотрение проектным комитетом Администрации муниципального образования «Северодвинск» (далее – проектный комитет) перечня рабочих групп по направлениям, определение кураторов рабочих групп | август 2018 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 4. | Формирование рабочих групп по приоритетным направлениям развития города, определение состава рабочих групп, целей и задач | август – сентябрь 2018 года | Проектный комитет, Управление экономики, кураторы |
| 5. | Осуществление деятельности рабочих групп по выработке предложений по разработке проекта Стратегии. В рамках деятельности рабочих групп проведение анализа социально-экономического положения, выявление основных проблем и приоритетов в соответствующих направлениях | октябрь – декабрь 2018 года | Кураторы, участники рабочих подгрупп |
| 6. | Рассмотрение и обобщение предложений и материалов, поступивших от рабочих подгрупп, формулировка приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года. Согласование с кураторами рабочих групп | декабрь 2018 года | Руководители рабочих подгрупп, кураторы |
| 7. | Публикация сформированных приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года в средствах массовой информации | декабрь 2018 года – январь 2019 года | Отдел по связям со средствами массовой информации |
| 8. | Сбор предложений от населения через средства массовой информации по включению проектов в Стратегию | январь 2019 года | Отдел по связям со средствами массовой информации, Управление экономики |
| 9 | Оценка и учет предложений, поступивших от населения | февраль 2019 года | Руководители рабочих подгрупп |
| 10. | Рассмотрение проектным комитетом результатов по итогам деятельности рабочих подгрупп с учетом общественного мнения. Выдача рекомендаций для формирования проекта Стратегии | февраль 2019 года | Проектный комитет |
| 11. | Формирование комплекса целей и задач по приоритетным направлениям развития муниципального образования на основе рекомендаций Проектного комитета | март – апрель 2019 года | Управление экономики |
| 12. | Определение ресурсной составляющей предложений (мероприятий), включаемых в проект Стратегии | март – апрель 2019 года | Руководители рабочих подгрупп, специалисты планово-финансовых служб органов Администрации |
| 13. | Формирование проекта Стратегии с учетом финансовой составляющей | май – июнь 2019 года | Управление экономики |
| 14. | Рассмотрение проекта Стратегии на проектном комитете с выдачей рекомендаций | июнь 2019 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 15. | Доработка проекта Стратегии с учетом рекомендаций проектного комитета | июль 2019 года | Управление экономики |
| 16. | Обсуждение проекта Стратегии на общественных слушаниях | август 2019 года | Управление экономики, кураторы |
| 17. | Сбор и анализ замечаний и предложений от населения, организаций города, поступивших в ходе общественных слушаний проекта Стратегии | август – сентябрь 2019 года | Управление экономики, кураторы |
| 18. | Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения. Рассмотрение проектным комитетом проекта Стратегии, принятия решения об утверждении Стратегии | сентябрь – октябрь 2019 года | Проектный комитет, Управление экономики |
| 19. | Согласование проекта Стратегии с агентством стратегических разработок Архангельской области | октябрь 2019 года | Управление экономики |
| 20. | Утверждение Стратегии (проект решения Совета депутатов Северодвинска) | ноябрь 2019 года | Управление экономики |