|  |
| --- |
| Российская ФедерацияАрхангельская область |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования** **«северодвинск»****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………. № …………….г. Северодвинск Архангельской области  |
| **Об утверждении отчета** **о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Северодвинск»** **на 2016–2021 годы» за 2018 год** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

на 2016 – 2021 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (в редакции от 05.02.2019 № 36-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики.

Соисполнители Программы – нет.

Участники Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (далее – Фонд микрофинансирования Северодвинска), Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, организации, участвующие в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства.

Цель Программы – обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»;

подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»;

подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»;

подпрограмма 5 «Улучшение условий охраны труда в Северодвинске»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет – 36 единиц, в том числе:

- мероприятий – 5 единиц (13,9 %);

- административных мероприятий – 31 единица (86,1 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| в соответствиис постановлением Администрации Северодвинскаот 10.11.2017 № 368-па(на 01.01.2018) | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017№ 31 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1644,8 | 1644,8 | 1400,8 | 1398,7 |
| Областной бюджет | 2428,7 | 1337,4 | 1985,8 | 1941,3 |
| Федеральный бюджет | 1540,0 | 0,0 | 1134,0 | 1134,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | **×** | **×** | **×** |
| ИТОГО, в том числе: | 5633,5 | 2982,2 | 4520,6 | 4474,0 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 5270,0 | 1300,0 | 2961,0 | 2961,0 |

[<1>](#P4756) - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|
| план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2018) | факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 1134,0 | 1134,0 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 1134,0 | 1134,0 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: | 1985,8 | 1941,3 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |
|  | Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014–2020 годы)» | 622,4 | 622,4 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2024 годы)» | 1263,4 | 1218,9 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области(2014–2021 годы)» | 100,0 | 100,0 |
| 2.1 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 3119,8 | 3075,3 |
|  | федеральный бюджет | 1134,0 | 1134,0 |  |
|  | областной бюджет | 1985,8 | 1941,3 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,929 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Показатель 1«Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 11,2 | 10,6 | Снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением в 2018 году количества родившихся |
| Показатель 2«Объем инвестицийв основной капиталв расчете на 1 жителя»  | тыс. рублей | 54,7 | 52,9 | Снижение показателя относительно планового значения связано с сокращением фактического объема инвестиций |
| Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 430 | 380 | Снижение показателя относительно планового значения связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки |
| Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 262,6 | 233,1 | Снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением темпов роста доходов населения, потребительский спрос населения незначительно снизился |
| Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек | 112 | 126 | Фактически сложившийся показатель |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 21 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,003 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 18 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач[<2>](#P4756):

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Задача подпрограммы 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Показатель задачи 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержкав рамках реализации подпрограммы» | процент | 2,0 | 1,7 | Увеличение числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества,исключение объектов из Перечня, расторжение договоров по инициативе арендаторов. Сокращение объема субсидирования части затрат предпринимателейза счет средств местного бюджета. Сокращение числа предпринимателей, получивших возмещение затрат на подготовку кадров |
| Задача подпрограммы 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»  |
| Показатель задачи 1«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 6,33 | 6,3 | Благотворительные акции по инициативе предпринимателей не проводились |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Задача подпрограммы «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» |
| Показатель задачи 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процент | 10,9 | 8,5 | В связи с выходом из проекта торговой сети (изменение корпоративной дисконтной программы) количество участников проекта «Социальная карта» сократилось  |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» |
| Показатель задачи 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производствес утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,6 | 1,8 | Увеличение общего количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве |

[<2>](#P4756) – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 52  |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,010 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 50 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы[<3>](#P4756): нет

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (административно-го мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административно-го мероприятия)[<4>](#P4756)  | Единица измерения  | Объем финансирования/ значение показателя  | Причиныневыполнения  |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |

[<3>](#P4756) – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2018 году;

[<4>](#P4756) – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2018 год

По выполнению задач, направленных на достижение целей Программы, достигнуты следующие наиболее важные результаты.

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, выросла по сравнению с 2017 годом на 0,6 процента и составила 97,4 % при плановом значении 95 %.

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов.

При отсутствии софинансирования вышестоящих бюджетов продолжено предоставление прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Северодвинска.

Впервые проведен конкурс среди предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов в производственной сфере и сфере общественного питания.

Оказана финансовая поддержка предпринимателям, реализующим социально значимые проекты по созданию отделения восстановительного лечения и реабилитации детей, а также функционирование детского плавательного бассейна.

В целом для обеспечения затрат предпринимателей на реализацию бизнес-планов, инвестиционных проектов на 1 рубль из местного бюджета привлечено 9 рублей за счет средств вышестоящих бюджетов (в 2017 году – 7,6 рубля). Общий объем поддержки, предоставленной предпринимателям на реализацию бизнес-планов, инвестиционных проектов, увеличен на 13,8 % по сравнению с 2017 годом. Получателями субсидий в рамках реализации бизнес-планов и инвестиционных проектов создано в отчетном периоде 27 рабочих мест.

Сохранено предоставление на конкурсной основе субсидий на компенсацию затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, повышению квалификации и подготовке кадров, сертификации продукции, выполнению требований технических регламентов, энергосбережению за счет средств местного бюджета.

Объем микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования Северодвинска на развитие бизнеса предпринимателей, увеличен на 50,6 процента по сравнению с 2017 годом. С учетом снижения ключевой ставки Банка России с 10 % до 7,25 % – 7,75 % в течение года, соответственно, снижения процентной ставки по микрозаймам Фонда максимальный размер микрозайма увеличен Советом Фонда с 1 млн рублей до 2 млн рублей. В результате доля микрозаймов в размере 1–-2 млн рублей выросла до 79 % по сравнению с 2017 годом (68 %).

Подготовлено проведение 12 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска. Совместно с Советом проведена XVII отчетно-выборная конференция на тему «Ведение бизнеса в условиях Крайнего Севера».

Проведен XII региональный торговый Форум по теме «Потребительский рынок Архангельской области: тренды и направления развития», организаторами которого выступили министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, Администрация Северодвинска и техникум строительства, дизайна и технологий.

Для формирования положительного представления об уровне профессионального мастерства проведен городской смотр-конкурс «Профессионал свадебной индустрии Северодвинска – 2018», приуроченный к 80-летию Северодвинска.

В интересах собственников помещений в многоквартирных домах разработан и утвержден механизм определения управляющими компаниями индивидуального размера платы за содержание жилого помещения, который учитывает конструктивные и технические характеристики каждого многоквартирного дома, содержит единую методику расчета тарифа, перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Фактические результаты реализации подпрограммы 1

«Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»

*По выполнению задачи 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»:*

Продолжена реализация документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

Продолжен мониторинг мероприятий и инвестиционных проектов, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Северодвинска (далее – КИП Северодвинска), утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы» и постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 447-па «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы».

В обеспечение бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 27.06.2017 № 91-ра разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы, в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.10.2017 № 339-па прогноз одобрен. В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» участвовали 170 предприятий и организаций.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями отраслей экономики Архангельской области. Перспективные заявки на обеспечение кадрами представили 134 организации. Заключение заседания Координационного совета по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Северодвинск» от 30.01.2018 о потребности в квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и специалистов с высшим образованием отраслей Северодвинска на 2019 год направлено в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также в министерство образования и науки Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования сумма расходов бюджета, распределенных по 15 муниципальным программам, составила 6 232 930,1 тыс. руб., в том числе расходы по муниципальным программам – 6 068 393,9 тыс. руб. Оценка эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2017 год представлена в сводном докладе, утвержденном заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, рассмотренном Главой Северодвинска и Председателем Совета депутатов Северодвинска.

*По выполнению задачи 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»:*

Продолжена работа по реализации внедренных на территории муниципального образования «Северодвинск» положений Единого стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата, разработанного некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», созданной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2011 № 1393-р.

На официальном сайте Администрации Северодвинска размещен инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск», отражающий общие сведения о территории и транспортных возможностях Северодвинска, экономических преимуществах территории, инвестиционной и предпринимательской деятельности Администрации Северодвинска, информацию о приоритетных инвестиционных проектах.

Сформирован и размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска план объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск», планируемых к строительству и реконструкции на территории Северодвинска в 2018–2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 04.05.2018 № 182-па.

Продолжено проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 № 89 (в редакции от 14.12.2017 № 33) «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска» процедура оценки, включая публичные консультации, проведена в отношении четырех проектов постановлений Администрации Северодвинска.

Сформирован план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год.

Всего на территории Северодвинска внедрены 8 из 15 основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата.

Доля муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, утвержденных в рамках внедрения единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, к общему количеству нормативных документов, предусмотренных единым стандартом, составляет 53,3 %.

Проведен мониторинг реализации 32 инвестиционных проектов КИП Северодвинска, сформирована и направлена в министерство экономического развития Архангельской области отчетность с учетом информации, предоставленной авторами инвестиционных проектов.

Сформирована Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2018 № 53-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – АИП). В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска проведена ее актуализация:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальныйправовой акт | Дата принятия муниципального правового акта |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | 15.02.2018№ 46 | 19.04.2018№ 70 | 21.06.2018№ 81 | 29.09.2018№ 96 |
| Постановление Администрации Северодвинска | 02.04.2018 № 125-па | 18.05.2018 № 214-па | 19.07.2018 № 307-па | 07.11.2018 № 423-па |

В целях развития инженерной инфраструктуры в части централизованного водоснабжения и водоотведения, повышения инвестиционной привлекательности Северодвинска, обеспечения подключения новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения проведены ежеквартальный анализ отчетов о реализации мероприятий программы, корректировка инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» – включены новые мероприятия по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на период 2019–2021 годы.

Фактические результаты реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»

*По выполнению задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»:*

В соответствии с решениями конкурсных комиссий финансовая поддержка предоставлена 18 субъектам малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе на сумму 2 661,0 тыс. руб. (заключен 21 договор), в том числе:

- предоставлены субсидии с целью возмещения затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, повышению квалификации и подготовке кадров, сертификации продукции, выполнению требований технических регламентов, энергосбережению за счет средств местного бюджета 14 субъектам малого предпринимательства на сумму 709,5 тыс. руб. (заключено 17 договоров);

- предоставлены субсидии с целью обеспечения реализации бизнес-планов 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на сумму 1307,5 тыс. руб. (заключено 2 договора);

- предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, предоставленным российскими кредитными организациями на реализацию инвестиционных проектов, на сумму 644,0 тыс. руб. (заключено 2 договора).

Субсидии предоставлены в соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 10.07.2018) «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании постановлений Администрации Северодвинска (решений главного распорядителя бюджетных средств):

 - от 10.05.2018 № 190-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 02.08.2018 № 324-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 09.11.2018 № 428-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 06.12.2018 № 485-па «О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в 2018 году»;

- от 17.12.2018 № 497-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 18.12.2018 № 498-па «О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в 2018 году».

Всего по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая организацию конкурсных процедур, разработано и утверждено 13 муниципальных нормативных правовых актов Администрации Северодвинска. Кроме того, с целью приведения объемов финансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете (внесение изменений) разработаны и утверждены 4 постановления Администрации Северодвинска.

По сравнению с 2017 годом объем финансовой поддержки за счет средств местного бюджета с целью возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг незначительно уменьшен на 5,4 % (- 40,5 тыс. руб.).

Объем поддержки с привлечением средств вышестоящих бюджетов на реализацию бизнес-планов, инвестиционных проектов по сравнению с предшествующим периодом увеличен на 13,8 % (236,7 тыс. руб.). Получателями субсидий в рамках реализации бизнес-планов и инвестиционных проектов создано в отчетном периоде 27 рабочих мест, в том числе без внешних совместителей – 7 рабочих мест.

В соответствии с решениями кредитного комитета Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 40 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем предоставленных микрозаймов составил 35,4 млн рублей, что на 50,6 процента больше, чем объем микрозаймов, предоставленных в 2017 году (23,5 млн рублей). Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, сохранено 386 и создано 21 рабочее место (в 2017 году – 266 и 56 рабочих мест соответственно).

В соответствии с договором от 02.11.2018 № 160 между Администрацией Северодвинска и Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлена субсидия в виде имущественного взноса учредителя в размере 150,0 тыс. рублей. Общий размер имущественного взноса учредителя составил 43,9 млн рублей.

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на официальном сайте Администрации Северодвинска, в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска, договорами с арендаторами в течение года внесены изменения (6 раз). По состоянию на 31.12.2018 в реестр внесено всего 839 записей (исключено 668 записей) о субъектах малого и среднего предпринимательства с указанием видов, форм, размеров и сроков предоставленной поддержки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена имущественная поддержка в виде понижающего коэффициента арендной ставки (0,9) в рамках 62 договоров, заключенных Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2017 году – 70 договоров). Количество получателей имущественной поддержки сократилось на 11,4 % в связи с выкупом арендуемого имущества и исключением объектов из Перечня, расторжением договоров по инициативе арендаторов.

Финансово-кредитная, имущественная поддержка оказана 120 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансово-кредитная поддержка – 58 субъектам, имущественная поддержка – 62 субъектам (в 2017 году – 133 субъектам).

Объем средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства, составил 1 756,4 тыс. руб. (в 2017 году – 1 514,8 тыс. руб.), финансирование за счет средств местного бюджета – 1054,6 тыс. руб. (в 2017 году – 1075,0 тыс. руб.).

*По выполнению задачи 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

Подготовлено проведение 37 мероприятий различного вида: семинаров, круглых столов, рабочих встреч по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для желающих начать свое дело (в 2017 году – 25 мероприятий). Общее количество участников – 380 человек (в 2017 году – 400 участников).

Обеспечена персональная электронная рассылка 12 различных методических рекомендаций, в том числе поступивших от контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подготовлено проведение 11 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска (в соответствии с утвержденным планом работы Совета).

Оказана информационно-консультационная поддержка по 470 обращениям в информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело, по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по видам, срокам, формам поддержки, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 2017 году – 491 единиц).

Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 214 бесплатных консультационных услуг об условиях предоставления микрозаймов Фондом (в 2017 году – 188 единиц).

Произведено 62 электронные рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в адрес 1950 получателей (в 2017 году – 60 единиц).

Доля участников мероприятий в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составила 5,4 % (в 2017 году – 5,7 %).

Информационно-консультационным опорным пунктом предоставлены 67 единиц информационно-консультационных услуг в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства по официально учтенным обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих начать свое дело (в 2017 году – 70 единиц).

*По выполнению задачи 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»:*

Организовано размещение 30 публикаций, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства, на официальном сайте Администрации Северодвинска, информационных сообщений и публикаций в периодических изданиях (в 2017 году – 29 единиц).

В целях определения уровня квалификации и качества профессиональной подготовки работников хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги населению по организации обрядов (свадеб) и торжественных мероприятий, в муниципальном образовании «Северодвинск», пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий проведен городской смотр-конкурс «Профессионал свадебной индустрии Северодвинска – 2018». В Конкурсе приняли участие 3 работника хозяйствующих субъектов, выполняющие функции организатора или координатора свадеб. Конкурсная комиссия определила двух победителей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 150,0 тыс. руб.

В мероприятиях в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» приняли участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 16 участников).

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 15.05.2018 № 75-пг «О награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска» в связи Днем российского предпринимательства награды Администрации Северодвинска вручены 13 предпринимателям.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности, в расчете на тысячу субъектов малого и среднего предпринимательства составила 6,3 промилле (в 2017 году – 6,88 промилле).

Разработаны 32 единицы запланированных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2017 году – 29 единиц).

Фактические результаты реализации подпрограммы 3

«Развитие торговли в Северодвинске»

*По выполнению задачи «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»:*

В торговый реестр занесены сведения о 536 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска (в 2017 году – 531 единица). Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр, составляет 1 467 единиц (в 2017 году – 1 423 единицы).

В соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления муниципальной услуги рассмотрено 3 обращения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, поданных физическими и юридическими лицами (в 2017 году – 8 единиц).

К участию в проекте «Социальная карта северодвинца» привлечены 28 хозяйствующих субъектов, или 114 предприятий торговли, из них 61 предприятие торговли предоставляет скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета (в 2017 году – 82 единицы). В связи с изменением корпоративной дисконтной программы одна из торговых сетей вышла из состава участников проекта в конце отчетного периода.

В результате реконструкции действующих предприятий достигли необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения 61 предприятие торговли (в 2017 году – 53 предприятия). Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения, составила 8,4 % (в 2017 году – 7,2 %).

Рассмотрено 16 обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг (в 2017 году – 10 единиц).

Плановый показатель выполнения задачи «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек» достигнут. Площадь торговых залов в Северодвинске составила 183 945 кв. метров (в 2017 году – 180 912 кв. метров).

В связи с сокращением количества участников проекта «Социальная карта северодвинца» на 23 предприятия торговли доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли составила 8,5 % (в 2017 году – 11,8 %). Количество стационарных предприятий торговли на территории Северодвинска на конец года составило 717 единиц (в 2017 году – 728 единиц).

Фактические результаты реализации подпрограммы 4

«Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

*По выполнению задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»:*

В рамках взаимодействия с агентством по тарифам и ценам Архангельской области при установлении тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска рассмотрены материалы ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок» по изменению тарифа за проезд. По итогам рассмотрения материалов дано заключение об экономически-обоснованном размере тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска.

Рассмотрены предложения и материалы СМУП «Водолей» по изменению цен на услуги в общем отделении бани. Предприятию даны рекомендации по экономически-обоснованному уровню повышения цен на услуги, основанные на принципе достижения баланса интересов предприятия и потребителей услуг с учетом платежеспособности населения, а также социальной значимости услуг.

Тариф за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска и цены на услуги в общем отделении бани установлены на уровне, рекомендованном Администрацией Северодвинска.

Рассмотрено 810 сметных расчетов стоимости работ и услуг сторонних организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, финансируемые из местного бюджета (в 2017 году – 987 сметных расчетов).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ, совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства своевременно размещены следующие материалы:

- о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- о размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске.

Плановые показатели выполнения задачи достигнуты. В целях регулирования тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления разработаны и утверждены запланированные муниципальные правовые акты, перечень которых приведен в приложении № 4.

Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с законодательством в сфере сметного нормирования и ценообразования составил 3 671,6 тыс. руб. (в 2017 году – 5704,6 тыс. руб.).

Качество подготовки сметных расчетов муниципальными заказчиками стало выше. Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, заявленная заказчиками, составила 266 553 тыс. руб. (в 2017 году – 359 717,9 тыс. руб.). Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, согласованная Управлением экономики, составила 262 881,4 тыс. руб. (в 2017 году – 354 013,3 тыс. руб.).

В интересах собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных и жилых домах совместно с управляющими организациями проведены мероприятия для установления размера платы за содержание жилого помещения по каждому многоквартирному и жилому дому, расположенному на территории муниципального образования «Северодвинск», разработан типовой договор управления многоквартирным домом, содержащий полную и необходимую информацию для защиты интересов собственников помещений в многоквартирном доме и качественного исполнения управляющими организациями своих обязанностей.

Фактические результаты реализации подпрограммы 5

«Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»

*По выполнению задачи 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда»:*

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных, полученных от организаций и Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования «Северодвинск» за полугодие и за год.

По данным аналитических материалов разработаны мероприятия, рекомендуемые работодателям по улучшению условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».

Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска за 2018 год размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Подготовлены и проведены 2 заседания координационного совета по охране труда при муниципальном образовании «Северодвинск», осуществляющего взаимодействие Администрации Северодвинска, государственных органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других организаций, действующих на территории Северодвинска, по реализации государственной политики в сфере охраны труда, содействия созданию безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска:

- о подведении итогов смотра-конкурса среди организаций города;

- о состоянии и условиях охраны труда в организациях города.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих составила 1,8 единицы (плановое – 1,6 единицы). Официально зарегистрированное количество пострадавших в результате несчастных случаев, используемое в расчете показателя задачи, составило 126 единиц и превысило плановый показатель на 12,5 %.

Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний составило 29 единиц, что соответствует значению, достигнутому в 2017 году. Относительный показатель в расчете на 1 000 работающих – 0,4 единицы.

*По выполнению задачи 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда»:*

Обеспечена персональная электронная рассылка 10 различных информационных материалов, методических рекомендаций, памяток по вопросам охраны труда, в том числе поступивших от Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки руководителям организаций, специалистам.

Разработаны и направлены в организации рекомендации по проведению мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда. В рамках Всемирного дня охраны труда в мероприятиях приняли участие 24 организации.

Подготовлено проведение 2 семинаров по актуальным вопросам в сфере охраны труда. Общее количество участников семинаров – 177 человек.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве в 2018 году организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска. В смотре-конкурсе приняли участие 24 организации Северодвинска.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных о количестве обученных руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях ежеквартально и за год. Общее количество обученных в аккредитованных организациях – 5216 человек. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране труда, размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Организовано размещение 16 публикаций по освещению вопросов по охране труда на официальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя и участников Программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Управлением экономики разрабатывается ежегодный план реализации Программы. В рамках данного плана определены мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм, контрольные события, характеризующие выполнение мероприятий, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя Программы.

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2018 год (далее – План) утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 01.02.2018.

Изменения, утвержденные 07.07.2018, внесены в План в следующих целях:

- корректировки структуры мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

план вновь дополнен мероприятием 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска», которое в предшествующий период было исключено из Плана в связи с перераспределением финансирования;

- корректировки плановых дат контрольных событий с учетом сроков согласования нормативных правовых актов в рамках административных мероприятий подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» по административным мероприятиям:

административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска»;

административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Изменения, утвержденные 01.11.2018, внесены в План в следующих целях:

- корректировки структуры мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

план вновь дополнен мероприятием 1.08 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства», которое в предшествующий период было исключено из Плана в связи с отсутствием получателей субсидий по итогам конкурса, а также контрольным событием 1.08.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов»;

- проведена корректировка плановых дат контрольных событий – заседаний комиссий по предоставлению субсидий, Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска – в рамках мероприятий:

мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»;

мероприятие 1.07 «Оказание поддержки и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности»;

административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»;

- корректировки структуры мероприятий обеспечивающей подпрограммы:

дополнено мероприятие «Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность»;

исключено мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» в связи с отсутствием заявителей на получение поддержки. Финансирование, предусмотренное на реализацию данного мероприятия, перераспределено.

В результате внесения изменений в План на 2018 год включено всего 36 мероприятий (в том числе 31 административное мероприятие) 46 контрольных событий. Обеспечивающей подпрограммой предусмотрена реализация 6 мероприятий (в том числе 1 административного мероприятия).

В соответствии с Порядком в целях повышения эффективности реализации Программы проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы за I полугодие и за год.

Оценка выполнения программных мероприятий позволяет эффективно контролировать уровень соблюдения сроков реализации мероприятий. Все мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены в срок. Степень выполнения Плана – 100 % (в 2017 году – 97 %, в 2016 году – 97 %). Оценка степени выполнения Плана – высокая.

Управление экономики Администрации Северодвинска осуществляет мероприятия по управлению реализацией Программы. Функции по реализации Программы распределены между отделами в соответствии с функциями, закрепленными в положении об управлении, положениях об отделах, должностных инструкциях работников Управления экономики.

В реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» участвуют отдел прогнозирования и трудовых отношений, отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями, отдел цен и тарифов, что обусловлено задачами, на достижение которых направлена деятельность ответственного исполнителя, отраженная в Программе.

Исполнение административных мероприятий, направленных на разработку прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» и подготовку предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, осуществляет отдел прогнозирования и трудовых отношений. В разработке прогнозов участвуют предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют информацию о перспективах деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики, перспективные заявки на обеспечение кадрами.

Исполнение административного мероприятия, направленного на внедрение программно-целевого метода в деятельности органов Администрации Северодвинска, включая консультирование ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовку заключений по проектам муниципальных правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы, проведение экспертизы и другие аналогичные виды работ выполняет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями.

Мероприятия по внедрению основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, формированию адресной инвестиционной программы выполняет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями с участием заказчиков строительства (реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности и предусмотренных муниципальными программами Северодвинска, с учетом лимитов объемов финансирования капитальных вложений, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете.

Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляет отдел цен и тарифов, который запрашивает, анализирует, обобщает информацию, поступившую от ресурсоснабжающих организаций.

Реализацию мероприятий и административных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» осуществляют отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями и отдел организации потребительского рынка.

Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями с учетом заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет подготовку предложений о предоставлении финансовой поддержки для рассмотрения на заседаниях конкурсных комиссий.

Фонд микрофинансирования Северодвинска, учредителем которого является Администрация Северодвинска, осуществляет предоставление микрозаймов в соответствии с решениями кредитного комитета. Фонд ежеквартально предоставляет в Управление экономики информацию по объему предоставленных микрозаймов, количеству получателей и рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, а также отчетность по расходованию средств субсидии, предоставленной в виде имущественного взноса учредителя в течение финансового года.

Проведение конкурса, популяризирующего профессиональное мастерство в сере услуг, готовит отдел организации потребительского рынка.

Реализацию административного мероприятия, направленного на предоставление имущественной поддержки предпринимателям, осуществляет отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, который в соответствии с заявлениями, поступившими от субъектов малого и среднего предпринимательства, готовит проекты решений Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66, размещает актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Администрации Северодвинска, направляет актуальную информацию о предоставлении имущественной поддержки по запросу в Управление экономики.

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают информационный консультационный опорный пункт для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, Фонд микрофинансирования Северодвинска.

Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства проводится с участием членов Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Реализацию административных мероприятий подпрограммы «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» выполняет отдел цен и тарифов, который осуществляет следующие взаимодействия:

- с учетом информации, поступившей от ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, готовит материалы для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении;

- управляющие организации и компании предоставляют информацию об уровне потребления и оплаты коммунальных услуг населением Северодвинска, с учетом которой ведется подготовка и направление сведений в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйтства Архангельской области;

- по итогам рассмотрения смет, направленных организациями-подрядчиками, готовит заключения по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета.

Отделы Управления экономики в ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы готовят информационные материалы, размещение которых осуществляют специалисты Отдела по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

Предложения по внесению изменений в Программу, отчеты о выполнении запланированных мероприятий, достижении показателей по установленным формам дважды в году в установленные сроки готовят все отделы Управления экономики, сводная информация формируется в отделе муниципальных программ и работы с предпринимателями.

Уровень взаимодействия между отделами Управления экономики и участниками Программы в рамках мониторинга реализации мероприятий Программы позволяет оперативно и своевременно вносить изменения в Программу.

По согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по увеличению, перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу[<5>](#P4756) | Дата утверждения нормативного правового акта  | Номер нормативного правового акта  | Причины внесения измененийв Программу и их влияниена достижение показателей целей и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 30.03.2018 | № 120-па  | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Дополнение перечня мероприятий, показателей задач подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск», характеризующих создание комфортных условий проживания населения, качество предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.В соответствии с предложениями прокуратуры города Северодвинска (исх. от 17.08.2017 № 7-29-2017) Программа дополнена подпрограммой 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске».Введен показатель цели 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производствес утратой трудоспособности на 1 день и более», характеризующий реализацию подпрограммы 5. На основании данных, полученных в результате статистических наблюдений за предшествующие годы, запланированы значения указанного показателя в период реализации муниципальной программы. Дополнен перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы |
| 2  | Постановление Администрации Северодвинска | 19.07.2018 | № 308-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:от 15.02.2018 № 46,от 19.04.2018 № 70.Обеспечение софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Архангельской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске», направленныхна предоставление финансовой поддержки путем обеспечения реализации бизнес-планов, возмещения расходов по выплате процентов по кредитам, предоставленным на инвестиционные цели, создание новых рабочих мест |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 06.12.2018 | № 486-па | Приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годовот 28.11.2018 № 121.Уточнены объемы финансирования, показатели задач 1 и 2 подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске», мероприятий обеспечивающей подпрограммы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 05.02.2019 | 36-па | Приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19.12.2018, уточнен объем бюджетных ассигнований, предоставленныхна реализацию мероприятия обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» |

[<5>](#P4756) – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств, в том числе своевременное уведомление о предложениях по внесению изменений в решение о местном бюджете.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

В целях информационного сопровождения разработки документов долгосрочного планирования и продвижения инвестиционного потенциала:

- дополнить подпрограмму 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» соответствующими мероприятиями и показателями результативности;

- рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

В целях привлечения финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

- с целью обеспечения доступа к льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможности привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии Фонду микрофинансирования Северодвинска;

- рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников при организации мероприятий, направленных на продвижение положительного представления о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- перераспределить средства местного бюджета в целях реализации мероприятий по предоставлению финансово-кредитной поддержки с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры

по их минимизации

Таблица 10

| Определение риска | Оценка влияния риска на достижение цели Программы  | Группа риска[<5>](#P4756) | Меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Макроэкономический риск – рост налоговой нагрузки на предпринимателей | Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.Риск невыполнения задачи по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Северодвинске | 2 | Риском невозможно управлять в рамках реализации Программы |
| Финансовый риск - сокращение запланированных межбюджетных трансфертовв местный бюджетиз бюджета Архангельской областии федерального бюджета | Риск невыполнения задачи по обеспечению финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинскавследствие сокращения доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 4 | Управлением экономики ведется постоянная работа по взаимодействию со специалистами министерства экономического развития Архангельской области в части изменений перечня видов поддержки и объемов финансирования |
| Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» в зоне финансового риска: |
| Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» |
| Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» |
| Мероприятие 1.07 «Оказание поддержки и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» |
| Мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» |
| Коммерческий риск – изменение корпоративной политики собственника торговых сетей по участию в реализации социальных программ  | Риск недостижения запланированной доли социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли в связи с сокращением количества предприятий, принявших участиев проекте «Социальная карта северодвинца» в рамках административного мероприятия 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» подпрограммы «Развитие торговли в Северодвинске»  | 3 | Взаимодействие с торговыми организациями по уточнению планов участия в социальных программах  |
| Внутренний риск |
| Организационный риск – отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсах по субсидированию процентной ставки по кредитам | Неосвоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.08 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | 1 | Адресное изучение потребности предпринимателей |

[<5>](#P4756) - указывается группа рисков в соответствии с пунктом 65 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,971 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,949 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,921 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективная |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» |
| (наименование программы)за 2018 год,утвержденному распоряжением Администрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения****о реализации муниципальной программы**  |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016– 2021 годы» |
| (наименование программы)за 2018 год |

| **Ответственный исполнитель**  |
| --- |
| Администрация Северодвинска в лице Управления экономики |
| ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели  | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2018 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средстви достижения плановых значений показателей | Причины отклоненийот плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ИИ00000000 | W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | тыс. руб. | 4 520,6 | 4 474,0 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 134,0 | 1 134,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 985,8 | 1 941,3 | 0,978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 400,8 | 1 398,8 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 2 961,0 | 2 961,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | тыс. руб. | 4 520,6 | 4 474,0 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 11,200 | 10,600 | 0,946 | Снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением в 2018 году количества родившихся  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капиталв расчете на 1 жителя» | тыс. руб. | 54,700 | 52,900 | 0,967 | Снижение фактического объема инвестиций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 430,000 | 380,000 | 0,884 | Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 262,600 | 233,100 | 0,888 | В результате снижения темпов роста доходов населения, а также рекордно низкого уровня инфляции в 2018 году потребительский спрос населения незначительно снизился | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | процент | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек | 112,000 | 126,000 | 0,889 | Фактически сложившийся показатель | 2 |
|  | ИИ10000000 | W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска» | процентов, не менее | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенныхпо муниципальным программам» | процентов, не менее | 95,000 | 97,400 | 1,000 | Оптимизация бюджетных расходов путем применения программного планирования  | 3 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 170,000 | 170,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организаций, представивших перспективную заявку на обеспечение кадрами» | единиц | 130,000 | 134,000 | 1,031 | Активность организаций, принявших участие в мероприятии  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных программ» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 69,100 | 69,700 | 1,009 | Фактически сложившееся значение расчетного показателя | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям» | процент | 92,030 | 96,360 | 1,047 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам» | процент | 31,480 | 40,740 | 1,294 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Внедрение на территории Северодвинска основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Доля муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, утвержденных в рамках внедрения единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, к общему количеству нормативных документов, предусмотренных единым стандартом» | процент | 53,300 | 53,300 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Мониторинг реализации проектов и мероприятий КИП Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество инвестиционных проектов КИП Северодвинска, реализованных и/или реализуемых (с учетом затрат на разработку ПСД и экспертизы)» | единиц | 29,000 | 29,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество актуализаций Адресной инвестиционной программы» | единиц  | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество мониторингов реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ20000000 | W | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | тыс. руб. | 2 961,0 | 2 961,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 134,0 | 1 134,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 622,4 | 622,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 204,6 | 1 204,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс. руб. | 2 811,0 | 2 811,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 134,0 | 1 134,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 622,4 | 622,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 054,6 | 1 054,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» | процент | 2,000 | 1,700 | 0,850 | Увеличение числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества, исключение объектов из Перечня, расторжение договоров по инициативе арендаторов. Сокращение числа предпринимателей, получивших возмещение затрат, в связи с сокращением объема финансирования за счет средств местного бюджета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Cоотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» | коэффи-циент | 1,700 | 1,700 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ИИ20100010 | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» | тыс. руб. | 709,5 | 709,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 709,5 | 709,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на сертификацию продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров» | единиц | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество сертификатов, свидетельств и иных документов, подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ИИ20100030 | W | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 40,000 | 40,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество записей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | единиц | 750,000 | 839,000 | 1,119 | Увеличение количества записей по оказанию имущественной и финансовой поддержки  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры с Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень» | единиц | 76,000 | 62,000 | 0,816 | Увеличение числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества | 1 |
| 303 | ИИ201L5270,ИИ201S8440 | W | 1 | 2 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 «Оказание поддержки и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | тыс. руб. | 1 307,5 | 1 307,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 759,8 | 759,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 417,0 | 417,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 130,8 | 130,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей субсидий, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | единиц, не менее | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 3 |
| 303 | ИИ201L5270,ИИ201S8440 | W | 1 | 2 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | тыс. руб. | 644,0 | 644,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 374,2 | 374,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 205,4 | 205,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 64,4 | 64,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей субсидий на субсидирование процентной ставки по кредитам» | единиц, не менее | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процент | 5,400 | 5,400 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» | единиц | 64,600 | 67,300 | 1,042 | Увеличение количества обращений граждан, желающих начать свое дело | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других мероприятий» | единиц | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных мероприятий различного вида и направления» | человек | 380,000 | 380,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных материалов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество методических пособий, рекомендаций и информационных материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП» | единиц | 450,000 | 470,000 | 1,044 | Востребованность информации о видах поддержки предпринимателей | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска» | единиц | 180,000 | 214,000 | 1,189 | Востребованность информации об условиях предоставления микрозаймов Фондом | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности» | единиц | 1 950,000 | 1 950,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело» | единиц | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»  | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 6,330 | 6,300 | 0,995 | Благотворительные акции по инициативе предпринимателей не проводились | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства к запланированным» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество публикаций и информационных сообщений в периодических изданиях по вопросам сферы предпринимательства» | единиц | 30,000 | 31,000 | 1,033 |  | 1 |
| 303 | ИИ20300020 | W | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников мероприятий, проведенных в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 27,000 | 27,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ30000000 | W | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв. м | 989,000 | 1 040,500 | 1,052 | Укрупнение федеральных торговых сетей. Увеличение площади торговых объектов произошло за счет открытия магазинов ТС "Пятерочка", "Магнит", "Макси", "Бристоль" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процент | 10,900 | 8,500 | 0,780 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2018 году сократилось в связи с выходом из проекта ТС в связи с изменением дисконтной программы | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр» | единиц | 1 418,000 | 1 467,000 | 1,035 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов» | единиц | 2,000 | 3,000 | 1,500 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | единиц | 259,000 | 260,000 | 1,004 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие в проекте «Социальная карта северодвинца» | единиц | 82,000 | 61,000 | 0,744 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2018 году сократилось из-за выхода из проекта ТС в связи с изменением дисконтной программы | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» | процент | 8,000 | 8,400 | 1,050 | Реконструкция действующих предприятий и достижения ими необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество ответов на обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | единиц | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ40000000 | W | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений к запланированным» | процент  | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 3 600,000 | 3 671,600 | 1,020 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество подготовленных заключений, обращений» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета» | единиц | 850,000 | 810,000 | 0,953 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество размещений информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ50000000 | W | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,600 | 1,800 | 0,889 | Увеличение общего количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 0,400 | 0,400 | 1,000 |  | 2 |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей производственного травматизма, состояния условий и охраны труда в организациях» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество заседаний Координационного совета по охране труда» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1«Количество руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях» | человек | 4 850,000 | 5 216,000 | 1,075 | Увеличение численности работников организаций, которым необходимо пройти обучение по охране труда  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество рекомендаций, методических пособий и информационных материалов, предоставленных в организации, по вопросам охраны труда» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организаций, принявших участие в проведении мероприятий по охране труда в рамках проведения Всемирного дня охраны труда (ежегодно)» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных семинаров, рабочих встреч по охране труда» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных семинаров, круглых столов, рабочих встреч» | единиц | 180,000 | 177,000 | 0,983 | Фактически сложившийся показатель  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов по охране труда» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ90000000 | W | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 1 559,6 | 1 513,0 | 0,970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 363,4 | 1 318,9 | 0,967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 196,2 | 194,2 | 0,989 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска | тыс. руб. | 1 559,6 | 1 513,0 | 0,970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 363,4 | 1 318,9 | 0,967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 196,2 | 194,2 | 0,989 |  |  |
| 303 | ИИ90100010 | W | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело | тыс. руб. | 65,0 | 64,2 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 65,0 | 64,2 | 0,988 |  |  |
| 303 | ИИ90100030 | W | 1 | 9 | 1 | 03 |  | Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | тыс. руб. | 123,7 | 122,4 | 0,990 | Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 1270,00 рубля образовался в связи с тем, что поставщик представил статистическую информацию по позиции 17 Приложения № 2 МК без предъявления оплаты, информация по позиции 24 Приложения № 2 МК не представлялась в 2018 году (срок предоставления перенесен на 2019 год). |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 123,7 | 122,4 | 0,990 |  |  |
| 303 | ИИ90178710 | W | 1 | 9 | 1 | 04 |  | Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | тыс. руб. | 1 263,4 | 1 218,9 | 0,965 | Не использован остаток по оплате труда и начислениям, экономия по оплате услуг связи и коммунальных услуг |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 263,4 | 1 218,9 | 0,965 |  |  |
| 303 | ИИ90178700 | W | 1 | 9 | 1 | 05 |  | Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 303 | ИИ90100040 | W | 1 | 9 | 1 | 06 |  | Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность | тыс. руб. | 7,5 | 7,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 7,5 | 7,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц | 59,000 | 59,000 | 1,000 |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:  | 0,971 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,929 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,003 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,010 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,949 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,921 |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Мероприятие 1.07 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | Направление «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях»\*,подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Мероприятие 3.1«Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»,государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Всего | 1176,8 | 1176,8 | Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства от 07.12.2018 № 11730000-1-2018-008 (ГИИС «Электронный бюджет»). Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малогои среднего предпринимательства от 07.12.2018 № 11730000-1-2018-008-обл | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, единиц – 2;количество вновь созданных рабочих мест, единиц – 22;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), % – 200;увеличение оборота к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, % – 37,5 |
| Феде-раль-ный бюджет | 759,8 | 759,8 |
| Облас-тной бюджет | 417,0 | 417,0 |
| Мероприятие 1.08 «Субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров(работ, услуг)» | Всего | 579,6 | 579,6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, единиц – 2;количество вновь созданных рабочих мест, единиц – 5;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), % – 41,7;увеличение оборота к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, % – 16,1;доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства, % – 9,8 |
| Феде-раль-ный бюджет | 374,2 | 374,2 |
| Облас-тной бюджет | 205,4 | 205,4 |
| Обеспечивающая подпрограмма |
| 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Мероприятие 2.1 «Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправленияперечня мероприятий», подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014–2024 годы) (приложение № 2 к государственной программе),государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2024 годы)», утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп | Облас-тной бюджет | 1263,4 | 1218,9 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»\*\* | Специалистам, осуществляющим государственные полномочия в сфере охраны труда, произведена оплата труда, оплата командировочных, выплаты по договорам на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (услуги связи, коммунальные услуги) |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | Мероприятие 3 «Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области», государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014–2021 годы)» | Облас-тной бюджет | 100,0 | 100,0 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»\*\*\* | По состояниюна 01.01.2019 в реестр включены 536 хозяйствующих субъектов и 1467 торговых объектов |

\* - основное мероприятие а) «Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» по направлению г) «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях» пункта 67 Правил предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке малого предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (приложение 10 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

\*\* - В соответствии с законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уведомлением от 25.12.2017 № 156-021 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами;

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

\*\*\* - В соответствии с законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 22.12.2017 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к отчету о реализации муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**Информация**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта(в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений  | В течение текущего финансового года(по мере необходимости) | В связи с отсутствием необходимости в 2018 году изменения в данный нормативный акт не вносились |  |
| Распоряжение Администрации Северодвинска«О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление Администрации Северодвинскаот 26.06.2018 № 127-ра«О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2019–2021 годы, проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Обоснование показателей социально-экономического развития на среднесрочный период |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление Администрации Северодвинскаот 23.10.2018 № 406-па«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Северодвинскана 2019–2021 годы | Обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | I квартал текущего финансового года,в течение финансового года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 15.02.2018 № 53-па«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Утверждение распределения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов на территории Северодвинска» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | I квартал текущего финансового года | Постановление Администрации Северодвинскаот 04.05.2018 № 182-па«Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск»на 2018–2020 годы» | Определение и представление перспектив развития инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении измененийв комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской областина 2010–2020 годы» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | В течение текущего финансового года | В связи с отсутствием необходимости в 2018 году изменения в данный нормативный актне вносились |  |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | В течение финансового года при внесении изменений в бюджет Северодвинска | ПостановленияАдминистрации Северодвинскаот 02.04.2018 № 125-па;от 18.05.2018 № 214-па;от 19.07.2018 № 307-па;от 07.11.2018 № 423-па;от 30.01.2019 № 25-па | Предоставление достоверной информации населению Северодвинска по финансированию объектов муниципальной собственности в соответствии с изменением объемов бюджетных инвестиций при внесении измененийв бюджет Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 05.06.2018 № 229-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па» | Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Северодвинск».Приведение муниципального нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Архангельской области от 30.01.2018 № 26-пп «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области» (новая редакция Регламента) |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения» | Отдел цен и тарифов | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 17.08.2018 № 341-па«Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» | Утверждение мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Северодвинск»,обеспечение правового основания для подключения объектов капитального строительства к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении измененийв постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел муниципальных программи работы с предпринимателями | *Не предусмотрено* | Постановления Администрации Северодвинска:- от 19.06.2018 № 251-па«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па(в редакции от 28.07.2017)»;- от 10.07.2018 № 294-па«О внесении изменений в Порядки предоставления субсидий, утвержденные постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па(в редакции от 19.06.2018)» | Исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на решения, принимаемые комиссиями по отбору получателей субсидий.Приведение порядков предоставления субсидийв соответствие с антикоррупционным законодательством, рекомендациями Правового департамента Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области по формированию конкурсных комиссий  |
| Постановление Администрации Северодвинскао проведении конкурса на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства  | Отдел муниципальных программи работы с предпринимателями | *Не предусмотрено* | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 14.09.2018 № 372-па«О проведении конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров(работ, услуг), в 2018году» | Утверждение сроков проведения конкурса и состава конкурсной комиссии по отбору получателей на предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска«О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | 2018 год | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 14.09.2017 № 371-па «О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в 2018 году» | Утверждение сроков проведения конкурсаи состава конкурсной комиссии по отбору получателей на предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамо проведении городских выставок-ярмарок,смотров-конкурсови других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2018 год | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 26.06.2018 № 276-па (в редакции от 12.10.2018 № 393-па)«О проведении городского смотра-конкурса «Профессионал свадебной индустрии Северодвинска – 2018» | Утверждение сроков проведения конкурсов, положений о проведении конкурсов, состава конкурсных комиссий |
| Постановление Администрации Северодвинскао подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2018 год | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 29.10.2018 № 413-па«Профессионал свадебной индустрии Северодвинска – 2018» | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям и призерам городского смотра-конкурса |
| Постановление Администрации Северодвинска«О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | II квартал 2018 года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 15.05.2018 № 75-пг«О награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска» | Нормативное правовое основание для награждения наградами Администрации Северодвинска представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений и дополненийв подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | 2018 год | ПостановленияАдминистрации Северодвинска:- от 15.01.2018 № 12-па;- от 19.07.2018 № 308-па;- от 06.12.2018 № 486-па | Актуализация объемов финансирования подпрограммы, значения расчетных показателей задач и мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года | Ежегодное утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов не требуется |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года(по мере поступления обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов) | Распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам- от 30.01.2018 № 4-рфэ;- от 01.03.2018 № 6-рфэ;- от 28.04.2018 № 30-рфэ;- от 05.06.2018 № 46-рфэ;- от 19.09.2018 № 79-рфэ;- от 09.11.2018 № 99-рфэ;- от 19.12.2018 № 110-рфэ | Утверждение изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении дополнения в приложения к постановлению Администрации Северодвинскаот 02.07.2013 № 251-па«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Отдел организации потребительского рынка | По мере открытия новых организаций или объектов, на территориях которых не допускается реализация алкогольной продукции | Постановление Администрации Северодвинска от 10.04.2018 № 129-па «О внесении изменений и дополнений в приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ (в редакции от 28.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | По сезонной нестационарной торговле – 2018 год | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамот 10.01.2018 № 1-рфэ«О проведении открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска в 2018 году» | Правовое основание для проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, собственность на которые не разграничена |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения,предприятий и организаций города» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2018 года | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 20.04.2018 № 18-рфэ«О размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей» | Регулирование размера платы за содержание и пользование жилым фондом муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | Отдел цен и тарифов | I квартал 2018 года | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамот 19.03.2018 № 8-рфэ«О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Регулирование размера платы за содержание и пользование жилым фондом муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам «О размере платы за жилое помещение в общежитии, расположенномв доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» | Отдел цен и тарифов | II квартал 2018 года | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросамот 20.04.2018 № 19-рфэ«О размере платыза пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» | Регулирование размера платы за содержание и пользование жилого помещения в общежитии, расположенном в доме № 4Апо ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске, обеспечение баланса интересов производителейи потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Решение Совета депутатов СеверодвинскаО внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящиев гарантированный перечень услуг по погребению» | Отдел цен и тарифов | I квартал2018 года | Решение Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги» | Регулирование стоимостигарантированного перечня услуг по погребению, обеспечивает баланс интересов агента ритуального обслуживанияи лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране трудав организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска» | Управление экономики Администрации Северодвинска(выполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда) | II квартал 2018 года | Постановление Администрации Северодвинскаот 20.04.2018 № 157-па «Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, в 2017 году» | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами Администрации Северодвинска организаций города |