| Российская Федерация Архангельская область Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам РАСПОРЯЖЕНИЕ от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па: 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год в прилагаемой редакции. 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Глава Северодвинска И.В. Скубенко |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от____________ №_________

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы  «Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными ресурсами Северодвинска             на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 626-па (в редакции от 05.03.2019 № 76-па) (далее – Программа),  Комитет по  управлению муниципальным имуществом   Администрации Северодвинска (далее – КУМИ).

Соисполнители Программы  –  Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.

Цель Программы  –  обеспечение  эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИ».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет                     16 единиц, в том числе:

- мероприятий –  8 единиц (50,0%);

- административных мероприятий –  8  единиц (50,0%).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году

Таблица 1

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 28.12.2017)* | Предусмотрено Решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 81 000,0 | 85 000,0 | 76 012,8 | 61 281,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | × | × | 0 |
| ИТОГО, в том числе: | 81 000,0 | 85 000,0 | 76 012,8 | 61 281,7 |
| Программная часть<1> | 41 709,0 | 43 365,0 | 40 010,1 | 27 476,1 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы

*-Постановление Администрации Северодвинска № 438-па от 28.12.2017

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 2

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 4 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,076 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Не достигнутых плановых значений показателей цели – нет.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,974 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<2>:

Таблица 4

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» |
| Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» Показатель 2 «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» | кв. метров | 48 650,0 | 48 042,0 | Изменение показателя связано с проведением технической инвентаризации площади объектов, передаваемых в аренду |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» Показатель 1 «Количество договоров на аренду земельных участков» | единиц | 1 486,0 | 1 454,0 | Уменьшение количества договоров на аренду земельных участков связано с расторжением договоров аренды при продаже земельных участков, несостоявшимися аукционами, а также с изменением намерений граждан в приобретении земельных участков в порядке , предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, не в аренду, а в собственность |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» Показатель 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 20 | 17 | Уменьшение планового показателя обусловлено признанием аукционов несостоявшимися (в связи с отсутствием заявок на участие) |

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 15 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,027 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 10 |

Не выполненных мероприятий (административных мероприятий) Программы <3>  –  все мероприятия Программы выполнены.

- Основные результаты реализации Программы за 2018 год

Основным результатом реализации Программы за 2018 год является размер исполнения назначений по доходам местного бюджета на 2017 год в разрезе кодов видов доходов, администрируемых  КУМИ в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 06.09.2016 № 42 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Плановые назначения по доходам  бюджета 2018 года, администрируемым  КУМИ, сформированы согласно разработанной в КУМИ Методике прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Северодвинск», администрируемых КУМИ, и прогнозного плана приватизации.

Совокупный годовой объем поступлений доходов бюджета, администрируемых КУМИ, составил 469 930,24 тыс. рублей, при запланированных объемах годовых назначений в сумме 427 073,82 тыс. рублей. Исполнение годовых назначений составило 110,03 % .

Перевыполнение годовых назначений в абсолютных цифрах по доходам от осуществления деятельности КУМИ составило 42 856,42 тыс. рублей.

В реестре муниципального имущества Северодвинска учитывается        5 887 объектов муниципальной собственности, в том числе:

– в казне муниципального образования «Северодвинск» – 3 619 объектов (из них 2 857 объектов недвижимого имущества: жилой фонд, нежилые здания, строения, помещения, сооружения инженерной инфраструктуры);

– закреплённые за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 2 268 объектов (из них 1 136 объектов недвижимого имущества).

За отчётный период в муниципальную собственность Северодвинска принято 430 объектов (из них 169 объектов недвижимого имущества).

Из собственности муниципального образования «Северодвинск» передано (продано, списано) 11 505 объектов (из них 395 объектов недвижимости).

В целях управления и распоряжения муниципальным имуществом подготовлены и направлены в Росреестр пакеты документов для регистрации права собственности по 345 объектам недвижимости, в т.ч. осуществлена регистрация права муниципальной собственности на 298 объектов. Принимая во внимание разработку новой программы переселения из ветхого аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы, в рамках которой площадь, подлежащая к переселению, выше, чем в предыдущей программе переселения на 2013–2018 годы,  данный показатель в последующих годах будет многократно увеличиваться.

В отчётном периоде продолжалась работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество. В отношении 42 объектов недвижимости (сети коммунальной инфраструктуры, здания) зарегистрировано право муниципальной собственности, из них 7 объектов включены в состав казны Северодвинска. Поставлено на учет с внесением записи в Единый государственный реестр недвижимости 33 бесхозяйных объекта. С учётом движения бесхозяйного имущества (поступление, выбытие) на конец отчётного периода в перечне учитывается 105 объектов недвижимости.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» направлена на совершенствование учёта и формирование муниципального имущества, эффективное управление муниципальным имуществом.

По исполнению мероприятий Задачи 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» осуществлено следующее.

По состоянию на 01.01.2019 между Администрацией Северодвинска и сторонними организациями действует 286 договоров аренды и безвозмездного пользования на муниципальное имущество (недвижимое, движимое), в том числе:

– договоры аренды недвижимого имущества (здания,
помещения) – 217;

– договоры безвозмездного пользования недвижимого имущества (здания, помещения) – 44;

– договоры на движимое имущество – 25 (в том числе 4 договора аренды на объекты коммунальной инфраструктуры).

Площадь имущества, переданная:

– в аренду составила 37,8 тыс. кв. м;

– в безвозмездное пользование – 10,6 тыс. кв. м.

Действует 39 договоров на право размещения и установки рекламных конструкций.

Заключено 66 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

На аукционах предоставлен в аренду 31 объект нежилого фонда общей площадью 3 755,2 кв. м.

В 2018 году организованы и осуществлены мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности, в рамках которых и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ и в целях выполнения Прогнозных планов приватизации муниципального имущества в 2018 году проведено 17 заседаний комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества и принято 66 решений об условиях приватизации муниципального имущества.

Всего в 2018 году реализованы объекты военного городка (комплекс, состоящий из 42 объектов недвижимого имущества и четырех дальних выносных пунктов), 22 объекта недвижимого муниципального имущества (нежилые помещения и отдельно стоящие нежилые здания) общей площадью 2 852,4 кв. м, в том числе с преимущественным правом приобретения муниципального имущества продано 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 575,4 кв. м.

В 2018 году проводились мероприятия, направленные на привлечение более широкого круга заинтересованных в приватизации лиц (регулярные натурные показы объектов приватизации, дополнительное информационное обеспечение приватизации), в результате которых за отчетный период на аукционах и посредством публичного предложения проданы объекты из прогнозных планов прошлых лет: комплекс, состоящий из 42 объектов недвижимого имущества и четырех дальних выносных пунктов (военный городок № 49), и 11 нежилых помещений.

Объекты из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год реализованы в полном объеме.

Одновременно с продажей объектов военного городка и отдельно стоящих нежилых зданий реализовано 7 земельных участков, на которых они расположены.

В результате приватизации муниципального имущества в 2018 году в доход местного бюджета поступило от продажи нежилых зданий и помещений, объектов военного городка – 206 926,4 тыс. руб. (при установленном плане на 2018 год – 193 297,7 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2019 действует 141 договор купли-продажи муниципального имущества, заключенных в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с рассрочкой платежа).

Заключено 34 муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объекта недвижимости.

Обязательства всех контрактов исполнены в полном объеме.

В результате оценено 138 объектов муниципального недвижимого имущества (нежилые здания и помещения), из них 2 объекта с земельными участками, на которых данные объекты расположены; 13 объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд путем выкупа (в целях реализации мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд под многоквартирными домами, признанными аварийными).

Проведены мероприятия по осуществлению содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск», в результате которых  заключено 14 договоров на содержание имущества казны. Заключены муниципальные контракты на охрану следующих объектов недвижимости: три нежилых здания, расположенные в черте города Северодвинска (по адресу:    пр. Победы,  д. 14, ул. Торцева, д. 65 и ул. Индустриальная, д. 36/19);                 47 объектов недвижимого имущества, представляющие собой имущественный комплекс военного городка № 49,  расположенного по адресу: г. Северодвинск,  в районе д. Большая Кудьма в/г «Вега»; одно нежилое помещение по адресу: пр. Труда, д. 60.

Также в 2018 году появились два новых объекта, в отношении которых потребовалось проведение охранных мероприятий – нежилое помещение по адресу: пр. Труда, д. 60 и нежилое здание по адресу: ул. Республиканская,          д. 36/19 (Дом Пикуля).

За отчётный период в муниципальную собственность Северодвинска принято:

1. Из собственности Российской Федерации:

– 1 земельный участок общей площадью 3 334 кв. м (ул. Октябрьская,      д. 32).

2. Из государственной собственности Архангельской области:

– 198 объектов движимого имущества (комплект книг, оборудование для образовательных учреждений, дорожный знак, металлодетекторы).

3. Из хозяйственного ведения (МП «КШП»):

– 1 объект недвижимого имущества – часть нежилого здания общей площадью 788,9 кв. м по адресу: ул. Профсоюзная, д. 21.

4. От Администрации Северодвинска переданы 111 вновь созданных объектов недвижимого имущества:

– 1 нежилое здание – каркасно-тентовое сооружение на территории стадиона «Строитель» общей площадью 1 788 кв. м (ул. Комсомольская, 
д. 18А);

– 8 жилых помещений, приобретенных по муниципальным контрактам для предоставления детям-сиротам;

– 79 жилых помещений, расположенных во вновь построенном многоквартирном доме № 38 по ул. Ломоносова;

– 23 сооружения.

5. По договорам пожертвования от АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие» – 2 земельных участка общей площадью 21 606 кв. м, 1 объект движимого имущества (проектная документация и материалы инженерных изысканий по объекту «Плавательный бассейн 
с внеплощадочными сетями на стадионе «Север»).

6. По договорам о безвозмездной передаче недвижимости 
в муниципальную собственность передано 4 жилых помещения.

7. Выморочное имущество – 8 жилых помещений.

8. По соглашениям (дома под снос) – 17 объектов из числа аварийного фонда.

9. По решениям суда (дома под снос) – 7 объектов из числа аварийного фонда.

10. По иным основаниям – 18 объектов недвижимого имущества (жилое помещение, бесхозяйное имущество, земельные участки).

11. Принято прочее движимое имущество 62 объекта (оборудование, инвентарь).

Из собственности муниципального образования «Северодвинск» передано (продано, списано):

1. Передано в собственность Российской Федерации по решениям суда  25 объектов недвижимого имущества – защитные сооружения гражданской обороны.

2. Передано в хозяйственное ведение предприятий 15 объектов недвижимого имущества, 8 объектов движимого имущества
(СМУП «Горсвет» – сети наружного освещения, СМУП ЖКХ «ГОРВИК» –  ливневые канализации, МПЖРЭП Северодвинска – 2 нежилых здания).

3. Передано в оперативное управление учреждений 3 объекта недвижимого имущества (здания), 11 099 объектов движимого имущества (жилеты, браслеты, книги, часы, виски).

4. По договорам купли-продажи – 70 объектов (нежилые здания, помещения, земельные участки).

5. По соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в собственность переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда передано 6 жилых помещений.

6. По договорам приватизации передано 276 жилых помещений.

7. Списано движимое имущество износ 100% – 3 объекта (холодильники, франкировальная машина).

В целях информирования заинтересованных лиц о торгах, об аукционах, планируемых КУМИ к проведению; для размещения сведений о результатах приватизации и иной аналогичной информации, а также в целях освещения в СМИ вопросов, связанных с деятельностью КУМИ, в 2018 году на аукционах были заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму                          299,72 тыс. руб.:

- в сфере освещения вопросов, связанных с деятельностью КУМИ, – муниципальный контракт с ООО «Северодвинский Медиа Центр» на услуги по опубликованию информационных сообщений в газете «Северный рабочий». Количество публикаций составило 5;

- в сфере приватизации муниципального имущества контракт с ООО «Рекламное агентство «Северная неделя» на услуги по опубликованию информационных сообщений в газете «Вечерний Северодвинск». Количество публикаций составило 15.

Соисполнителем программы, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,  организованы и проведены мероприятия по расчетно-информационному обслуживанию за наем помещений на территории муниципального образования «Северодвинск», заключен контракт на расчетно-информационное обслуживание на сумму 345,2 тыс. рублей. В 2018 году 8 368 жилых помещений учитывается в реестре для начисления платы за наем муниципальных жилых помещений.

По исполнению мероприятий Задачи 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» осуществлено следующее:

В собственности муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2019 находятся 14 муниципальных унитарных предприятий, по сравнению с 2017 годом количество муниципальных предприятий не изменилось.

Учредителем и собственником имущества 83 муниципальных учреждений является муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации Северодвинска. Полномочия собственника имущества от имени Администрации Северодвинска осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом.

В соответствии с Порядком распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 30.10.2003 № 140:

– рассмотрено 150 обращений по вопросу списания муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений, и выдано 141 разрешение на списание муниципального имущества и 9 отказов;

– рассмотрено 68 обращений муниципальных предприятий по согласованию сделок, влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности;

– оформлено 122 разрешения на передачу в аренду (безвозмездное пользование, проведение аукционов) муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий (учреждений);

– выдано 9 разрешений на продажу муниципального движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, по результатам проведенных мероприятий 35% доходов от продажи имущества перечислены предприятием в местный бюджет;

– внесены изменения в действующие уставы по 4 муниципальным предприятиям и  проведено согласование вносимых изменений в уставы 11 муниципальных учреждений;

За отчётный период в местный бюджет поступило платы за пользование муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, в сумме 10 377,1 тыс. руб., в том числе: от продажи имущества – 693,8 тыс., руб. или 108,16% от плана; от аренды имущества – 6 789,8 тыс. руб., или 100,08% от плана; от прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности – 2 893,5 тыс. руб.,  или 100% от плана.

В 2018 году работа, направленная на обеспечение эффективной деятельности муниципальных предприятий, заключалась в следующем:

– ежеквартально на основе бухгалтерской отчетности проводился экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по основным параметрам (сравнение значений уставного, резервного фонда и финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ дебиторской и кредиторской задолженности; анализ изменения стоимости чистых активов; анализ изменения показателей ликвидности; анализ начисленных и уплаченных сумм платежей за использование муниципального имущества в сравнении с предыдущим отчетным периодом);

– для рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2017 год организовано проведение заседаний Балансовой комиссии. На заседаниях комиссией рассмотрены результаты деятельности 14 действующих муниципальных предприятий, из них: 10 прибыльных и 4 убыточных (СМУП «Спецавтохозяйство», СМУП «ЖКХ», СМУП ЖКХ «Горвик», СМУП «Белое озеро»). Деятельность двух муниципальных предприятий (СМУП «Спецавтохозяйство» и СМУП «ЖКХ») признана неудовлетворительной.

По результатам рассмотрения деятельности муниципальных предприятий принято решение Балансовой комиссии с рекомендациями по дальнейшей их деятельности, на протяжении 2018 года осуществлялся контроль  за исполнением решения комиссии;

– в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па согласовано 20 проектов  распоряжений Администрации Северодвинска о внесении изменений в Перечни особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Северодвинска;

– в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.02.2012 № 69-па проведена проверка 22 отчетов о деятельности муниципальных автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества за 2016 год (в адрес 2 учреждений направлены письма с замечаниями и рекомендациями по их устранению, замечания устранены);

– проведено 12 выездных проверок муниципальных учреждений на предмет сохранности, распоряжения и использования по назначению муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления, и принято участие в проведении 1 комплексной проверки муниципального предприятия (СМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»).

По результатам проверок предприятий и учреждений выявлены случаи нарушения нормативных актов в части распоряжения муниципальным имуществом. Руководителям муниципальных учреждений направлены предписания (требования) по устранению выявленных нарушений и недостатков. Учреждениями приняты меры по устранению выявленных нарушений. В адрес СМУП «ЖКХ» планируется направить требование в феврале 2019 года;

– проведено 8 внеплановых осмотров муниципального недвижимого имущества, закрепленного в оперативное управление учреждений и хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий, в целях контроля за сохранностью и использованием имущества по назначению. В результате осмотров выявлены факты предоставления в аренду объектов недвижимого имущества без согласования с собственником имущества, неузаконенные перепланировки. По результатам осмотров руководителям предприятий и учреждений даны рекомендации по устранению выявленных нарушений;

– ежемесячно проводился мониторинг поступлений в местный бюджет платежей за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. В связи с несвоевременным перечислением платы за пользование муниципальным имуществом в адрес муниципальных предприятий направлено 14 требований об уплате недоимки и пени, во исполнение которых в местный бюджет поступило 350,9 тыс. руб.

На основании решения Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   от 14.12.2017     № 31 (с учетом всех внесенных изменений) и постановления Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 25.12.2018 № 510-па КУМИ  в 2018 году заключено с МУП «ССКРУ» Соглашение   от 26.12.2018 № 1/2018 о предоставлении субсидии на увеличение уставного фонда предприятия в сумме  4 827,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности учитываются акции 10 открытых акционерных обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий с сохранением 100% акций в муниципальной собственности (далее по тексту – общество).

По состоянию на 01.01.2018 в собственности муниципального образования «Северодвинск» учитывались акции 11 обществ.

Изменение общего количества обществ обусловлено прекращением в 2018 году  деятельности ОАО «СМУ № 3» в связи с его ликвидацией (общество исключено из ЕГРЮЛ 15.06.2018).

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в целях избрания на годовом общем собрании акционеров (единственным акционером) органов управления обществ подготовлено 17 проектов распоряжений Администрации Северодвинска с предложениями о выдвижении кандидатов для избрания их в органы управления обществ.

Подготовлено 104 заседания Совета директоров обществ, в том числе 10 заседаний по итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2017 год, 8 заседаний  по утверждению на 2019 год графиков отпусков генеральных директоров и главных бухгалтеров  акционерных обществ, 86 заседаний в отношении деятельности обществ по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров.

В 2018 году подготовлено 37 решений единственного акционера по вопросам, отнесенным к его компетенции (избрание Совета директоров, членов ревизионной комиссии, генерального директора, утверждение аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, выплата дивидендов).

В 2018 году в местный бюджет поступило дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Северодвинск», в сумме 15 372,3 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

В 2018 году работа, направленная на эффективное управление акциями, заключалась в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северодвинский завод строительных материалов», ОАО «Роспечать» Северодвинска, ОАО «Производственно-комплектовочная база» Северодвинска, ОАО «Приморский», ОАО «Белоснежка» Северодвинска.

Ежеквартально по итогам каждого отчетного периода осуществлялся экспресс-анализ деятельности обществ.

По исполнению мероприятий Задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» осуществлено следующее.

В соответствии с решением Совета депутатов от 29.11.2017 № 30           «О структуре Администрации Северодвинска»; решением Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 49 «О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска» с 15.03.2018 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям переименован в  Комитет по управлению муниципальным имуществом (сокращенное наименование – КУМИ).

В Комитете по управлению муниципальным имуществом исключено подразделение «Отдел по земельным отношениям», которое введено в Управление градостроительства и земельных отношений (до переименования – Управление строительства и архитектуры).

Для выполнения общей цели и задач муниципальной программы  Управление градостроительства и земельных отношений является соисполнителем муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы».

За период с января по март 2018 года выполнены обязательства   м/к 0332_17_КУМИ от 01.12.2017, м/к 18КУМИ-002 от 15.01.2018, м/к 18КУМИ-172 от 22.05.2018, м/к 0024_18_КУМИ от 26.03.2018 (кадастровые работы); м/к 0015_18_КУМИ от 12.03.2018 (услуги по оценке), на общую сумму 175,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» соисполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска далее – (УГиЗО) за период с марта по декабрь 2018 года выполнены мероприятия:

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Северодвинска в области земельных отношений подготовлено:

-  2 518 муниципальных правовых актов по предоставлению земельных участков;

-  2 082 распоряжения об утверждении схемы месторасположения границ земельных участков;

- 128 распоряжений по выдаче разрешений на использование земель или земельного участка.

Принято 24 решения об отказе в предоставлении земельных участков.

Заключено 162 договора аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельными участками.

Всего за 2018 год общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства с аукционов и без проведения торгов, составила 25,58 га.         Из них :

- предоставленных для строительства (многоквартирных домов, детского сада, газопровода) составила 16,18 га;

- из них для реконструкции автомобильных дорог – 9,4 га.

Проведено 13 аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков площадью 8,04 га и 4 по продаже земельных участков площадью 0,678га. По итогам проведенных аукционов в бюджет поступило:

- от аукционов на право заключения договоров аренды земельных      участков – 19 843 817,00 руб.;

- от продажи земельных участков – 4 269 884,00 руб.

В рамках выполнения мероприятий по реализации прав многодетных семей на получение земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской области», подготовлено 166 распоряжений о включении многодетных семей  в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства. В 2018 году данной категории граждан предоставлено                    9 земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

В связи с внесением изменений в областное законодательство, в соответствии со статьей 3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым на территории Архангельской области для строительства многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения жильем многодетных семей.

В соответствии с поручением Правительства Архангельской области            об организации работы по отбору земельных участков для передачи в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, членами которых являются многодетные семьи, Администрацией Северодвинска определен для данных целей земельный участок с кадастровым номером  29:28:102015:25, площадью 2040 кв. м, расположенный:  г. Северодвинск,            в районе ул. Республиканской, 29.

11 многодетных семей представили заявления о включении в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.

Также в 2018 году осуществлены мероприятия по муниципальному земельному контролю, проведена 41 проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью соблюдения требований земельного законодательства и недопущения использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов. По результатам проведённых мероприятий выявлено 20 нарушений, по которым направлено 20 предписаний, составлено         7 протоколов об административных правонарушениях.

Осуществлены мероприятия  по принятию решений о предоставлении земельного участка – в 2018 году принято 2 006 решений о предоставлении земельного участка. Увеличились обращения граждан – членов садоводческих некоммерческих товариществ с заявлениями о предоставлении закрепленных за ними земельных участков, составляющих территорию СНТ, также гражданами  членами СНТ, желающими до 01.03.2019 оформить строения, земельные участки и загородное имущество в собственность по упрощенной системе         (по дачной амнистии). После 1 марта 2019 года введен единый порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а также их оформления в собственность в СНТ и населенных пунктах.

Подготовлены сведения в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством. На 01.01.2019 общая площадь земельных участков, признанных объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством, составляет  4 375 116 кв. м.

За период 2018 года  с 15 собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, заключено 9 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую площадь           437,06 кв. м. На основании заключенных соглашений выплачены средства местного бюджета в размере 14 287,00 тыс. рублей.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ               «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 17.06.2011 № 18-ра, распоряжением Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска», утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска  (далее по тексту  – Перечень).

В данном Перечне перечислены услуги, закрепленные за Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, которые учтены в рамках Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»  за 2018 год.

Таблица 6

| Задача/мероприятие | Наименование услуги | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»: |
| Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» | - предоставление муниципального имущества в аренду | Отдел аренды имущества КУМИ |
|  | - предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование |  |
|  | - предоставление согласия арендаторам муниципального имущества на его сдачу в субаренду |  |
|  | - предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
|  | - заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности |  |
| соответствуют показателям: |
| «Количество договоров на аренду муниципального имущества (в год)» – 391 единица |
| «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» – 48 042 кв. метров |
| Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | - заключение договоров купли-продажи муниципального имущества | Отдел предприятий и приватизации КУМИ |
| соответствует показателю: |
| «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества» – 24 единицы |
| Административ- ное мероприятие «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» | - предоставление сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества, об объектах муниципальной собственности Северодвинска | Отдел муниципальной собственности КУМИ |
|  | - предоставление информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду |  |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов». Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользова-нию» | - предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел по земельным отношениям УГиЗО |
|  | - выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута |  |
|  | - предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение |  |
|  | - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории |  |
|  | - принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав |  |
|  | - принятие решения о переоформлении права на земельный участок |  |
|  | - регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков |  |
|  | - рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую. |  |
|  | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации | Отдел по земельным отношениям УГиЗО |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Северодвинск», в постоянное (бессрочное) пользование |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Северодвинск», в безвозмездное пользование |  |
| соответствуют показателям: |
| «Количество договоров на аренду земельных участков» – 1 454 единицы |
| «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» – 17 единиц |
| «Количество сформированных земельных участков» – 99 единиц |
| «Количество мероприятий по земельному контролю» – 41 единица |
| «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка» – 2 006 единиц. |

- Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

В течение 2018 года Комитетом по  управлению муниципальным имуществом осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Между отделами КУМИ: отделом муниципальной собственности, отделом аренды имущества, отделом предприятий и приватизации, отделом бухгалтерского учета и отчетности, соисполнителями программы -Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.

Данные нормы закреплены в положении, отделах и должностных инструкциях работников Комитета. В отделе бухгалтерского учета и отчетности КУМИ; группе делопроизводства КУМИ  формируются все изменения, вносимые в программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами.

На основании отчетной документации ведется анализ реализации Программы.  Данная учетная информация доводится до заместителя Главы  Администрации по финансово-экономическим вопросам и по мере необходимости принимаются меры по дальнейшей реализации Программы в части  финансирования Программы и корректировки показателей мероприятий Программы.

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

## В целях повышения эффективности реализации Программы  ответственным исполнителем раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденный заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам 19.10.2018.

## В плане реализации Программы определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, контрольных событий, исполнение которых распределено между отделом муниципальной собственности КУМИ, отделом аренды муниципального имущества КУМИ, отделом предприятий и приватизации КУМИ,  отделом бухгалтерского учета и отчетности КУМИ, соисполнителями программы - Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска (выполнение мероприятий задачи 3 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию», «Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю», «Осуществление мероприятий  муниципального образования  «Северодвинск» по принятию решений о предоставлении земельного участка», «Подготовка сведений в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством»; Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска (выполнение мероприятия задачи 1 «Организация мероприятий по расчетно-информационному обслуживанию за наем помещений на территории муниципального образования «Северодвинск»), также КУМИ обеспечено информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством (Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска).

Итоги плана реализации Программы:

Таблица 7

| Наименование критерия | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество мероприятий | количество административных мероприятий | количество контрольных событий |
| Выполнено в срок | 19 | 8 | 4 | 7 |
| Выполнено с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не выполнено | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 20 | 8 | 5 | 7 |
| Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВпл), (баллов) | 95,0 |

Изменения, внесенные в Программу в части бюджетных ассигнований и изменение плановых значений показателей на реализацию подпрограмм и Программы в целом не ведет к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 8

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу<5> | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 08.06.2018 | 237-па | Уточнены ассигнования муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», уменьшено/ увеличено финансирование на 2018 г., 2019 г., 2020 г. Задача 1 (уточнены Показатели 1; 2); Мероприятие 1.01 (уточнен Показатель 1); Мероприятие 1.02 (уточнены Показатели 1, 2); Мероприятие 1.03 (уточнен Показатель 1); Административное мероприятие 1.04 (уточнен Показатель 1); задача 2: Мероприятие 2.01 (уточнен Показатель 1); Мероприятие 2.02 (уточнен Показатель 1); задача 3 (уточнены Показатели 1; 2); Мероприятие 3.01 (уточнен Показатель 2); Обеспечивающая подпрограмма |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 30.11.2018 | 473-па | Уточнены ассигнования муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», уменьшено/ увеличено финансирование на 2018 г., 2019 г., 2020 г. Задача 1: Мероприятие 1.01 (уточнены Показатели 1; 2); Мероприятие 1.02 (уточнен Показатель 1); Мероприятие 1.03 (уточнен Показатель 1); Мероприятие 1.06 (уточнены Показатели 1; 2); задача 2: Мероприятие 2.01 (уточнен Показатель 1); задача 3: Мероприятие 3.05 (уточнен Показатель 1); Обеспечивающая подпрограмма |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 15.01.2019 | 7-па | Уточнены ассигнования муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», уменьшено финансирование на 2018 г. Задача 1 Мероприятие 1.01 (уточнен Показатель 1); задача 3 Мероприятие 3.01 (уточнены Показатели 1; 2); Мероприятие 3.05 (уточнен Показатель 1) |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 05.03.2019 | 76-па | Уточнены ассигнования муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2018 год, уменьшено финансирование. Задача 1 Мероприятие 1.01 (показатели без изменений), Мероприятие 1.02 (уточнен Показатель 1), Мероприятие 1.06 (уточнен Показатель 2); задача 3 Мероприятие 3.01 . (показатели без изменений); Обеспечивающая подпрограмма |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Управлению реализацией  Программы способствуют оперативное принятие решений при выполнении мероприятий Программы; обеспечение согласованности  взаимодействия между отделом муниципальной собственности КУМИ, отделом аренды имущества КУМИ, отделом предприятий и приватизации КУМИ, отделом бухгалтерского учета и отчетности КУМИ, соисполнителями программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, органами Администрации Северодвинска,  муниципальными предприятиями Северодвинска в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы; проведение мониторинга реализации Программы.

Приоритетными направлениями программы являются мероприятия подпрограмм, которые направлены на  вовлечение имущества в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Северодвинск»  доходов и средств от использования и продажи имущества; открытость  проведения приватизации имущества муниципального образования «Северодвинск».

В целях совершенствования управления исполнения Программы необходим строгий контроль за достижением плановых показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года, так как в Программу вносятся изменения в части финансирования Программы и значений показателей программы на основании  внесения изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2021 годов».

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Таблица 9

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск - изменение экономической ситуации, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | Отражаются на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями и арендаторами имущества муниципального образования «Северодвинск», что может негативно отразиться на поступлении доходов в бюджет от аренды муниципального имущества (показатели цели Программы) | 3 | Ежемесячно проводился мониторинг платежей за аренду муниципального имущества. В 2018 году в адрес арендаторов – нарушителей платежной дисциплины направлено 1 368 претензий на общую сумму 153 826 922,65 рубля, в том числе, пени – 16 646 167,37 рубля. Кроме того, на постоянной основе ведется аналитический учет по суммам поступлений в счет уплаты по выставленным претензиям. Так, за 2018 год в результате претензионной работы поступило в бюджет 34 296 694,79 рубля. |
| Внутренний риск -организационные риски | Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий (задача 1 Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»; -заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. - ИП Петров А.А. Муниципальный контракт от 31.07.2018 № 0154_18_КУМИ на выполнение технической инвентаризации, кадастровые работы и обеспечение постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества; - ООО «Северный экспертный институт». Муниципальный контракт от 26.03.2018 № 0024_18_КУМИ на проведение кадастровых работ и обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в связи с отсутствием Проекта планировки территории; - ООО «Земресурс». Муниципальный контракт от 22.11.2016 № 0324_16_КУМИ; от 05.12.2016 № 0340_16_КУМИ на выполнение кадастровых работ; - ИП Дроздов А.В. Муниципальный контракт от 01.12.2017 № 0332_17_КУМИ на выполнение кадастровых работ; - ООО ЧОО «А.К.П.». Муниципальный контракт от 11.12.2017 № 0341_17_КУМИ на выполнение обязательств по охране военного городка № 49; - ИП Юдин В.С. Муниципальный контракт от 08.11.2017 № 0309_17_КУМИ на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества. | 2 | Регулярный мониторинг - осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей муниципальной программы. В связи с просрочкой по исполнению контракта Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 596,31 рубля. В связи с просрочкой по исполнению контракта Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 290,00 рублей. Учитывая длительный срок неисполнения 2 муниципальных контрактов, принято решение о расторжении контрактов с ООО «Земресурс» в одностороннем порядке с выставлением требования об уплате штрафов на сумму 20 950,00 рублей. За просрочку исполнения обязательств по контракту, направлено требование об уплате пеней в сумме 8 280,00 рублей. За недобросовестное исполнение обязательств по контракту, данный контракт был расторгнут, сумма неустойки в размере 9 030,00 рублей. За просрочку выполнения работ Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 148,72 рубля. |
| Внутренний риск -организационные риски | Несвоевременное обращение муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставных фондов может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий и их показателей (задача 2 Мероприятие 2.01 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по увеличению уставных фондов муниципальных унитарных предприятий» |  | Регулярный мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей муниципальной программы |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013  № 426-па, по итогам 2018 года:

Таблица 10

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0,687 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1,030 |
| 3 | Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,800 |
| 4 | Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 1,199 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________

Сведения о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

(наименование программы) за 2018 год

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2018 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П900000000 | V | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» | тыс. руб. | 76 012,8 | 61 281,7 | 0,806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 76 012,8 | 61 281,7 | 0,806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 40 010,1 | 27 476,1 | 0,687 |  |  |
|  |  | V | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | тыс. руб. | 76 012,8 | 61 281,7 | 0,806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 98,000 | 113,700 | 1,160 | Показатель выполнен в полном объеме. (1,16 % поступили авансовые платежи за январь 2019 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,000 | 107,000 | 1,070 | Показатель выполнен в полном объеме. (1,07 % поступили авансовые платежи за январь 2019 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,000 | 107,500 | 1,075 | Показатель выполнен в полном объеме. (1,075 % поступили авансовые платежи за январь 2019 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» | процент | 0,330 | 0,330 | 1,000 |  | 1 |
|  | П910000000 | V | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» | тыс. руб. | 40 010,1 | 27 476,1 | 0,687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 010,1 | 27 476,1 | 0,687 |  |  |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» | тыс. руб. | 9 499,8 | 7 565,5 | 0,796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 499,8 | 7 565,5 | 0,796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров аренды муниципального имущества (в год)» | единиц | 380,000 | 391,000 | 1,029 | Увеличене показателя связано с переоформлением договоров аренды | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» | кв. метров | 48 650,000 | 48 042,000 | 0,988 | Изменение показателя связано с проведением технической инвентаризации площади объектов, передаваемых в аренду | 1 |
| 163 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | тыс. руб. | 6 667,8 | 4 857,1 | 0,728 | Основными причинами неосвоения средств по данной статье является: 1. Экономия (сложившаяся разница между начальной максимальной и конечной ценой) при заключении муниципальных контрактов способом проведения электронного аукциона по добровольному страхованию имущества, на оценку недвижимости. 2. Внесение изменений в законодательство в части освобождения от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий при удостоверении сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийных и подлежащих сносу домах. Также в отношении ряда соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в связи с тем, что они заключались на основании решений суда, вступивших в законную силу, не потребовалось проведение мероприятий по нотариальному удостоверению. 3. Отказ от закупок на оказание услуг по оценке изымаемой недвижимости, расположенной в аварийных многоквартирных домах, в связи с тем, что повторное проведение мероприятий по определению размера возмещения не потребовалось. 4. Отмена закупок по технической инвентаризации и кадастровым работам в связи с необходимостью уточнения перечня объектов недвижимого имущества и доработки представленной документации на данные объекты |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 6 667,8 | 4 857,1 | 0,728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объекта недвижимости» | единиц | 35,000 | 34,000 | 0,971 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества» | единиц | 25,000 | 24,000 | 0,960 |  | 1 |
| 163 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 2 486,8 | 2 363,2 | 0,950 | Основными причинами неосвоения средств по данной статье является: 1. Экономия (сложившаяся разница между начальной максимальной и конечной ценой) при заключении муниципальных контрактов способом проведения электронного аукциона на охрану муниципального имущества. 2. Отмена закупки по установке заборов и прочих защитных ограждений вокруг зданий (в декабре 2018 года не произошло форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых потребовалось бы проведение данных мероприятий) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 486,8 | 2 363,2 | 0,950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных с собственником жилого помещения» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый учет в текущем периоде» | единиц | 41,000 | 7,000 | 0,171 | Уменьшение показателя связано с несогласованием проекта о постановке на реестровый учет в 2018 г., данное имущество планируется поставить на учет в 2019 г. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество имущества, выбывшего с реестрового учета по прогнозному плану в текущем периоде» | единиц | 53,000 | 70,000 | 1,321 | Увеличение показателя связано с продажей в 2018 году имущественного комплекса, состоящего из 47 объектов и расположенного по адр.: Архангельская обл., г. Северодвинск в районе деревни Кудьма, в/г 49 | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество публикаций в прессе и телепередач» | единиц | 15,000 | 58,000 | 3,867 | Увеличение показателя связано с необходимостью информирования граждан и юр. лиц по вопросам муниц. имущества | 1 |
| 303 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 «Организация мероприятий по расчетно-информационному обслуживанию за наем помещений на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 345,2 | 345,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 345,2 | 345,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество жилых помещений, учитываемых в реестре для начисления платы за наем муниципальных жилых помещений» | единиц | 8 474,000 | 8 368,000 | 0,987 | Уменьшение показателя связано с учитываемыми в реестре жилыми помещениями в 2018 г. | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» | тыс. руб. | 13 497,5 | 4 827,2 | 0,358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 13 497,5 | 4 827,2 | 0,358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетности муниципальных предприятий и АО за использование муниципального имущества» | единиц | 120,000 | 120,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
| 163 | П910200000 | V | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Осуществление мероприятий муниципального образования "Северодвинск" по увеличению уставных фондов муниципальных унитарных предприятий» | тыс. руб. | 13 497,5 | 4 827,2 | 0,358 | Муниципальные унитарные предприятия за выделением субсидии на увеличение уставного фонда в КУМИ не обращались |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 13 497,5 | 4 827,2 | 0,358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Внесение изменений в устав муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставного фонда» | единиц | 3,000 | 1,000 | 0,333 | Уменьшение показателя связано с обращением муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставных фондов | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» | тыс. руб. | 17 012,8 | 15 083,4 | 0,887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 012,8 | 15 083,4 | 0,887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на аренду земельных участков» | единиц | 1 486,000 | 1 454,000 | 0,978 | Уменьшение количества договоров на аренду земельных участков связано с расторжением договоров аренды при продаже земельных участков, несостоявшимися аукционами, а также с изменением намерений граждан в приобретении земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, не в аренду, а в собственность | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 20,000 | 17,000 | 0,850 | Уменьшение планового показателя обусловлено признанием аукционов несостоявшимися (в связи с отсутствием заявок на участие) | 1 |
| 163,303 | П910300000 | V | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» | тыс. руб. | 796,4 | 796,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 796,4 | 796,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | единиц | 44,000 | 44,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» | единиц | 120,000 | 99,000 | 0,825 | Уменьшение планового показателя связано с тем, что в 2018 году были запланированы кадастровые работы по формированию земельных участков в восточной части города в целях вовлечения в оборот для жилищного строительства. Однако в связи с тем, что мероприятия по выкупу жилых помещений у собственников не завершены, формирование земельных участков не представляется возможным | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02 «Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество мероприятий по земельному контролю" | единиц | 20,000 | 41,000 | 2,050 | Проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц с целью соблюдения требований земельного законодательства и недопущения использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества неисполненных предписаний за предыдущий период, в связи с этим увеличилось количество внеплановых поверок | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Административное мероприятие 3.03 «Осуществление мероприятий муниципального образования "Северодвинск" по принятию решений о предоставлении земельного участка» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество принятых решений о предоставлении земельного участка" | единиц | 1 900,000 | 2 006,000 | 1,056 | Значительное увеличение планового показателя связано с массовыми обращениями граждан, желающих приобрести земельные участки в районе д. Таборы, д. Лахта, д. Волость, а также гражданами – членами СНТ, желающими до 01.03.2019 оформить строения, земельные участки и загородное имущество в собственность по упрощенной системе (по дачной амнистии). После 1 марта 2019 года введен единый порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а также их оформления в собственность в СНТ и населенных пунктах | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 04 |  | Административное мероприятие 3.04 «Подготовка сведений в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Общая площадь земельных участков, признанных объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством" | м2 | 4 298 692,000 | 4 375 116,000 | 1,018 | Отклонение планового показателя от фактического образовалось, в связи с увеличением продаж земельных участков и государственной регистрацией прав собственности на земельные участки в соответствии с действующим законодательством (взаимостязан с показателем 1 «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка»). | 1 |
| 163 | П910300000 | V | 1 | 1 | 3 | 05 |  | Мероприятие 3.05 «Осуществление мероприятий по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд» | тыс. руб. | 16 216,4 | 14 287,0 | 0,881 | В связи с несогласием собственников изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, подписывать соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на предложенных условиях (несогласие с размером возмещения) не израсходованы средства местного бюджета в общем размере 1 929 420,62 рубля |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 216,4 | 14 287,0 | 0,881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных с собственником недвижимого имущества» | единиц | 10,000 | 9,000 | 0,900 |  | 1 |
|  | П990000000 | V | 1 | 9 | 0 | 00 |  | «Обеспечивающая подпрограмма» | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 1 | 00 |  | «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИ» | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 |  |  |
| 163 | П990110010 | V | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 | Экономия средств произошла за счет уменьшения начисления страховых взносов в фонды с работников, чей доход превысил предельную величину налоговой базы, а также 289 605,74 рубля – получено возмещение средств от Фонда социального страхования РФ в части превышения расходов КУМИ по временной трудоспособности, по беременности и родам. Назначения в сумме 2 197 008,16 рубля не освоены в результате временных вакансий в течение 2018 года; экономия средств на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно работниками КУМИ; Экономия средсв по услугам связи, закупкам материалов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 002,7 | 33 805,6 | 0,939 |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2. 01 «Претензионная работа с должниками перед муниципальным бюджетом» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество выставленных претензий» | единиц | 1 344,000 | 1 368,000 | 1,018 | Увеличение показателя связано с проведением мероприятий по контролю за поступлением платежей за аренду муниципального имущества | 1 |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2. 02 «Разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных отношений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество разработанных проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска" | единиц | 94,000 | 86,000 | 0,915 | Показатель выполнен в соответствии с необходимым количеством в 2018 г. правовых и распорядительных актов органов Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имущ., находящимся в муниц. собственности | 1 |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2. 03 «Размещение, ведение и обновление на официальных сайтах» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель "Количество официальных сайтов" | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,687 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,030 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,076 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0,974 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,027 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,800 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 1,199 |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________ |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | КУМИ (отдел предприятий и приватизации) | Сентябрь–ноябрь 2017 года | № 61 от 07.09.2017 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан с целью обеспечения эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска. Исполнение бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска реализовано в соответствии с годовым плановым заданием. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | КУМИ (отдел аренды муниципального имущества) | октябрь–ноябрь 2017 года | № 37 от 14.12.2017 | Установление базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом – для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены |
| Постановление Администрации Северодвинска | КУМИ (отдел аренды муниципального имущества) | октябрь–ноябрь 2017 года | № 408-па от 07.12.2017 | Установление базовой ставки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам | Управление экономики Северодвинска (отдел организации потребительского рынка) | октябрь–декабрь 2017 года | № 10-рфэ от 18.12.2015 (в редакции от 01.03.2018) | Утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска. Показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам | Управление экономики Северодвинска (отдел организации потребительского рынка) | октябрь–декабрь 2017 года | № 441-па от 29.12.2017 | Утверждение ставки платы по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Оказало влияние на достижение показателя «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» – выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены |