## согл корректором
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 24.05.2019 № 172-па
План мероприятий
по подготовке городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
к работе в осенне-зимний период 2019–2020 года
№ п.п. | Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Объем работ |  |  | Источник финансирования, тыс. руб.
| работ, мероприятий |  | един. изм. | физические показатели | тыс. руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Предприятия жилищно-коммунального комплекса | [12 empty] | мб | ср.предпр | обл.бюджет
Раздел I. Подготовка зданий | [9 empty] | устр неиспр |  | 53414.269 | 0 | 53414.269 | 0
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций |  | зд. | 494 | 4484.592 | 0 | 4484.592 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | зд. | 14 | 552.932 | 0 | 552.932 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-09-01 | зд. | 209 | 277 | 0 | 277 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | зд. | 44 | 1207.66 | 0 | 1207.66 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-10-01 | зд. | 212 | 1380 | 0 | 1380 | 0
| ООО "ЖКХ-Норд", ЖКХ "Север" | 2019-10-01 | зд. | 14 | 1063 | 0 | 1063 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2019-10-01 | зд. | 1 | 4 | 0 | 4 | 0
1.2 | Остекление, всего по жилищному фонду, в том числе: |  | кв. м. | 1083 | 1279.272 | 0 | 1279.272 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | кв. м. | 151 | 167.016 | 0 | 167.016 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | кв. м. | 151 | 167.016 | 0 | 167.016 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-10-01 | кв. м. | 335 | 448 | 0 | 448 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-10-01 | кв. м. | 74 | 88.9 | 0 | 88.9 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | кв. м. | 49 | 90.6 | 0 | 90.6 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | кв. м. | 74 | 136.83 | 0 | 136.83 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны",ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-10-01 | кв. м. | 241 | 177.11 | 0 | 177.11 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2019-10-01 | кв. м. | 8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв. м. | 31684 | 34059.153 | 0 | 34059.153 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | кв. м. | 9789 | 7119.983 | 0 | 7119.983 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-11-01 | кв. м. | 2481 | 5834.28 | 0 | 5834.28 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-10-01 | кв. м. | 4260 | 4183 | 0 | 4183 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-10-01 | кв. м. | 4200 | 4547 | 0 | 4547 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | кв. м. | 2250 | 2463.75 | 0 | 2463.75 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | кв. м. | 2170 | 2376.15 | 0 | 2376.15 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-10-01 | кв. м. | 6518 | 7528.29 | 0 | 7528.29 | 0
| СМУП "Белое озеро" | 2019-10-01 | кв. м. | 16 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0
1.4 | Герметизация швов, всего по жилищному фонду: |  | п. м. | 21913 | 13591.252 | 0 | 13591.252 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | п. м. | 4890 | 5315.175 | 0 | 5315.175 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-11-01 | п. м. | 2659 | 1223.14 | 0 | 1223.14 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-10-01 | п. м. | 4150 | 2117 | 0 | 2117 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-10-01 | п. м. | 3840 | 1076 | 0 | 1076 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | п. м. | 1237 | 1100.93 | 0 | 1100.93 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | п. м. | 1522 | 1354.58 | 0 | 1354.58 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-10-01 | п. м. | 3615 | 1404.427 | 0 | 1404.427 | 0
1.5 | Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1358 | 34568.163 | 0 | 34568.163 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | зд. | 318 | 8339.199 | 0 | 8339.199 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | зд. | 357 | 18118.814 | 0 | 18118.814 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-09-01 | зд. | 212 | 3249 | 0 | 3249 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-09-01 | зд. | 209 | 3257 | 0 | 3257 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-09-01 | зд. | 49 | 282.1 | 0 | 282.1 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-09-01 | зд. | 37 | 211.9 | 0 | 211.9 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-09-01 | зд. | 173 | 1089.95 | 0 | 1089.95 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2019-09-01 | зд. | 3 | 20.2 | 0 | 20.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1295 | 9519.964 | 0 | 9519.964 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | зд. | 303 | 1517.619 | 0 | 1517.619 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | зд. | 312 | 3669.62 | 0 | 3669.62 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-09-15 | зд. | 212 | 1720 | 0 | 1720 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-09-01 | зд. | 209 | 2098.4 | 0 | 2098.4 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | зд. | 49 | 34.3 | 0 | 34.3 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | зд. | 37 | 25.9 | 0 | 25.9 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-09-01 | зд. | 173 | 454.125 | 0 | 454.125 | 0
1.7 | Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: |  | ед. | 1391 | 8212.155 | 0 | 8212.155 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | ед. | 331 | 6573.29 | 0 | 6573.29 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | ед. | 312 | 430.1 | 0 | 430.1 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-09-01 | ед. | 255 | 509 | 0 | 509 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-09-01 | ед. | 209 | 314.9 | 0 | 314.9 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | ед. | 54 | 27 | 0 | 27 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | ед. | 41 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-09-01 | ед. | 189 | 337.365 | 0 | 337.365 | 0
1.8 | Подготовка центральных тепловых пунктов
| АО "Единство" | 2019-09-01 | ед. | 2 | 124.2 | 0 | 124.2 | 0
[5 empty] | 105714.551 | 0 | 105714.551 | 0
Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей
СМУП "Горсвет"
2.1 | Подготовка сетей наружного освещения |  |  |  | 2076.5 | 2076.5 | 0 | 0
2.1.1 | Ремонт, замена кабельных линий | 2019-10-01 | км. | 0.928 | 1159.6 | 1159.6 | 0 | 0
2.1.2 | Восстановление опор | 2019-11-01 | шт. | 20 | 916.9 | 916.9 | 0 | 0
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
2.2 | Подготовка тепловых сетей | 2019-09-01 | км. | 1.48 | 376.8 | 0 | 376.8
2.3 | Подготовка водопроводных сетей | 2019-10-15 | км. | 53.52 | 8076.79 | 403.88 | 7673.91
2.4 | Подготовка канализационных сетей | 2019-10-15 | км. | 48.11 | 12946.46 | 625.42 | 12321.03
2.5 | Подготовка канализационных насосных станций № 16,№ 17 | 2019-10-15 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0
Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог
3.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  | ед. | 23 | 1641.1 | 0 | 1641.1 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | ед. | 4 | 968 | 0 | 968 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | ед. | 5 | 200 | 0 | 200 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-10-01 | ед. | 3 | 240 | 0 | 240 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-08-01 | ед. | 3 | 101.7 | 0 | 101.7 | 0
| ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд" | 2019-10-01 | ед. | 3 | 57 | 0 | 57 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-09-01 | ед. | 3 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2019-09-01 | ед. | 2 | 24 | 0 | 24 | 0
| СМУП "Спецавтохозяйство" | 2019-09-15 | ед. |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв. м. | 31907.24 | 45776.375 | 0 | 776.375 | 45000
| в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС |  | кв. м. | 31380.24 | 45000 |  | 0 | 45000
| МПЖРЭП | 2019-10-01 | кв. м. | 106 | 169 | 0 | 169 | 0
| ООО "ЖКХ Север", ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | кв. м. | 6 | 15 | 0 | 15 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры" | 2019-10-01 | кв. м. | 65 | 102.375 | 0 | 102.375 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-10-01 | кв. м. | 350 | 490 | 0 | 490 | 0
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
3.3 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог | 2019-10-20 | км. | 7.4 | 238288.249 | 35688.649 | 0 | 202599.6
3.4 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог | 2019-10-20 | кв. м. | 16635 | 45000 | 45000 | 0 | 0
3.5 | Заготовка песка, всего: |  | куб. м. | 1303 | 1271.496 | 0 | 1271.496 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | куб. м | 290 | 436.196 | 0 | 436.196 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-10-01 | куб. м. | 423 | 317.25 | 0 | 317.25 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-09-15 | куб. м. | 195 | 134 | 0 | 134 | 0
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-09-01 | куб. м. | 130 | 156 | 0 | 156 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2019-10-01 | куб. м. | 45 | 34.47 | 0 | 34.47 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | куб. м. | 80 | 61.28 | 0 | 61.28 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-10-01 | куб. м. | 140 | 132.3 | 0 | 132.3 | 0
3.6 | Заготовка пескосоляной смеси: СМУП "Спецавтохозяйство" | 2019-09-15 | тн. |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей
4.1 | Подготовка отопительных котельных, всего: |  | ед. | 3 | 359.5 | 0 | 359.5 | 0
| в т.ч.котельная пос.Белое Озеро СМУП "Белое Озеро" | 2019-09-01 |  | 1 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0
| котельная с.Ненокса, ул. Водогон АО "ПЖРЭП" | 2019-09-01 |  | 2 | 330 | 0 | 330 | 0
4.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего |  |  |  | 1902 | 0 | 2382 | 0
| в т.ч. СМУП "Белое Озеро" | 2019-09-01 | куб. м | 180 | 242 | 0 | 242 | 0
| АО "ПЖРЭП" (пос.Ненокса) | 2019-09-01 | тн. | 140 | 1660 | 0 | 1660 | 0
| котельная ул. Водогон | 2019-09-01 | куб. м | 500 |  | 0 | 480 | 0
4.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду.
| акты | 2019-10-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
| паспорта | 2019-11-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
Раздел V.Создание аварийных запасов материалов и оборудования
5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: | 2019-09-01 | тыс. руб. |  | 2290.238 |  | 2290.238
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2019-09-01 | тыс. руб. |  | 958.838 |  | 958.838
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2019-09-01 | тыс. руб. |  | 430 |  | 430
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 2019-09-01 | тыс. руб. |  | 350 |  | 350
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 2019-10-01 | тыс. руб. |  | 280.5 |  | 280.5
| ООО "ЖКХ Норд ", ООО "ЖКХ Север" | 2019-10-01 | тыс. руб. |  | 80 |  | 80
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2019-09-01 | тыс. руб. |  | 60.5 |  | 60.5
| СМУП ЖКХ "Горвик" | 2019-10-01 | тыс. руб. |  | 100 |  | 100
| СМУП "Белое Озеро" | 2019-10-01 | тыс. руб. |  | 30.4 |  | 30.4
Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях
6.1 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего: | 01.09.2019 | зд. | 1326
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 01.09.2019 | зд. | 305
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 01.09.2019 | зд. | 312
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" | 01.09.2019 | зд. | 212
| СМУП "ЖКТ", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "ЖКТ" | 01.09.2019 | зд. | 209
| ООО "ЖКХ Норд" | 01.09.2019 | зд. | 49
| ООО "ЖКХ Север" | 01.09.2019 | зд. | 37
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 01.09.2019 | зд. | 174
| ООО "УК Центральный округ" (Индустриальная д.34) | 01.09.2019 | зд. | 1
| ЖЭ(К)О №4 ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 01.09.2019 | зд. | 8
| ТСЖ "Кондор" ул.Ломоносова, д.102 А | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ "Народная 10" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСНИ "Улица Гагарина 14/2" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 01.09.2019 | зд. | 1
| ООО "ЖЭК № 1" (пр.Морской, д.53, Победы д.8) | 01.09.2019 | зд. | 2
| ЖСК - 18 пр. Морской, д. 44 | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ "Юбилейная 39" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ "Труда 57" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ "Морской проспект, дом 89" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ООО УК "Лада" | 01.09.2019 | зд. | 4
| ООО "Синергия" | 01.09.2019 | зд. | 2
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 01.09.2019 | зд. | 1
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 01.09.2019 | зд. | 1
Учреждения бюджетной сферы
Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций,всего: |  |  | 15 | 10498 | 10498 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2019-09-01 | зд. | 11 | 9498 | 9498 | 0 | 0
| УКиТ | 2019-11-01 | зд. | 4 | 1000 | 1000 | 0 | 0
1.2 | Остекление, всего: |  |  | 1665 | 14821 | 14821 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2019-09-01 | кв. м. | 1635 | 14521 | 14521 | 0 | 0
| УОСиМП | 2019-07-01 | кв. м. | 30 | 300 | 300 | 0 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  |  | 18628.3 | 36967.3 | 36967.3 | 0 | 0
| в т.ч.: УКиТ | 2019-11-01 | кв.м. | 539.3 | 1228.3 | 1228.3 | 0 | 0
| УОСиМП | 2019-08-01 | кв.м. | 571 | 3736 | 3736 | 0 | 0
| УО | 2019-09-01 | кв.м. | 17518 | 32003 | 32003 | 0 | 0
1.4 | Герметизация швов |  |  | 1813 | 1087 | 1085 | 0 | 2
| в т.ч.: УКиТ | 2019-09-01 | п.м. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2
| УО | 2019-09-01 | п.м. | 1808 | 1085 | 1085 | 0 | 0
1.5 | Подготовка систем отопления, всего: |  | зд. | 115 | 874.9 | 822 | 52.9 | 0
| в т.ч.: УО | 2019-09-01 |  | 104 | 777 | 777 | 0 | 0
| УОСиМП | 2019-09-01 |  | 2 | 30 | 30 | 0 | 0
| УКиТ | 2019-09-01 |  | 9 | 67.9 | 15 | 52.9 | 0
1.6 | Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 164 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0
| в т.ч. : УО | 2019-09-01 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| УКиТ | 2019-09-01 |  | 4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0
1.7 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего: |  | зд. | 10 | 1448 | 1448 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2019-09-01 |  | 6 | 1168 | 1168 | 0 | 0
| УКиТ | 2019-09-01 |  | 4 | 280 | 280 | 0 | 0
1.8 | Подготовка ВРУ, всего: |  | ед. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2019-09-01 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
| УКиТ | 2019-09-01 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях
2.1 | Оформление паспортов готовности тепловых энергоустановок зданий к работе в осенне-зимний период
| УО | 01.09.2019 | ед. | 104
| УОСиМП |  |  | 2
| УКиТ |  |  | 9
Подразделения ПАО "ТГК-2"
I. Северодвинские городские тепловые сети
1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 2019-09-01 | км. | 1.8 | 15611 | 0 | 15611 | 0
1.2 | Ремонт тепловых насосных станций | 2019-10-01 | ед. | 1 | 190 | 0 | 190 | 0
1.3 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 2019-09-01 | ед. | 4 | 110 | 0 | 110 | 0
1.4 | Замена ветхих тепловых сетей ( в двухтрубном исчислении) | 2019-11-01 | км. | 1.9 | 38055 | 0 | 38055 | 0
1.5 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 2019-09-01 | км. | 225.9 | 8086 | 0 | 8086 | 0
1.6 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2019-10-01 | млн. руб | - | 1 | 0 | 1 | 0
,
2.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2019-09-01 | по отдельному плану
2.2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 8 | 2019-06-29 | шт. | - | 21742 | 0 | 21742 | 0
2.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона уголь | 2019-10-01 | тыс. тонн | 38.4 | Средства предприятия
III. Северодвинская ТЭЦ-2
3.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2019-09-01 | по отдельному плану
3.2 | Средний ремонт энергоблока ст. № 3 | 2019-05-23 | по отдельному плану | 1 | Средства предприятия
3.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона мазут | 2019-10-01 | тн. | 6200 | Средства предприятия
Северодвинский РЭС ПО "Архангельские электрические сети" филиала "Архэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ в г. Северодвинске | 2019-12-31 | участок КЛ |  | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.2 | Капитальный ремонт выключателя ВМ-35 на ПС-27 110/35/10 Северодвинская | 2019-07-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.3 | Замена ввода выключателя ВМ-35 на ПС-27 110/35/10 Северодвинская | 2019-07-01 | шт. | 6 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.4 | Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкателя на ПС-27 110/35/10 Северодвинская | 2019-07-01 | шт. | 5 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.5 | Капитальный ремонт выключателя 10 кВ типа ВМП-10/ВМПП-10 ПС-36 110/35/10 Рикасиха | 2019-07-01 | шт. | 13 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.6 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 31500-40500 кВА на ПС-55 110/10/10 | 2019-07-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.7 | Замена маслонаполненного ввода 110кВ на ПС-55 110/10/10 | 2019-07-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.8 | Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкателя на ПС-67 110/10 Южная | 2019-10-01 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.9 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ Южная -1 от ТП-42 | 2019-10-01 | шт. | 3 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.10 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ пр. Ленина ТП-26 | 2019-07-01 | шт. | 1 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.11 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Ломоносова ТП-26 | 2019-07-01 | шт. | 3 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.12 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Лесная ТП-27 | 2019-07-01 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.13 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Советская ТП-30 | 2019-07-01 | шт. | 1 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
1.1 | Ремонт ТП, КТП напряжением 6–10 кВ | 2019-10-01 | шт. | 45 | Cредства предприятия | 0 | Cредства предприятия | 0
1.2 | Ремонт РП, РТП напряжением 6–10 кВ | 2019-10-01 | шт. | 4 | Cредства предприятия | 0 | Cредства предприятия | 0
1.3 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ | 2019-12-31 | шт. | 49 | Cредства предприятия | 0 | Cредства предприятия | 0
1.4 | Замена деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ | 2019-12-31 | шт. | 10 | Cредства предприятия | 0 | Cредства предприятия | 0
1.5 | Ремонт деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ | 2019-12-31 | шт. | 30 | Cредства предприятия | 0 | Cредства предприятия | 0
Подразделения ОАО "Архангельскоблгаз"
Северодвинский филиал ОАО "Архангельскоблгаз"
1.1 | Ремонт вводов подземных газопроводов | 2019-09-27 | шт. | 5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0
1.2 | Проверка технической готовности газопроводов | 2019-08-27 | шт. | 120 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0
1.3 | Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ | 2019-09-27 | шт. | 5 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0
1.4 | Ревизия:
| ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры | 2019-09-27 | шт. | 145 | 71.2 | 0 | 71.2 | 0
| запорной арматуры на вводах в дом | 2019-09-27 | шт. | 1497 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0
1.5 | Проверка изолирующих фланцевых соединений | 2019-09-27 | шт. | 414 | 32.55 | 0 | 32.55 | 0
1.6 | Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях | 2019-09-27 | паспорт | 1 | - | - | - | -
1.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2019-09-27 | компл. | 3 | 20 | 0 | 12 | 0
Цех № 19 АО "ПО "Севмаш"
1.1 | Подготовка гидротехнических сооружений | 2019-09-30 | ед. | 2 | - | - | Cредства предприятия | -
1.2 | Подготовка водозабора | 2019-09-30 | ед. | 1 | - | - | Cредства предприятия | -
1.3 | Подготовка очистных сооружений водопровода | 2019-09-30 | ед. | 2 | - | - | Cредства предприятия | -
1.4 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2019-09-30 | ед. | 1 | - | - | Cредства предприятия | -
1.5 | Подготовка насосных станций водопровода | 2019-09-30 | ед. | 15 | - | - | Cредства предприятия | -
1.6 | Подготовка канализационных насосных станций | 2019-09-30 | ед. | 11 | - | - | Cредства предприятия | -
1.7 | Подготовка, ремонт водопроводных сетей | 2019-12-31 | км. | 263 | - | - | Cредства предприятия | -
1.8 | Подготовка, ремонт канализационных сетей | 2019-12-31 | км. | 183.83 | - | - | Cредства предприятия | -
АО "ЦС "Звездочка"
1.1 | Подготовка водопроводных сетей | 2019-09-01 | км. | 28.9 | Средства предприятия
1.2 | Подготовка канализационных сетей | 2019-09-01 | км. | 25.3
1.3 | Подготовка насосных станций водопровода | 2019-09-01 | ед. | 1
1.4 | Подготовка канализационных насосных станций | 2019-10-01 | ед. | 2
1.5 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2019-10-01 | ед. | 1