## Page1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 20.11.2018 № 271-рг
(в редакции от 20.12.2019 № 463-рг)
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» на 2020˗2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Коли чество этажей | Коли чество подъез дов | Общая площадь многоквар тирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количе ство жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утвержде ния кратко срочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количе ство видов работ (услуг) по капи тально му ремонту много квартир ных домов, указан ных в графе 18 | Удельная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквар тирном доме | Предель ная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помеще ний в многоквар тирном доме | Плановая дата заверше ния работ
|  | ввода в эксплуа тацию | заверше ния послед него капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собствен ности граждан |  | всего | за счет сред ств Фонда содей ствия рефор миро ванию жилищ но-ком муналь ного хозяй ства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансиро вания
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
1 | пр-кт Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5878.4 | 5220.4 | 4306.39 | 152 | 10190220.8 | 0 | 0 | 0 | 10190220.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
2 | пр-кт Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5943.3 | 5147 | 4608.63 | 143 | 10046944 | 0 | 0 | 0 | 10046944 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
3 | пр-кт Морской, д. 1 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5190 | 4715.6 | 4310.3 | 198 | 23251161.76 | 0 | 0 | 0 | 23251161.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | пр-кт Труда, д. 8 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3192 | 2867.2 | 2867.22 | 110 | 11770286.08 | 0 | 0 | 0 | 11770286.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4105.15 | 4105.15 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
5 | пр-кт Труда, д. 38 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6110.8 | 5506.4 | 4999.4 | 277 | 10748492.8 | 0 | 0 | 0 | 10748492.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
6 | ул. Лебедева, д. 14 | 1987 |  | Панельные | 9 | 8 | 19040.8 | 16463.1 | 13959.13 | 758 | 56284210.91 | 0 | 0 | 0 | 56284210.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | ул. Лесная, д. 41 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 1 | 545.8 | 488 | 244.6 | 18 | 6149678.4 | 0 | 0 | 0 | 6149678.4 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2020-12-31
8 | ул. Ломоносова, д. 68 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3563.7 | 3281.4 | 2461.32 | 112 | 20217197.61 | 0 | 0 | 0 | 20217197.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6161.15 | 6161.15 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 4 | 3978 | 3703.8 | 2326.32 | 115 | 7229817.6 | 0 | 0 | 0 | 7229817.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
10 | ул. Первомайская, д. 1/2Д | 1955 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 4 | 3645.8 | 3311 | 2439 | 124 | 15987660.15 | 0 | 0 | 0 | 15987660.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4828.65 | 4828.65 | 2020-12-31
Ремонт крыши
11 | ул. Первомайская, д. 65 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 6 | 5002 | 4508.8 | 4263.06 | 218 | 8801177.6 | 0 | 0 | 0 | 8801177.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
12 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 5077 | 3352.3 | 2907.93 | 172 | 16529152.08 | 0 | 0 | 0 | 16529152.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Чеснокова, д. 4 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3854.6 | 3337 | 3119.14 | 198 | 16453712.53 | 0 | 0 | 0 | 16453712.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
14 | ул. Чеснокова, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 4068.2 | 3546 | 3240.09 | 197 | 17484226.74 | 0 | 0 | 0 | 17484226.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
15 | ул. Южная, д. 10/70 | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 6372.4 | 5546.8 | 5325.14 | 257 | 20686402.32 | 0 | 0 | 0 | 20686402.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3729.43 | 3729.43 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
16 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3678.2 | 3338.1 | 2935.06 | 173 | 6515971.2 | 0 | 0 | 0 | 6515971.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
17 | ул. Первомайская, д. 65 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5002 | 4508.8 | 4263.06 | 218 | 17897320.89 | 0 | 0 | 0 | 17897320.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3969.42 | 3969.42 | 2020-12-31
Ремонт теплового пункта
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
18 | ул. Профсоюзная, д. 11 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 3 | 2 | 1549.4 | 1360.5 | 1360.44 | 54 | 4339097.08 | 0 | 0 | 0 | 4339097.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3189.34 | 3189.34 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого | [6 empty] | 86690.4 | 75693.4 | 65673.17 | 3276 | 280582730.55 | 0 | 0 | 0 | 280582730.55 | 0 |  | 54
резервный список 2020 года
1 | пр-кт Беломорский, д. 20 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2807 | 2561.2 | 2225.7 | 112 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
2 | пр-кт Беломорский, д. 54/15 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 3 | 4 | 2150.2 | 1955.1 | 1760.2 | 73 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1807.11 | 1807.11 | 2020-12-31
3 | пр-кт Беломорский, д. 57 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5233.1 | 4732.5 | 4541.22 | 250 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
4 | пр-кт Беломорский, д. 59 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3697.7 | 3383.3 | 2529.92 | 193 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
5 | пр-кт Ленина, д. 4А | 1954 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 2 | 1558.5 | 1340.3 | 1238.83 | 53 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
6 | пр-кт Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5610.39 | 176 | 17739287.55 | 0 | 0 | 0 | 17739287.55 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2601.45 | 2601.45 | 2020-12-31
7 | пр-кт Ленина, д. 30/47 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 4 | 3788.7 | 3446.2 | 2482.34 | 114 | 14515767.88 | 0 | 0 | 0 | 14515767.88 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 5303.53 | 5303.53 | 2020-12-31
Ремонт фасада
8 | пр-кт Ленина, д. 34/42 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 4 | 3461.7 | 3104.4 | 2490.12 | 121 | 13825600.62 | 0 | 0 | 0 | 13825600.62 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 4453.55 | 4453.55 | 2020-12-31
Ремонт фасада
9 | пр-кт Ленина, д. 35/37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 4 | 3479.4 | 3068.7 | 2804.64 | 117 | 13666608.89 | 0 | 0 | 0 | 13666608.89 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 4453.55 | 4453.55 | 2020-12-31
Ремонт фасада
10 | пр-кт Ленина, д. 41 | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3456.4 | 3170.2 | 2708.11 | 141 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
11 | пр-кт Ленина, д. 43 | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3541.2 | 3260.8 | 2800.42 | 122 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
12 | пр-кт Ленина, д. 43Б | 1974 |  | Панельные | 5 | 8 | 6175.2 | 5575.8 | 5211.31 | 289 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
13 | пр-кт Труда, д. 31 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3796.2 | 3510.2 | 3320.8 | 172 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
14 | пр-кт Труда, д. 33 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3793.4 | 3507.4 | 3284.81 | 158 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
15 | пр-кт Труда, д. 35 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2790.1 | 2535.2 | 2402.23 | 126 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
16 | ул. Георгия Седова, д. 17 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2119.8 | 1933 | 1020.82 | 137 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
17 | ул. Железнодорожная, д. 5 | 1964 |  | Панельные | 5 | 5 | 4869.6 | 4437.8 | 3971.88 | 219 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
18 | ул. Железнодорожная, д. 15 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2744.3 | 2000.4 | 2428.31 | 89 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
19 | ул. Железнодорожная, д. 15А | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3670.9 | 3333.8 | 3099.73 | 171 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
20 | ул. Железнодорожная, д. 19А | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3667.7 | 3343.8 | 3068.98 | 168 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
21 | ул. Железнодорожная, д. 21 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6815.3 | 6148.6 | 5496.54 | 283 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
22 | ул. Железнодорожная, д. 23Б | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3659.7 | 3338.9 | 3143.48 | 174 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
23 | ул. Железнодорожная, д. 23В | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5108.2 | 4741.3 | 4136.04 | 265 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
24 | ул. Железнодорожная, д. 25 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4851.1 | 4553.2 | 4194.17 | 226 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
25 | ул. Железнодорожная, д. 35 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3490.1 | 3192.2 | 2958.87 | 138 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
26 | ул. Железнодорожная, д. 42 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 5183.2 | 4707.1 | 4317.96 | 260 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
27 | ул. Железнодорожная, д. 44 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 4526.7 | 3962.8 | 3752.84 | 223 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
28 | ул. Железнодорожная, д. 46 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3666.2 | 3344.3 | 3240.25 | 200 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
29 | ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2655.1 | 2349.8 | 2214 | 93 | 60810.82 | 0 | 0 | 0 | 60810.82 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 60810.82 | 60810.82 | 2020-12-31
30 | ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1390.7 | 1278.3 | 1146.9 | 69 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
31 | ул. Ломоносова, д. 44 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 2 | 1568.2 | 1340.1 | 1202.6 | 44 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
32 | ул. Ломоносова, д. 50А | 1956 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2179.5 | 1943.4 | 820.5 | 126 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
33 | ул. Ломоносова, д. 52А | 1956 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2161.8 | 1966.5 | 1032.99 | 145 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
34 | ул. Ломоносова, д. 90 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5523 | 5059 | 4095.84 | 175 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
35 | ул. Макаренко, д. 22 | 1994 |  | Кирп./блоч ные | 5 | 5 | 3631.7 | 3162.8 | 2982.93 | 129 | 20319703.13 | 0 | 6095910.94 | 5079925.78 | 8127881.25 | 1015985.16 | Утепление фасада | 1 | 6424.39 | 6424.39 | 2020-12-31
36 | ул. Первомайская, д. 67 | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 4071.2 | 3553.7 | 3060.28 | 150 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
37 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3692 | 3371.1 | 3005.63 | 153 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
38 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6604 | 5991.1 | 5806.87 | 264 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
39 | ул. Советская, д. 4 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 5203.6 | 4733.3 | 4316.1 | 246 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
40 | ул. Торцева, д. 2А | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3478.3 | 2544.4 | 2467.39 | 127 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
41 | ул. Торцева, д. 2Б | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1954.3 | 1779.5 | 1633.09 | 96 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
42 | ул. Торцева, д. 2В | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5359.3 | 3783.2 | 3463.2 | 187 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
43 | ул. Торцева, д. 38А | 1958 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 2 | 2699.1 | 2393.2 | 1956.84 | 75 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
44 | ул. Торцева, д. 51 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 3036.4 | 2373.4 | 2044.28 | 75 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
45 | ул. Торцева, д. 53 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 5 | 5756.01 | 4966.91 | 4248.41 | 168 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
46 | ул. Торцева, д. 57/1 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 5 | 5434 | 4379.6 | 3756.67 | 128 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
47 | ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2604.5 | 2302.7 | 2180.41 | 77 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1391.59 | 1391.59 | 2020-12-31
48 | ул. Трухинова, д. 13 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 6155.15 | 4710.45 | 4218.53 | 240 | 1641360 | 0 | 0 | 0 | 1641360 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 348.45 | 348.45 | 2020-12-31
49 | пер. Энергетиков, д. 1 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 2353.8 | 2064.1 | 1857.61 | 114 | 13258656.07 | 0 | 3977596.82 | 3314664.02 | 5303462.43 | 662932.8 | Утепление фасада | 1 | 6424.39 | 6424.39 | 2020-12-31
50 | ул. Юбилейная, д. 29 | 1983 |  | Панельные | 9 | 8 | 17226.4 | 14629.1 | 13369.97 | 807 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1381.91 | 1381.91 | 2020-12-31
51 | ул. Южная, д. 8 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3683.9 | 3360.3 | 3133.65 | 195 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Ремонт теплового пункта | 1 | 1113.28 | 1113.28 | 2020-12-31
Итого резервный список 2020 года | [6 empty] | 210130.66 | 185043.46 | 164255.6 | 8653 | 187027794.96 | 0 | 10073507.76 | 8394589.8 | 166880779.44 | 1678917.96 |  | 54
Итого по подразделу «2020 год» | [6 empty] | 296821.06 | 260736.86 | 229928.77 | 11929 | 467610525.51 | 0 | 10073507.76 | 8394589.8 | 447463509.99 | 1678917.96 |  | 108
2021 год
1 | пр-кт Ленина, д. 37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 4 | 3 | 2622.1 | 2213.2 | 1974.8 | 87 | 5243424.91 | 0 | 0 | 0 | 5243424.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки ) | 3 | 2369.16 | 2369.16 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
2 | ул. Кирилкина, д. 7 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 4047.5 | 3523.3 | 3517.51 | 146 | 17372300.07 | 0 | 0 | 0 | 17372300.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
3 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 5 | 1 | 1877.1 | 1733.1 | 1150.1 | 64 | 8545378.84 | 0 | 0 | 0 | 8545378.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | ул. Комсомольская, д. 11А | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 3854.9 | 3337.6 | 3192.61 | 165 | 16456670.94 | 0 | 0 | 0 | 16456670.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
5 | ул. Комсомольская, д. 37 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 3013 | 2655.7 | 2186.21 | 113 | 9079333.72 | 0 | 0 | 0 | 9079333.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | ул. Лебедева, д. 6 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 4066 | 3548.9 | 3471.71 | 164 | 17498525.74 | 0 | 0 | 0 | 17498525.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | ул. Лебедева, д. 16 | 1985 |  | Панельные | 9 | 5 | 10956.8 | 9322.2 | 9301.31 | 432 | 31870830.58 | 0 | 0 | 0 | 31870830.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | ул. Малая Кудьма, д. 6 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 5873 | 5080.9 | 4690.56 | 270 | 25052342.82 | 0 | 0 | 0 | 25052342.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | ул. Чеснокова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 3 | 2946.5 | 2556.2 | 2281.01 | 139 | 12603829.78 | 0 | 0 | 0 | 12603829.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
10 | ул. Чеснокова, д. 10 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5863.1 | 5073.1 | 4983.45 | 270 | 25013883.44 | 0 | 0 | 0 | 25013883.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
11 | ул. Чеснокова, д. 12 | 1986 |  | Панельные | 5 | 3 | 2953.9 | 2565.5 | 2460.24 | 135 | 12649685.2 | 0 | 0 | 0 | 12649685.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
12 | ул. Юбилейная, д. 27 | 1983 |  | Панельные | 5 | 6 | 5881 | 5083.9 | 4865.63 | 270 | 25067134.89 | 0 | 0 | 0 | 25067134.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Юбилейная, д. 35 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 5890.2 | 5097.3 | 4681.12 | 255 | 25133206.13 | 0 | 0 | 0 | 25133206.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
14 | ул. Южная, д. 18А | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 5890.8 | 5093 | 4953.33 | 264 | 25112004.17 | 0 | 0 | 0 | 25112004.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого | [6 empty] | 65735.9 | 56883.9 | 53709.59 | 2774 | 256698551.23 | 0 | 0 | 0 | 256698551.23 | 0 |  | 68
резервный список 2021 года
1 | б-р Приморский, д. 28 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5203.3 | 4720.4 | 4422.61 | 249 | 10375439.2 | 0 | 0 | 0 | 10375439.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2198 | 2198 | 2021-12-31
2 | ул. Кирилкина, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 5 | 10 | 10099.9 | 8790.9 | 7760.74 | 423 | 19322398.2 | 0 | 0 | 0 | 19322398.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2198 | 2198 | 2021-12-31
Итого резервный список 2021 года | [6 empty] | 15303.2 | 13511.3 | 12183.35 | 672 | 29697837.4 | 0 | 0 | 0 | 29697837.4 | 0 |  | 2
Итого по подразделу «2021 год» | [6 empty] | 81039.1 | 70395.2 | 65892.94 | 3446 | 286396388.63 | 0 | 0 | 0 | 286396388.63 | 0 |  | 70
2022 год
1 | б-р Приморский, д. 40А | 1995 |  | Панельные | 6 | 5 | 7237.5 | 6134.2 | 5667.69 | 280 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 9200000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1499.79 | 1499.79 | 2022-12-31
2 | пр-кт Морской, д. 62 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5875.5 | 5093.5 | 4986.57 | 260 | 25114469.52 | 0 | 0 | 0 | 25114469.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
3 | пр-кт Морской, д. 64 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3842.6 | 3327.4 | 3318.8 | 151 | 16406377.91 | 0 | 0 | 0 | 16406377.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | пр-кт Морской, д. 68/2 | 1986 |  | Панельные | 9 | 9 | 20215.3 | 17194.6 | 16764.34 | 867 | 52070579.13 | 0 | 0 | 0 | 52070579.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3028.31 | 3028.31 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
5 | пр-кт Морской, д. 83 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 3719.4 | 3306.4 | 2450.09 | 138 | 11303953.38 | 0 | 0 | 0 | 11303953.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | пр-кт Морской, д. 85 | 1992 |  | Панельные | 9 | 8 | 17692.9 | 15095.9 | 13744.72 | 776 | 51610013.88 | 0 | 0 | 0 | 51610013.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | пр-кт Победы, д. 96 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4211.6 | 3562.3 | 3398.17 | 159 | 12178826.86 | 0 | 0 | 0 | 12178826.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | ул. Кирилкина, д. 5 | 1983 |  | Панельные | 5 | 8 | 8081.2 | 7045.5 | 6232.47 | 370 | 28922834.33 | 0 | 0 | 0 | 28922834.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4105.15 | 4105.15 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
9 | ул. Кирилкина, д. 15 | 1985 |  | Панельные | 5 | 4 | 4067.5 | 3543.9 | 3154.12 | 189 | 17473872.29 | 0 | 0 | 0 | 17473872.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
10 | ул. Лебедева, д. 4 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4046.9 | 3530.9 | 3486.4 | 162 | 17409773.32 | 0 | 0 | 0 | 17409773.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
11 | ул. Ломоносова, д. 103 | 1994 |  | Панельные | 9 | 5 | 11104 | 9491.6 | 9384.76 | 357 | 10390000 | 0 | 0 | 0 | 10390000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1094.65 | 1094.65 | 2022-12-31
12 | ул. Малая Кудьма, д. 4 | 1991 |  | Панельные | 5 | 3 | 3130.8 | 2750.3 | 2670.42 | 138 | 13560876.7 | 0 | 0 | 0 | 13560876.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4930.69 | 4930.69 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
13 | ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 |  | монолитн ж/бетон | 12 | 1 | 4254.3 | 3388.9 | 3100.1 | 135 | 5272000 | 0 | 0 | 0 | 5272000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 1555.66 | 1555.66 | 2022-12-31
14 | ул. Малая Кудьма, д. 17 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4205.3 | 3556.3 | 3214.09 | 168 | 12158314 | 0 | 0 | 0 | 12158314 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3418.81 | 3418.81 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
15 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1997 |  | Кирп./ шлакоблоч ные | 9 | 1 | 5707.1 | 4653.2 | 4297.03 | 260 | 2078000 | 0 | 0 | 0 | 2078000 | 0 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 446.57 | 446.57 | 2022-12-31
итого по разделу «2022 год» | [6 empty] | 107391.9 | 91674.9 | 85869.77 | 4410 | 285149891.32 | 0 | 0 | 0 | 285149891.32 | 0 |  | 57
ВСЕГО по краткосрочному плану 2020˗2022 годов | [6 empty] | 485252.06 | 422806.96 | 381691.48 | 19785 | 1039156805.46 | 0 | 10073507.76 | 8394589.8 | 1019009789.94 | 1678917.96 |  | 235