## для отдела РМ (новая форма)
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Молодежь Северодвинска на 2016—2021 годы» за 2019 год,
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска
от ………………….…………………...... № …….……...………..…….
Сведения
о реализации муниципальной программы
«Молодежь Северодвинска на 2016—2021 годы» за 2019 год
Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска
Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | [9 empty] | Аналитический код | [5 empty] | Источник финансирования | Цель программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы |  |  |  | Условия расчета индекса показателя
[11 empty] | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана
| Програмное направление расходов |  | Подпрограмма | Основное мероприятие |  | Направление расходов
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016—2021 годы» | тыс.руб. | 31091.5309 | 31091.5 | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 28906 | 28906 | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 2185.5 | 2185.5 | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс.руб. | 31091.5309 | 31091.5 | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | 70 | 70 | 1 |  | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 502 | 510 | 1.0159 | Удалось реализовать дополнительные (внеплановые) мероприятия | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34 | 34 | 1 |  | 1
| П | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1.3 | 1.5 | 0.86667 | Фактически сложившийся показатель | 2
| П | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс.руб. | 2392.3 | 2392.3 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2196.3 | 2196.3 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 196 | 196 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс.руб. | 259 | 259 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | 10 | 10 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 18 | 18 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс.руб. | 227.9 | 227.9 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 7 | 7 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 8 | 8 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс.руб. | 10.4 | 10.4 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс.руб. | 20.7 | 20.7 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 380 | 380 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс.руб. | 2081.5 | 2081.5 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1885.5 | 1885.5 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | S | 8 | 5 | 4 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 196 | 196 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 53 | 53 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 27 | 27 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс.руб. | 10.3 | 10.3 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 10.3 | 10.3 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке молодежи» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс.руб. | 971.2 | 971.2 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 775.2 | 775.2 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 196 | 196 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слётов» | единиц | 5 | 5 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество членов народных дружин» | человек | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12: Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12: Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11 | 11 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество участников военно-патриотической конференции» | человек | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12: Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс.руб. | 1100 | 1100 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 93 | 93 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8 | 8 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | 10 | 10 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс.руб. | 20.7 | 20.7 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3000 | 3000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700 | 700 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9 | 9 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12: Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс.руб. | 31.1 | 31.1 | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25 | 25 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5000 | 5000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12: Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9 | 9 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс.руб. | 1962.5 | 1962.5 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 573 | 573 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 1389.5 | 1389.5 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс.руб. | 1098.6 | 1098.6 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 417.6 | 417.6 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 681 | 681 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | 1.7 | 1.7 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процент | 9 | 9 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс.руб. | 1088.2 | 1088.2 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 407.2 | 407.2 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 681 | 681 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 255 | 255 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 97 | 97 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 6214 | 7329 | 1.1794 | Увеличение значения показателя связано с привлечением дополнительных средств на реализацию мероприятия из областного бюджета | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс.руб. | 10.4 | 10.4 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс.руб. | 863.9 | 863.9 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 155.4 | 155.4 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 708.5 | 708.5 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | 1.6 | 1.6 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс.руб. | 812.1 | 812.1 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 103.6 | 103.6 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 708.5 | 708.5 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подпрограмма «Я молодой» | тыс.руб. | 2302.7 | 2302.7 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1802.7 | 1802.7 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 500 | 500 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс.руб. | 551.8 | 551.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 500 | 500 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | 32 | 32 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6 | 6 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс.руб. | 551.8 | 551.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 500 | 500 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2000 | 2000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 150 | 150 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12: Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 23 | 23 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6 | 6 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс.руб. | 31.1 | 31.1 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11000 | 11000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5 | 5 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс.руб. | 20.7 | 20.7 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30 | 30 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс.руб. | 36.3 | 36.3 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160 | 160 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс.руб. | 15.6 | 15.6 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс.руб. | 20.7 | 20.7 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 975 | 975 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс.руб. | 108.8 | 108.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | 18 | 18 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 36 | 36 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс.руб. | 15.6 | 15.6 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс.руб. | 41.4 | 41.4 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1000 | 1000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35 | 35 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс.руб. | 1554 | 1554 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 18 | 18 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 34 | 34 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс.руб. | 1554 | 1554 | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 40 | 40 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 34 | 34 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12: Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 5 | 5 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12: Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12: Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30 | 30 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс.руб. | 24434.0309 | 24434 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 24334 | 24334 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 100 | 100 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 24299.3309 | 24299.3 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 24199.3309 | 24199.3 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 100 | 100 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | 21 | 21 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 349 | 349 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс.руб. | 19269.32 | 19269.3 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество мероприятий проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 6 | 6 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8 | 8 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19 | 19 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5000 | 5000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 9000 | 9000 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15 | 15 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 27 | 27 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс.руб. | 406.852 | 406.9 | 1.0001
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Объем субсидии» | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Численность работников МАУ «Молодежный центр», и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» | человек | 22 | 22 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12: Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10 | 10 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12: Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15 | 15 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12: Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15 | 15 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс.руб. | 749.2 | 749.2 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 649.2 | 649.2 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | S | 8 | 5 | 3 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 100 | 100 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 10 | 10 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 3 «Количество помещений, в которых произведена замена электропроводки» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 4 «Количество специалистов прошедших обучение» | человек | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 3 | 3 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» | тыс.руб. | 3736.1142 | 3736.1 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Протяженность устраненных дефектов (трещин) в кирпичных стенах МАУ «Молодежный центр» | м.кв. | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 2 «Объем отремонтированных стен подвалов и подпорных железобетонных стен в МАУ «Молодежный центр» | м.куб. | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 3 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель исключен из расчета | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 4 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт кровли» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Мероприятие 1.11 «Проведение обследования фасада здания МАУ «Молодежный центр» в с. Нёнокса и разработка проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании» | тыс.руб. | 137.8447 | 137.8 | 0.99968
| П | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс.руб. | 134.7 | 134.7 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами» | процент | 21 | 21 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 8 | 8 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс.руб. | 20.7 | 20.7 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс.руб. | 31.1 | 31.1 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс.руб. | 31.1 | 31.1 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 3 | 3 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 4 | 4 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25300 | 25300 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс.руб. | 51.8 | 51.8 | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процент | 10 | 10 | 1 |  | 1
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12: Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований»; 13: да/нет; 14: да; 15: да
| П | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | [15 empty] | 1
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | [15 empty] | 0.98729
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | [15 empty] | 0.97065
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | [15 empty] | 1
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | [15 empty] | 1.0025
3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | [15 empty] | 1
4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы:
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | [15 empty] | 0.98729