|  |
| --- |
| Российская Федерация  Архангельская область |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования**  **«северодвинск»**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………. № …………….  г. Северодвинск Архангельской области |
| **Об утверждении отчета**  **о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Северодвинск»**  **на 2016–2021 годы» за 2019 год** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (в редакции от 28.02.2020 № 83-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики.

Соисполнители Программы – нет.

Участники Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (далее – Фонд микрофинансирования Северодвинска), Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, организации, участвующие в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители, установленные статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные на территории Северодвинска, состоящие на учете в налоговых органах Архангельской области, постоянно проживающие в с. Ненокса.

Цель Программы – обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»;

подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»;

подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»;

подпрограмма 5 «Улучшение условий охраны труда в Северодвинске»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2019 году, составляет 41 единицу, в том числе:

- мероприятий – 7 единиц (17 %);

- административных мероприятий – 34 единицы (82,9 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2019 году

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | |
| в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска  от 06.12.2018  № 486-па  (на 01.01.2019) | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 | сводная бюджетная роспись  на 31.12.2019 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1686,6 | 11686,6 | 11834,6 | 11768,5 |
| Областной бюджет | 1982,5 | 1538,0 | 9014,4 | 8831,6 |
| Федеральный бюджет | 3476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 21,0 | **×** | **×** | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 7166,1 | 13224,6 | 20849,0 | 20600,1 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 5423,0 | 11332,3 | 18989,8 | 18989,8 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2019 году

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план  (сводная бюджетная роспись на 31.12.2019) | факт  (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | х | х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: | 9014,4 | 8831,6 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 9014,4 | 8831,6 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» (областной бюджет) | 7498,4 | 7498,4 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014-2024 годы)» | 1416,0 | 1233,2 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 9014,4 | 8831,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 9014,4 | 8831,6 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2019 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,981 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | | Причины  отклонения |
| план | факт |
| Показатель 3  «Число субъектов малого  и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 370 | 365 | Снижение показателя относительно планового значения связано  с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки |
| Показатель 6  «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  с утратой трудоспособности  на 1 день и более» | человек | 108 | 124 | Фактически сложившийся показатель |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 21 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,046 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 19 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач[<2>](#P4756):

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя | | Причины  отклонения |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | | | | |
| Задача подпрограммы 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | | | | |
| Показатель задачи подпрограммы 1  «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,  к предыдущему году  в действующих ценах» | процент | 100,0 | 88,3 | Увеличение объема инвестиций, привлеченных  на финансирование объектов за счет вышестоящих бюджетов |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | | | | |
| Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» | | | | |
| Показатель задачи 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,5 | 1,6 | Увеличение общего количества пострадавших  в результате несчастных случаев  на производстве |

[<2>](#P4756) – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 60 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,022 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее  или равно 1,2 | 59 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы[<3>](#P4756): нет

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (административно-го мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административно-го мероприятия)[<4>](#P4756) | Единица измерения | Объем финансирования/ значение показателя | | Причины  невыполнения |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |

[<3>](#P4756) – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2019 году;

[<4>](#P4756) – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2019 год

По выполнению задач, направленных на достижение целей Программы, достигнуты следующие наиболее важные результаты.

Утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года, разработанная на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на долгосрочный период до 2030.

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, выросла по сравнению с 2018 годом на 0,8 процента и составила 98,2 процента при плановом значении 95 процентов.

Внедрены основные положения муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области, утвержденного решением проектного комитета Архангельской области (протокол от 20.11.2018 № 6).

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.

Продолжено предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При отсутствии софинансирования из вышестоящих бюджетов объем финансовой поддержки, предоставленной предпринимателям за счет местного бюджета, увеличен по сравнению с 2018 годом более чем в 6 раз.

Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства Северодвинска, в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства также увеличен в 6 раз.

Расширен перечень компенсаций в объеме от 50 до 75 процентов затрат – помимо затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, подготовку кадров, сертификацию продукции компенсированы затраты на реализацию мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, технологическое присоединение к объектам энерго- и ресурсоснабжающих организаций, на услуги по предоставлению рекламных мест. Общий объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства компенсаций увеличен по сравнению с 2018 годом в 3 раза. Количество получателей субсидий на возмещение части расходов увеличено на 71 процент.

Впервые проведен конкурс инвестиционных проектов, направленных на развитие сельских территорий, предоставлена финансовая поддержка за счет местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям. Зарегистрирован новый субъект предпринимательской деятельности – глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Приобретена сельскохозяйственная техника. Планируется создание рабочих мест.

С целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях увеличена бюджетная поддержка уставной деятельности Фонда микрофинансирования Северодвинска за счет местного бюджета на 33,4 процента.

Подготовлено проведение 13 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Для формирования положительного представления об уровне профессионального мастерства проведен городской смотр-конкурс «Современный стиль и качество. Общественное питание Северодвинска – 2019».

В рамках Маргаритинской ярмарки – 2019 оборудована и представлена стендовая экспозиция муниципального образования «Северодвинск», популяризирующая предпринимательскую деятельность, в выставочном центре «Норд-Экспо» (г. Архангельск).

Проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Северодвинска.

Внесены изменения в Схему размещения НТО на территории Северодвинска. В 2019 году проведено шесть открытых аукционов по предоставлению права на заключение договора.

Координируется деятельность универсального розничного рынка, обеспечивается функционирование на действующем рынке специализированной торговой зоны для реализации гражданами продукции, выращенной на дачных участках, огородных и садоводческих участках, товаров народного промысла, выделение специальной зоны для ярмарочной торговли, елочных базаров.

В интересах собственников жилых помещений в многоквартирных домах, обеспечения прозрачности формирования стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, вовлечения собственников жилья в процесс управления домом, а также в целях повышения качества оказания жилищных услуг между Администрацией Северодвинска и 19 управляющими организациями заключено Соглашение о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения.

Соглашение содержит согласованный механизм определения размера платы за жилое помещение, включающий единую методику расчета платы, сформированный минимальный перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества в доме, типовой договор управления домом, обязанности управляющих организаций.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Фактические результаты реализации подпрограммы 1

«Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»

*По выполнению задачи 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»:*

Продолжена реализация документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

Завершен мониторинг мероприятий и инвестиционных проектов, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Северодвинска (далее – КИП Северодвинска), утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы» и постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 447-па «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы».

Разработана на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на долгосрочный период до 2030 года Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск». Стратегия Северодвинска 2030 утверждена решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 215.

В целях информационного сопровождения формирования стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года подготовлен буклет, посвященный Стратегии Северодвинска 2030 (издан ООО «Типография «Правда Севера» тиражом 999 экземпляров).

В обеспечение бюджетного планирования в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 05.07.2019 № 153-ра разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы, прогноз одобрен постановлением Администрации Северодвинска от 17.10.2019 № 399-па. В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» участвовали 170 предприятий и организаций.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями отраслей экономики Архангельской области. Перспективные заявки на обеспечение кадрами представили 130 организаций. Заключение заседания Координационного совета по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Северодвинск» от 29.01.2019 о потребности в квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и специалистов с высшим образованием отраслей Северодвинска на 2020–2021 годы направлено в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также в министерство образования и науки Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования сумма расходов бюджета, распределенных по 15 муниципальным программам, составила 7 959 067,6 тыс. рублей, в том числе расходы по муниципальным программам – 7 821 812,6 тыс. рублей. Оценка эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2018 год представлена в сводном докладе, утвержденном заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, рассмотренном Главой Северодвинска и Председателем Совета депутатов Северодвинска.

*По выполнению задачи 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»:*

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» объем инвестиций за счет местного бюджета в объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на конец расчетного периода в фактических ценах составил 243 746,2 тыс. рублей (по итогам 2018 года – 276 181 тыс. рублей). Сокращение объема инвестиций за счет местного бюджета связано с увеличением объема инвестиций, привлеченных на финансирование объектов за счет вышестоящих бюджетов. Объем инвестиций, привлеченных на финансирование объектов за счет вышестоящих бюджетов, составил 770 015,2 тыс. рублей (по итогам 2018 года – 125 549,4 тыс. рублей).

Сформирована Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 22.02.2019 № 54-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – АИП). В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска проведена ее актуализация:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный  правовой акт | Дата принятия муниципального правового акта | | | | |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | 21.02.2019  № 137 | 25.04.2019  № 163 | 27.06.2019  № 170 | 19.09.2019  № 180 | 28.11.2019  № 204 |
| Постановление Администрации Северодвинска | 29.03.2019 № 103-па | 22.05.2019 № 169-па | 12.08.2019 № 307-па | 19.11.2019 № 405-па | 09.01.2020  № 1-па |

По вопросам инвестиционной деятельности разработаны и утверждены следующие муниципальные нормативные акты:

распоряжение Администрации от 30.04.2019 № 79-ра «Об утверждении дорожной карты реализации положений муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области в муниципальном образовании «Северодвинск»;

постановление Администрации от 12.07.2019 № 256-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па (в редакции от 26.06.2018)»;

постановление Администрации от 18.07.2019 № 268-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 118-па (в редакции от 26.06.2018)»;

постановление Администрации от 12.07.2019 № 255-па «О создании совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска»;

постановление Администрации от 18.07.2019 № 271-па «Об утверждении порядка рассмотрения обращений участников предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступающих по каналу прямой связи для бизнеса»;

постановление Администрации от 21.08.2019 № 322-па «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па (в редакции от 05.06.2018)»;

постановление Администрации от 15.07.2019 № 259-па «О внесении изменений в Порядок формирования Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па (в редакции от 22.05.2015)»;

постановление Администрации от 30.04.2019 № 146-па «О внесении изменения в Положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации от 02.09.2019 № 338-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».

Проведен мониторинг реализации 32 инвестиционных проектов КИП Северодвинска, сформирована и направлена в министерство экономического развития Архангельской области отчетность с учетом информации, предоставленной авторами инвестиционных проектов.

В целях развития инженерной инфраструктуры в части централизованного водоснабжения и водоотведения, повышения инвестиционной привлекательности Северодвинска, обеспечения подключения новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения проведены ежеквартальный анализ отчетов о реализации мероприятий программы, корректировка инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» (далее – инвестиционная программа) – включены новые мероприятия по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на период 2019–2021 годов.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» взяты 36833 пробы питьевой воды (в 2018 году – 54138 проб), из них не соответствуют установленным санитарно-гигиеническим требованиям 1170 проб питьевой воды, (в 2018 году – 1968 проб).

Также с целью определения уровня соответствия качества сточных вод установленным нормативам АО «ПО «Севмаш» отобрано 108 проб сточных вод (в 2018 году – 108 проб), из них не соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям 61 проба (в 2018 году – 64 пробы).

В рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного решением проектного комитета Архангельской области (протокол от 20.11.2018 № 6):

- разработан и размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск», отражающий общие сведения о территории и транспортных возможностях Северодвинска, экономических преимуществах территории, деятельности Администрации Северодвинска по созданию благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности, информацию о приоритетных инвестиционных проектах;

- в целях повышения информативности и привлечения внешних инвесторов актуализирована страница муниципального образования «Северодвинск» на инвестиционном портале Архангельской области;

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па «О формировании и ежегодном обновлении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» сформирован и размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска план объектов, планируемых к строительству и реконструкции на территории Северодвинска в 2019–2021 годах, утвержденный решением инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска. План включает 23 инвестиционных объекта, строительство и реконструкцию которых планируется осуществить на территории муниципального образования «Северодвинск» в ближайшей перспективе;

- Администрацией Северодвинска на основании предложений АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка» и АО «Северный рейд», АО «Северодвинский хлебокомбинат» сформирован перечень потенциальных площадок для инвестирования, включая 19 земельных участков разных форм собственности, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в области развития промышленных производств, а также туризма и спорта. Площадки расположены в зоне транспортной доступности и имеют возможность технологического присоединения. Паспорта инвестиционных площадок размещены для ознакомления на официальном сайте Администрации Северодвинска в разделе «Экономика», также на инвестиционном портале Архангельской области в разделе «Инвестиционная карта»;

- подготовлено инвестиционное предложение для потенциальных инвесторов по инвестиционной площадке «Бассейн Дельфин», в том числе разработана инвестиционная модель участия частного инвестора в проекте реконструкции бассейна «Дельфин» в формате муниципально-частного партнерства (концессионное соглашение);

- создан «Канал прямой связи для бизнеса» – электронный сервис, позволяющий оперативно рассматривать прямые обращения представителей предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе заявки на сопровождение Администрацией Северодвинска инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- внесены изменения в регламент сопровождения инвестиционных проектов, утвержденный постановлением Администрации от 28.07.2015 № 390-па, с целью упрощения доступа субъектов инвестиционной деятельности к процедуре сопровождения Администрацией Северодвинска инвестиционных проектов, включая информационную поддержку, получение статуса приоритетного инвестиционного проекта Северодвинска, что предоставляет возможность получения льготной ставки по земельному налогу;

- продолжено проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 № 89 (в редакции от 14.12.2017 № 33) «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска» процедура оценки, включая публичные консультации, проведена в отношении четырех проектов постановлений Администрации Северодвинска.

В публичных консультациях участвовали 128 респондентов – представителей общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарата Уполномоченного при Губернаторе по защите прав предпринимателей, Совета депутатов Северодвинска, Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска (в 2018 году – 98 респондентов).

Впервые проведена экспертиза муниципальных нормативных правовых актов. В публичных консультациях по 6 муниципальным нормативным правовым актам Северодвинска приняли участие 165 респондентов.

В соответствии с предложениями, поступившими от органов Администрации Северодвинска, сформирован план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год.

На всех этапах проведения процедур оценки и экспертизы информация размещается в специальном разделе на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Всего на территории Северодвинска внедрены 90,5 процента положений муниципального инвестиционного стандарта (показатель достигнут).

С целью поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», впервые проведен конкурс инвестиционных проектов, по итогам которого предоставлена финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в селе Нёнокса. За счет средств субсидии получателями приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 1,9 млн рублей. В 2020 году планируется создание двух рабочих мест.

Фактические результаты реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»

*По выполнению задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»:*

В соответствии с решениями конкурсных комиссий предоставлена финансовая поддержка за счет средств местного бюджета в виде субсидий с целью возмещения затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, подготовку кадров, повышение квалификации, сертификацию продукции, энергосбережение, технологическое присоединение и предоставление рекламных мест 24 субъектам малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе на сумму 2 050,0 тыс. рублей, заключено 35 договоров (в 2018 году – 709,5 тыс. рублей, 14 субъектов предпринимательства, заключено 17 договоров).

Субсидии предоставлены в соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 28.05.2019) «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании постановлений Администрации Северодвинска (решений главного распорядителя бюджетных средств):

- от 14.05.2019 № 154-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат»;

- от 05.08.2019 № 300-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат»;

- от 06.11.2019 № 429-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат»;

- от 03.12.2019 № 470-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат».

Также по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая организацию конкурсных процедур, разработано и утверждено постановление Администрации Северодвинска от 02.09.2019 № 338-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».

Кроме того, с целью приведения объемов финансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете (внесение изменений) разработаны и утверждены 4 постановления Администрации Северодвинска.

В соответствии с решениями кредитного комитета Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 40 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 33 200 тыс. рублей. Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, сохранено 232 и создано 39 рабочих мест (в 2018 году – 386 и 21 рабочее место соответственно).

В рамках бюджетной поддержки уставной деятельности Фонда в соответствии с договорами между Администрацией Северодвинска и Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлены субсидии Фонду в объеме 14 670,7 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с договором от 22.03.2019 № 69 – 7172,3 тыс. рублей;

- в соответствии с договором от 18.10.2019 № 205 – 7498,4 тыс. рублей.

В результате финансовые средства Фонда, предоставленные в виде субсидии Администрацией Северодвинска, составляют 58 594,41 тыс. рублей.

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на официальном сайте Администрации Северодвинска, в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска, договорами с арендаторами в течение года внесены изменения (5 раз). По состоянию на 31.12.2019 в реестр внесено всего 876 записей (исключено 703 записи) о субъектах малого и среднего предпринимательства с указанием видов, форм, размеров и сроков предоставленной поддержки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2019 предоставлена имущественная поддержка в виде понижающего коэффициента арендной ставки (0,9) в рамках 46 договоров, заключенных Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2018 году – 62 договора). Сокращение количества получателей имущественной поддержки связано с увеличением числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества, исключением объектов из Перечня, расторжением договоров по инициативе арендаторов.

Финансово-кредитная, имущественная поддержка оказана 122 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансово-кредитная поддержка – 76 субъектам предпринимательства, имущественная поддержка – 46 субъектам предпринимательства (в 2018 году – 120 субъектам предпринимательства).

Объем средств, направленный из бюджета муниципального образования «Северодвинск» на поддержку предпринимательства, составил 18542,9 тыс. рублей (в 2018 году – 3032,7 тыс. рублей), в том числе по источникам:

местный бюджет – 11044,5 тыс. рублей (в 2018 году – 1276,3 тыс. рублей);

областной бюджет – 7498,4 тыс. рублей (в 2018 году – 622,4 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (в 2018 году – 1 134,0 тыс. рублей).

*По выполнению задачи 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

Подготовлено проведение 17 мероприятий различного вида: семинаров, круглых столов, рабочих встреч по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для желающих начать свое дело (в 2018 году – 37 мероприятий). Общее количество участников – 396 человек (в 2018 году – 380 участников).

Обеспечена персональная электронная рассылка 12 различных методических рекомендаций, в том числе поступивших от контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подготовлено проведение 13 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска (в соответствии с утвержденным планом работы Совета).

Оказана информационно-консультационная поддержка по 233 обращениям в информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело, по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по видам, срокам, формам поддержки, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 2018 году – 470 единиц).

Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 180 бесплатных консультационных услуг об условиях предоставления микрозаймов Фондом (в 2018 году – 214 единиц).

Произведено 68 электронных рассылок субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в адрес 2050 получателей (в 2018 году – 62 единицы).

Доля участников мероприятий в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составила 5,9 % (в 2018 году – 5,4 %).

Информационно-консультационным опорным пунктом предоставлены 34 единицы информационно-консультационных услуг в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства по официально учтенным обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих начать свое дело (в 2018 году – 67 единиц). Снижение обращений связано с созданием многофункциональной системы по предоставлению поддержки предпринимателям АНО Архангельской области «Агентство регионального развития».

*По выполнению задачи 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»:*

Организовано размещение 81 публикации, посвященной проблемам и достижениям в сфере предпринимательства, на официальном сайте Администрации Северодвинска, информационных сообщений и публикаций в периодических изданиях (в 2018 году – 30 единиц).

В целях формирования положительного представления о предпринимательском сообществе проведен городской смотр-конкурс профессионального мастерства «Современный стиль и качество. Общественное питание Северодвинска – 2019». По итогам проведено торжественное награждение 3 победителей. Объем бюджетного финансирования составил 200,0 тыс. рулей.

В мероприятиях в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» приняли участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2018 году – 27 участников).

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 23.05.2019 № 93-пг «О награждении Почетной грамотой Администрации Северодвинска» в связи Днем российского предпринимательства награды Администрации Северодвинска вручены 20 предпринимателям.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности, в расчете на тысячу субъектов малого и среднего предпринимательства составила 6,1 промилле (в 2018 году – 6,3 промилле). Снижение участников связано с уменьшением количества субъектов, осуществляющих деятельность социальной направленности.

Фактические результаты реализации подпрограммы 3

«Развитие торговли в Северодвинске»

*По выполнению задачи «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»:*

В торговый реестр занесены сведения о 551 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска (в 2018 году – 536 единиц). Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр, составляет 1 509 единиц (в 2018 году – 1 467 единиц).

В соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления муниципальной услуги рассмотрено 2 обращения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, поданных физическими и юридическими лицами (в 2018 году – 3 единицы).

К участию в проекте «Социальная карта северодвинца» привлечены 24 хозяйствующих субъекта, или 120 предприятий, из них 67 предприятий торговли предоставляет скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета (в 2018 году – 61 единица).

В результате реконструкции действующих предприятий достигли необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения 66 предприятий торговли (в 2018 году – 61 предприятие). Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения, составила 9,3 % (в 2018 году – 8,4 %).

Рассмотрено 8 обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг (в 2018 году – 16 единиц).

Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, уменьшилось.Исключены из Схемы 9 мест размещения палаток для торговли плодоовощной продукцией, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, в связи с окончанием сроков договоров.

Плановый показатель выполнения задачи «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» достигнут. Площадь торговых залов в Северодвинске составила 197 143 кв. метра (в 2018 году – 191 396 кв. метров).

Количество стационарных предприятий торговли на территории Северодвинска на конец года составило 713 единиц (в 2018 году – 717 единиц).

Фактические результаты реализации подпрограммы 4

«Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

*По выполнению задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»:*

В рамках взаимодействия с агентством по тарифам и ценам Архангельской области при установлении тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска рассмотрены материалы ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок» по изменению тарифа за проезд. По итогам рассмотрения материалов дано заключение об экономически обоснованном размере тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска.

Рассмотрены предложения и материалы СМУП «Водолей» по изменению цен на услуги в общем отделении бани. Предприятию даны рекомендации по экономически обоснованному уровню повышения цен на услуги, основанные на принципе достижения баланса интересов предприятия и потребителей услуг с учетом платежеспособности населения, а также социальной значимости услуг.

Тариф за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска и цены на услуги в общем отделении бани установлены на уровне, рекомендованном Администрацией Северодвинска.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ, совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства своевременно размещены следующие материалы:

- о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- о размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Плановые показатели выполнения задачи достигнуты. В целях регулирования тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления разработаны и утверждены запланированные муниципальные правовые акты, перечень которых приведен в приложении № 4.

Рассмотрено 658 сметных расчетов стоимости работ и услуг сторонних организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, финансируемые из местного бюджета. Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с законодательством в сфере сметного нормирования и ценообразования составил 3254,3 тыс. рублей (в 2018 году – 3671,6 тыс. рублей).

Качество подготовки сметных расчетов муниципальными заказчиками стало выше. Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, заявленная заказчиками, составила 480 335,03 тыс. руб. (в 2018 году – 266 553 тыс. руб.). Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, согласованная Управлением экономики, составила 476 660,02 тыс. руб. (в 2018 году – 262 881,4 тыс. руб.).

В интересах собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных и жилых домах совместно с управляющими организациями проведены мероприятия для установления размера платы за содержание жилого помещения по каждому многоквартирному и жилому дому, расположенному на территории муниципального образования «Северодвинск», определена единая методика расчета платы, сформирован минимальный перечень услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома, разработан калькулятор стоимости жилищных услуг.

Фактические результаты реализации подпрограммы 5

«Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»

*По выполнению задачи 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда»:*

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных, полученных от организаций и Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования «Северодвинск» за полугодие и за год.

По данным аналитических материалов разработаны мероприятия, рекомендуемые работодателям по улучшению условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».

Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска за 2018 год и за 6 месяцев 2019 года размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Подготовлены и проведены 2 заседания координационного совета по охране труда при муниципальном образовании «Северодвинск», осуществляющего взаимодействие Администрации Северодвинска, государственных органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других организаций, действующих на территории Северодвинска, по реализации государственной политики в сфере охраны труда, содействия созданию безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска:

- о подведении итогов смотра-конкурса среди организаций города;

- о состоянии и условиях охраны труда в организациях города.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих составила 1,6 единицы (плановое – 1,5 единицы). Официально зарегистрированное количество пострадавших в результате несчастных случаев, используемое в расчете показателя задачи, составило 124 единицы и превысило плановый показатель на 12,9 %.

Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний составило 21 единицу, что меньше на 8 случаев по сравнению с 2018 годом. Относительный показатель в расчете на 1 000 работающих – 0,3 единицы.

*По выполнению задачи 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда»:*

Обеспечена персональная электронная рассылка 12 различных информационных материалов, методических рекомендаций, памяток по вопросам охраны труда, в том числе поступивших от Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки руководителям организаций, специалистам.

Разработаны и направлены в организации рекомендации по проведению мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда. В рамках Всемирного дня охраны труда в мероприятиях приняли участие 32 организации.

Подготовлено проведение 2 семинаров по актуальным вопросам в сфере охраны труда, 1 круглого стола с представителями предприятий судостроения и судоремонта, ГУ Архангельского регионального отделения ФСС РФ, министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Общее количество участников семинаров, круглого стола – 137 человек.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве в 2018 году организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска. В смотре-конкурсе приняли участие 24 организации Северодвинска.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных о количестве обученных руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях ежеквартально и за год. Общее количество обученных в аккредитованных организациях – 6963 человека. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране труда, размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Организовано размещение 15 публикаций по освещению вопросов по охране труда на официальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя и участников Программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Управлением экономики разрабатывается ежегодный план реализации Программы. В рамках данного плана определены мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм, контрольные события, характеризующие выполнение мероприятий, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя Программы.

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2019 год (далее – План) утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 01.02.2019.

В План внесены следующие изменения, утвержденные заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 30.09.2019:

1. Внесены новые мероприятия:

- административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»;

- мероприятие 1.06 «Разработка и издание информационных материалов, посвященных перспективам социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»;

- мероприятие 2.06 «Разработка и издание информационных материалов по вопросам продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования «Северодвинск» и 1.2.15 – контрольное событие 2.06.1 «Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск»;

- мероприятие 2.07 «Оказание поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» и 1.2.17 – контрольное событие 2.07.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов».

2. Исключены следующие мероприятия:

- мероприятие 1.07 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» и Контрольное событие 1.07.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов»;

- мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» и Контрольное событие 1.08.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов».

3. Проведена корректировка контрольных событий:

- добавлено контрольное событие «Ежеквартальное предоставление отчета о достижении целевых показателей внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта»по административному мероприятию 2.05;

- исключено контрольное событие 2.03.4 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» по административному мероприятию 2.03 в связи с переносом даты проведения Совета;

- исключено контрольное событие 1.03.4 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске», по административному мероприятию 1.03 в связи с изменением Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения;

- исключено контрольное событие 1.04.03 «Размещена информация о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» административного мероприятия 1.04 в связи с изменением Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения;

- добавлено контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I квартал 2019 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» по административному мероприятию 1.01.

- внесено изменение в наименование контрольного события 1.03.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»;

- внесено изменение в наименование контрольного события 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

В результате внесения изменений в План на 2019 год включено всего 39 мероприятий (в том числе 32 административных мероприятия), 43 контрольных события. Обеспечивающей подпрограммой предусмотрена реализация 4 мероприятий (в том числе 1 административного мероприятия).

В соответствии с Порядком в целях повышения эффективности реализации Программы проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы за I полугодие и за год.

Оценка выполнения программных мероприятий позволяет эффективно контролировать уровень соблюдения сроков реализации мероприятий. Все мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены в срок. С нарушением срока выполнено 4 контрольных события. Степень выполнения Плана – 97,5 % (В 2018 – 100%, в 2017 году – 97 %, в 2016 году – 97 %). Оценка степени выполнения Плана – высокая.

Управление экономики Администрации Северодвинска осуществляет мероприятия по управлению реализацией Программы. Функции по реализации Программы распределены между отделами в соответствии с функциями, закрепленными в положении об управлении, положениях об отделах, должностных инструкциях работников Управления экономики.

В реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» участвуют отдел прогнозирования и трудовых отношений, отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями, отдел цен и тарифов, что обусловлено задачами, на достижение которых направлена деятельность ответственного исполнителя, отраженная в Программе.

Исполнение административных мероприятий, направленных на разработку документов стратегического планирования: стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на среднесрочный и долгосрочный периоды и подготовку предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, осуществляет отдел прогнозирования и трудовых отношений. В разработке прогнозов участвуют предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют информацию о перспективах деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики, перспективные заявки на обеспечение кадрами.

Исполнение административного мероприятия, направленного на внедрение программно-целевого метода в деятельности органов Администрации Северодвинска, включая консультирование ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовку заключений по проектам муниципальных правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы, проведение экспертизы и другие аналогичные виды работ выполняет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями.

Мероприятия по внедрению основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, формированию адресной инвестиционной программы выполняет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями с участием заказчиков строительства (реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности и предусмотренных муниципальными программами Северодвинска, с учетом лимитов объемов финансирования капитальных вложений, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете.

Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляет отдел цен и тарифов, который запрашивает, анализирует, обобщает информацию, поступившую от ресурсоснабжающих организаций.

Реализацию мероприятий и административных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» осуществляют отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями и отдел организации потребительского рынка.

Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями с учетом заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет подготовку предложений о предоставлении финансовой поддержки для рассмотрения на заседаниях конкурсных комиссий.

Фонд микрофинансирования Северодвинска, учредителем которого является Администрация Северодвинска, осуществляет предоставление микрозаймов в соответствии с решениями кредитного комитета. Фонд ежеквартально предоставляет в Управление экономики информацию по объему предоставленных микрозаймов, количеству получателей и рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, а также отчетность по расходованию средств субсидии, предоставленной в виде имущественного взноса учредителя в течение финансового года.

Проведение конкурса, популяризирующего профессиональное мастерство в сере услуг, готовит отдел организации потребительского рынка.

Реализацию административного мероприятия, направленного на предоставление имущественной поддержки предпринимателям, осуществляет отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, который в соответствии с заявлениями, поступившими от субъектов малого и среднего предпринимательства, готовит проекты решений Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66, размещает актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Администрации Северодвинска, направляет актуальную информацию о предоставлении имущественной поддержки по запросу в Управление экономики.

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают информационный консультационный опорный пункт для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, Фонд микрофинансирования Северодвинска.

Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства проводится с участием членов Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Реализацию административных мероприятий подпрограммы «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» выполняет отдел цен и тарифов, который осуществляет следующие взаимодействия:

- на основании материалов, поступивших от ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, готовит материалы для Правительства Архангельской области по согласованию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, на основании обращений предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения готовит для Правительства Архангельской области заключения по изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении;

- на основании принятых муниципальных правовых актах размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размерах платы за содержание жилого помещения;

- по итогам рассмотрения смет, направленных организациями-подрядчиками, готовит заключения по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета.

Отделы Управления экономики в ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы готовят информационные материалы, размещение которых осуществляют специалисты Отдела по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

Предложения по внесению изменений в Программу, отчеты о выполнении запланированных мероприятий, достижении показателей по установленным формам дважды в году в установленные сроки готовят все отделы Управления экономики, сводная информация формируется в отделе муниципальных программ и работы с предпринимателями.

Уровень взаимодействия между отделами Управления экономики и участниками Программы в рамках мониторинга реализации мероприятий Программы позволяет оперативно и своевременно вносить изменения в Программу.

По согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по увеличению, перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта  о внесении изменений  в Программу[<5>](#P4756) | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений  в Программу и их влияние  на достижение показателей целей и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 21.03.2019 | № 89-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  и уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета Архангельской области на финансирование мероприятий обеспечивающей подпрограммы Программы.  Уточнены объемы ассигнований за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Архангельской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого  и среднего предпринимательства в Северодвинске»  и обеспечивающей подпрограммы на 2019 год на плановый период 2020  и 2021 годов |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 31.07.2019 | № 291-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 27.06.2019 № 170 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Уточнены объемы финансирования Программы в рамках мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск», подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»  и обеспечивающей подпрограммы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 18.10.2019 | № 400-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска  от 19.09.2019 № 180  «О внесении изменений  в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год  и на плановый период 2020  и 2021 годов». Уточнены объемы финансирования Программы в рамках мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск», подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»  и обеспечивающей подпрограммы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 30.12.2019 | 512-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска  от 28.11.2019 № 204 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год  и на плановый период 2020  и 2021 годов». Уточнены объемы финансирования Программы в рамках мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск», подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»  и обеспечивающей подпрограммы |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска | 28.02.2020 | 83-па | На основании уведомления  о бюджетных ассигнованиях  из областного бюджета  на текущий финансовый год и плановый период министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  от 25.11.2019 уточнены объемы финансирования  в рамках мероприятия W19102 «Обеспечение реализации мероприятия  по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» обеспечивающей подпрограммы Программы на 2019 год |

[<5>](#P4756) – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств, в том числе своевременное уведомление о предложениях по внесению изменений в решение о местном бюджете.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

В целях автоматизации процесса разработки, мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальных программ рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств местного бюджета на мероприятие обеспечивающей подпрограммы по приобретению, установке и сопровождению программного комплекса «Программно-целевое планирование».

В целях привлечения финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

- с целью обеспечения доступа к льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможности привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии Фонду микрофинансирования Северодвинска;

- рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников при организации мероприятий, направленных на продвижение положительного представления о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры

по их минимизации

Таблица 10

| Определение риска | Оценка влияния риска на достижение цели Программы | Группа риска  [<5>](#P4756) | Меры по профилактике рисков  и преодолению негативных последствий наступивших рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Макроэкономический риск – рост налоговой нагрузки на предпринимателей | Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  Риск невыполнения задачи по развитию субъектов малого  и среднего предпринимательства в Северодвинске | 4 | Риском невозможно управлять  в рамках реализации Программы |
| Профессиональный риск – вероятность роста производственного травматизма | Риск невыполнения задачи по снижению количества несчастных случаев на производстве  с утратой трудоспособности, достижения уровня «0» травматизма | 2 | Проведение мониторинга,  обеспечение информирования  работодателей по вопросам охраны труда |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | | | |
| Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» | | | |
| Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» | | | |
| Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей  по вопросам охраны труда» | | | |
| Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля» | | | |
| Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность  на территории Северодвинска» | | | |
| Финансовый риск - сокращение запланированных межбюджетных трансфертов  в местный бюджет  из бюджета Архангельской области  и федерального бюджета | Риск невыполнения задачи по созданию благоприятной административной среды для привлечения инвестиций  в экономику Северодвинска вследствие снижения индекса объема инвестиций, направляемых  на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,  к предыдущему году в действующих ценах | 2 | Мониторинг информации  заказчиков объектов о соблюдении условий и объемов софинансирования за счет вышестоящих бюджетов |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | | | |
| Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | | | |
| Внутренний риск | | | |
| Кадровый риск - сменяемость кадров | Недостаточные знания в сфере реализации муниципальной программы | 1 | Адресное изучение потребности, направление сотрудников  на обучение, повышение квалификации |

[<5>](#P4756) - указывается группа рисков в соответствии с пунктом 65 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2019 года:

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных  на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,012 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,966 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,977 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективная |

| Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной программы | |
| --- | --- |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» | |
| за 2019 год,  утвержденному распоряжением  Администрации Северодвинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения**  **о реализации муниципальной программы** | |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016– 2021 годы» | |
| за 2019 год | |

| **Ответственный исполнитель** |
| --- |
| Администрация Северодвинска в лице Управления экономики |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | | | | Аналитический код | | | | | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2019 году | | | | Условия расчета индекса показателя <\*\*> |
| Программное направление расходов | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расзодов | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное мероприятие) | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Программа, всего | Тыс. рублей | 20849,0 | 20600,1 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | Федеральный бюджет | Тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 | 2 | Областной бюджет | Тыс. рублей | 9014,4 | 8831,6 | 0,980 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 | 3 | Местный бюджет | Тыс. рублей | 11834,6 | 11768,5 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 | 4 | Внебюджетные источники | Тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 | 5 | Государственные фонды | Тыс. рублей | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Программная часть | Тыс. рублей | 18989,8 | 18989,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель программы «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | Тыс. рублей | 20849,0 | 20600,1 | 0,988 |  | 0,981 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель цели программы 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 9,3 | 9,4 | 1,011 | Фактическая рождаемость по итогам 2019 года превысила плановую (план 1710 человек, факт 1714 человек) | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель цели программы 2 «Объем инвестиций  в основной капитал в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 58,7 | 58,7 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель цели программы 3 «Число субъектов малого  и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 370 | 365 | 0,986 | Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель цели программы 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 243 | 246,9 | 1,016 | В результате темпа роста доходов населения в 2019 году потребительский спрос населения незначительно увеличился | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель цели программы 5 «Доля расходов  на коммунальные услуги  в совокупном доходе семьи» | процент | 6,0 | 6,0 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве с утратой трудоспособности на 1 день  и более» | чедовек | 108 | 124 | 0,871 | Фактически сложившийся показатель | 2 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | Тыс. рублей | 2049,8 | 2049,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 2049,8 | 2049,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача подпрограммы 1 «Совершенствование программно-целевого планирования  и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Тыс. рублей | 99,8 | 99,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 99,8 | 99,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»,  от численности занятых  в экономике Северодвинска» | процент, не менее | 50 | 50 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» | процент, не менее | 95,0 | 98,2 | 1,000 | Оптимизация бюджетных расходов путем применения программного планирования | 3 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Показатель «Количество разработанных документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 170 | 170 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Показатель административного мероприятия «Количество аналитических материалов  по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Показатель административного мероприятия «Количество организаций, представивших перспективную заявку  на обеспечение кадрами» | единиц | 130 | 130 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Показатель административного мероприятия «Количество муниципальных программ» | единиц | 15 | 15 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ | 1 | 01 | 0001 | W | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 «Разработка и издание информационных материалов, посвященных перспективам социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 99,8 | 99,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 99,8 | 99,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Показатель «Количество публикаций информационных материалов по вопросам долгосрочного развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Задача подпрограммы 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций  в экономику Северодвинска» | Тыс. рублей | 1950,0 | 1950,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 1950,0 | 1950,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых  на финансирование объектов социальной сферы  и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,  к предыдущему году  в действующих ценах» | процент | 100,0 | 88,3 | 0,883 | Увеличение объема инвестиций, привлеченных на финансирование объектов, за счет вышестоящих бюджетов | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, не менее | 9 | 9 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям» | процент | 95,90 | 96,90 | 1,010 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам» | процент | 31,82 | 43,52 | 1,368 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Мониторинг реализации проектов и мероприятий КИП Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Показатель административного мероприятия «Количество инвестиционных проектов КИП Северодвинска, реализованных и/или реализуемых (с учетом затрат на разработку ПСД  и экспертизы)» | единиц | 30 | 3 | 1,033 | КИП Северодвинска включает 32 проекта.  В расчет фактического показателя учтена информация о начале реализации (финансировании) 31 проекта КИП Северодвинска, по 1 проекту отсутствует информация  о финансировании | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование  и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Показатель административного мероприятия «Количество актуализаций Адресной инвестиционной программы» | единиц | 5 | 5 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Показатель «Количество мониторингов реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения» | единиц | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Внедрение на территории Северодвинска положений муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного решением проектного комитета Архангельской области от 20.11.2018 (протокол № 6)» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Показатель «Доля достижения значений целевых показателей дорожной карты внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта» | процент | 90 | 92,5 | 1,028 | Успешность внедрения муниципального инвестиционного стандарта в соответствии с методикой расчета оценивается уже при достижении 90%. Администрация Северодвинска смогла обеспечить достижение 92,5% | 1 |
|  | ИИ | 1 | 02 | 0001 | W | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Разработка и издание информационных материалов по вопросам продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 50 | 50 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 50 | 50 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Показатель «Количество информационных материалов, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ | 1 | 02 | 0002 | W | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Мероприятие 2.07 «Оказание поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 1900 | 1900 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | тыс. рублей | 1900 | 1900 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Показатель «Количество инвестиционных проектов,  на обеспечение реализации, которых предоставлены субсидии местного бюджета» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Северодвинске» | тыс. рублей | 16940,0 | 16940,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 0 | 00 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 0 | 00 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 7498,4 | 7498,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 0 | 00 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 9441,6 | 9441,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 0 | 00 | 4 | Внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача подпрограммы 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс. рублей | 16720,7 | 16720,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 7498,4 | 7498,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 9222,3 | 9222,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка  в рамках реализации подпрограммы» | процент | 1,8 | 1,800 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Соотношение объема средств, привлеченных  из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» | коэффициент | 2,5 | 2,6 | 1,040 | Уточнение расчетных данных в части количества зарегистрированных субъектов малого  и среднего предпринимательства | 1 |
|  | ИИ | 2 | 01 | 0001 | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» | тыс. рублей | 2050,0 | 2050,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2050,0 | 2050,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 1 «Количество получателей субсидий  на компенсацию части произведенных затрат  на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях» | единиц | 6 | 6 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 2 «Количество получателей субсидий  на компенсацию части произведенных затрат  на обучение, повышение квалификации, подготовку  и переподготовку кадров» | единиц | 10 | 10 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 3 «Количество получателей субсидий  на компенсацию части произведенных затрат  на сертификацию продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие  в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня» | единиц | 6 | 6 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 5 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, курсы повышения квалификации  и переподготовки кадров» | единиц | 60 | 60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 6 «Количество сертификатов, свидетельств  и иных документов, подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства» | единиц | 16 | 16 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 7 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат, связанных с реализацией мероприятий по энерго-  и ресурсосбережению» | единиц | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 8 «Количество получателей субсидий  на компенсацию части произведенных затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам энерго-  и ресурсоснабжающих организаций» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Показатель 9 «Количество получателей субсидий  на компенсацию расходов  по мероприятиям, связанным с оплатой услуг  по предоставлению рекламных мест» | единиц | 11 | 11 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 | 3 | Показатель 10 «Количество договоров о подключении  к сетям, заключенных  с ресурсоснабжающими организациями» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ | 2 | 01 | 0003 | W | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс. рублей | 14670,7 | 14670,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 03 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 7498,4 | 7498,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 03 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7172,3 | 7172,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Показатель мероприятия «Количество получателей микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 40 | 40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Показатель административного мероприятия «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 5 | 5 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого  и среднего предпринимательства - получателей поддержки» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Показатель административного мероприятия «Количество записей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» | единиц | 876 | 876 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Предоставление  во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного  в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 1 | 06 |  | Показатель административного мероприятия «Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры с Администрацией Северодвинска  на предоставление  во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного  в Перечень» | единиц | 52 | 46 | 0,885 | Увеличение числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества, исключение объектов из Перечня, расторжение договоров  по инициативе арендаторов | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной  и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля руководителей  и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие  в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процент | 5,80 | 5,9 | 1,017 | За счет увеличения количества мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП  (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» | единиц | 34,4 | 34,9 | 1,015 | Увеличение за счет расширения видов финансовой поддержки | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Показатель мероприятия 1 «Количество организованных и проведенных конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч  и других мероприятий» | единиц | 17 | 17 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Показатель мероприятия 2 «Количество участников организованных  и проведенных мероприятий различного вида  и направления» | человек | 396 | 396 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Показатель административного мероприятия «Количество методических пособий, рекомендаций  и информационных материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12 | 12 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами  в сфере развития малого  и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество заседаний Совета  и Президиума Совета  по малому и среднему предпринимательству  при Мэре Северодвинска» | единиц | 7 | 13 | 1,857 | Проведено 7 заседаний Совета и 6 заседаний Президиума Совета | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Количество координационных или совещательных органов  в сфере развития малого  и среднего предпринимательства,  с которыми обеспечено взаимодействие  и партнерство» | единиц | 5 | 5 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП  и Фондом микрофинансирования Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП» | единиц | 233 | 233 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска» | единиц | 180 | 180 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности» | единиц | 1950 | 2050 | 1,051 | Увеличение базы адресов субъектов МСП c учетом участников обучающих мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 4 «Количество персональных электронных рассылок субъектам малого  и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело» | единиц | 66 | 68 | 1,030 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача подпрограммы 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» | тыс. рублей | 219,3 | 219,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 219,3 | 219,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 | 4 | Внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 6,1 | 6,1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  к запланированным» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 01 | 3 | Административное мероприятие 3.01 «Публикация  в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям  в сфере предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Показатель мероприятия «Количество публикаций  и информационных сообщений в периодических изданиях по вопросам сферы предпринимательства» | единиц | 73 | 81 | 1,110 | Размещение на официальном сайте Администрации Северодвинска информации об обучающих мероприятиях для субъектов предпринимательской деятельности | 1 |
|  | ИИ | 2 | 03 | 0002 | W | 1 | 2 | 3 | 02 | 3 | Мероприятие 3.02 «Организация, проведение,  а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий,  а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 02 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 02 | 4 | Внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Показатель мероприятия 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-конкурсов, и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Показатель мероприятия 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие  в смотрах-конкурсах различного вида» | единиц | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий, проведенных в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 20 | 20 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ | 2 | 03 | 0003 | W | 1 | 2 | 3 | 04 |  | Мероприятие 3.04 «Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 19,3 | 19,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 04 |  | местный бюджет | тыс. рублей | 19,3 | 19,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 2 | 3 | 04 |  | Показатель «Количество стендовых экспозиций, популяризирующих предпринимательскую деятельность» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | да/нет | да |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача подпрограммы «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв.метров | 1053 | 1077 | 1,023 | Укрупнение федеральных торговых сетей. Увеличение площади торговых объектов произошло за счет открытия магазинов ТС «Пятерочка», «Магнит», «Макси» | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий  в общем количестве предприятий торговли» | процент | 9,3 | 9,4 | 1,011 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2019 году увеличилось на 6 единиц  и составляет 67 единиц | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  и поставки товаров на территории Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность  и поставки товаров, внесенных в реестр» | единиц | 1510 | 1509 | 0,999 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц о внесении изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | единиц | 258 | 249 | 0,965 | Объекты исключены  в связи с окончанием сроков договоров | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 1 «Количество предприятий, принявших участие в проекте «Социальная карта северодвинца» | единиц | 67 | 67 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Показатель административного мероприятия 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» | процент | 9,0 | 9,3 | 1,033 | Реконструкция действующих предприятий и достижения ими необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Показатель административного мероприятия «Количество ответов на обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | единиц | 8 | 8 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики  в интересах населения, предприятий и организаций города» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача подпрограммы «Обеспечение баланса интересов производителей  и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования тарифов  на услуги муниципальных предприятий и учреждений  к запланированным» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Объем экономии средств бюджета  в результате корректировки сметных расчетов  в соответствии  с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 2800,0 | 3254,3 | 1,162 | Увеличение объемов  и финасирования работ  по ремонту (реконструкции) объектов муниципальной собственности | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов  на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Показатель административного мероприятия «Количество подготовленных заключений, обращений» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Показатель административного мероприятия «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам регулирования тарифов  на услуги муниципальных предприятий и учреждений» | единиц | 24 | 25 | 1,042 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации  о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Показатель «Количество размещений информации  о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | единиц | 23 | 24 | 1,043 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и подготовка заключений  по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Показатель административного мероприятия «Количество согласованных смет  по работам и услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков  за счет средств местного бюджета» | единиц | 700 | 658 | 0,940 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда  в Северодвинске» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий  и охраны труда» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,5 | 1,6 | 0,938 | Увеличение общего количества пострадавших  в результате несчастных случаев на производстве | 2 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 0,4 | 0,3 | 1,333 | Уменьшение количества вновь выявленных профессиональных заболеваний | 2 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей производственного травматизма, состояния условий и охраны труда  в организациях» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Показатель «Количество заседаний Координационного совета по охране труда» | единиц | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда  и пропаганда передового опыта в области охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Показатель 1«Количество руководителей организаций, специалистов  и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях» | человек | 5950 | 6963 | 1,170 | Увеличение численности работников организаций, которым необходимо пройти обучение по охране труда | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-конкурсе  на лучшую организацию работы по охране труда» | единиц | 24 | 24 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Показатель «Количество рекомендаций, методических пособий и информационных материалов, предоставленных в организации, по вопросам охраны труда» | единиц | 8 | 9 | 1,125 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий  в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Показатель «Количество организаций, принявших участие в проведении мероприятий по охране труда в рамках проведения Всемирного дня охраны труда (ежегодно)» | единиц | 27 | 32 | 1,185 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных семинаров, рабочих встреч по охране труда» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Показатель 2 «Количество участников организованных  и проведенных семинаров, круглых столов, рабочих встреч» | единиц | 137 | 137 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 5 | 2 | 04 |  | Показатель «Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов по охране труда» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 1859,2 | 1610,3 | 0,866 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 0 | 00 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1516,0 | 1333,2 | 0,879 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 0 | 00 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 343,2 | 277,1 | 0,807 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска | тыс. рублей | 1859,2 | 1610,3 | 0,866 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1516,0 | 1333,2 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 343,2 | 277,1 | 0,807 |  |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 0001 | W | 1 | 9 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства  и граждан, желающих начать свое дело | тыс. рублей | 103,0 | 102,9 | 0,999 | Экономия бюджетных средств по канцелярским товарам |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 1 | 01 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 103,0 | 102,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 1 | 02 |  | Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли | тыс. рублей | 66,0 | 0,0 | 0,000 | Доставка товаров первой необходимости в село Ненокса и поселок Сопка  не осуществлялась |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 78270 | W | 1 | 9 | 1 | 02 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | S8270 | W | 1 | 9 | 1 | 02 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 66,0 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 0003 | W | 1 | 9 | 1 | 03 | 3 | Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | тыс. рублей | 174,2 | 174,2 | 1,000 |  |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 78710 | W | 1 | 9 | 1 | 04 | 2 | Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | тыс. рублей | 1416,0 | 1233,2 | 0,871 | Не использован остаток  по оплате труда, начислениям, командировочным расходам |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 78700 | W | 1 | 9 | 1 | 05 | 2 | Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  | ИИ | 9 | 01 | 0004 | W | 1 | 9 | 1 | 06 | 3 | Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность | тыс. рублей | 0,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  |  |  |  |  | W | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц, не менее | 110 | 110,0 | 1,000 |  | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,012 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,981 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,046 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,022 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,966 |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,977 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы  «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год,  утвержденному распоряжением  Администрации Северодвинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | | | | | | |
| Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» | Подпрограмма 3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"  Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом" | Всего | 7498,4 | 7498,4 | Поощрение за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения предоставлено на основании областного закона от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» \* | Предоставлена субсидия некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Облас-тной бюджет | 7498,4 | 7498,4 |
| Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | |
| 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска | | | | | | |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Мероприятие 2.1 «Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления  перечня мероприятий», подпрограмма № 2 «Улучшение условий  и охраны труда  в Архангельской области (2014–2024 годы) (приложение № 2  к государственной программе),  государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2024 годы)», утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп | Облас-тной бюджет | 1416,0 | 1241,3 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»  в соответствии с законом Архангельской области  от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете  на 2019 год  и на плановый период 2020  и 2021 годов» \*\* | Специалистам, осуществляющим государственные полномочия в сфере охраны труда, произведена оплата труда, оплата командировочных, выплаты по договорам  на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (услуги связи, коммунальные услуги) |
| Осуществление государственных полномочий  по формированию торгового реестра | Мероприятие 3 «Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения  о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров  (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области», государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014–2021 годы)» | Облас-тной бюджет | 100,0 | 100,0 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»  в соответствии с законом Архангельской области  от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете  на 2019 год  и на плановый период 2020  и 2021 годов» \*\*\* | По состоянию  на 01.01.2020  в реестр включены 551 хозяйствующий субъект  и 1509 торговых объектов |

\* - в соответствии с областным законом от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Архангельской области от 16.06.2019 № 372-пп «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях поощрения за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», уведомлением министерства финансов Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2019 год (текущий финансовый год) и плановый период от 23.07.2019 предоставлены бюджетные ассигнования с целью стимулирования деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и развитию налогооблагаемой базы в случае прироста в отчетном финансовом году поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по отношению к финансовому году, предшествующему отчетному. Средства, поступившие в бюджет муниципального образования «Северодвинск» в качестве поощрения, направлены на предоставление микрозаймов Фондом микрофинансирования Северодвинска – муниципальную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемую на возвратной основе;

\*\* - в соответствии с областным законом от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2019 год и плановый период от 26.12.2018 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами;

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

\*\*\* - в соответствии с областным законом от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 27.12.2018 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к отчету о реализации муниципальной программы  «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год,  утвержденному распоряжением  Администрации Северодвинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**Информация**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта  (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | | | | |
| Постановление Администрации Северодвинска  «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года  (по мере необходимости) | Постановление Администрации Северодвинска  от 20.02.2019 № 52-па  «Об утверждении порядков разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»  на среднесрочный  и долгосрочный периоды» | В целях обеспечения бюджетного процесса  в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Распоряжение Администрации Северодвинска  «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Распоряжение  Администрации Северодвинска  от 05.07.2019 № 153-ра  «О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска  на 2020–2022 годы, проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Обоснование показателей социально-экономического развития на среднесрочный период |
| Постановление Администрации Северодвинска  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на долгосрочный период до 2030 года» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление  Администрации Северодвинска  от 16.08.2019 № 319-па  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на долгосрочный период до 2030 года» | Обеспечение стратегического планирования  в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление  Администрации Северодвинска  от 17.10.2019 № 399-па  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»  на 2020–2022 годы» | Обеспечение бюджетного планирования  в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Решение Совета депутатов Северодвинска  «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Решение Совета депутатов Северодвинска  от 17.12.2019 № 215  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года» | Обеспечение стратегического планирования  в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска  «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | I квартал текущего финансового года,  в течение финансового года | Постановление  Администрации Северодвинска  от 22.02.2019 № 54-па  «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Утверждение распределения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  и объекты, используемые  для муниципальных нужд,  в форме капитальных вложений |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О внесении изменений  в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской области  на 2010–2020 годы» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | В течение текущего финансового года | В связи с отсутствием необходимости в 2019 году изменения в данный нормативный акт  не вносились |  |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О внесении изменений  в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | В течение финансового года при внесении изменений в бюджет Северодвинска | Постановления  Администрации Северодвинска  от 29.03.2019 № 103-па;  от 22.05.2019 № 169-па;  от 12.08.2019 № 307-па;  от 19.11.2019 № 405-па;  от 09.01.2020 № 1-па | Предоставление достоверной информации населению Северодвинска  по финансированию объектов муниципальной собственности  в соответствии с изменением объемов бюджетных инвестиций при внесении изменений в бюджет Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О внесении изменений  в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска  от 21.08.2019 № 322-па  «О внесении изменений  в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па» (в редакции  от 05.06.2018) | В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с результатами экспертизы постановления Администрации Северодвинска от 28.07.2015  № 390-па «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения» | Отдел цен и тарифов | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 22.10.2019 № 408-па «Об утверждении технического задания  на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения  и водоотведения на территории г. Северодвинска  на 2014–2023 годы» | Утверждение мероприятий  по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Северодвинск», обеспечение правового основания для подключения объектов капитального строительства к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения |
| Распоряжение Администрации Северодвинска  «Об утверждении дорожной карты внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | I квартал 2019 года | Распоряжение Администрации Северодвинска  «Об утверждении дорожной карты реализации положений муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области в муниципальном образовании «Северодвинск» от 30.04.2019 № 79-ра | Реализация обязательств Администрации Северодвинска в соответствии с соглашением  о взаимодействии между агентством стратегических разработок Архангельской области и Администрацией Северодвинска по внедрению муниципального инвестиционного стандарта  от 17.12.2018 № 03-08/1 |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О проведении конкурса на предоставление субсидий» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | III квартал 2019 года | Постановление Администрации Северодвинска  «О проведении конкурса  на предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с реализацией инвестиционных проектов  в селе Нёнокса, в 2019 году» от 11.09.2019 № 350-па | Утвержден состав комиссии  с целью проведения конкурса  в соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных  с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 02.09.2019 № 338-па |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | | | | |
| Постановление Администрации Северодвинска  о внесении изменений  в порядки предоставления субсидий на поддержку субъектов малого  и среднего предпринимательства | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | 2019 год | Постановления Администрации Северодвинска:  - от 28.05.2019 № 180-па «О внесении изменения  в Порядок предоставления субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654 - па»;  - от 02.09.2019 № 338-па  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных  на социально-экономическое развитие муниципального образования Северодвинск»; | Расширен перечень мер финансовой поддержки – компенсаций части затрат  с 3 до 6 направлений с целью снижения затрат, связанных  с введением в эксплуатацию производственных объектов, продвижением товаров, работ, услуг. Заключение об ОРВ размещено на официальном сайте Администрации Северодвинска 17.05.2019.  Регламентировано проведение конкурса, предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,  направленных на выполнение условия государственной программы развития сельского хозяйства.  Заключение об ОРВ размещено на официальном сайте Администрации Северодвинска 30.08.2019 |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по финансово-экономическим вопросам  о проведении городских выставок-ярмарок,  смотров-конкурсов  и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности  (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2019 год | Постановление  Администрации Северодвинска  от 01.10.2019 № 373-па  (в редакции от 23.10.2019 № 413-па)  «О проведении городского смотра-конкурса «Современный стиль  и качество. Общественное питание Северодвинска – 2019»» | Утверждение сроков проведения конкурсов, положений  о проведении конкурсов, состава конкурсных комиссий |
| Постановление Администрации Северодвинска  о подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности  (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2019 год | Постановление  Администрации Северодвинска  от 17.12.2019 № 494-па  «О присуждении денежных премий победителям городского смотра-конкурса «Современный стиль  и качество. Общественное питание Северодвинска – 2019»» | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям и призерам городского смотра-конкурса |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого  и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | II квартал 2019 года | Постановление  Администрации Северодвинска  от 23.05.2019 № 75-пг  «О награждении Почетной грамотой  и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска» | Нормативное правовое основание для награждения наградами Администрации Северодвинска представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Постановление Администрации Северодвинска  о внесении изменений и дополнений  в подпрограмму  «Развитие малого  и среднего предпринимательства в Северодвинске» | Отдел муниципальных программ  и работы с предпринимателями | 2019 год | Постановления  Администрации Северодвинска:  - от 21.03.2019 № 89-па;  - от 31.07.2019 № 291-па;  - от 18.10.2019 № 400-па;  - 30.12.2019 № 512-па | Актуализация объемов финансирования подпрограммы, значения расчетных показателей задач и мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | | | | |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по финансово-экономическим вопросам  «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года | Ежегодное утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов не требуется |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по финансово-экономическим вопросам  «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года  (по мере поступления обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов) | Распоряжения  заместителя Главы Администрации  по финансово-экономическим вопросам  - от 26.02.2019 № 19-рфэ;  - от 24.04.2019 № 43-рфэ;  - от 17.07.2019 № 80-рфэ;  - от 09.08.2019 № 88-рфэ;  - от 27.08.2019 № 92-рфэ;  - от 25.10.2019 № 101-рфэ. | Утверждение изменений  в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О внесении дополнения  в приложения  к постановлению Администрации Северодвинска  от 02.07.2013 № 251-па  «Об определении границ, прилегающих  к некоторым организациям  и объектам территорий,  на которых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Отдел организации потребительского рынка | По мере открытия новых организаций или объектов,  на территориях которых не допускается реализация алкогольной продукции | Постановление Администрации Северодвинска  «О внесении изменений  и дополнений в приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 04.03.2019 № 74-па  от 14.05.2019 № 152-па» | Приведение в соответствие с Федеральным законом 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по финансово-экономическим вопросам  «О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов  на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | По сезонной нестационарной торговле – 2019 год | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по финансово-экономическим вопросам  от 04.02.2019 № 9-рфэ  «О проведении открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска в 2019 году» | Правовое основание  для проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся  в муниципальной собственности, и земельных участках, собственность  на которые не разграничена |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | | | | |
| Постановление Администрации Северодвинска  «Об установлении размера платы  за содержание жилого помещения» | Отдел цен и тарифов | В течение года | Постановления Администрации Северодвинска  от 19.04.19 № 133-па,  от 20.05.19 № 165-па,  от 03.06.19 № 191-па,  от 10.06.19 № 209-па,  от 21.06.19 № 223-па,  от 26.06.19 № 232-па,  от 18.07.19 № 260-па,  от 18.07.19 № 261-па,  от 30.07.19 № 284-па,  от 13.08.19 № 311-па,  от 23.08.19 № 327-па,  от 30.08.19 № 333-па,  от 28.08.19 № 332-па,  от 30.08.19 № 334-па,  от 12.09.19 № 352-па,  от 17.09.19 № 357-па,  от 23.10.19 № 410-па,  от 17.10.19 № 397-па,  от 11.11.19 № 431-па,  от 11.11.19 № 443-па,  от 03.12.19 № 471-па;  от 19.12.19 № 496-па,  от 19.12.19 № 497-па | Регулирование размера платы  за содержание жилого помещения для собственников  и нанимателей жилых помещений муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2019 года | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 07.03.2019 № 23-рфэ «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Регулирование размера платы  за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Решение Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2019 года | Решение Совета депутатов Северодвинска от 21.02.2019 № 142 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен  на ритуальные услуги» | Регулирование стоимости гарантированного перечня услуг по погребению обеспечивает баланс интересов агента ритуального обслуживания  и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | | | | |
| Постановление Администрации Северодвинска  «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работ  по охране труда  в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность  на территории Северодвинска» | Управление экономики Администрации Северодвинска  (выполнение отдельных государственных полномочий  в сфере охраны труда) | II квартал  2019 года | Постановление Администрации Северодвинска  от 19.04.2019 № 132-па  «Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда  в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность  на территории Северодвинска,  в 2018 году» | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами Администрации Северодвинска организаций города |