Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.06.2020 № 145-ра г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2019 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Вегера Андрей Васильевич

50-02-85

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от ____________ № _________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции постановления Администрации Северодвинска от 25.05.2020 № 247-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.

Участник Программы – муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель».

Цель Программы – «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом».

- Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- - подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом»;

- - подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»;

- - подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель».

- Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2019 году, составляет 27 единиц, в том числе:

- мероприятий – 15 единиц (56%);

- административных мероприятий – 12 единиц (44%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2019 году.

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 01.01.2019)* | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 27071,5 | 39771,5 | 37975,9 | 37975,9 |
| Областной бюджет | × | × | 5390,0 | 2390,0 |
| Федеральный бюджет | × | × | × | × |
| Государственные фонды | × | × | × | × |
| Внебюджетные источники | 10400,0 | × | 24950,0 | 25268,8 |
| ИТОГО, в том числе: | 37471,5 | 39771,5 | 68315,9 | 65634,7 |
| Программная часть<1> | 37471,5 | 39771,5 | 68315,9 | 65634,7 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы;

* постановление Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 472-па

Изменение объема финансирования из внебюджетных источников в 2019 году связано с финансово-хозяйственной деятельностью МАСОУ «Строитель»: изменением стоимости оказываемых услуг, востребованностью у населения физкультурно-оздоровительных услуг.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2019 году.

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2019) | факт (кассовый расход) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |  |
| 2 | Областной бюджет: | 5390,0 | 2390,0 |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |  |
| 2.1.1 | «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 гг.)» | 1390,0 | 1390,0 |  |
| 2.2 | Средства резервного фонда Правительства Архангельской области | 4000,0 | 1000,0 |  |
|  | Итого, в том числе |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | х | х |  |
|  | областной бюджет | 5390,0 | 2390,0 |  |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2019 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 3 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,041 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 3 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 2 «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» | человек | 3250 | 3095 | Загруженность секций и физкультурно-оздоровительных групп в соответствии с графиками занятий и посещений |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 12 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,102 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 10 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<2>:

| Наименование показателя задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального задания МАСОУ «Строитель» задачи 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» подпрограммы 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | процент | 100 | 97 | Уменьшение единиц посещаемости из-за заболеваемости |
| Показатель 2 «Количество спортсменов МАСОУ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня» задачи 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» подпрограммы 1 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | человек | 400 | 362 | Уровень спортивного мастерства. Изменение сроков проведения соревнований |

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

Другие значения показателей задач Программы в 2019 году достигнуты в полном объеме.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 33 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,464 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 33 |

Запланированные мероприятия (административные мероприятия) Программы выполнены в 2019 году в полном объеме. Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2019 год

В 2019 году в рамках реализации программы были достигнуты следующие основные результаты:

- увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» до 35,6 процента;

- количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий составило 226 единиц;

- количество организуемых тренировочных сборов составило 40 единиц;

- обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 51 областном и всероссийском соревновании;

- доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся составила 0,64 процента;

- обустроена и введена в эксплуатацию тренажерная площадка на территории ФОК МАСОУ «Строитель» по адресу: ул. Юбилейная, д. 5;

- предоставление МАСОУ «Строитель» физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 49681 час в год;

- уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в рамках задачи «Развитие физической культуры и спорта»:

- организовано и проведено 226 установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта, активистами физкультурно-спортивного движения и представителями городских спортивных федераций по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий;

- проведено анонсирование проводимых спортивных и физкультурных мероприятий в количестве 50 единиц, информирование о результатах выступлений спортсменов и сборных команд города через официальный сайт Администрации Северодвинска;

- количество участников проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий составило 21918 человек;

- количество разработанных и утвержденных документов на выполнение муниципального задания МАСОУ «Строитель» составило 3 единицы.

В рамках задачи «Популяризация физической культуры и спорта»:

- организованы и проведены торжественные награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовлена и приобретена наградная атрибутика, проведены запланированные мероприятия: награждение лучших спортсменов и тренеров по итогам лыжного спортивного сезона, награждение спортивного актива города, посвященное Дню физкультурника, торжественное вручение стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска, торжественное чествование десяти лучших спортсменов года;

- разработано 3 положения о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности;

- изданы постановления, распоряжения Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров;

- доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта составила 11,2 процента.

Фактические результаты реализации подпрограммы «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» в рамках задачи «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»:

- организовано проведение 40 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям;

- разработан календарный план проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска на основании календарных планов городских спортивных федераций;

- обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска на 51 областном и всероссийском соревновании, где спортсменами завоевано 94 призовых места;

- доля спортсменов Северодвинска, включённых в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом составила 0,62 процента (при плановом значении – 0,55 процента).

В рамках задачи «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»:

- количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска составило 1087 единиц;

- для участия в соревнованиях подготовлены распоряжения о командировании, заявки на участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Северодвинска.

Фактические результаты реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» в рамках задачи «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель»:

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 49681 час в год;

- количество часов региональных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАСОУ «Строитель», составило 108 часов;

- согласно разработанному плану проведены работы по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАСОУ «Строитель», организованы конкурсные мероприятия, заключены договоры на выполнение ремонта спорткомплекса (вспомогательных помещений, коридора, ремонт отмостки здания), бассейна (вспомогательных помещений), физкультурно-оздоровительного комплекса (помещений и рулонной наплавляемой кровли);

- для соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности: выполнены работы по обустройству спортивных объектов МАСОУ «Строитель» 13 единицами инженерных и технических систем защиты; возведено 422 м ограждающей конструкции физкультурно-оздоровительного комплекса МАСОУ «Строитель» по адресу: ул. Юбилейная, д. 5;

- проведены работы по обследованию здания бассейна «Строитель» и подготовлена проектная документация на выполнение ремонтных работ;

- обустроены и введены в эксплуатацию тренажерная и детская тренажерная площадки по адресу: улица Юбилейная, д. 5.

В рамках задачи «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»:

- уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов согласно разработанному перечню для спортивных групп волейбола, тенниса, футбола, хоккея с шайбой, пулевой стрельбы, рукопашного боя;

- уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАСОУ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 70 процентов.

2.2. При реализации Программы участником – муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением «Строитель» – уровень выполнения муниципального задания МАСОУ «Строитель» составил 97 процентов.

В рамках муниципального задания проведено плановое количество часов занятий в спортивных секциях, также согласно разработанному календарному плану организовано и проведено 15 соревнований. Спортсмены и сборные команды МАСОУ «Строитель» принимали активное участие в городских, региональных и всероссийских спортивных соревнованиях; разработаны календарные планы по подготовке к участию в соревнованиях ведущих спортсменов МАСОУ «Строитель». Спортсмены и сборные команды занимаются в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем и оборудованием, аксессуарами и материалами.

В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, в том числе увеличилось финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы МАСОУ «Строитель».

Обеспечено участие в конкурсе по обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом муниципальных образований Архангельской области. Так, мероприятие 1.07 «Обустройство тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» задачи 1 «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель» подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» реализовано с привлечением средств областного бюджета в рамках программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)». Работы по обустройству тренажерной площадки по адресу: улица Юбилейная, дом 5 выполнены в полном объеме, площадка введена в эксплуатацию.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАСОУ «Строитель» в рамках Программы представлен в приложении № 3.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденного 30.01.2019 заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам. В план реализации вносились изменения 30.09.2019 в части дополнения новыми мероприятиями, уточнения сроков реализации.

Согласно плану реализации мероприятий Программы реализовано и выполнено 11 мероприятий, 12 административных мероприятий и 19 единиц контрольных событий. По итогам года запланированные мероприятия и административные мероприятия выполнены в срок, количество выполненных с нарушением срока контрольных событий составило 3 единицы. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы в 2019 году признана высокой (96,7 балла).

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска осуществляет тесное сотрудничество со средствами массовой информации: на официальном сайте Администрации Северодвинска и в городских средствах массовой информации анонсируются проводимые соревнования, освещаются итоги выступлений спортсменов и сборных команд города, размещаются объявления о проведении спортивных праздников и мероприятий.

Для проведения официальных соревнований Администрация взаимодействует с ОМВД России по г. Северодвинску, МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» и другими организациями.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем – Администрацией Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта, участником – муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением «Строитель» и коллективами физической культуры и спортивными федерациями города.

Отдел физической культуры и спорта в целях максимально эффективного использования средств, обеспечения прозрачности их расходования и оповещения общественности о достигнутых результатах реализации мероприятий муниципальной программы организует взаимодействие с Финансовым управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского учёта и отчетности, Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, министерством по делам молодёжи и спорту Архангельской области, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, включая городские спортивные федерации по видам спорта, коллективы физической культуры города и другие организации спортивной направленности, в части организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, их финансирования, обеспечения медицинским обслуживанием, наградной атрибутикой, анонсирования и освещения итогов.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу<5> | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 21.06.2019 | 225-па | В соответствии с решением городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» уточнен объем финансирования Программы, дополнены мероприятия Программы и уточнены утвержденные мероприятия Программы. Внесены изменения в целевой показатель «Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 23.09.2019 | 363-па | В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.02.2019 № 137 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.04.2019 № 163 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.06.2019 № 170 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» уточнен объем финансирования Программы, добавлено мероприятие по обустройству тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» (ул. Юбилейная, д. 5) |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 23.03.2020 | 135-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» уточнен объем финансирования Программы, добавлено мероприятие по обустройству детской тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» (ул. Юбилейная, д. 5) |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 25.05.2020 | 247-па | Уточнен объем финансирования Программы, объем финансирования приведен в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета |

<5> – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

В соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска осуществляется подготовка и издание в установленные сроки документов, обеспечивающих проведение на территории муниципального образования различных спортивно-массовых мероприятий, медицинского обеспечения мероприятий, торжественных награждений отличившихся спортсменов.

В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, изменением значений показателей мероприятий, дополнением новыми мероприятиями. Так, мероприятие 1.05 «Обустройство тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» задачи 1 «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» реализовано с привлечением средств областного бюджета в рамках программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)».

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении № 4.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Значения показателей цели и задач при планировании имеют положительную динамику, необходимо включение новых методов сбора и обработки данных, своевременный учет и анализ изменений.

Внедрение учета внебюджетных средств непосредственно на этапе планирования мероприятий позволяет прогнозировать результаты реализации мероприятий и повышает возможность достижения запланированных значений показателей Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» сопряжена с внешними и внутренними рисками.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| внутренний (ресурсный) | Уровень спортивной конкуренции влияет на показатели задач «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска», «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» (мероприятие F13104 «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель») | 3 | Переход на подготовку спортивного резерва, укрепление материально-технической базы спортивных объектов, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня |
| внутренний (финансовый) | Изменение объемов финансирования. Развитие материально-технической базы МАСОУ «Строитель» (мероприятие F13107 «Обустройство тренажерной площадки МАСОУ «Строитель») | 3 | Участие в областных конкурсах по развитию спортивной инфраструктуры МАСОУ «Строитель» |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2019 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,961 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,147 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,917 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 1,095 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска

на 2016–2021 годы» за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска

от _____________ № ___________

Сведения

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2019 год

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код |  |  |  |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2019 году |  |  |  | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П200000000 | F | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | тыс. руб. | 68315,9 | 65634,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5390,0 | 2390,0 | 0,443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 37975,9 | 37975,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 24950,0 | 25268,8 | 1,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 68315,9 | 65634,7 | 0,961 |  |  |
|  |  | F | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | тыс. руб. | 68315,9 | 65634,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск» | процент | 34,0 | 35,6 | 1,047 | Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ«Строитель» | человек | 3250 | 3095 | 0,952 | Загруженность секций и физкультурно-оздоровительных групп в соответствии с графиками занятий и посещений | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля горожан привлеченных, к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | процент | 0,8 | 0,9 | 1,125 | Реализация запланированных мероприятий по приему нормативов комплекса ВФСК ГТО | 1 |
|  | П210000000 | F | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | тыс. руб. | 45584,70 | 45903,50 | 1,007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20634,7 | 20634,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 24950,0 | 25268,8 | 1,013 |  |  |
|  |  | F | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | тыс. руб. | 45334,7 | 45653,5 | 1,007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20384,7 | 20384,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 24950,0 | 25268,8 | 1,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий» | единиц | 226 | 226 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального задания МАСОУ «Строитель» | процент | 100,00 | 97,00 | 0,970 | Уменьшение единиц посещаемости из-за заболеваемости | 1 |
| 303 | П210100000 | F | 1 | 1 | 0 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | тыс. руб. | 2180,00 | 2180,00 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2180,00 | 2180,00 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | единиц | 20800 | 21918 | 1,054 | Увеличение вовлеченности населения в физкультурные и спортивные мероприятия | 1 |
| 303 | П210100000 | F | 1 | 1 | 0 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» | тыс. руб. | 15438,0 | 15438,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16584,7 | 16584,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество посещений» | единиц | 38282 | 37134 | 0,970 | Снижение посещаемости из-за заболеваемости | 1 |
| 303 | П210178520 | F | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 24950,0 | 25268,8 | 1,013 | Востребованность физкультурно-оздоровительных услуг |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 24950,0 | 25268,8 | 1,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» | человек | 3020 | 3095 | 1,025 | Востребованность услуг, предоставляемых МАСОУ «Строитель» | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единиц | 230 | 226 | 0,983 | Фактическое значение показателя | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов СМИ» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество опубликованных сообщений» | единиц | 50 | 50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 1 | 07 |  | Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных документов на выполнение муниципального задания МАСОУ «Строитель» на год» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 1 | 08 |  | Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАСОУ «Строитель» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П210110030 | F | 1 | 1 | 1 | 09 |  | Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей» | тыс. руб. | 265,0 | 265,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 265,0 | 265,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников МАСОУ «Строитель» и членов их семей, воспользовавшихся компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» | человек | 19 | 17 | 0,895 | Фактическое значение показателя | 1 |
| 303 | П210100000 | F | 1 | 1 | 1 | 10 |  | Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта» | тыс. руб. | 2231,7 | 2231,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2231,7 | 2231,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество часов» | часов | 994 | 994 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П210100000 | F | 1 | 1 | 1 | 11 |  | Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАСОУ «Строитель» в соревнованиях» | тыс. руб. | 270,0 | 270,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 270,0 | 270,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных соревнований МАСОУ «Строитель» | единиц | 15 | 15 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» | единиц | 61 | 69 | 1,131 | Рост мастерства и успешные выступления спортсменов и сборных команд МАСОУ «Строитель» | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта» | процент | 11 | 11,2 | 1,018 | Фактическое значение показателя | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | процент | 58 | 79 | 1,362 | Достигнутый уровень выполнения нормативов | 1 |
| 303 | П210200000 | F | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01«Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики» | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ежегодно разрабатываемых положений» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ежегодно издаваемых постановлений» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  | П220000000 | F | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | тыс. руб. | 3180,0 | 3180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3180,0 | 3180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | F | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля спортсменов Северодвинска, включённых в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом» | процент | 0,55 | 0,62 | 1,127 | Уровень спортивного мастерства, успешные спортивные выступления на соревнованиях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество спортсменов МАСОУ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня» | человек | 400 | 362 | 0,905 | Уровень спортивного мастерства. Изменение сроков проведения соревнований | 1 |
| 303 | П220100000 | F | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям» | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов» | единиц | 40 | 40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных календарных планов» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАСОУ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных планов» | единиц | 6 | 6 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» | тыс. руб. | 2180,0 | 2180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2180,0 | 2180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска» | единиц | 51 | 51 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска» | единиц | 690 | 1087 | 1,575 | Успешное выполнение спортивных нормативов | 1 |
| 303 | П220200000 | F | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01«Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска» | тыс. руб. | 2180,0 | 2180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2180,0 | 2180,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Северодвинска на областных и всероссийских соревнованиях» | единиц | 80 | 94 | 1,175 | Спортивное мастерство, успешные выступления на соревнованиях различного уровня | 1 |
|  |  | F | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество изданных распоряжений» | единиц | 125 | 118 | 0,944 | Изменения календарных планах спортивных федераций | 1 |
|  |  | F | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество оформленных заявок» | единиц | 60 | 71 | 1,183 | Изменения сроков и мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий | 1 |
|  | П230000000 | F | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 19551,2 | 16551,2 | 0,847 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5390,0 | 2390,0 | 0,443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 14161,2 | 14161,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | F | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 16051,2 | 16051,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2390,0 | 2390,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 13661,2 | 13661,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАСОУ «Строитель» ежегодно» | час. | 48000 | 49681 | 1,035 | Ввод в эксплуатацию тренажерных площадок на ул. Юбилейной, д. 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАСОУ «Строитель» | час. | 100 | 108 | 1,080 | Корректировка рабочего расписания объектов спорта МАСОУ «Строитель» | 1 |
| 303 | П230100000 | F | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 3832,7 | 3832,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3832,7 | 3832,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных спортивных объектов» | единиц | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П230100000 | F | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 219,8 | 219,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 219,8 | 219,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных обследований и разработанной проектной документации» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П230100000 | F | 1 | 3 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 «Обустройство инженерными и техническими системами защиты объектов МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 9179,5 | 9179,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9179,5 | 9179,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обустроенныз ограждающих конструкций» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность ограждающей конструкции» | м | 422 | 422 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество смонтированных систем защиты» | единица | 13 | 13 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П2301S8520 | F | 1 | 3 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 «Обустройство тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 1819,2 | 1819,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1390,0 | 1390,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 429,2 | 429,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обустроенных тренажерных площадок» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество установленных тренажеров» | единица | 15 | 15 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П230171400 | F | 1 | 3 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08 «Обустройство детской тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество установленных детских тренажеров» | единица | 4 | 4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Процент технической готовности детской площадки» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | тыс. руб. | 3500,0 | 500,0 | 0,143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3000,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | процент | 70 | 75 | 1,071 | Подготовка к реализации программ спортивной подготовки по видам спорта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАСОУ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | процент | 65 | 70 | 1,077 | Повышение уровня оснащенности современным инвентарем для увеличения числа занимающихся | 1 |
| 303 | П230200000 | F | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | тыс. руб. | 3500,0 | 500,0 | 0,143 | Доведение лимитов в поздний срок не позволило провести необходимые закупочные процедуры в 2019 году. Реализация мероприятия запланирована в 2020 году |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3000,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | единиц | 265 | 265 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования» | единиц | 60 | 60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | F | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единиц | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,961 |
| --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,147 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,041 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,102 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,464 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,917 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 1,095 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от _____________ № ___________ |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1.07 «Обустройство тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» задачи 1 «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель» Подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)» | Областной бюджет Местный бюджет (софинанси-рование) | 1390,0 429,2 | 1390,0 429,2 | Соглашение от 24.06.2019 № 055/2019 | В полном объеме выполнены работы по обустройству тренажерной площадки для МАСОУ «Строитель» в г. Северодвинске по адресу: улица Юбилейная, дом 5. Площадка введена в эксплуатацию |
| Мероприятие 1.08 «Обустройство детской тренажерной площадки МАСОУ «Строитель» задачи 1 «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель» Подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | О выделении средство из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по спорту Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск») | Областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 359-рп | Финансирование расходов на приобретение, доставку и установку тренажеров и спортивного покрытия для обустройства детской тренажерной площадки по адресу: улица Юбилейная, дом 5 |
| Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» задачи 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» Подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | О выделении средство из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по спорту Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск») | Областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 26.12.2019 № 628-рп | Запланировано приобретение инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МО «Северодвинск» (о. Ягры) со сроком реализации в 2020 году |
| ИТОГО |  | Областной бюджет | 5390,0 | 2390,0 |  |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ______________ № ______________ |
| --- | --- |

- Отчет

- о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

- муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| F11102 «Проведение МАСОУ «Строитель» работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Единиц | 38282 | 37134 | 15438,0 | 15438,0 | 15438,0 |
| F11110 «Обеспечение доступа к объектам спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | Часов | 994 | 994 | 2231,7 | 2231,7 | 2231,7 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска

на 2016-2021 годы» за 2019 год, утвержденному

распоряжением Администрации Северодвинска

от _____________ № _____________

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальный контракт Администрации Северодвинска и ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | 1 квартал 2019 года | 04.03.2019 № 19АДМ-084 | Обеспечение медицинской помощи при проведении официальных муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 09 августа 2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», развития физической культуры и массового спорта |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении Первомайской легкоатлетической эстафеты» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | Апрель 2019 года | 17.04.2019 № 129-па | - Обеспечение проведения Первомайской легкоатлетической эстафеты. Определен маршрут, согласованы действия с ОМВД России по городу Северодвинску в целях регулирования движения транспорта, общественной безопасности. Комитет ЖКХ, ТиС организовал установку временных знаков «Въезд запрещен» совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску по маршруту эстафеты. В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», развития физической культуры и массового спорта, популяризации физической культуры и спорта |
| Муниципальный контракт Администрации Северодвинска и ГБУЗ Архангельской области «СССМП» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | Май 2019 года | 15.04.2019 № 19АДМ-142 | Обеспечение медицинской помощи при проведении официальных муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 09 августа 2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», развития физической культуры и массового спорта |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении открытого чемпионата и первенства Северодвинска по велоспорту-шоссе» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | Май 2019 года | 20.05.2019 № 166-па | - Обеспечение проведения открытого чемпионата и первенства Северодвинска по велоспорту-шоссе. Определен маршрут, согласованы действия с ОМВД России по городу Северодвинску в целях регулирования движения транспорта, общественной безопасности. Комитет ЖКХ, ТиС организовал установку временных знаков «Въезд запрещен» совместно с ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску по маршруту велопробега. В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», развития физической культуры и массового спорта, популяризации физической культуры и спорта |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении соревнований по велосипедному спорту» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | Сентябрь 2019 года | 15.08.2019 № 318-па | - Обеспечение проведения городских соревнований по велосипедному спорту. Определен маршрут, согласованы действия с ОМВД России по городу Северодвинску в целях регулирования движения транспорта, общественной безопасности. Комитет ЖКХ, ТиС организовал установку временных знаков «Въезд запрещен» совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску по маршруту велопробега. В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», развития физической культуры и массового спорта, популяризации физической культуры и спорта |
| Постановление Администрации Северодвинска «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» | Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска | 2019 год | 13.08.2019 № 317-па | - Обеспечение торжественного проведения вручения спортсменам Северодвинска стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска. Включает: проведение заседания комиссии по рассмотрению кандидатур будущих стипендиатов, определение лучших из них, рекомендации для последующего утверждения Главой и Советом депутатов. После выхода постановления согласовывается дата торжественного мероприятия. В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», популяризации физической культуры и спорта |