Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета о реализации

и оценке эффективности
муниципальной программы
«Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка
социально ориентированных

некоммерческих организаций

в муниципальном образовании

«Северодвинск» за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год.

- Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).».

| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |
| --- | --- |

Леонтьев Иван Дмитриевич

58-19-86

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от__________ №___ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций

в муниципальном образовании «Северодвинск»

за 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее – Программа) – Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Участники Программы – социально ориентированные некоммерческие организации Северодвинска (далее – СОНКО), МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)».

Цель Программы – развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»;

подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2020 году, составляет
26 единиц, в том числе:

мероприятий – 17 единиц (65 %);

административных мероприятий – 9 единиц (35 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2020 году:

Таблица 1

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации от 23.08.2019 № 325 | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 2 340,2 | 2 371,7 | 2 864,7 | 2 841,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 858,0 | 858,0 |
| Федеральный бюджет | Х | Х | X | X |
| Государственные фонды | Х | Х | X | X |
| Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО, в том числе: | 2 340,2 | 2 371,7 | 3 722,7 | 3 699,7 |
| Программная часть<1> | 2 340,2 | 2 371,7 | 3 722,7 | 3 699,7 |

<1> - расходы на реализацию Программы за исключением обеспечивающей подпрограммы

  - Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2020 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2020) | факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | Х | Х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | Х | Х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | Х | Х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 858,1 | 858,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» | 858,1 | 858,0 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | Х | Х |
|  | Итого, в том числе | 858,1 | 858,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 858,1 | 858,0 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету.

  - Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2020 году:

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2020 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 4 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Плановые значения показателей цели Программы достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 10 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,940 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 9 |

Плановые значения показателей задач Программы достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 31 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 31 |

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету.

- Основные результаты реализации Программы за 2020 год

В рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Северодвинск» ведется работа по развитию институтов гражданского общества и созданию условий для реализации гражданских инициатив на территории города.

В 2020 году успешно достигнуты основные показатели Программы:

в социальном проектировании участвовали 32 социально ориентированные некоммерческие организации;

статус юридического лица имеют 192 социально ориентированные некоммерческие организации;

доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимавших участие в социально-культурной жизни города, составила 70 %;

Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города проведено 30 мероприятий.

В 2020 году привлечены средства областного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления в размере 143,40 тыс. рублей. Проведен конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления, по итогам которого поддержан и успешно реализован проект на общую сумму 215,10 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2020 году проведено два муниципальных конкурса «Общественная инициатива» и «Точка отсчета», которые направлены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города. В рамках данных конкурсов поддержано и успешно реализовано 20 проектов на общую сумму 2 434,60 тыс. рублей. Также оказана поддержка четырем социально ориентированным некоммерческим организациям, которые были зарегистрированы в 2019 году, на общую сумму 40 тыс. рублей. Привлечены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 714,6 тыс. рублей.

В 2020 году в министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрировано 8 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск».

В течение года проходили встречи, обучающие мероприятия для руководителей и представителей некоммерческих организаций по вопросам продвижения НКО в информационном пространстве, изменений
в законодательной базе в сфере некоммерческого сектора, предоставлению отчетности, социальному проектированию и др., в том числе и в формате онлайн.

На базе Центра развития некоммерческих организаций (ул. К. Маркса, д. 37) активно работали этнические площадки, созданные северодвинскими отделениями Пинежского и Лешуконского землячеств, а также землячеством Ненецкого округа, Нёнокоцкой ключёвкой, городским казачьим обществом. Проводилась активная и многоплановая деятельность организациями, работающими с людьми с ограниченными возможностями здоровья
и находящимися в трудной жизненной ситуации, по их социальной
и психологической адаптации. Активная деятельность велась организациями патриотической направленности.

В 2020 году делегации Северодвинска приняли участие в следующих мероприятиях областного масштаба:

областной конкурс межнациональных инициатив и социальных проектов «Поморье – территория мира и согласия»;

областной конкурс целевых проектов социально ориентированных НКО;

региональный конкурс современного народного искусства «Народ-художник»;

04.09.2020 областной форум «Элегантное лидерство 2.0»;

28 и 29 ноября 2020 года «Чемпионат и первенство Архангельской области по спорту глухих»;

15.12.2020 «Круг благотворителей» в формате онлайн;

15-17 декабря 2020 года IX Северный Гражданский Конгресс в формате онлайн;

22.12.2020 XII Северный межнациональный форум.

В 2020 году велась активная работа по информационной поддержке некоммерческих организаций города.

В социальной сети «ВКонтакте» успешно функционирует группа «НКО Северодвинска» https://vk.com/nko_severodvinska. В группе размещаются новости о деятельности северодвинских некоммерческих организаций, информация о семинарах и обучающих мероприятиях, конкурсах, а также ссылки на группы «ВКонтакте» некоммерческих организаций Северодвинска.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы:

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций».

По выполнению задачи 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»:

55 социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений ведут постоянную системную работу по программе собственного развития;

социально ориентированными некоммерческими организациями реализовано 40 проектов, направленных на решение социальных проблем города;

с 06 по 14 февраля проведены мероприятия, посвященные Дню российской науки;

с 03 по 11 октября проведен Форум гражданских инициатив. В состав организационного комитета по проведению Форума гражданских инициатив вошли представители 20 социально ориентированных некоммерческих организаций города;

11 ноября проведен IX городской Фестиваль землячеств и этнических общин «Во Поморской стороне живем» на тему «Гордость  нашей Родины»;

14 декабря проведены XLIX Ломоносовские чтения в форме онлайн-концерта «Мы живем на земле Ломоносова»;

проведен конкурс на присуждение премии им. М.В. Ломоносова муниципального образования «Северодвинск», количество лауреатов
премии – 7;

в мероприятиях, направленных на объединение общественных организаций и позиционирование собственной деятельности, приняли участие 700 человек, 30 социально ориентированных организаций и общественных объединений граждан;

в мероприятиях, направленных на консолидацию усилий отдельных сегментов некоммерческого сектора и органов власти, приняли участие 100 человек, 45 социально ориентированных некоммерческих организаций
и общественных объединений граждан;

проведен конкурс целевых социальных проектов «Общественная инициатива». На конкурс представлено 24 проекта от 15 организаций. Поддержано и успешно реализовано 20 проектов;

проведен конкурс «Точка отсчета» на получение субсидии некоммерческими организациями, зарегистрированными в 2019 году. Представлены заявки от четырех некоммерческих организаций. Каждой организации предоставлена субсидия в размере 10 тыс. рублей. В 2020 году зарегистрировано 8 некоммерческих организаций;

для участников конкурсов проведены методические семинары по вопросам участия в конкурсах, а также серия индивидуальных консультаций по запросам соискателей.

По выполнению задачи 2 «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, и Администрации Северодвинска»:

проведено 130 мероприятий, организованных Администрацией Северодвинска, с привлечением некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья;

представители некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, включены в состав 6 совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска (оргкомитет по организации и проведению Форума гражданских инициатив; оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов; оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных Декаде спорта инвалидов; комиссия по обеспечению доступной среды для инвалидов; комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования «Северодвинск»; Общественная комиссия, наделенная полномочиями по реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск»); в соответствии
с распоряжением губернатора от 17 декабря 2020 года № 1030-р председатель городской организации инвалидов Ольга Мокроусова  стала общественным представителем Губернатора Архангельской области
от Северодвинска;

на территории города активную деятельность ведут
8 некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья;

проведен комплекс социально-реабилитационных мероприятий, направленных на объединение людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Декаде инвалидов. Участниками мероприятий стали 200 человек.

По выполнению задачи 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»:

проведены обучающие семинары, вебинары и онлайн курсы регионального и федерального уровня, размещенные на платформах, направленных на поддержку некоммерческих организаций, по социальному проектированию, вопросам развития НКО с учетом изменений
в законодательной базе в сфере некоммерческого сектора, продвижения НКО в информационном пространстве, финансовой грамотности и ведению бухгалтерского учета, предоставления годовой отчетности для членов общественных организаций и т.п.;

обновлен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан, осуществляющих свою деятельность на территории города;

подготовлено 25 аналитических записок о деятельности социально ориентированных организаций города и их руководителях;

проведен мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с использованием социальных сетей. В опросе приняли участие представители 27 организаций и общественных объединений граждан, 120 человек.

По выполнению задачи 4 «Развитие системы территориального общественного самоуправления Северодвинска»:

на территории Северодвинска действуют местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «ИНИЦИАТИВА» муниципального образования «Северодвинск»; местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Палозеро» муниципального образования «Северодвинск»; местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Сюзьма»;

проведен конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления, по итогам которого поддержан и успешно реализован один проект;

жители Северодвинска проинформированы о деятельности ТОС.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска».

По выполнению задачи 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области»:

30 некоммерческих организаций города имеют систему или медиаплан взаимодействия со средствами массовой информации;

в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах размещено 5 видеосюжетов и опубликовано 50 материалов, посвященных деятельности некоммерческих организаций в городе.

По выполнению задачи 2 «Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»:

30 некоммерческих организаций имеют собственные информационные источники (странички в социальных сетях, буклеты и т.д.);

более 15 информационных материалов самостоятельно подготовлены
и предоставлены некоммерческими организациями в средства массовой информации;

выполнены работы по обновлению структуры сайта о некоммерческих организациях «НКО Северодвинска» (https://nkoseverodvinska.ru/), наполнению его разделов информацией с фото- и видеоматериалами. Проведен технический аудит с целью совершенствования и повышения эффективности работы сайта;

функционирует группа «НКО Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/nko_severodvinska);

75 % некоммерческих организаций в течение года предоставило информацию о деятельности своей организации для размещения на сайте и в группе «НКО Северодвинска», а также на официальном сайте Администрации Северодвинска;

направлено 8 делегаций представителей некоммерческих организаций для участия в мероприятиях областного масштаба;

300 представителей некоммерческих организаций Северодвинска приняли участие в мероприятиях областного и всероссийского масштаба.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы
и предложения по дальнейшему совершенствованию
управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

В течение 2020 года Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска осуществлялось руководство и контроль за реализацией муниципальной программы.

Нормативные акты, необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировалась в отделе общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями законодательства Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска был разработан ежегодный план реализации муниципальной Программы на 2020 год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 30.01.2020.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 24 мероприятий, в том числе 8 мероприятий, 7 административных мероприятий, 9 контрольных событий. По итогам года 24 запланированные мероприятия, административные мероприятия и контрольные события выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы в 2020 году признана высокой (100 баллов).

В рамках Плана были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

В течение 2020 года План мероприятий по реализации Программы был дважды откорректирован (01.09.2020, 23.10.2020) в связи с поступлением средств из областного бюджета, уменьшением объема финансирования
из местного бюджета мероприятий муниципальной программы, с введением ограничительных мероприятий Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах
по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с вышестоящим законодательством, отменой мероприятия муниципальной программы 1.08 «Проведение конкурса целевых социальных проектов «Гражданское содействие» среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии».

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации. В случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы.

В 2020 году Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействовало с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления в размере 143,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в размере
714,6 тыс. рублей.

Управлением общественных связей и молодежной политики было организовано взаимодействие с Министерством юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по вопросу консультирования некоммерческих организаций о предоставлении отчетности и регистрации вновь созданных организаций, а также предоставления сведений о зарегистрированных некоммерческих организациях на территории Северодвинска.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска, Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освещения мероприятий, проведения информационных кампаний о мероприятиях Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

При реализации отдельных мероприятий Программы осуществляется взаимодействие с Административно-организационным управлением Администрации Северодвинска (в части подготовки нормативно-правовых актов, организации заседаний Консультационного Совета при Главе Северодвинска, консультативного совета по делам национально-культурных автономий и землячеств при Администрации Северодвинска), Контрольным управлением Администрации Северодвинска (в части подготовки нормативно-правовых документов при проведении конкурсов), Управлением экономики Администрации Северодвинска (в части организации и проведения публичных слушаний), Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (в части предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждением, подведомственным Управлению культуры
и туризма Администрации Северодвинска, – МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Также осуществлялось взаимодействие
с учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации Северодвинска и Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, в части привлечения обучающихся
и творческих коллективов к участию в торжественных и в концертных программах.

К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, образовательных организаций среднего и профессионального образования, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, градообразующих предприятий и других организаций города (Дни науки, Ломоносовские чтения, Фестиваль «Во Поморской стороне живем» и др).

В случае необходимости в дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение бюджетной комиссии.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, градообразующими предприятиями, учреждениями культуры, образования и здравоохранения обеспечили непосредственное осуществление мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу<5> | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Северодвинска | 14.05.2020 | 228-па | Изменения в программу внесены в соответствии с: - распоряжением Администрации Северодвинска от 29.04.2019 № 76-ра «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Северодвинска, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра (в редакции от 24.08.2018)», - решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», - решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Продлен срок действия муниципальной программы до 2024 года. Увеличен объем финансирования программы за счет средств местного бюджета. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям Программы |
| 2. | Постановление Администрации Северодвинска | 19.01.2021 | 6-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска: - от 25.06.2020 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; - от 24.09.2020 № 266 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; - от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Увеличен общий объем финансирования программы за счет средств местного и областного бюджетов. Внесены соответствующие изменения по показателям цели, задач, мероприятий программы |

<5> – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Для привлечения дополнительных финансовых средств из областного бюджета планируется участие в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация программы должна учитывать основные направления государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 
№ 548-пп, и обеспечивать:

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов муниципального образования Северодвинск для дальнейшего развития гражданского общества (социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального самоуправления) и повышение эффективности использования потенциала институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии города и области;

сохранение существующей стабильности в сфере межэтнических отношений в муниципальном образовании «Северодвинск».

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходимо усилить контроль достижения плановых значений показателей
и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние
и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так
и напрямую.

Таблица 10

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренние риски |
| Несоответствие штатной численности специалистов Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска возросшему объему задач по развитию институтов гражданского общества в общей системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Возникла угроза невыполнения отдельных мероприятий программы, что могло привести к снижению значения целевых показателей Программы | 3 | Поиск новых сотрудников. Внесение изменений в план реализации муниципальной Программы на 2020 год, а также внесение изменений в муниципальную программу и смету расходов отдельных мероприятий |
| Недостаточная квалификация отдельных работников Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, объясняемая постоянно меняющимся законодательством, регламентирующим деятельность СОНКО | Возникла угроза снижения качества проводимых мероприятий, увеличения сроков подготовки нормативных документов, что могло привести к снижению значения целевых показателей Программы | 2 | 2 сотрудника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска прошли обучение по теме: «Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» в ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова. Также 2 сотрудника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска прошли обучение по курсу «Малым территориям – большое будущее!» в Архангельском центре социальных технологий «Гарант» |
| Изменение муниципального законодательства в части финансирования | Возникла угроза невыполнения отдельных мероприятий программы, что могло привести к снижению значения целевых показателей Программы | 3 | Внесение изменений в план реализации муниципальной Программы на 2020 год, а также внесение изменений в муниципальную программу и смету расходов отдельных мероприятий |
| Внешние риски |
| Ухудшение экономической ситуации в муниципальном образовании «Северодвинск». Ограничение на проведение мероприятий в связи с эпидемической ситуацией | В связи с введением ограничительных мер возникла угроза невыполнения отдельных мероприятий программы, что могло привести к снижению значения целевых показателей Программы. Сравнительно низкая активность СОНКО города | 3 | Внесение изменений в план реализации муниципальной Программы на 2020 год, а также внесение изменений в муниципальную программу и смету расходов отдельных мероприятий |

<5> -  указывается группа рисков в соответствии с пунктом 65 Методических указаний:

Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в течение 2020 года проводилась работа по минимизации рисков. Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые могли оказать влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2020 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2020 года:

Таблица 11

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,994 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,979 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,978 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,963 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ № __________________ |
| --- | --- |
| Сведения о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год |
| Ответственный исполнитель – Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска. Соисполнитель – Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска. |
| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2020 году | Условие расчета индекса показателя |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджет-ных средств и дости-жения плановых значений показате-лей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П500000000 | H | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» | тыс. руб. | 3 722,7 | 3 699,7 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 858,1 | 858,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 864,6 | 2 841,7 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 3 722,7 | 3 699,7 | 0,994 |  |  |
|  |  | H | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска» | тыс. руб. | 3 722,7 | 3 699,7 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в социальном проектировании» | единиц | 32,000 | 32,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица» | единиц | 192,000 | 192,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в социально-культурной жизни города» | процент | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П510000000 | H | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | тыс. руб. | 3 687,7 | 3 664,7 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 858,1 | 858,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 829,6 | 2 806,7 | 0,992 |  |  |
|  |  | H | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» | тыс. руб. | 3 362,6 | 3 339,6 | 0,993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 714,7 | 714,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 647,9 | 2 625,0 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих постоянную системную программу собственного развития» | единиц | 55,000 | 55,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов» | единиц | 40,000 | 40,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П510100000 | H | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 Организация и проведение мероприятия, направленного на объединение общественных организаций и позиционирование собственной деятельности | тыс. руб. | 488,0 | 465,0 | 0,953 | Не реализовано мероприятие по проведению обучающих семинаров в рамках Форума гражданских инициатив, в связи с введением ограничительных мер |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 488,0 | 465,0 | 0,953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в мероприятии» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий» | единиц | 700,000 | 700,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество мероприятий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Создание организационного комитета по проведению Ярмарки гражданских инициатив и Форума гражданских инициатив» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организаций, вошедших в организационный комитет»"оказатель 2 "в действия стиции | единиц | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П510100000 | H | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 Проведение мероприятий, направленных на консолидацию усилий отдельных сегментов некоммерческого сектора и органов власти | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий» | единиц | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество СОНКО, принявших участие в мероприятиях» | единиц | 45,000 | 45,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П510100000,П5101S8410 | H | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 Проведение конкурса целевых социальных проектов «Общественная инициатива» среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | тыс. руб. | 2 434,6 | 2 434,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 714,7 | 714,6 | 1,000 | Техническая ошибка, связанная с округлением при использовании различных программ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 719,9 | 1 720,0 | 1,000 | Техническая ошибка, связанная с округлением при использовании различных программ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты, направленные на различные целевые группы» | единиц | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц, не менее | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц, не менее | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 3 |
| 303 | П510100000 | H | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 Проведение конкурса «Точка отсчета» на получение субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, созданных за текущий год» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в конкурсе» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | H | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Заключение договоров с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии по результатам конкурсного отбора» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров, заключенных с социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц, не менее | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество консультаций по финансовой дисциплине, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям, получивших поддержку» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 1 | 07 |  | Административное мероприятие 1.07 «Организационно-техническое обеспечение деятельности Совещательных органов при Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество заседаний | единиц | 8,000 | 3,000 | 1,000 | Снижение значения показателя обусловлено введением ограничительных мер | 1 |
| 303 | П510100000 | H | 1 | 1 | 1 | 09 |  | Мероприятие 1.09 «Проведение конкурса на присуждение премии имени М.В. Ломоносова муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество лауреатов премии имени М.В. Ломоносова муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий с привлечением СОНКО, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 130,000 | 130,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций города, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П510200000 | H | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 Организация и проведение комплекса социально-реабилитационных мероприятий, направленных на объединение людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Декаде инвалидов | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество людей с ограниченными возможности здоровья, участвующих в комплексе мероприятий, посвященных Декаде инвалидов» | единиц | 250,000 | 200,000 | 1,000 | Снижение значения показателя обусловлено введением ограничительных мер | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных специально для людей с ограниченными возможностями в рамках данного комплекса мероприятий» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | H | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций города» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество общественных организаций, внесенных в реестр» | единиц | 192,000 | 192,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество аналитических записок о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | П510300000 | H | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03 Проведение мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по результативности реализации мероприятий программы | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в проведении мониторинга» | единиц | 120,000 | 120,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в проведении мониторинга» | единиц | 27,000 | 27,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 215,1 | 215,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 143,4 | 143,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 71,7 | 71,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования «Северодвинск» от общего числа жителей муниципального образования «Северодвинск» | % | 0,500 | 0,200 | 0,400 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 303 | П510400000,П5104S8420 | H | 1 | 1 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска» | тыс. руб. | 215,1 | 215,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 143,4 | 143,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 71,7 | 71,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество реализованных проектов ТОС в год» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зарегистрированных ТОС на территории Северодвинска» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 1 | 4 | 02 |  | Административное мероприятие 4.02 «Информирование жителей муниципального образования «Северодвинск» о деятельности ТОС» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля жителей, информированных о ТОС, от общего числа жителей муниципального образования «Северодвинск» | % | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П520000000 | H | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | H | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со средствами массовой информации | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество видеосюжетов в течение года, посвященных деятельности СОНКО в городе Северодвинске» | единиц, не менее | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество материалов о социально ориентированных некоммерческих организациях и общественных объедениях в средствах массовой информации» | единиц | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, освещающих свою деятельность в средствах массовой информации» | единиц | 55,000 | 55,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество СОНКО, имеющих собственные информационные источники (сайт, странички в интернете, газета, буклет) | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество информационных материалов, самостоятельно подготовленных и предоставленных СОНКО в средствах массовой информации» | единиц, не менее | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 3 |
| 303 | П520200000 | H | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 Разработка сайта «Социальный Северодвинск» и его сопровождение | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих на сайт информацию о деятельности своей организации» | процент | 75,000 | 75,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | H | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Северодвинска в мероприятиях областного масштаба» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в этих мероприятиях» | процент | 80,000 | 80,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в данных мероприятиях» | человек | 450,000 | 300,000 | 1,000 | Снижение значения показателя обусловлено введением ограничительных мер | 1 |
|  |  | H | 1 | 2 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Делегирование представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Северодвинска для участия в мероприятиях областного масштаба» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество делегаций» | единиц | 9,000 | 8,000 | 1,000 | Снижение значения показателя обусловлено введением ограничительных мер | 1 |

Снижение значений показателей обусловлено введением ограничительных мер.

Пунктом 4 Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» запрещены на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий.

Также пунктом 2 вышеназванного указа гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, беременным женщинам, не осуществляющим трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору, предписано соблюдать режим изоляции.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,994 |
| --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,979 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,000 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0,940 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,000 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,978 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,963 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ № __________________ |
| --- | --- |

Информация

об участии ответственного исполнителя муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации
и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.04 «Проведение конкурса целевых социальных проектов «Общественная инициатива» среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии». Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан». Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий на конкурсной основе из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)». Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» | Областной бюджет | 0 | 714,6 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» от 09.07.2020 № 02-23/200 | Проведен 2 этап конкурса целевых социальных проектов «Общественная инициатива» среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии. Профинансировано и реализовано 7 социальных проектов |
| Мероприятие 4.01 «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска». Задача 4 «Развитие системы территориального общественного самоуправления Северодвинска» подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | Мероприятие 1.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на поддержку территориального общественного самоуправления». Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» | Областной бюджет | 474,7 | 143,4 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Северодвинск» на поддержку территориального общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» от 25.02.2020 № 02-23/103 | Проведен конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления. По результатам конкурса профинансирован и успешно реализован 1 проект |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ № __________________ |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления общественных связей и молодежной политики «О создании организационного комитета по проведению Форума гражданских инициатив» | Отдел общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Февраль, март 2020 | Приказ о проведении Форума гражданских инициатив от 29.09.2020 № 06-01-08/29 | В целях создания условий для реализации гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса целевых проектов «Общественная инициатива» среди социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования «Северодвинск» в 2020 году» | Отдел общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Февраль – март 2020 | Распоряжение Администрации Северодвинска от 14.10.2020 № 264-ра | В целях создания условий для реализации гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении результатов конкурса путем проведения отбора «Точка отсчета» на получение субсидии некоммерческими организациями муниципального образования «Северодвинск» в 2020 году» | Отдел общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Апрель – август 2020 | Распоряжение Администрации Северодвинска от 08.09.2020 № 221-ра | В целях создания условий для реализации гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса журналистских работ «Социальный портрет» | Отдел общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Март – май 2020 | Нормативно правовой акт не принят | В связи с секвестированием бюджета конкурс среди городских средств массовой информации не проводился |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в 2020 году» | Отдел общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Декабрь 2020 | Распоряжение Администрации Северодвинска от 12.08.2020 № 209-ра | В целях создания условий для развития системы территориального общественного самоуправления Северодвинска |

## Расчет

## значений показателей цели и задач муниципальной программы

## «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчет показателя по итогам отчетного периода | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое (расчетное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель 1 цели - «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в социальном проектировании» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя - данные о количестве участников конкурсов по социальному проектированию | 32 | 32 |
| Показатель 2 цели - «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица» | единиц | Значения показателя основаны на данных Управления Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 192 | 192 |
| Показатель 3 цели – «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в социально-культурной жизни города» | процент | Рассчитывается по формуле: А Х= ----* 100, где: N | 70 | 70 |
|  |  | А – количество СОНКО, принявших участие в городских мероприятиях за прошедший для расчетного год (годовой отчет) | 134 |  |
|  |  | N – общее количество общественных организаций, зарегистрированных на территории Северодвинска (данные Управления Министерства юстиции по АО и НАО) | 192 |  |
| Показатель 4 цели - «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся по результатам проведенных мероприятий за 2020 год | 30 | 30 |
| Подпрограмма 1 ««Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |
| Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» |
| Показатель 1 задачи – «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих постоянную системную программу собственного развития» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя - отчеты, предоставленные СОНКО, фотоотчеты, материалы СМИ города и области | 55 | 55 |
| Показатель 2 задачи – «Количество реализованных социальных проектов» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся по результатам реализации социальных проектов (муниципальных, региональных, федеральных грантов) | 40 | 40 |
| Задача 2 «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, и Администрации Северодвинска» |
| Показатель 1 задачи – «Количество мероприятий с привлечением СОНКО, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся по результатам проведенных мероприятий за 2020 год | 130 | 130 |
| Показатель 2 задачи - «Количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя - протоколы работы консультационных комиссий и консультационных советов, рабочих групп | 6 | 6 |
| Показатель 3 задачи - «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций города, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя – данные Управления Министерства юстиции по АО и НАО, сайт «НКО Северодвинска» | 8 | 8 |
| Задача 4 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Показатель 1 задачи - «Доля вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования «Северодвинск» от общего числа жителей муниципального образования «Северодвинск» |  | Рассчитывается по формуле: , где – доля вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования «Северодвинск» от общего числа жителей муниципального образования «Северодвинск» (%); | 0,5 | 0,2 |
|  |  | – количество вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования «Северодвинск» | 331 |  |
|  |  | – общее число жителей муниципального образования «Северодвинск» | 182560 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» |
| Задача 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области» |
| Показатель 1 задачи - «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со средствами массовой информации» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя – контент-анализ СМИ по теме НКО. Анализ групп, сайтов НКО на предмет систематического размещения информации о деятельности организаций | 30 | 30 |
| Показатель 2 задачи - «Количество видеосюжетов в течение года, посвященных деятельности СОНКО в городе Северодвинске» | единиц не менее | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя – материалы СМИ города | 5 | 5 |
| Задача 2 «Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» |
| Показатель 1 задачи - «Количество СОНКО, имеющих собственные информационные источники (сайт, странички в интернете, газета, буклет)» | единиц | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя – контент-анализ СМИ по теме НКО. Анализ групп, сайтов НКО на предмет систематического размещения информации о деятельности организаций | 30 | 30 |
| Показатель 2 задачи - «Количество информационных материалов, самостоятельно подготовленных и предоставленных СОНКО в средствах массовой информации» | единиц не менее | Абсолютный показатель, фактически сложившийся. Источник получения информации для расчета значения показателя – материалы, размещенные СМИ города, отчеты СОНКО о реализации социальных проектов | 15 | 15 |