Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года в городском округе Архангельской области «Северодвинск»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», указом Губернатора Архангельской области от 05.07.2021 № 90-у «Об утверждении плана основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
в Архангельской области»

постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года в городском округе Архангельской области «Северодвинск».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |
| --- | --- |

Панов Андрей Николаевич

58-34-38

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

в городском округе Архангельской области «Северодвинск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация деятельности по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии № 1 и № 2 (далее – ТИК № 1, ТИК № 2) в реализации её полномочий при подготовке и проведению выборов | в период подготовки и проведения выборов |  | Административно- организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ) |
| 2 | Предоставление ТИК № 1, ТИК № 2 и участковым избирательным комиссиям (далее – УИК) на безвозмездной основе необходимых для работы помещений, включая помещение для голосования, транспортных средств, средств связи, технического оборудования (компьютер и принтер) и сейфов для хранения документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | до 29.08.2021 на срок осуществления полномочий избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов | письмо заместителя Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам руководителям организаций и учреждений. Предоставление руководителями организаций информации о выполнении требований обеспечения работы УИК | АОУ, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска (далее – УКиТ), Управление образования Администрации Северодвинска (далее – УО), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 3 | Оказание содействия в реализации полномочий участковых избирательных комиссий, в том числе при проведении голосования в течение трех дней подряд, в помещениях для голосования, расположенных на объектах, закрепленных за государственными и муниципальными образовательными организациями и иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, или находящихся в их распоряжении | в период подготовки выборов |  | АОУ |
| 4 | Проведение обследований помещений, выделяемых ТИК № 1, ТИК № 2 для работы, а также помещений для хранения избирательной документации. Приведение указанных помещений в надлежащее состояние | 15.07.2021 | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 5 | Выделение специальных мест для размещения информационно-агитационных баннеров (иных материалов) избирательным комиссиям о проведении выборов | в период подготовки и проведения выборов | выделение установленного количества мест и размещение баннеров (иных материалов) | АОУ, Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (далее – Отдел по связям со СМИ) |
| 6 | Доведение бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение выборов, до избирательных комиссий, организующих выборы | в соответствии с кассовыми выплатами |  | Финансовое управление Администрации Северодвинска |
| 7 | Предоставление сведений об избирателях в ТИК № 1, ТИК № 2 для составления списков избирателей | в период подготовки выборов |  | АОУ |
| 8 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | в период подготовки выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 9 | Обеспечение публикации информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке выборов | в период подготовки и проведения выборов | публикации в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письма и методические рекомендации | АОУ, Отдел по связям со СМИ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 10 | Проведение проверки помещений для работы УИК и помещений для голосования, а также готовности избирательных участков к проведению выборов | в период с 06.09.2021 по 09.09.2021 | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УО, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска (далее – НТО), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 11 | Обеспечение возможности установки и подключения компьютера и принтера в помещении для голосования в период проведения выборов для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с применением машиночитаемого кода. Обеспечение наличия сейфа в помещении для голосования в период проведения выборов для хранения документации | до 13.09.2021 | письмо заместителя Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам руководителям организаций и учреждений. Предоставление руководителями организаций информации о выполнении требований обеспечения работы УИК | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УКиТ, УО, НТО, руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 12 | Организация обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, НТО Управление делами Администрации Северодвинска (далее – УД), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 13 | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений ТИК № 1, ТИК № 2 и УИК, помещений для голосования, помещений по месту размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – ОГЗ) |
| 14 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД |
| 15 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней | до 29.08.2021 в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 16 | Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также зданий, в которых размещены ТИК № 1 и ТИК № 2 | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД, ОГЗ |
| 17 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для проведения выборов и обратно | 17–19 сентября 2021 года |  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| 18 | Проведение проверок помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. Организация дежурства работников государственной противопожарной службы на избирательных участках в период голосования и проведение противопожарных инструктажей членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения пожара в помещениях избирательных участков в период проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, НТО, руководители организаций, предоставляющих помещения, организации, обеспечивающие противопожарную безопасность |
| 19 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении возможности участия граждан Российской Федерации в выборах в медицинских организациях | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, руководители учреждений здравоохранения |
| 20 | Принятие необходимых мер по обеспечению возможности участия граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими, и других избирателей, проживающих на территориях воинских частей, в выборах | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, командир территориального гарнизона |
| 21 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении возможности участия граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в выборах, в том числе оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в выборах | до 29.08.2021 в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УО, УКиТ, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП) |
| 22 | Взаимодействие с Северодвинской станцией скорой медицинской помощи в целях оперативного реагирования бригад на вызовы, поступающие с избирательных участков | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам, УСРОП |
| 23 | Выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний | до 04.08.2021 | служебное письмо в ТИК № 1, ТИК № 2 | АОУ, УО УКиТ, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска |
| 24 | Содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ |
| 25 | Определение специальных мест для размещения печатных агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | до 19.08.2021 | муниципальный правовой акт | АОУ |
| 26 | Организация горячей линии связи с гражданами | до 09.08.2021 | муниципальный правовой акт | АОУ |
| 27 | Опубликование в СМИ списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, телефонов УИК | до 09.08.2021 | публикация в СМИ, в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет | АОУ, Отдел по связям со СМИ |
| 28 | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, выставок, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и других), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства участников выборов, в государственных учреждениях Архангельской области и муниципальных учреждениях, в помещениях которых расположены избирательные участки либо в непосредственной близости к ним в случае отмены режима повышенной готовности, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» | в период проведения выборов | муниципальный правовой акт | заместители Главы Администрации Северодвинска, Отдел по связям со СМИ |
| 29 | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий с момента получения бюллетеней голосования, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документацию, необходимую для выборов | в период подготовки и проведения выборов |  | Заместитель Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам, АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, ОМВД России по г. Северодвинску |
| 30 | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | в 5-дневный срок (на обращение, поступившее с 14 по 18 сентября 2021 года, – не позднее 18 сентября 2021 года, на обращение, поступившее 19 или 20 сентября 2021 года – незамедлительно; при проведении голосования в течение трех дней подряд по решению ЦИК России – на обращение, поступившее с 11 по 18 сентября 2021 года,– не позднее 18 сентября 2021 года, на обращение, поступившее с 17 по 20 сентября 2021 года, – незамедлительно) | письменный ответ заявителю | АОУ |
| 31 | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | ответ заявителю | АОУ, УД |