Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2021 год

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинск» за 2021 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска							       И.В. Скубенко

Элимелах Лилия Борисовна

58-40-06

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска»

за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 02.03.2022 № 78-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

Соисполнитель Программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Участники Программы – предприятия, управляющие организации, образовательные учреждения, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации города Северодвинска.

Цель Программы – обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск».

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»;

## «Формирование экологической культуры населения».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2021 году, составляет 15 единиц, в том числе:

мероприятий – 6 единиц (40%);

административных мероприятий – 9 единиц (60%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2021 году:

Таблица 1

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 12.04.2021 № 137-па (на 01.01.2020) | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 3054,1 | 3465,9 | 2453,8 | 2104,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 3054,1 | 3465,9 | 2453,8 | 2104,8 |
| Программная часть | 3054,1 | 3495,9 | 2453,8 | 2104,8 |

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2021 году

Программой предусмотрено финансирование только из местного бюджета Северодвинска. Средства вышестоящих бюджетов для реализации мероприятий программы не привлекались (Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска не участвует в государственных программах Российской Федерации и Архангельской области).

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2021 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 3 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,689 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 2 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 2 цели 1 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | % | 4,000 | 0,180 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что установка контейнеров для раздельного сбора отходов министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» была организована с июля 2021 года |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 9 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,988 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 6

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)» | % | 172,000 | 110,500 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что в настоящее время ртутьсодержащие лампы используются в меньшем количестве, что связано с переходом на энергосберегающие лампы |
| Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 39,800 | 15,100 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что установка контейнеров для раздельного сбора отходов министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» была организована с июля 2021 года |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | % | 3,200 | 0,410 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям, было реализовано 2 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 20 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,901 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 15 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы:

Таблица 8

| Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) | Единица измере-ния | Объем финансирования/ значение показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 404,0 | 192,0 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что планируемое место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов не была создана |
|  | Показатель 1 «Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления), планируемых к созданию» | Единиц | 1,000 | 0,000 |  |

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2021 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.

Для улучшения состояния зеленых насаждений, замены старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы Отделом экологии и природопользования проведены согласования работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых насаждений. На основании выданных согласований в течение 2021 года физическими и юридическими лицами ликвидировано 1818 единиц зеленых насаждений, посажено 2174 единиц зеленых насаждений. В целях выявления несанкционированного размещения отходов проводились постоянные обследования территории. В течение года ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки, отходы направлены на полигон ТБО г. Северодвинска для размещения. Продолжен раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Общее количество контейнеров для раздельного сбора отходов, установленных на контейнерных площадках Северодвинска, – 71 единица. За 2021 год около 900 куб. м вторичных ресурсов (макулатуры, стекла, пластика, алюминия) направлено на переработку. В теплый период года осуществлено содержание территорий общего пользования – берегов рек, озер, водоемов на площади 288 288 кв. м. С целью соблюдения природоохранного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на стадии проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов Отделом экологии и природопользования (далее – ОЭиП Администрации Северодвинска) рассмотрено и согласовано 20 комплектов проектной документации.

При реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках решения задач достигнуты следующие результаты:

Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»:

рассмотрено и согласовано 20 комплектов проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством;

проведено 197 обследований территории в целях выявления несанкционированного размещения отходов, составлены акты обследования территории;

проведены согласования ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами. В 2021 году ликвидировано 1818 единиц зеленых насаждений, посажено 2174 единицы зеленых насаждений;

выдано 166 согласований ОЭиП Администрации Северодвинска об обрезке зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами;

осуществлено содержание территорий общего пользования – берегов рек, озер, водоемов – на площади 288 288 кв. м.

Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»:

осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск» за счет средств местного бюджета, в том числе: в г. Северодвинске – 596 куб. м, в селе Ненокса –689 куб. м, в поселке Белое Озеро – 11,25 куб. м;

продолжен селективный (раздельный) сбор отходов, общее количество контейнеров для раздельного сбора отходов на конец 2021 года составило 71 единицу.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» в 2021 году были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.

В течение 2021 года проведено 1180 мероприятий экологической направленности, в которых приняло участие около 73 % населения муниципального образования «Северодвинск». Для предприятий и организаций организовано проведение 2 обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды. Для информирования населения Северодвинска о необходимости бережного отношения к окружающей среде изготовлено и размещено на территории природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» 15 полиграфических материалов экологической направленности. Проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных. Победителям конкурса выплачены субсидии, реализовано 2 проекта, в которых приняло участие 0,41 % населения. Подготовлено и проведено 4 заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска.

При реализации мероприятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» в рамках решения задач достигнуты следующие результаты.

Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»:

проведено 1180 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры;

организовано проведение 2 обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды;

изготовлено и размещено на территории природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» 15 полиграфических материалов экологической направленности (13 двусторонних и 2 односторонних).

Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»:

оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных: проведен конкурс на предоставление субсидий, 2 победителям конкурса выплачены субсидии;

подготовлено и проведено 4 заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям Северодвинска в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» отсутствуют.

Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска оказываются следующие муниципальные услуги:

«Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» (административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»);

«Согласование ликвидации зеленых насаждений» (административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»).

В 2021 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 244 заявления на предоставление муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений». По результатам рассмотрения заявлений в 2021 году принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 161 заявлению, выданы согласования на ликвидацию 1540 деревьев и 103 пог. м кустарника.

В 2021 году в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска заявлений о проведении общественной экологической экспертизы не поступало.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 28.01.2021. Изменения в план реализации Программы были внесены:

1) 30.06.2021 в связи с включением в План реализации мероприятия 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», исключением из Плана реализации мероприятия 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности» задачи 1 подпрограммы 2 муниципальной программы по причине отсутствия финансирования, продлением срока реализации мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 подпрограммы 2  муниципальной программы, в связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с действующим законодательством.

2) 30.09.2021 в связи с исключением из Плана реализации мероприятия 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы в соответствии с письмом Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска от 21.09.2021 № 03-01-40/10841.

В ходе исполнения плана реализации Программы 5 мероприятий, 9 административных мероприятий и 17 контрольных событий выполнены в срок, не выполнено 1 мероприятие. Таким образом, степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинск» за 2021 год – высокая (СВпл = 96,9).

Реализация программных мероприятий, подготовка изменений в программу осуществлялась при согласованных действиях Отдела экологии и природопользования, Комитета ЖКХ, ТиС, Белозерского и Ненокского территориальных отделов, Финансового управления, Отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска. Мероприятия планировались с учетом эффективного расходования средств, использовалась возможность уменьшения запланированного финансирования и своевременного перераспределения сэкономленных средств.

Для качественного исполнения мероприятий большое значение имело своевременное проведение конкурсов и заключение контрактов на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взаимодействие с участниками мероприятий Программы (предприятиями, управляющими организациями, образовательными учреждениями, общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями города Северодвинска) в части организации и проведения мероприятий, акций, участия в конкурсах осуществлялось в рамках утвержденного плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденных положений о конкурсах. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлялись на основании заключенных договоров.

Корректировки в Программу вносились в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск», реализующихся как ответственным исполнителем (Администрацией Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования), так и соисполнителем (Комитетом ЖКХ, ТиС), и подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения», реализующейся ответственным исполнителем, в том числе вследствие перераспределения объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, и изменением значений показателей.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска» (в редакции от 15.12.2020 № 494-па) | 12.04.2021 | № 137-па | 1. Уменьшен объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2020 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы. 2. Уменьшен объем финансирования подпрограммы 2 на 2020 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы |
| 2 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска» (в редакции от 12.04.2021 № 137-па) | 16.04.20 21 | № 146-па | Увеличен объем финансирования мероприятия подпрограммы 1 на 2021 год, что положительно повлияло на достижение показателей цели и задач Программы |
| 3 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска» (в редакции от 16.04.2021 № 146-па) | 05.07.2021 | № 260-па | Увеличен объем финансирования мероприятия подпрограммы 1 на 2021 год, что положительным образом повлияло на достижение показателей цели и задач Программы |
| 4 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска» (в редакции от 05.07.2021 № 260-па) | 30.09.2021 | № 351-па | 1. Уменьшен объем финансирования мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 на 2021 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы. 2. Увеличен объем финансирования задачи 2 подпрограммы 1 на 2021 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы. 3. Увеличен объем финансирования мероприятия задачи 1 подпрограммы 2 на 2021 год за счет переноса средств с мероприятия задачи 1 подпрограммы 1, что положительно повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы |
| 5 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска» (в редакции от 30.09.2021 № 351-па) | 20.12.2021 | № 451-па | 1. Уменьшен объем финансирования мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 на 2021 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы. 2. Увеличен объем финансирования мероприятия задачи 2 подпрограммы 1, что положительным образом повлияло на достижение показателей цели и задач Программы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Для эффективного взаимодействия ответственного исполнителя (Администрации Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования) и соисполнителя (Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) Программы необходимо продолжение согласованной работы по подготовке и реализации программных мероприятий, по изменениям финансирования мероприятий, выносимым на сессию Совета депутатов Северодвинска, проведенной в 2021 году.

В части эффективного расходования бюджетных средств необходимо усилить мониторинг за ходом реализации программных мероприятий, реализуемых соисполнителем Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

В ходе реализации программных мероприятий требования к исполнителям муниципальных контрактов об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не выставлялись.

Таблица 10

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски: |
| Профессиональ-ный риск: низкий профессиональный уровень участников мероприятий муниципальной программы | Некачественная подготовка комплекта документов для участия в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2021 году одного из участников конкурса привела к снижению степени вовлечения граждан, общественных объединений, организаций в решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и формирования экологической культуры населения Северодвинска | 2 | Внесены изменения в Программу в части уменьшения ассигнований на 300 000,00 руб. мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, связанных с охраной окружающей среды» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения». Данный риск оказал влияние и препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Внутренние риски: |
| Организационный риск | Неоперативная ликвидация выявленных несанкционированных свалок в г. Северодвинске соисполнителем Программы Комитетом ЖКХ, ТиС могла негативно повлиять на достижение цели 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» | 2 | В ходе реализации программного мероприятия проведена разъяснительная работа с соисполнителем Программы для выполнения данного мероприятия. В результате ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки отходов. Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» |

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2021 года:

Таблица 11

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,858 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,836 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,689 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,670 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы |

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от_____________№______

Сведения о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2021 год

Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.

Соисполнитель – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

|  | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПЯ00000000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Охрана окружающей среды Северодвинска» | тыс. рублей | 2453,8 | 2104,8 | 0,858 |  |  |
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2453,8 | 2104,8 | 0,858 |  |  |
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 2453,8 | 2104,8 | 0,858 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 2453,8 | 2104,8 | 0,858 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2453,8 | 2104,8 | 0,858 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | процент | 4,000 | 0,180 | 0,045 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что установка контейнеров для раздельного сбора отходов министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» была организована с июля 2021 года |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения» | процент | 71,500 | 73,000 | 1,021 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что было привлечено большее количество населения в процессе реализации проектов в области охраны окружающей среды |  |
| ПЯ00000000 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 2020,8 | 1671,8 | 0,827 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2020,8 | 1671,8 | 0,827 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» | тыс. рублей | 431,3 | 431,3 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 431,3 | 431,3 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)» | процент | 172,000 | 110,500 | 0,642 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что в настоящее время ртутьсодержащие лампы используются в меньшем количестве, что связано с переходом на энергосберегающие лампы |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)» | процент | 863,000 | 2538,000 | 2,941 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что большое количество населения участвовало в акциях по сбору МИТ |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Соотношение количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений» | доля | 1,500 | 1,200 | 0,800 | Значение показателя уменьшилось в связи с уменьшением количества посаженных зеленых насаждений и увеличением количества ликвидированных зеленых насаждений |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество согласованной проектной документации» | единиц, не менее | 30,000 | 20,000 | 0,667 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что на согласование в ОЭиП было направлено недостаточное количество проектов |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» | единиц, не менее | 1,000 | 4,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в ОЭиП поступило 4 обращения по проведению общественных слушаний |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество составленных актов» | единиц, не менее | 110,000 | 197,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что осмотр территории некоторых СНТ, ГСК производился несколько раз |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество ликвидированных зеленых насаждений» | единиц, не более | 1000,000 | 1818,000 | 0,550 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что возросло число обращений по согласованию ликвидации зеленых насаждений при строительстве жилых домов |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество посаженных зеленых насаждений» | единиц, не менее | 1500,000 | 2174,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось за счет посадки большого количества кустарников |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество выданных согласований об обрезке зеленых насаждений» | единиц, не менее | 90,000 | 166,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с большим числом обращений по обрезке зеленых насаждений |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Выполнение капитального ремонта очистных сооружений ливневых сточных вод» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования – берега рек, озер, водоемов» | тыс. рублей | 431,3 | 431,3 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 431.300 | 431.300 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 1 «Площадь ТОП берегов рек, озер, водоемов, обеспеченных уборкой» | кв. м, не менее | 288288,000 | 288288,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |  | Мероприятие 1.09 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 1589,5 | 1240,5 | 0,780 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1589,5 | 1240,5 | 0,780 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 39,800 | 15,100 | 0,379 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что установка контейнеров для раздельного сбора отходов министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» была организована с июля 2021 года |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией» | тыс. рублей | 5,0 | 0,0 | 0,000 | Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов в 2021 году не выявлены |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 5,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов» | единиц | 300,000 | 0,000 | 1,000 | Значение показателя снизилось в связи с тем, что несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов в 2021 году не выявлены |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск» | тыс. рублей | 1180,5 | 1048,5 | 0,888 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что все выявленные несанкционированные свалки были ликвидированы. Новых несанкционированных свалок не обнаружено |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1180,5 | 1048,5 | 0,888 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО», в том числе: | куб. м, не менее | 1105,000 | 1048,500 | 0,949 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 485,000 | 596,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в 2021 году выявлено 23 несанкционированные свалки объемом 596 куб. м |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок в с. Ненокса с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 600,000 | 689,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в 2021 году выявлены несанкционированные свалки объемом 689 куб. м |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок в п. Белое Озеро с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 20,000 | 11,250 | 0,563 | Значение показателя снизилось в связи с тем, что все несанкционированные свалки были ликвидированы. Новых несанкционированных свалок на территории п. Белое Озеро не обнаружено |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Участие в организации деятельности по раздельному сбору отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц |  |  | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Приобретение специальной техники для полигона ТБО г. Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Мероприятие 2.05 «Обустройство временной площадки для временного хранения ТБО в с. Ненокса» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | тыс. рублей | 404,0 | 192,0 | 0,475 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что планируемое место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов не было создано |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 404,0 | 192,0 | 0,475 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), планируемых к созданию» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что планируемое место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов не было создано |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 3 «Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обеспеченных содержанием» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |
| ПЯ00000000 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» | тыс. рублей | 433,0 | 433,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 433,0 | 433,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска» | тыс. рублей | 283,0 | 283,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 283,0 | 283,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» | единиц | 570,000 | 570,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | единиц | 920,000 | 1180,000 | 1,283 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что возросло количество мероприятий экологической направленности |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности» | тыс. рублей | 283,0 | 283,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 283,0 | 283,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество изготовленной рекламной продукции экологической направленности» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04 «Приобретение информации о загрязнении окружающей среды в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшее проведение мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество постановлений об утверждении итогов конкурса» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | процент | 3,200 | 0,410 | 0,128 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям, было реализовано 2 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 325,000 | 325,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» | единиц | Да | Да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0.858 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0.836 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0.689 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0.988 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 0.901 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0.688 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: | 0.000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0.670 |

|  | Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ____________ № ______ |
| --- | --- |

Информация

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году» | ОЭиП | Январь – февраль 2021 года | № 530-па от 29.12.2020 | Утверждение Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2020 году позволило достичь плановых значений показателя 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения» цели 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск», показателя 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» и показателя 2 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» задачи 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска» подпрограммы 2 «Формирования экологической культуры населения» Программы |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2021 году» | ОЭиП | Январь – февраль 2021 года | № 147-ра от 03.06.2021 | Объявление конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2020 году не позволило достичь планового значения показателя 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» Программы |