Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке городского хозяйства городского округа Архангельской области «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2022–2023 года

# В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем тепло-, электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения городского хозяйства к работе 
в осеннее-зимний период 2022–2023 года, руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 27.05.2021 № 201-рп «Об итогах прохождения отопительного периода 2020/21 года и о мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области к отопительному периоду 2021/22 года», статьей 9 Устава городского округа Архангельской области «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке городского хозяйства городского округа Архангельской области «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2022–2023 года 
(далее – План мероприятий).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска), Управлению образования Администрации Северодвинска, Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлению общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска:

1) в установленные Планом мероприятий сроки обеспечить выполнение мероприятий и работ капитального и текущего ремонта энергоустановок и инженерных систем энергопотребления подведомственных объектов;

2) подготовить объекты социальной сферы и многоквартирные дома 
к работе в отопительный период в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, в срок 
до 01.09.2022, оформить акты и паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период 2022–2023 года в сроки, установленные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год финансирование работ по Плану мероприятий.

4. Рекомендовать структурным подразделениям публичного акционерного общества «ТГК-2» «Северодвинские городские тепловые сети», «Северодвинская ТЭЦ-1», «Северодвинская ТЭЦ-2»:

1) в срок до 01.09.2022 выполнить намеченные мероприятия 
по подготовке тепловых сетей, теплоэнергетического оборудования к работе, обеспечить создание нормативного запаса топлива и материалов к началу отопительного периода 2022–2023 года;

2) обеспечить готовность к включению теплоснабжения:

школ, детских дошкольных организаций – к 1 сентября 2022 года;

жилищного фонда и объектов культуры – к 10 сентября 2022 года.

5. Рекомендовать Северодвинскому филиалу акционерного общества «Архангельскоблгаз», Северодвинскому району электрических сетей производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», цеху № 19 акционерного общества «ПО «Севмаш», акционерному обществу «ЦС «Звездочка», федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, обществу 
с ограниченной ответственностью «Техэнерго» выполнить в установленные Планом мероприятий сроки намеченные мероприятия и обеспечить готовность своих объектов к работе в осенне-зимний период 2022–2023 года.

6. Руководителям предприятий и организаций представлять в отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска отчеты о выполнении Плана мероприятий в период с июня 
по ноябрь 13 и 27 числа каждого месяца, окончательный отчет – 24.11.2022.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от ______________№ __________

План мероприятий

по подготовке городского хозяйства городского округа

Архангельской области «Северодвинск»

к работе в осенне-зимний период 2022–2023 года

| № п.п. | Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Объем работ | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | физические показатели | тыс. руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предприятия жилищно-коммунального комплекса |
| Раздел I. Подготовка зданий |
| 1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций |  | зд. | 506 | 6 443,117 | 0,000 | 6 443,117 | 0,000 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт» | 01.09.2022 | зд. | 5 | 230,237 | 0,00 | 230,237 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | зд. | 6 | 380,000 | 0,00 | 380,000 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | зд. | 1 | 65,000 | 0,00 | 65,000 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | зд. | 207 | 321,100 | 0,00 | 321,100 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | зд. | 62 | 2 408,000 | 0,00 | 2 408,000 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | зд. | 203 | 1 415,000 | 0,00 | 1 415,000 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | зд. | 15 | 1 500,780 | 0,00 | 1 500,780 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | зд. | 3 | 20,000 | 0,00 | 20,000 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2022 | зд. | 1 | 73,000 | 0,00 | 73,000 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | зд. | 1 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 | зд. | 2 | 30,000 | 0,00 | 30,000 | 0,00 |
| 1.2 | Остекление, всего по жилищному фонду, в том числе: |  | кв. м | 609,0 | 945,59 | 0,00 | 945,59 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | кв. м | 80,00 | 114,56 | 0,00 | 114,56 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | кв. м | 32,00 | 47,85 | 0,00 | 47,85 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | кв. м | 15,00 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | кв. м | 220,0 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2022 | кв. м | 68,0 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2022 | кв. м | 165,0 | 163,40 | 0,00 | 163,40 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | кв. м | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | кв. м | 2,0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 | кв. м | 2,0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв. м | 21 848,0 | 28 356,669 | 0,00 | 28 356,669 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | кв. м | 1 791,0 | 2 046,679 | 0,00 | 2 046,679 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | кв. м | 1 245,0 | 1 618,000 | 0,00 | 1 618,000 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | кв. м | 2 700,0 | 3 240,000 | 0,00 | 3 240,000 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.11.2022 | кв. м | 1 080,0 | 3 032,64 | 0,00 | 3 032,64 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | кв. м | 3 500,0 | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2022 | кв. м | 2 520,0 | 3 948,90 | 0,00 | 3 948,90 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | кв. м | 1 505,0 | 500,45 | 0,00 | 500,45 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2022 | кв. м | 7 300,0 | 9 490,00 | 0,00 | 9 490,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | кв. м | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | кв. м | 2,0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2022 | кв. м | 3,0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2022 | кв. м | 52,0 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 1.4 | Герметизация швов, всего по жилищному фонду: |  | п. м | 17 280,0 | 18 642,379 | 0,000 | 18 642,379 | 0,000 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт» | 01.09.2022 | п. м | 2 039,0 | 5 695,669 | 0,00 | 5 695,669 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | п. м | 950,0 | 1 140,000 | 0,00 | 1 140,000 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | п. м | 631,0 | 757,200 | 0,00 | 757,200 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе ООО «Развитие», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.11.2022 | п. м | 1 563,0 | 2 070,90 | 0,00 | 2 070,90 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | п. м | 4 100,0 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2022 | п. м | 3 080,0 | 1 419,90 | 0,00 | 1 419,90 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | п. м | 946,0 | 754,91 | 0,00 | 754,91 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2022 | п. м | 3 960,0 | 1 900,80 | 0,00 | 1 900,80 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2022 | п. м | 9,0 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | п. м | 2,0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.5 | Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1 308 | 33 274,672 | 0,00 | 33 274,672 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | зд. | 221 | 12 634,491 | 0,00 | 12 634,491 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | зд. | 22 | 840,965 | 0,00 | 840,965 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | зд. | 43 | 1 897,486 | 0,00 | 1 897,486 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | зд. | 301 | 9 834,50 | 0,00 | 9 834,50 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | зд. | 200 | 3 018,00 | 0,00 | 3 018,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | зд. | 207 | 2 789,90 | 0,00 | 2 789,90 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | зд. | 93 | 364,75 | 0,00 | 364,75 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | зд. | 178 | 1 176,58 | 0,00 | 1 176,58 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 | зд. | 4 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2022 | зд. | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | зд. | 4 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «Лада» | 01.10.2022 | зд. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | зд. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | зд. | 15 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | зд. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1 293 | 8 103,296 | 0,00 | 8 103,296 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | зд. | 221 | 1 285,896 | 0,00 | 1 285,896 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | зд. | 22 | 130,000 | 0,00 | 130,000 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | зд. | 43 | 311,570 | 0,00 | 311,570 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | зд. | 301 | 1 542,40 | 0,00 | 1 542,40 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 15.09.2022 | зд. | 192 | 1 795,00 | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | зд. | 207 | 2 435,40 | 0,00 | 2 435,40 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | зд. | 93 | 70,03 | 0,00 | 70,03 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | зд. | 175 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | зд. | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2022 | зд. | 4 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | зд. | 15 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | зд. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «Лада» | 01.09.2022 | зд. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | зд. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: |  | ед. | 1 428 | 3 273,205 | 0,00 | 3 273,205 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | ед. | 232 | 544,595 | 0,00 | 544,595 | 0,000 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | ед. | 30 | 77,500 | 0,00 | 77,500 | 0,000 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | ед. | 47 | 141,000 | 0,00 | 141,000 | 0,000 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | ед. | 344 | 894,40 | 0,00 | 894,40 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.09.2022 | ед. | 233 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | ед. | 207 | 365,50 | 0,00 | 365,50 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | ед. | 93 | 59,61 | 0,00 | 59,61 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | ед. | 193 | 521,10 | 0,00 | 521,10 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | ед. | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | ед. | 6 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | ед. | 15 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | ед. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «Лада» | 01.09.2022 | зд. | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | ед. | 16 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.8 | Подготовка индивидуальных тепловых пунктов |  |  | 1 420 | 8 533,17 | 0,00 | 8 533,17 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | ед. | 93 | 255,10 | 0,00 | 255,10 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 | ед. | 1 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.10.2022 | ед. | 222 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | ед. | 182 | 578,80 | 0,00 | 578,80 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2022 | ед. | 8 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | ед. | 17 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | ед. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «Лада» | 01.09.2022 | ед. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2022 | ед. | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | ед. | 18 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | ед. | 325 | 2 176,50 | 0,00 | 2 176,50 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | ед. | 236 | 2 348,41 | 0,00 | 2 348,413 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | ед. | 36 | 240,00 | 0,00 | 240,000 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | ед. | 44 | 365,66 | 0,00 | 365,655 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | ед. | 226 | 972,70 | 0,00 | 972,70 | 0,00 |
| СМУП «Горсвет» |
| 2.1 | Подготовка сетей наружного освещения |  |  |  | 1 656,00 | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Ремонт, замена кабельных линий | 01.10.2022 | км | 1 | 1 206,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Восстановление опор | 01.11.2022 | шт. | 10 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМУП ЖКХ «ГОРВИК» |
| 2.2 | Подготовка водопроводных сетей | 15.10.2022 | км | 55,28 | 8 542,23 | 0,00 | 8 542,23 | 0,00 |
| 2.2.1 | Замена ветхих сетей водопровода | 01.09.2022 | км | 0,169 | 2 188,71 | 0,00 | 0,00 | 2 188,71 |
| 2.3 | Подготовка тепловых сетей | 01.09.2022 | км | 1,49 | 473,58 | 0,00 | 473,58 | 0,00 |
| 2.3.1 | Замена ветхих тепловых сетей | 01.08.2022 | км | 0,04 | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 |
| 2.4 | Подготовка канализационных сетей | 15.10.2022 | км | 48,66 | 14 615,11 | 0,00 | 14 615,11 | 0,00 |
| 2.5 | Подготовка канализационных насосных станций | 15.10.2022 | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена ветхих сетей фекальной канализации | 01.10.2022 | км | 0,088 | 1 714,19 | 0,00 | 758,70 | 955,49 |
| Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог |
| 3.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  | ед. | 59 | 4 188,02 | 0,00 | 4 188,02 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», ООО «Горизонт» | 01.09.2022 | ед. | 5 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | ед. | 9 | 389,75 | 0,00 | 389,75 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.09.2022 | ед. | 4 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.08.2022 | ед. | 3 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | ед. | 4 | 95,17 | 0,00 | 95,17 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Топаз» | 01.09.2022 | ед. | 4 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «Лада» | 01.09.2022 | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.10.2022 | ед. | 3 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | ед. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | ед. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Спецавтохозяйство» | 15.10.2022 | ед. | 24 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| 3.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв. м | 29 847,30 | 67 280,08 | 4 847,89 | 2 432,19 | 60 000,0 |
|  | в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС | 30.09.2022 | кв. м | 28 966,30 | 64 847,89 | 4 847,89 | 0,00 | 60 000,0 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.10.2022 | кв. м | 115,00 | 215,28 | 0,00 | 215,28 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 15.09.2022 | кв. м | 200,0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | кв. м | 176,0 | 746,31 | 0,00 | 746,31 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры» | 01.10.2022 | кв. м | 120,0 | 204,60 | 0,00 | 204,60 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | кв. м | 2,0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | кв. м | 5,0 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2022 | кв. м | 263,0 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 |
| Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 3.3 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог | 31.10.2022 | кв. м | 24 592,9 | 51 842,147 | 31 139,347 | 0,00 | 20 702,8 |
| 3.4 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог | 15.10.2022 | кв. м | 21 100,0 | 27 631,453 | 27 631,453 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Заготовка песка, всего: |  | куб. м | 1 225 | 1 141,21 | 0,00 | 1 141,21 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | куб. м | 143 | 214,50 | 0,00 | 214,500 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | куб. м | 30 | 28,80 | 0,00 | 28,800 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | куб. м | 54 | 59,40 | 0,00 | 59,400 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.10.2022 | куб. м | 425 | 318,75 | 0,00 | 318,75 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 15.09.2022 | куб. м | 150 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | куб. м | 130 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | куб. м | 120,0 | 87,06 | 0,00 | 87,06 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2022 | куб. м | 150 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | куб. м | 8 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | куб. м | 4 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | куб. м | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | куб. м | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | куб. м | 6 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.6 | Заготовка пескосоляной смеси, всего: |  | тн | 2 304,7 | 5 404,10 | 0,00 | 5 404,10 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | тн | 0,4 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2022 | тн | 0,1 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | тн | 0,4 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | тн | 0,6 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 15.09.2022 | тн | 3,0 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | тн | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Спецавтохозяйство» | 15.08.2022 | тн | 2 300,0 | 5 310,00 | 0,00 | 5 310,00 | 0,00 |
| Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей |
| 4.1 | Подготовка отопительных котельных, всего: |  | ед. | 3 | 640,30 | 0,00 | 640,30 | 0,00 |
|  | в т.ч. котельная пос. Белое Озеро СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 |  | 1 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
|  | котельная с. Ненокса, ул. Водогон АО «ПЖРЭП» | 01.09.2022 |  | 2 | 587,30 | 0,00 | 587,30 | 0,00 |
| 4.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего |  |  |  | 2 795,00 | 0,00 | 2 795,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. СМУП «Белое Озеро» | 01.09.2022 | куб. м | 150 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 |
|  | АО «ПЖРЭП» (пос. Ненокса) | 01.09.2022 | тн | 140 | 1 475,0 | 0,00 | 1 475,0 | 0,00 |
|  | котельная ул. Водогон | 01.09.2022 | куб. м | 200 |  |  |  |  |
| 4.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | акты | 01.10.2022 | ед. | 3 | - | - | - | - |
|  | паспорта | 01.10.2022 | ед. | 3 | - | - | - | - |
| Раздел V. Создание аварийных запасов материалов и оборудования |
| 5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: |  | тыс. руб. |  | 9 152,96 | 0,00 | 9 152,96 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 708,885 |  | 708,885 |  |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 300,000 |  | 300,000 |  |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 200,000 |  | 200,000 |  |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 138,90 |  | 138,90 |  |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 10.09.2022 | тыс. руб. |  | 360,50 |  | 360,50 |  |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2022 | тыс. руб. |  | 313,10 |  | 313,10 |  |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | тыс. руб. |  | 101,37 |  | 101,37 |  |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 75,20 |  | 75,20 |  |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | тыс. руб. |  | 170,00 |  | 170,00 |  |
|  | СМУП ЖКХ «Горвик» | 15.10.2022 | тыс. руб. |  | 203,00 |  | 203,00 |  |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.10.2022 | тыс. руб. |  | 70,00 |  | 70,00 |  |
|  | Северодвинские городские тепловые сети | 01.10.2022 | тыс. руб |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 01.08.2022 | тыс. руб |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  | ООО «Техэнерго» | 01.10.2022 | тыс. руб |  | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | Цех № 19 АО «ПО «Севмаш» | 31.12.2022 | тыс. руб. |  | 4 782,00 |  | 4 782,00 |  |
| Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях |
| 6.1 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего: |  | зд. | 1 327 |  |  |  |  |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2022 | зд. | 223 |  |  |  |  |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2022 | зд. | 22 |  |  |  |  |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2022 | зд. | 43 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2022 | зд. | 301 |  |  |  |  |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП», ООО «Фортуна» | 01.09.2022 | зд. | 203 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2022 | зд. | 207 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2022 | зд. | 93 |  |  |  |  |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2022 | зд. | 175 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Белое Озеро» | 01.10.2022 | зд. | 3 |  |  |  |  |
|  | ЖСК - 50 бул. Строителей, д. 19 | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2022 | зд. | 7 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Кондор» ул. Ломоносова, д. 102А | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Народная 10» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Ломоносова, 124» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2022 | зд. | 4 |  |  |  |  |
|  | ЖСК - 18 пр. Морской, д. 44 | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Юбилейная 39» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Труда 57» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Морской проспект, дом 89» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО УК «Лада» | 01.09.2022 | зд. | 3 |  |  |  |  |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2022 | зд. | 9 |  |  |  |  |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2022 | зд. | 15 |  |  |  |  |
|  | ТСНИ «Улица Гагарина 14/2» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «Северодвинская УО» | 01.09.2022 | зд. | 5 |  |  |  |  |
|  | ООО «Геката» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Лебедева, 10» | 01.09.2022 | зд. | 1 |  |  |  |  |
| Учреждения бюджетной сферы |
| Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях |
| 1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций, всего: |  |  | 6 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 | зд. | 6 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Остекление, всего: |  |  | 2 012,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 | кв. м | 2 012,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  |  | 977,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 | кв. м | 977,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Подготовка систем отопления, всего: |  | зд. | 117 | 132,72 | 96,00 | 36,72 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 |  | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УОСиМП | 01.09.2022 |  | 2 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.08.2022 |  | 9 | 89,72 | 53,00 | 36,72 | 0,00 |
| 1.5 | Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 164 | 15,80 | 12,63 | 3,17 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 |  | 162 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2022 |  | 2 | 15,80 | 12,63 | 3,17 | 0,00 |
| 1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего: |  | зд. | 7 | 3 269,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 |  | 7 | 3 269,000 | 3 269,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Подготовка ВРУ, всего: |  | ед. | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2022 |  | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях |
| 2.1 | Оформление паспортов готовности зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УО | 01.09.2022 | ед. | 106 |  |  |  |  |
|  | УОСиМП |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | УКиТ |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Подразделения ПАО «ТГК-2» |
| I. Северодвинские городские тепловые сети |
| 1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.09.2022 | км | 0,8 | 39 464,00 | 0,00 | 39 464,00 | 0,00 |
| 1.2 | Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.11.2022 | км | 1,9 | 32 422,00 | 0,00 | 32 422,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 01.09.2022 | км | 228,9 | 18 285,00 | 0,00 | 18 285,00 | 0,00 |
| 1.4 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 01.09.2022 | ед. | 4 | 3 046,00 | 0,00 | 3 046,00 | 0,00 |
| 1.5 | Ремонт тепловых насосных станций | 01.10.2022 | ед. | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| II. Северодвинская ТЭЦ-1 |
| 2.1 | Капитальный ремонт турбины ст. № 6 | 07.10.2022 | шт. | 1 | 17 901,00 | 0,00 | 17 901,00 | 0,00 |
| 2.2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 5 | 05.12.2022 | шт. | 1 | 5 774,00 | 0,00 | 5 774,00 | 0,00 |
| 2.3 | Средний ремонт котлоагрегата ст. № 6 | 22.06.2022 | шт. | 1 | 5 091,00 | 0,00 | 5 091,00 | 0,00 |
| 2.4 | Создание запаса топлива на начало отопительного сезона (уголь) | 01.10.2022 | тыс. тонн | 46,944 | Средства предприятия |
| III. Северодвинская ТЭЦ-2 |
| 3.1 | Ремонт теплофикационной установки | 01.09.2022 | по отдельному плану |
| 3.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного сезона (мазут) | 01.10.2022 | тыс. тонн | 5,363 | Средства предприятия |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 1.1 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 10.08.2022 | км | 0,626 | Средства предприятия |
| 1.2 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 10.08.2022 | км | 0,060 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ООО «Техэнерго» |
| 1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.09.2022 | км | 0,1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2 | Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.11.2022 | км | 0,2 | 4 000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 01.09.2022 | км | 0,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 01.09.2022 | ед. | 1 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| Северодвинский РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 1.1 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Почта с ТП-12 | 01.07.2022 | шт. | 5 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.2 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Советская с ТП-12 | 01.07.2022 | шт. | 1 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.3 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-17 | 01.07.2022 | шт. | 1 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.4 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-17 | 01.07.2022 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.5 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Профсоюзная-Комсомольская с ТП-24 | 01.10.2022 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.6 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-24 | 01.10.2022 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.7 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Загородная с ТП-181 | 01.10.2022 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт РП-85, РП-86, ТП-91, ТП-100, ТП-102, ТП-103, ТП-104, ТП-105, ТП-106, ТП-110, ТП-137, ТП-160, ТП-161, ТП-180, ТП-194, ТП-247, ТП-248 | 01.10.2022 | шт. | 17 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт выключателей 6-20 кВ масляных на ПС-27 «Северодвинская» | 01.07.2022 | шт. | 7 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.10 | Ремонт разъединителей 110 кВ на ПС-27 «Северодвинская» | 01.10.2022 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.11 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ на ПС-36 «Рикасиха» | 01.07.2022 | шт. | 5 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.12 | Ремонт разъединителей 35 кВ на ПС-36 «Рикасиха» | 01.07.2022 | шт. | 10 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.13 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ на ПС-55 | 01.10.2022 | шт. | 6 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.14 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ на ПС-38 | 01.07.2022 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.15 | Ремонт КЛ-0,4 кВ | 31.12.2022 | КЛ | - | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| 1.16 | Ремонт КЛ-10 кВ | 31.12.2022 | КЛ | - | Средства предприятия | 0,00 | Средства предприятия | 0,00 |
| ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» |
| 1.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ с. Нёнокса, МО «Северодвинск» (КЛ-6 кВ - 0,82 км, ВЛ-6 кВ - 3,6 км) | 01.11.2022 | км | 4,42 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ п. Белое Озеро, МО «Северодвинск» (КЛ-10 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-10 кВ - 8 км, КРУН-1 шт.) | 01.11.2022 | км | 8,04 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| 1.3 | Замена и выправка отдельных опор ВЛ 0,4-10 кВ с перетяжкой провода при выявлении дефектов | 01.11.2022 | шт. | 14 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Подразделения АО «Архангельскоблгаз» |
| Северодвинский филиал АО «Архангельскоблгаз» |
| 1.1 | Ревизия ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры | 30.09.2022 | шт. | 145 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 0,00 |
| 1.2 | Проверка изолирующих фланцевых соединений | 30.09.2022 | шт. | 414 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт вводов подземных газопроводов (заливка гильз) | 30.09.2022 | шт. | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 1.4 | Проверка технической готовности газопроводов | 30.09.2022 | км | 120 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 |
| 1.5 | Ревизия запорной арматуры на вводах в дом | 30.09.2022 | шт. | 1497 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | 0,00 |
| 1.6 | Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ | 30.09.2022 | шт. | 5 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 1.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 30.09.2022 | шт. | 3 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| 1.8 | Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях | 30.09.2022 | шт. | 1 | - | - | - | - |
| Цех № 19 АО «ПО «Севмаш» |
| 1.1 | Подготовка, ремонт водопроводных сетей | 31.12.2022 | км | 256,5 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.1.1 | Замена ветхих сетей водопровода | 01.04.2022 | км | 2,43 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.2 | Подготовка водозабора | 30.09.2022 | ед. | 1 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.3 | Подготовка насосных станций водопровода | 30.09.2022 | ед. | 15 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.4 | Подготовка очистных сооружений водопровода | 30.09.2022 | ед. | 2 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.5 | Подготовка, ремонт канализационных сетей | 31.12.2022 | км | 183,9 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.5.1 | Замена ветхих канализационных сетей | 01.02.2022 | км | 0,79 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.6 | Подготовка канализационных насосных станций | 30.09.2022 | ед. | 11 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.7 | Подготовка очистных сооружений канализации | 30.09.2022 | ед. | 1 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| 1.8 | Подготовка гидротехнических сооружений | 30.09.2022 | ед. | 2 | Средства предприятия | - | Cредства предприятия | - |
| АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.1 | Подготовка водопроводных сетей | 01.09.2022 | км | 27,9 | Средства предприятия |
| 1.2 | Подготовка насосных станций водопровода | 01.09.2022 | ед. | 2 |  |
| 1.3 | Подготовка канализационных сетей | 01.09.2022 | км | 25,9 |  |
| 1.4 | Подготовка канализационных насосных станций | 01.09.2022 | ед. | 4 |  |
| 1.5 | Подготовка очистных сооружений канализации | 01.09.2022 | ед. | 1 |  |