|  |
| --- |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………. № …………….г. Северодвинск Архангельской области  |
| **Об утверждении годового отчета** **о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Северодвинск»** **за 2022 год** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Арсентьев

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (в редакции от 02.03.2023 № 74-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики.

Соисполнители Программы – нет.

Участники Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (далее – Фонд микрофинансирования Северодвинска), Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, организации, участвующие в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители, установленные статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные на территории Северодвинска, состоящие на учете в налоговых органах Архангельской области, постоянно проживающие
в с. Ненокса.

Цель Программы – обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске»;

подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»;

подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»;

подпрограмма 5 «Улучшение условий охраны труда в Северодвинске»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2022 году, составляет 36 единиц, в том числе:

 мероприятий – 3 единиц (8,3 %);

 административных мероприятий – 33 единиц (91,7 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2022 году

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| в соответствии с постановлением Администрации Северодвинскаот 28.07.2021№ 279-па(на 01.01.2022) | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1 895,4 | 1 895,4 | 12 152,8 | 12 149,4 |
| Областной бюджет | 1 999,0 | 1 999,0 | 1 999,0 | 1 981,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | **×** | **×** | **×** | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 3 894,4 | 3 894,4 | 14 151,8 | 14 131,3 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 1 564,0 | 1 564,0 | 11 891,4 | 11 891,4 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2022 году

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|
| план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022) | факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | х | х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: | 1 999,0 | 1 981,9 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 1 999,0 | 1 981,9 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» | 1 859,0 | 1 841,9 |
|  | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» | 140,0 | 140,0 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 1 999,0 | 1 981,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 999,0 | 1 981,9 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2022 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,006 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек,не более | 110 | 101 | фактически сложившийся показатель, снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве |
| Показатель 7 «Число субъектов предпринимательской деятельности в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 512 | 533 | В расчете показателя учитывается значение налогоплательщиков, применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход», без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее – самозанятые граждане). В 2022 году, несмотря на снижение численности МСП по данным единого реестра МСП, численность самозанятых граждан по состоянию на 01.01.2023 составила по данным УФНС по Архангельской области и НАО 4473 единицы, фактическое значение показателя оказалось выше запланированного значения (на 21 субъект предпринимательской деятельности в расчете на 10 тысяч человек населения) |
| Показатель 8 «Численность населения, занятого в экономике» | тысяч человек | 89,8 | 89,5 | снижение численности занятых в крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 22 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,036 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 21 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач[<2>](#P4756):

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» |
| Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процентов | 75,0 | 71,0 | В соответствии с утвержденным объемом финансирования на реализацию Адресной инвестиционной программы МО «Северодвинск» на 2022–2024 г. |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |
| Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» |
| Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 6 900,0 | 6 849,1 | фактически сложившийся показатель |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» |
| Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,0 | 1,2 | рост количества вновь выявленных профессиональных заболеваний,фактически сложившийся показатель |

[<2>](#P4756) – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 57 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,002 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 54 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы[<3>](#P4756):

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (административ-ного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансиро-вания/ наименование показателя мероприятия(администра-тивного мероприятия)[<4>](#P4756) | Единица измерения  | Объем финансиро-вания/ значение показателя  | Причиныневыполнения  |
| план | факт |
| Административное мероприятие 1.09 «Предоставление муниципальной преференции производителям товаров, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов» | да/нет | единиц, не менее | да | нет | Хозяйству-ющий субъект не направил заявление в соответствии с Порядком предоставле-ния преференции |

[<3>](#P4756) – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2022 году;

[<4>](#P4756) – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

1.4. В соответствии с пунктом 3.6 Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Северодвинск» и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2021 № 44-па, куратором налоговых расходов была проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеналогового расхода | Реквизиты муниципальныхправовых актов с указанием конкретных статей (пунктов, подпунктов), которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам | Цели предоставления налоговых льгот, освобожденийи иных преференцийдля плательщиков | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| 1 | Льгота по земельному налогу для субъектов инвестиционной деятельности | Подпункт 7 пункта 4 решения Муниципального Совета Северодвинскаот 29.09.2005 № 32 «О введении земельного налога» | Стимулирование инвестиционной деятельности | Провести оценку эффективности не представляется возможным в связи с тем, что пользователи налоговой льготы в 2021 году отсутствуют |
| 2 | Льгота по земельному налогу для резидентов Арктической зоны Российской Федерации | Подпункт 8 пункта 4 решения Муниципального Совета Северодвинскаот 29.09.2005 № 32 «О введении земельного налога»  | Стимулирование инвестиционной деятельности | Данная налоговая льгота носит стимулирующий характер и направлена на стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности. В 2021 году льготой воспользовались три резидента Арктической зоны Российской Федерации (дата начала действия права на налоговые льготы 27.10.2020). Налоговая льгота признана эффективной |

2. Основные результаты реализации Программы за 2022 год

По выполнению задач, направленных на достижение целей Программы, достигнуты следующие наиболее важные результаты.

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2022–2024 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составила 98,3 процента при плановом значении 95 процентов.

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов.

Продолжено предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При отсутствии софинансирования из вышестоящих бюджетов в целях поддержки бизнеса в условиях, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности из-за нестабильной экономической
и политической обстановки в 2022 году, объем финансовой поддержки, предоставленной предпринимателям за счет средств местного бюджета, вырос
в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.

С целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях сохраняется бюджетная поддержка уставной деятельности Фонда микрофинансирования Северодвинска за счет средств местного бюджета.

Подготовлено и проведено 5 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Для формирования положительного представления об уровне профессионального мастерства проведен городской смотр-конкурс «Современная потребительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022».

Проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Северодвинска.

Внесены изменения в Схему размещения НТО на территории Северодвинска. В 2022 году проведено три открытых аукциона по предоставлению права на заключение договора.

Координируется деятельность универсального розничного рынка, обеспечивается функционирование на действующем рынке специализированной торговой зоны для реализации гражданами продукции, выращенной на дачных участках, огородных и садоводческих участках, товаров народного промысла, выделение специальной зоны для ярмарочной торговли, елочных базаров.

В рамках Соглашения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», от 13.03.2019 принят предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения на 2022 год в размере 106,0 %.

Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Фактические результаты реализации подпрограммы 1

«Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»

По выполнению задачи 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

Продолжена реализация документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

В обеспечение бюджетного планирования в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 28.06.2022 № 141-ра разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2023–2025 годы, прогноз одобрен постановлением Администрации Северодвинска от 20.10.2022 № 490-па. В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» участвовали 133 предприятия и организации.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями отраслей экономики Архангельской области. Перспективные заявки на обеспечение кадрами представили 180 организаций. Заключение заседания Координационного совета по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Северодвинск» от 01.02.2022 о потребности в квалифицированных рабочих и служащих, специалистах среднего звена и специалистах с высшим образованием отраслей Северодвинска на 2023–2030 годы направлено в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также в министерство образования и науки Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования сумма расходов бюджета, распределенных по 14 муниципальным программам, составила 10 990 742,23 тыс. рублей, в том числе расходы по муниципальным программам – 10 771 854,08 тыс. рублей.

 Оценка эффективности муниципальных программ Северодвинска
за 2021 год представлена в сводном докладе, утвержденном заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, рассмотренном Главой Северодвинска и Председателем Совета депутатов Северодвинска.

 С 2022 года применяется программный продукт «СМАРТ Про» для автоматизации процесса разработки, внесения изменений, мониторинга реализации, формирования отчетности и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

По выполнению задачи 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска».

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» объем инвестиций за счет местного бюджета в объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на конец расчетного периода в фактических ценах составил 275 063,6 тыс. рублей. Объем инвестиций, привлеченных на финансирование объектов за счет вышестоящих бюджетов, составил 1 652 386,6 тыс. рублей.

Сформирована Адресная инвестиционная программа Северодвинска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2022 № 53-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – АИП). В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска проведена ее актуализация:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальныйправовой акт | Дата принятия муниципального правового акта |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | 17.02.2022№ 405 | 21.04.2022№ 421 | 16.06.2022№ 427 | 08.09.2022№ 441 | 24.11.2022 № 26 |
| Постановление Администрации Северодвинска | 11.04.2022 № 158-па | 17.06.2022 № 267-па | 28.07.2022 № 316-па | 11.10.2022№ 392-па | 02.03.2023№ 75-па |

По вопросам инвестиционной деятельности разработаны и утверждены следующие муниципальные нормативные акты:

решение Совета депутатов Северодвинска «Об определении уполномоченного органа при реализации интересов муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 08.09.2022 № 443;

постановление Главы Северодвинска «Об определении уполномоченного органа при реализации интересов муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 13.09.2022 № 26;

постановление Администрации Северодвинска «О принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области на иных условиях» от 04.07.2022 № 278-па;

постановление Администрации Северодвинска «О принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях» от 20.10.2022 № 413-па;

постановление Администрации Северодвинска «О принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях» от 14.09.2022 № 363-па;

постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 14.09.2022 № 363-па» от 29.11.2022 № 463-па;

постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменения в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» от 01.06.2022 № 239-па.

В целях развития инженерной инфраструктуры в части централизованного водоснабжения и водоотведения, повышения инвестиционной привлекательности Северодвинска, обеспечения подключения новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения проведены ежеквартальный анализ отчетов о реализации мероприятий программы, корректировка инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска
на 2014–2023 годы» с продлением срока реализации программы до 2028 года
(далее – инвестиционная программа).

В рамках реализации инвестиционной программы в 2022 году завершено мероприятие по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими требованиями. В результате выполнения мероприятия процент соответствия качества питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям составил 97,6 % (до реализации мероприятия – 73,4 %).

Также с целью определения уровня соответствия качества сточных вод установленным нормативам АО «ПО «Севмаш» отобрана 201 проба сточных вод (в 2021 году – 108 проб), из них не соответствуют установленным санитарно-гигиеническим требованиям 92 пробы (в 2021 году – 71 проба). Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам составил 54,23 % (в 2021 году – 34,26 %).

Фактические результаты реализации подпрограммы 2

«Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске»

По выполнению задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска».

Субсидии предоставлены в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 20.06.2022) «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании распоряжений Администрации Северодвинска (решений главного распорядителя бюджетных средств):

от 25.07.2022 № 164-ра «Об итогах проведения отбора получателей субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»;

от 18.08.2022 № 192-ра «Об итогах проведения отбора получателей субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»;

от 31.10.2022 № 251-ра «Об итогах проведения отбора получателей субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с решениями комиссии по отбору получателей субсидии
на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка за счет средств местного бюджета на сумму 1635,4 тыс. рублей, заключено 24 договора (в 2021 году – 1061,5 тыс. рублей, заключено 24 договора):

по выставочно-ярмарочным мероприятиям – 3 договора на сумму
346,1 тыс. рублей;

по переподготовке кадров – 3 договора на сумму 44,5 тыс. рублей;

по сертификации продукции – 1 договор на сумму 50,0 тыс. рублей;

по предоставлению рекламных мест – 13 договоров на сумму
768,7 тыс. рублей;

по энергосбережению – 3 договора на сумму 404,3 тыс. рублей;

по технологическому присоединению – 1 договор на сумму
21,8 тыс. рублей.

Кроме того, с целью приведения объемов финансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете (внесение изменений) разработаны и утверждены 3 постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» Администрации Северодвинска.

В соответствии с решениями кредитного комитета Фондом микрофинансирования Северодвинска заключено 69 договоров о предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 50,7 млн. рублей. Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, сохранено 270 и создано 20 рабочих мест
(в 2021 году – 228 и 39 рабочих мест соответственно).

В рамках бюджетной поддержки уставной деятельности Фонда в соответствии с договорами между Администрацией Северодвинска и Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлены субсидии Фонду в объеме
10 156 тыс. рублей, в том числе:

 в соответствии с договором от 14.04.2022 № 33 – 156 тыс. рублей;

 в соответствии с договором от 08.06.2022 № 44 – 5 млн рублей;

 в соответствии с договором от 19.10.2022 № 132 – 5 млн рублей.

С 2021 года Администрация Северодвинска исполняет функции
по предоставлению сведений в форме электронных документов с использованием официального сайта уполномоченного органа – Федеральной налоговой службы
с целью внесения их в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с распоряжением Администрацией Северодвинска от 24.05.2021 № 134-ра «О предоставлении сведений о получателях поддержки и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». За период 2021–2022 годов в реестр включено 136 записей с указанием видов, форм, размеров и сроков предоставленной поддержки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2022 предоставлена имущественная поддержка в виде понижающего коэффициента арендной ставки (0,9) в рамках 32 договоров, заключенных Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2021 году – 37 договоров). Финансово-кредитная, имущественная поддержка оказана 125 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансово-кредитная поддержка – 93 субъектам предпринимательства, имущественная поддержка – 32 субъектам предпринимательства (в 2021 году – 108 субъектам предпринимательства).

Объем средств, направленный из бюджета муниципального образования «Северодвинск» на поддержку предпринимательства в рамках Подпрограммы, составил 11 891,4 тыс. рублей (в 2021 году – 6 935,5 тыс. рублей), в том числе по источникам:

местный бюджет – 11 891,4 тыс. рублей (в 2021 году – 6 935,5 тыс. рублей);

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей (в 2019 году – 0,0 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (в 2019 году – 0,0 тыс. рублей).

По выполнению задачи 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подготовлено проведение 24 мероприятий различного вида: семинаров, круглых столов, рабочих встреч по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для желающих начать свое дело (в 2021 году – 22 мероприятия). Общее количество участников – 512,
в том числе 336 субъектов предпринимательской деятельности и граждане, желающие открыть собственное дело (в 2021 году – 389 участников).

Организовано проведение 5 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Оказана информационно-консультационная поддержка по 199 обращениям в информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело, по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по видам, срокам, формам поддержки, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 2021 году – 245 единиц).

Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 229 бесплатных консультационных услуг об условиях предоставления микрозаймов Фондом (в 2021 году – 213 единиц).

Произведено 60 электронных рассылок различных методических рекомендаций и информационных сообщений, в том числе поступивших
от контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в адрес 1000 получателей (в 2021 году – 60 единиц).

Доля участников мероприятий в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составила 6,9 % (в 2021 году – 7,4 %).

По выполнению задачи 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества».

Организованы подготовка и размещение 35 информационных материалов, посвященных проблемам и  достижениям в сфере предпринимательства,
на официальном сайте Администрации Северодвинска, информационных сообщений и публикаций в периодических изданиях (в 2021 году – 32 единицы).

 В целях формирования положительного представления о предпринимательском сообществе проведен городской смотр-конкурс «Современная потребительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022». Участие в конкурсе принимали 9 участников (работники и руководители 8 хозяйствующих субъектов). По итогам проведено торжественное награждение двух победителей. Объем бюджетного финансирования составил 100,0 тыс. рублей.

Фактические результаты реализации подпрограммы 3

«Развитие торговли в Северодвинске»

По выполнению задачи «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли».

В торговый реестр занесены сведения о 601 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска (в 2021 году – 582 единицы). Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр, составляет 1 681 единицу (в 2021 году – 1 631 единицу).

В соответствии с утвержденным Порядком размещения нестационарных торговых объектов рассмотрено 11 обращений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, поданных физическими и юридическими лицами (в 2021 году – 9 единиц).

К участию в проекте «Социальная карта северодвинца» привлечены 15 хозяйствующих субъектов, или 84 предприятия, из них 71 предприятие торговли предоставляет скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета (в 2021 году – 72 единицы).

В результате реконструкции действующих предприятий достигли необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения 86 предприятий торговли (в 2021 году – 81 предприятие). Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения, составила 12,8 % (в 2021 году – 12 %).

Рассмотрено 62 обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг (в 2021 году – 17 единиц).

Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, на конец года составило 135 единиц.

Плановый показатель выполнения задачи «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» достигнут. Площадь торговых залов в Северодвинске составила 200 158 кв. метров (в 2021 году – 198 491 кв. метр).

Количество стационарных предприятий торговли на территории Северодвинска на конец года составило 671 единицу (в 2021 году – 678 единиц).

Фактические результаты реализации подпрограммы 4

«Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

По выполнению задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения».

В рамках взаимодействия с агентством по тарифам и ценам Архангельской области при установлении тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска Администрацией Северодвинска, розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению, направлены в агентство предложения по уровню изменения тарифа (цен). Тариф за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска, розничные цены на топливо твердое установлены на уровне, предложенном Администрацией Северодвинска.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ, совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства своевременно размещены следующие материалы:

о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

о размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Плановые показатели выполнения задачи достигнуты. В целях регулирования тарифов на регулируемые услуги в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» разработаны и утверждены запланированные муниципальные правовые акты, перечень которых приведен в приложении 4.

В рамках Соглашения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», от 13.03.2019:

к Соглашению присоединены 20 компаний из 32, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Северодвинска. Количество многоквартирных и жилых домов, находящихся в управлении компаний, работающих в рамках Соглашения, на конец 2022 года составило 1197 домов, управляющими компаниями проведено 981 общее собрание собственников помещений (в 2021 году – 858) по вопросу пересмотра и установления размера платы за содержание жилого помещения на очередной период:

фактический средний индекс изменения размера платы за 2022 год составил 104,9 % (в 2021 году – 104,2 %);

управляющими компаниями продолжена работа по расширению практики установления размера платы за жилое помещение на трехлетний период, что отвечает рекомендациям жилищного законодательства и является оптимальным с точки зрения тарифного регулирования;

проведены выездные контрольные мероприятия по соблюдению исполнения Соглашения в отношении МПЖРЭП Северодвинска, СМУП «ЖКХ»,
СМУП «Управляющая организация «Созидание».

В целях контроля соблюдения законодательства в сфере сметного нормирования и ценообразования рассмотрено 430 сметных расчетов стоимости работ и услуг организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы на объектах муниципальной собственности, финансируемые из местного бюджета. Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с законодательством составил 6849,1 тыс. рублей (в 2021 году – 5653,3 тыс. рублей).

В целях оптимального расходования средств местного бюджета установлены предельные размеры часовых тарифных ставок оплаты труда рабочих
при определении стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, финансируемых из местного бюджета.

Фактические результаты реализации подпрограммы 5

«Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»

По итогам реализации задачи 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» выполнены следующие мероприятия:

1) разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных, полученных от организаций и Социального фонда России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год и первое полугодие 2022 года;

2) по данным аналитических материалов разработаны мероприятия, рекомендуемые работодателям по улучшению условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»;

3) на официальном сайте Администрации Северодвинска размещен анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска за 2021 год и первое полугодие 2022 года;

4) подготовлено и проведено два заседания координационного совета по охране труда в муниципальном образовании «Северодвинск», осуществляющего взаимодействие Администрации Северодвинска, государственных органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других организаций, действующих на территории Северодвинска, по реализации государственной политики в сфере охраны труда, содействия созданию безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих составила 1,4 единицы (плановое – 1,5 единицы). Официально зарегистрированное количество пострадавших в результате несчастных случаев, используемое в расчете показателя задачи, составило 101 единицу и уменьшило плановый показатель на 8,2 %.

Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний составило 85 единиц, что больше на 22 случая по сравнению с 2021 годом. Относительный показатель в расчете на 1 000 работающих – 1,2 единицы, что на 20 % больше планового показателя.

По выполнению задачи 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда».

Обеспечена рассылка 30 информационных материалов, методических рекомендаций, памяток по вопросам охраны труда, в том числе поступивших от Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки руководителям организаций, специалистам в области охраны труда.

Разработаны и направлены в организации рекомендации по проведению мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда. В рамках Всемирного дня охраны труда в мероприятиях приняли участие 28 организаций.

Подготовлено проведение 3 мероприятий по актуальным вопросам в сфере охраны труда. Общее количество участников – 220 человек.

1 мероприятие – семинар в режиме сеанса видеоконференции на темы:

1) изменения в трудовом законодательстве, вступающие в силу
в 2022–2023 годах. Практические инструменты. Права и обязанности работодателей;

2) единые типовые нормы как инструмент внедрения риск-ориентированного подхода. Обзор. Анализ и практика;

3) анализ актуальных изменений в правилах и требованиях к продукции (СИЗ), подлежащей оценке соответствия в 2022 году;

4) сертификационные испытания как основной этап контроля качества и безопасности продукции (СИЗ). Практический разбор часто встречающихся нарушений;

5) оценка соответствия как ключевой барьер для борьбы с контрафактной продукцией (СИЗ);

6) основные моменты и принципы независимой экспертизы качества и безопасности продукции (СИЗ). Разбор практического опыта;

7) экосистема БИОТ–2022. Новинки. Конкурсы. Соревнования и другие инструменты развития культуры безопасности.

Общее количество участников – 129 человек.

2 мероприятие – круглый стол на тему «О реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»:

семинар по актуальным вопросам в сфере охраны труда на тему «Основные изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации. К чему готовиться специалисту по охране труда» в режиме сеанса видеоконференции.

Общее количество участников – 26 человек.

3 мероприятие – семинар по актуальным вопросам в области охраны труда на темы:

1) состояние условий и охраны труда в организациях Северодвинска
за 2021 год;

2) обзор изменений в законодательстве в сфере охраны труда, к чему готовиться в 2022 году;

3) финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами;

4) особенности выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году;

5) выплаты субсидий работодателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан.

Общее количество участников – 65 человек.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда
на производстве организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, в 2021 году. В смотре-конкурсе приняли участие 19 организаций Северодвинска.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных о количестве обученных руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях ежеквартально и за год. Общее количество обученных в аккредитованных организациях в 2022 году составило 6585 человек, то есть не менее установленного планового показателя. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране труда, размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Организовано размещение 30 публикаций по освещению вопросов по охране труда на официальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя и участников Программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Управлением экономики разрабатывается ежегодный план реализации Программы. В рамках данного плана определены мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм, контрольные события, характеризующие выполнение мероприятий, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя Программы.

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год (далее – План) утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 01.02.2022.

В План внесены следующие изменения, утвержденные заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 27.06.2022 и 20.09.2022.

Добавлены: административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» с контрольным событием 3.03.3, административное мероприятие 2.02 «Обработка обращений, поступающих по каналу прямой связи для бизнеса». В связи с окончанием реализации административное
мероприятие 2.08 «Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии
с регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска
от 28.07.2015 № 390-па» заменено на административное мероприятие 2.09 «Сопровождение инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с положениями муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области».

 В результате внесения изменений всего в План на 2022 год включено 82 мероприятия (в том числе 32 административных мероприятия), 47 контрольных событий. Обеспечивающей подпрограммой предусмотрена реализация 4 мероприятий и 2 административных мероприятий.

В соответствии с Порядком в целях повышения эффективности реализации Программы проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы за I полугодие и за год.

Оценка выполнения программных мероприятий позволяет эффективно контролировать уровень соблюдения сроков реализации мероприятий. Одно административное мероприятие и три контрольных события, предусмотренные Планом, не выполнены в срок, с нарушением срока выполнено одно контрольное событие. Степень выполнения Плана – 94,5 % (в 2021 – 99,2 %, в 2020 году – 95,9 %, в 2019 году – 97,5 %). Оценка степени выполнения Плана – высокая.

Управление экономики Администрации Северодвинска осуществляет мероприятия по управлению реализацией Программы. Функции по реализации Программы распределены между отделами в соответствии с функциями, закрепленными в положении об управлении, положениях об отделах, должностных инструкциях работников Управления экономики.

В реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» участвуют отделы Управления экономики Администрации Северодвинска: отдел стратегического планирования, отдел трудовых отношений, отдел инвестиций и работы с предпринимателями, отдел цен и тарифов, что обусловлено задачами, на достижение которых направлена деятельность ответственного исполнителя, отраженная в Программе.

Исполнение административных мероприятий, направленных на разработку документов стратегического планирования (стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на среднесрочный и долгосрочный периоды) и подготовку предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, осуществляет отдел стратегического планирования. В разработке прогнозов участвуют предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют информацию о перспективах деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики, перспективные заявки на обеспечение кадрами.

Исполнение административного мероприятия, направленного на внедрение программно-целевого метода в деятельности органов Администрации Северодвинска, включая консультирование ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовку заключений по проектам муниципальных правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы, проведение экспертизы и другие аналогичные виды работ, выполняет отдел стратегического планирования.

Мероприятия по внедрению основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, формированию адресной инвестиционной программы выполняет отдел инвестиций и работы с предпринимателями с участием заказчиков строительства (реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности и предусмотренных муниципальными программами Северодвинска, с учетом лимитов объемов финансирования капитальных вложений, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете.

Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляет отдел цен и тарифов, который запрашивает, анализирует, обобщает информацию, поступившую от ресурсоснабжающих организаций.

Реализацию мероприятий и административных мероприятий подпрограммы «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске» осуществляют отдел инвестиций и работы с предпринимателями и отдел организации потребительского рынка.

Отдел инвестиций и работы с предпринимателями с учетом заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет подготовку предложений о предоставлении финансовой поддержки для рассмотрения на заседаниях конкурсных комиссий.

Фонд микрофинансирования Северодвинска, учредителем которого является Администрация Северодвинска, осуществляет предоставление микрозаймов в соответствии с решениями кредитного комитета. Фонд ежеквартально предоставляет в Управление экономики информацию по объему предоставленных микрозаймов, количеству получателей и рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, а также отчетность по расходованию средств субсидии, предоставленной в виде имущественного взноса учредителя, в течение финансового года.

Проведение конкурса, популяризирующего профессиональное мастерство в сфере услуг, готовит отдел организации потребительского рынка.

Реализацию административного мероприятия, направленного на предоставление имущественной поддержки предпринимателям, осуществляет отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, который в соответствии с заявлениями, поступившими от субъектов малого и среднего предпринимательства, готовит проекты решений Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66, размещает актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Администрации Северодвинска, направляет актуальную информацию о предоставлении имущественной поддержки по запросу в Управление экономики.

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают информационный консультационный опорный пункт для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, Фонд микрофинансирования Северодвинска.

Реализацию административных мероприятий подпрограммы «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» выполняет отдел цен и тарифов, который осуществляет следующие взаимодействия:

 на основании материалов, поступивших от ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, готовит материалы
для Правительства Архангельской области по согласованию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения;

 на основании обращений предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения, готовит для Правительства Архангельской области заключения по изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении;

 на основании принятых муниципальных правовых актов размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размерах платы за содержание жилого помещения;

 по итогам рассмотрения смет, направленных организациями-подрядчиками, готовит заключения по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета.

Отделы Управления экономики в ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы готовят информационные материалы, размещение которых осуществляют специалисты Отдела по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

Предложения по внесению изменений в Программу, отчеты о выполнении запланированных мероприятий, достижении показателей по установленным формам дважды в году в установленные сроки готовят все отделы Управления экономики, сводная информация формируется в отделе стратегического планирования.

Уровень взаимодействия между отделами Управления экономики и участниками Программы в рамках мониторинга реализации мероприятий Программы позволяет оперативно и своевременно вносить изменения в Программу.

По согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по увеличению, перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу [<5>](#P4756) | Дата утверждения нормативного правового акта  | Номер нормативного правового акта  | Причины внесения измененийв Программу и их влияниена достижение показателей целей и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 31.03.2022 | № 140-па  | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  |
| 2  | Постановление Администрации Северодвинска | 11.05.2022 | № 206-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2022 № 405 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 15.08.2022 | № 329-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.06.2022 № 427 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 08.12.2022 | № 478-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска | 02.03.2023 | № 74-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2022 № 26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и на основании сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022 |

[<5>](#P4756) – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств, в том числе своевременному уведомлению о предложениях по внесению изменений в решение о местном бюджете.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

В целях привлечения финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске»:

 с целью обеспечения доступа к льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможности привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии Фонду микрофинансирования Северодвинска;

 рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников при организации мероприятий, направленных на продвижение положительного представления о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях совершенствования управления реализацией Программы по улучшению условий и охраны труда в Северодвинске необходимо решение следующих задач: внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных
на территории Северодвинска, совершенствование системы охраны труда работников на производстве, непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение
и пропаганда охраны труда, создание и развитие системы
медико-профилактического обслуживания работников, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры

по их минимизации

Таблица 10

| Определение риска | Оценка влияния риска на достижение цели Программы  | Группа риска[<5>](#P4756) | Меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Макроэкономический риск – рост налоговой нагрузки на предпринимателей | Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.Риск невыполнения задачи по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Северодвинске | 4 | Риском невозможно управлять в рамках реализации Программы |
| Финансовый риск – сокращение запланированных межбюджетных трансфертовв местный бюджетиз бюджета Архангельской областии федерального бюджета | Риск невыполнения задачи по созданию благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска вследствие снижения индекса объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,к предыдущему году в действующих ценах | 2 | Мониторинг информациизаказчиков объектов о соблюдении условий и объемов софинансирования за счет вышестоящих бюджетов |
| Мероприятия подпрограммы «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске» в зоне финансового риска: |
| Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий»  |
| Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Профессиональный риск – вероятность роста производственного травматизма | Риск невыполнения задачи по снижению количества несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности, достижения уровня «0» травматизма | 2 | Проведение мониторинга, обеспечение информированияработодателей по вопросам охраны труда |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» |
| Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» |
| Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» |
| Внутренний риск |
| Кадровый риск –сменяемость кадров  | Недостаточные знания в сфере реализации муниципальной программы | 1 | Адресное изучение потребности, направление сотрудников на обучение, повышение квалификации |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |

[<5>](#P4756) – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 65 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2022 года:

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,016 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,976 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,992 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективная |

| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» |
| за 2022 год,утвержденному распоряжением Администрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Сведения****о реализации и оценке эффективности «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год** |  |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики |
|  | **Аналитический код** | **Источник финансирования** | **Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели** | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2022 году** |
| **Код целевой статьи расходов** | **Программа** | **Цель программы** | **Подпрограмма** | **Задача подпрограммы** | **Мероприя-тие (подпрог-раммы или админис-тративное)** | **План** | **Факт** | **Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **Причины отклонений от плана** | **Условие расчета индекса показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИИ00000000 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 14 151,8 | 14 131,3 | 0,999 |  |  |
|  | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 999,0 | 1 981,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 12 152,8 | 12 149,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 11 891,4 | 11 891,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | тыс. рублей | 14 151,8 | 14 131,3 | 0,999 |  |  |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 999,0 | 1 981,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 12 152,8 | 12 149,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 70,700 | 70,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 303,000 | 303,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | процентов | 5,500 | 5,500 | 1,000 |  | 2 |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек, не более | 110,000 | 101,000 | 1,000 | снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | 4 |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 7 «Число субъектов предпринимательской деятельности в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 512,000 | 533,000 | 1,041 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 8 «Численность населения, занятого в экономике» | тысяч человек | 89,800 | 89,500 | 0,997 | снижение численности занятых в крупных организациях и субьектах среднего предпринимательства | 1 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска» | процентов, не менее | 60,000 | 72,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» | процентов, не менее | 95,000 | 98,300 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 133,000 | 133,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»  | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель «Количество организаций, представивших перспективную заявку на обеспечение кадрами» | единиц | 170,000 | 180,000 | 1,059 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество муниципальных программ» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Доля муниципальных программ, охваченных автоматизацией учета и отчетности в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про» | единиц | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процентов | 75,000 | 71,000 | 0,947 | в соответствии с утвержденным объемом финансирования на реализацию Адресной инвестиционной программы МО «Северодвинск» на 2022–2024 г. | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, не менее | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям» | процентов | 97,500 | 97,580 | 1,001 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам» | процентов | 33,330 | 54,230 | 1,627 | в связи с расширением перечня и количества проб в соответствии с приказом Двинско-Печорского бессейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель «Количество актуализаций Адресной инвестиционной программы» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель «Количество мониторингов реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Административное мероприятие 2.09 «Сопровождение инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Северодвинск в соответствии с положениями муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Количество актуализаций инвестиционного паспорта муниципального образования «Северодвинск» | единиц, не менее | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 2 «Количество актуализаций информационных ресурсов об инвестиционном потенциале муниципального образования «Северодвинск» (страница муниципального образования «Северодвинск» на инвестиционном портале Архангельской области», инвестиционная карта Архангельской области, инвестиционная карта Дальнего Востока и Арктики) | единиц, не менее | 20,000 | 27,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 3 «Количество инвестиционных площадок/предложений, утвержденных решением инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска» | единиц, не менее | 15,000 | 16,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 4 «Количество обработанных обращений, поступивших по каналу прямой связи для бизнеса» | единиц, не менее | 20,000 | 30,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 5 «Количество заседаний инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска» | единиц | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 6 «Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении Администрацией Северодвинска в соответствии с Регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па» | единиц, не менее | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 7 «Количество инвестиционных контрактов о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства, в отношении которых проводится ежеквартальный мониторинг исполнения» | единиц, не менее | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 8 «Количество заседаний Совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска» | единиц, не менее | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 9 «Количество муниципальных нормативных правовых документов, получивших заключение об оценке регулирующего воздействия» | единиц, не менее | 13,000 | 16,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | Показатель 10 «Количество муниципальных нормативных правовых документов, в отношении которых проведена экспертиза, оценка фактического воздействия в соответствии с порядками, утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 № 89» | единиц, не менее | 2,000 | 4,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске» | тыс. рублей | 11 891,4 | 11 891,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 11 891,4 | 11 891,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов предпринимательства Северодвинска» | тыс. рублей | 11 791,4 | 11 791,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 11 791,4 | 11 791,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» | процентов | 21,000 | 23,100 | 1,100 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства Северодвинска, в расчете на 1 субъекта предпринимательства» | тыс. рублей | 1,300 | 1,300 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий» | тыс. рублей | 1 635,4 | 1 635,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 635,4 | 1 635,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 14 «Количество договоров о предоставлении субсидии на возмещение затрат» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс. рублей | 10 156,0 | 10 156,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10 156,0 | 10 156,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество договоров о предоставлении микрозаймов Фондом микрофинансирования Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 60,000 | 69,000 | 1,150 | при планировании учитывались негативные факторы влияния санкций на текущую деятельность заемщиков и низкая возвратность по ранее выданным займов, фактически данный риск не проявился | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Общий объем микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования» | тыс. рублей | 45 424,000 | 50 700,000 | 1,116 | при планировании учитывались негативные факторы влияния санкций на текущую деятельность заемщиков и низкая возвратность по ранее выданным займов, фактически данный риск не проявился | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 5,000 | 6,000 | 1,200 | изменение в состав комиссии от 01.12.2022 принято в связи с незапланированными кадровыми изменениями | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Количество внесенных субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в форме электронных документов» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель «Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры с Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень» | единиц | 32,000 | 32,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Административное мероприятие 1.09 «Предоставление муниципальной преференции производителям товаров, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов» | да/нет | да | нет |  -  | хозяйствующий субъект не направил заявление в соответствии с Порядком предоставления преференции |  |
|  | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель «Количество получателей муниципальной преференции производителей товаров» | единиц, не менее | 1,000 | 0,000 | 0,000 | хозяйствующий субъект не направил заявление в соответствии с Порядком предоставления преференции | 3 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов предпринимательской деятельности» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью, которые приняли участие в информационных/обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процентов | 6,000 | 6,900 | 1,150 | за счет дополнительных источников информирования для участия в мероприятиях, проводимых АРР, удалось привлечь большее число участников | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов предпринимательства)» | единиц | 20,000 | 20,700 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 3 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и/или издание методических и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель «Количество материалов, подготовленных и предоставленных субъектам предпринимательства» | единиц | 12,000 | 13,000 | 1,083 | подготовлено 13 статей, фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП» | единиц | 260,000 | 229,000 | 0,881 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, Фондом микрофинансирования Северодвинска» | единиц | 180,000 | 199,000 | 1,106 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности» | единиц | 1 000,000 | 1 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Участие ИКОП в подготовке и проведении мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч), связанных с вопросами развития предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, организованных и проведенных при участии ИКОП (конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других)» | единиц | 25,000 | 24,000 | 0,960 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий» | человек | 600,000 | 661,000 | 1,102 | за счет дополнительных источников информирования для участия в мероприятиях, проводимых АРР, удалось привлечь большее число участников | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»  | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 3.01 «Публикация на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и информационного-консультационного пункта информационных материалов, посвященных достижениям в сфере предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество информационных материалов» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников мероприятий, проведенных в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц, не менее | 24,000 | 26,000 | 1,000 | 17 награжденных и 9 членов Совета МСП | 3 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв. м | 1 099,000 | 1 110,800 | 1,011 | Увеличение торговых площадей связано с открытием крупных магазинов торговых сетей «Магнит», «Макси», «Пятерочка», «Петровский» | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процентов | 10,300 | 10,600 | 1,029 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр» | единиц | 1 680,000 | 1 681,000 | 1,001 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | единиц | 130,000 | 135,000 | 1,038 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие в проекте «Социальная карта северодвинца» | единиц | 70,000 | 71,000 | 1,014 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» | процентов | 13,000 | 12,800 | 0,985 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель «Количество ответов на обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | единиц | 56,000 | 62,000 | 1,107 | фактически сложившийся показатель | 1 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по установлению тарифов на регулируемые услуги» | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 6 900,000 | 6 849,100 | 0,993 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых установлен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание жилого помещения, к общему числу нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда» | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых размер платы за содержание жилого помещения установлен органами местного самоуправления, к общему числу собственников жилых помещений в многоквартирных домах» | процентов | 17,000 | 17,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения в целом по муниципальному образованию «Северодвинск» | процентов | 5,000 | 4,900 | 1,020 | фактически сложившийся показатель | 2 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление заключений, материалов по изменению тарифов на регулируемые услуги в Правительство Архангельской области» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель «Количество подготовленных заключений, материалов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на регулируемые услуги в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам регулирования тарифов на регулируемые услуги» | единиц | 71,000 | 74,000 | 1,042 | фактически сложившийся показатель (МПА издаются по мере направления управляющими компаниями документов об установлении размера платы за жилое помещение) | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель «Количество размещений информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | единиц | 70,000 | 73,000 | 1,043 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета» | единиц | 410,000 | 430,000 | 1,049 | фактически сложившийся показатель | 1 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,500 | 1,400 | 1,071 | снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | 2 |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,000 | 1,200 | 0,833 | рост количества вновь выявленных профессиональных заболеваний | 2 |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей производственного травматизма, состояния условий и охраны труда в организациях» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель «Количество заседаний Координационного совета по охране труда» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Оказание консультационной и методической помощи работодателям по внедрению программы «нулевого травматизма» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель «Количество организаций внедривших программу «нулевого травматизма» | единиц, не менее | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1«Количество руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях» | человек, не менее | 4 850,000 | 4 850,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель «Количество рекомендаций, методических пособий и информационных материалов, предоставленных в организации, по вопросам охраны труда» | единиц | 25,000 | 30,000 | 1,200 | фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель «Количество организаций, принявших участие в проведении мероприятий по охране труда в рамках проведения Всемирного дня охраны труда (ежегодно)» | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных семинаров, рабочих встреч по охране труда» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных семинаров, круглых столов, рабочих встреч» | единиц | 220,000 | 220,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель «Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов по охране труда» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| ИИ00000000 | W | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 2 260,4 | 2 239,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 999,0 | 1 981,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 261,4 | 258,0 | 0,987 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска | тыс. рублей | 2 260,4 | 2 239,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 999,0 | 1 981,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 261,4 | 258,0 | 0,987 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело | тыс. рублей | 111,4 | 111,4 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 111,4 | 111,4 | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 |  | Приобретение статистической информации, предоставляемой Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО | тыс. рублей | 150,0 | 146,6 | 0,977 | экономия бюджетных ассигнований образовалась за счет: 3,3 тыс. руб. – непредос-тавления информации по Муниципальному контракту (соглашение о расторжении МК от 30.12.2022); 0,1 тыс. руб. – отсут-ствия необходимой статистической информации на указанную сумму  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 146,6 | 0,977 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 |  | Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | тыс. рублей | 1 859,0 | 1 841,9 | 0,991 | экономия бюджетных ассигнований образовалась в размере 17,13 тыс. руб., за счет:1) фонда оплаты труда по вакантной должности специалиста, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, – 12,28 тыс. руб.;2) налогов, начисляемых от фонда оплаты труда, по вакантной должности специалиста, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, – 3,71 тыс. руб.;3) выплат социального характера, не облагаемых налогами (пособие по временной нетрудоспособ-ности), – 1,14 тыс. руб. |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 859,0 | 1 841,9 | 0,991 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 |  | Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | тыс. рублей | 140,0 | 140,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 140,0 | 140,0 | 1,000 |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  -  |  |  |
|  | W | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц, не менее | 110,000 | 132,000 | 1,000 |  | 3 |

| **Наименование критерия** | **Значение критерия** |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы  | 1,000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы  | 1,016 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы  | 1,006 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы  | 1,036 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы  | 1,002 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы  | 0,976 |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы  | 0,992 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к отчету о реализации муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Информация

об участии ответственного исполнителя муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечивающая подпрограмма |
| 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Мероприятие 2.1 «Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправленияперечня мероприятий».Подпрограмма № 2 «Улучшение условийи охраны трудав Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе).Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп | Област-ной бюджет | 1859,0 | 1841,9 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской областиот 22.12.2021 № 522-31-ОЗ«Об областном бюджетена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» \* (в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ) | Специалистам, осуществляющим государственные полномочия в сфере охраны труда, произведена оплата труда, выплаты по договорам на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд(услуги связи, коммунальные услуги) |
| Осуществление государственных полномочийпо формированию торгового реестра | Мероприятие 3.1 «Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области». Постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп (в редакции от 07.02.2023) «Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» | Област-ной бюджет | 140,0 | 140,0 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской областиот 22.12.2021 № 522-31-ОЗ«Об областном бюджетена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ)\*\* | По состоянию на 01.01.2022в реестр включены 601 хозяйствующий субъекти 1681 торговых объектов |

\* – в соответствии с областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», уведомлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2022 год и плановый период от 30.12.2021 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами;

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

\*\* – в соответствии с областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», уведомлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 29.12.2021 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение 4к отчету о реализации муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**Информация**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта(в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение Администрации Северодвинска«О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел стратегического планирования | В течение текущего финансового года | РаспоряжениеАдминистрации Северодвинскаот 28.06.2022 № 141-ра«О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2023–2025 годы, проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Обоснование показателей социально-экономического развития на среднесрочный период |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел стратегического планирования | В течение текущего финансового года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 20.10.2022 № 409-па«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»на 2023–2025 годы | Обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | I квартал текущего финансового года,в течение финансового года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 17.02.2022 № 53-па«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Утверждение распределения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении измененийв комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской областина 2010–2020 годы» | Отдел инвестиций и предпринимательства | В течение текущего финансового года | Реализация комплексного инвестиционная плана модернизации экономики Северодвинска Архангельской области завершена 31.12.2019, подготовка НПА не требуется |  |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | В течение финансового года при внесении изменений в бюджет Северодвинска | ПостановленияАдминистрации Северодвинскаот 11.04.2022 № 158-па;от 27.06.2022 № 267-па;от 28.07.2022 № 316-па;от 11.10.2022 № 392-па;Проект постановления Администрации Северодвинскаот 30.01.2023 № 56-па | Предоставление достоверной информации населению Северодвинска по финансированию объектов муниципальной собственностив соответствии с изменением объемов бюджетных инвестиций при внесении изменений в бюджет Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 01.06.2022 № 239-па «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | В отношении новых норм, созданных для субъектов МСП и инвестиционной деятельности, проведена процедура ОРВ |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения» | Отдел цен и тарифов | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 26.07.2021 № 277-па «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы с продлением срока действия до 2028 года» | Утверждение мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Северодвинск», обеспечение правового основания для подключения объектов капитального строительства к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинскао внесении измененийв порядки предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел инвестиций и предпринимательства | 2022 год | 1. Постановление Администрации Северодвинскаот 20.06.2022 № 256-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 25.11.2021)»2. Постановление Администрации городского округа АО «Северодвинск» № 280-па от 29.07.2021 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-мательства на компенсацию затрат, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па»;3. Постановление Администрации городского округа АО «Северодвинск» № 410-па от 25.11.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 29.07.2021)» | Заключение об ОРВ размещено на официальном сайте Администрации Северодвинска  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамо проведении городских выставок-ярмарок,смотров-конкурсови других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2022 год | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 25.10.2022 № 419-па О проведении городского смотра-конкурса «Современная потребительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022» | Утверждение сроков проведения конкурсов, положений о проведении конкурсов, состава конкурсных комиссий |
| Постановление Администрации Северодвинскао подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2022 год | Распоряжение распоряжения Администрации Северодвинска от 19.12.2022 № 305-ра О присуждении денежных премий победителям городского смотра-конкурса «Современная потребительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022» | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям и призерам городского смотра-конкурса |
| Постановление Администрации Северодвинска«О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства» | Отдел инвестиций и предпринимательства | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Северодвинска от 18.05.2022 № 81-пг «О награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска» | Нормативное правовое основание для награждения наградами Администрации Северодвинска представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Постановление Администрации Северодвинскао внесении изменений и дополненийв подпрограмму«Развитие малогои среднего предпринимательства в Северодвинске» | Отдел инвестиций и предпринимательства | 2021 год | ПостановленияАдминистрации Северодвинска:от 19.03.2021 № 98-па;от 28.07.2021 № 279-па;от 26.01.2021 № 17-па | Актуализация объемов финансирования подпрограммы, значения расчетных показателей задач и мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года(по мере поступления обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов) | Распоряжениязаместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам:от 10.02.2022 № 11-рфэ;от 10.03.2022 № 18-рфэ;от 12.05.2022 № 33-рфэ;от 10.06.2022 № 42-рфэ;от 07.07.2022 № 48-рфэ;от 12.09.2022 № 77-рфэ,от 16.12.2022 № 107-рфэ;от 19.12.2022 № 108-рфэ | Утверждение изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении дополнения в приложения к постановлению Администрации Северодвинскаот 02.07.2013 № 251-па«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» | Отдел организации потребительского рынка | По мере открытия новых организаций или объектов, на территориях которых не допускается реализация алкогольной продукции | Постановление Администрации Северодвинска от 13.10.2022№ 396-па | Приведение в соответствие с Федеральным законом 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | По сезонной нестационарной торговле – 2021 год | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамот 08.11.2021 № 105-рфэ«О проведении открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска в 2022 году» | Правовое основание для проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, собственность на которые не разграничена |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» | Отдел цен и тарифов | В течение года | Постановления Администрации Северодвинска:№ 6-па от 14.01.2022;№ 9-па от 18.01.2022;№ 15-па от 25.01.2022;№ 16-па от 25.01.2022; № 21-па от 28.01.2022;№ 29-па от 01.02.2022;№ 30-па от 01.02.2022;№ 31-па от 01.02.2022; № 37-па от 07.02.2022;№ 43-па от 11.02.2022; № 48-па от 15.02.2022;№ 62-па от 21.02.2022; № 63-па от 21.02.2022; № 90-па от 09.03.2022;№ 92-па от 11.03.2022; № 96-па от 11.03.2022; № 104-па от 21.03.2022;№ 105-па от 21.03.2022;№ 123-па от 28.03.2022; № 124-па от 28.03.2022; № 125-па от 28.03.2022; № 126-па от 28.03.2022; № 133-па от 31.03.2022;№ 145-па от 05.04.2022; № 148-па от 07.04.2022; № 149-па от 07.04.2022;№ 150-па от 07.04.2022; № 157-па от 11.04.2022;№ 170-па от 18.04.2022; № 182-па от 22.04.2022;№ 183-па от 22.04.2022;№ 184-па от 22.04.2022; № 192-па от 27.04.2022; № 194-па от 29.04.2022;№ 208-па от 13.05.2022; № 220-па от 24.05.2022;№ 221-па от 24.05.2022; № 222-па от 24.05.2022; № 241-па от 02.06.2022; № 249-па от 09.06.2022;№ 257-па от 21.06.2022;№ 258-па от 21.06.2022; № 259-па от 21.06.2022;№ 270-па от 27.06.2022;№ 285-па от 04.07.2022;№ 286-па от 04.07.2022;№ 292-па от 11.07.2022;№ 296-па от 12.07.2022; № 300-па от 18.07.2022;№ 311-па от 25.07.2022;№ 315-па от 27.07.2022;№ 322-па от 04.08.2022;№ 326-па от 15.08.2022;№ 327-па от 15.08.2022; № 328-па от 15.08.2022;№ 353-па от 01.09.2022;№ 361-па от 12.09.2022;№ 362-па от 12.09.2022; № 366-па от 16.09.2022;№ 373-па от 21.09.2022;№ 414-па от 21.10.2022;№ 421-па от 25.10.2022; № 422-па от 25.10.2022;№ 433-па от 03.11.2022;№ 434-па от 03.11.2022;№ 438-па от 10.11.2022;№ 447-па от 17.11.2022;№ 460-па от 28.11.2022;№ 483-па от 14.12.2022;№ 484-па от 14.12.2022;№ 492-па от 19.12.2022;№ 505-па от 27.12.2022 | Регулирование размера платы за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | Отдел цен и тарифов | I квартал 2021 года | Постановление Администрации Северодвинска от 05.03.2021 № 73-па «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Регулирование размера платы за пользование жилым для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Решение Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2021 года | Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2021 № 317 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги» | Регулирование стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, обеспечивает баланс интересов агента ритуального обслуживания и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работыпо охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска» | Отдел трудовых отношений | II квартал2022 года | Распоряжение Администрации Северодвинска от 22.04.2022 № 67-ра «Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, в 2021 году» | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска организаций города |
| Постановление Администрации Северодвинска «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране трудав организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска» | Отдел трудовых отношений | II квартал2022 года | Постановление Администрации Северодвинскаот 25.04.2022 № 67-пг «О награждении Почетной грамотой Администрации Северодвинска» | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска организаций города |