Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении отчета

о реализации и оценке

эффективности муниципальной

программы «Молодежь

Северодвинска» за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год.

- Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев

Леонтьев Иван Дмитриевич

58-19-86

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от __________ №__________ |
| --- | --- |

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Молодежь Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления общественных связей 
и молодежной политики (далее – Управление).

Соисполнители Программы – Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска.

Цель Программы – создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## подпрограмма 1 «Я гражданин»;

## подпрограмма 2 «Я профессионал»;

## подпрограмма 3 «Я молодой»;

## подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

## Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2022 году, составляет 
41 единицу, в том числе:

мероприятий – 29 единиц (70,73 %);

административных мероприятий – 12 единиц (29,27 %).

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Подведомственное учреждение Управления – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» (далее – «Молодежный центр»).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2022 году:

Таблица 1

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 01.01.2022)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 22 491,7 | 22 491,7 | 32 288,8 | 32 285,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 16 176,4 | 16 157,5 |
| Федеральный бюджет | Х | Х | 810,0 | 639,9 |
| Государственные фонды | Х | Х | Х | Х |
| Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО, в том числе: | 22 491,7 | 22 491,7 | 49 275,2 | 49 082,4 |
| Программная часть | 22 491,7 | 22 491,7 | 49 275,2 | 49 082,4 |

*Постановление Администрации Северодвинска от 14.10.2021 
№ 368-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2022 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: |  |  |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | 810,0 | 639,9 |
|  | Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | 810,0 | 639,9 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 2 873,8 | 2 854,9 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» | 2 873,8 | 2 854,9 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности |  |  |
|  | Резервный фонд Правительства Архангельской области | 13 302,6 | 13 302,6 |
|  | Итого, в том числе: | 16 986,4 | 16 797,4 |
|  | федеральный бюджет | 810,0 | 639,9 |
|  | областной бюджет | 16 176,4 | 16 157,5 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя 
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2022 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2022 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 5 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,992 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,600 | 1,664 | Фактически сложившийся показатель |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2022 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 24 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 24 |

Плановые значения показателей задач подпрограмм Программы достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение за 2022 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 72 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 72 |

Плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий) достигнуты.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 
к Программе.

- Основные результаты реализации Программы за 2022 год

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий 
для самореализации, социального становления и развития молодых граждан 
в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2022 году в рамках реализации Программы:

осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились выездные мероприятия волонтерской направленности;

реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2022 году предоставлена субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
№ 11730000-1-2020-016 от 04.08.2022 благоустроено воинское захоронение – Братская могила «Моряки-североморцы», в которой захоронены моряки, погибшие при исполнении служебных обязанностей 25–26 сентября 
1963 года у острова Колгуев (далее – Захоронение).

Управлением социального развития опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП) как соисполнителем Программы и главным распорядителем бюджетных средств выполнены следующие основные работы по благоустройству Захоронения:

демонтажные работы по ликвидации старого металлического обелиска и оградки;

устройство площадки Захоронения (заливка бетонного основания, покрытие из гранитных малоразмерных плит);

установка гранитного памятника;

установка ограждения;

установка скамьи и восстановленного металлического якоря;

устройство прохода к Захоронению из бетонных плит, установка указателя Захоронения.

Работы по благоустройству воинского Захоронения выполнялись 
с 19.09.2022 по 14.11.2022.

На конкурсной основе привлечены субсидии из областного бюджета 
на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

Выделены средства из резервного фонда Правительства Архангельской области на благоустройство территории, прилегающей к МАУ «Молодежный центр» по адресу: г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13А.

В течение года оказывалась поддержка деятельности Штаба студенческих отрядов Северодвинска. В марте 2022 года сформирован студенческий сервисный отряд «Море». Таким образом, в Северодвинске работают восемь студенческих отрядов разной направленности.

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводились уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. 
В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» представителями поискового движения Северодвинска было проведено 4 поисковых экспедиции.

В 2022 году Премии Губернатора Архангельской области «За вклад 
в реализацию государственной молодежной политики» удостоены:

Назаревич Оксана Валерьевна, главный специалист отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;

Коржавина Арина Сергеевна, координатор проекта «Чистые игры» 
в Северодвинске.

Организована и поддерживается деятельность Народных дружин Северодвинска. Совместно с ОМВД по г. Северодвинску членами народных дружин в 2022 году организовано 1976 выходов на дежурство по охране общественного порядка, 539 профилактических бесед. Проведено 
179 проверок несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД.

Ежегодно (с 2020 года) администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области проводится конкурс «Лучший народный дружинник» в Архангельской области, участниками которого являются члены народных дружин, созданных 
на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка».

По итогам областного этапа ежегодного конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области 2022 года пьедестал победителей (первое, второе и третье место) заняли представители народных дружин Северодвинска.

Победители и призеры, а также все участники второго этапа конкурса награждены дипломами и призами.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я гражданин».

По выполнению задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»:

проведено 14 мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи;

состоялось 4 поисковых разведывательных экспедиции;

проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:

08.05.2022 проведен «Марш Памяти»;

09.05.2022 проведена передвижная экспозиция «Живые картины» 
и реконструкция военно-полевого лагеря «Сердце Победы»;

19.05.2022–19.07.2022 проведена стендовая выставка, посвященная 
80-летию Школы Соловецких юнг;

09.05.2022 и 22.06.2022 проведены акции «Свеча Памяти»;

23.04.2022–09.05.2022 проведена акция «Подарок ветерану»;

03.09.2022 проведена акция «Лучи Победы»;

18.03.2022 проведен цикл мероприятий, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией;

12.06.2022 проведено мероприятие, посвященное Дню России.

По выполнению задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»:

27.01.2022 проведен квест «Блокада Ленинграда»;

22.02.2022 проведена городская историческая интеллектуальная молодежная игра «РИСК: Маршалы Победы», посвященная Дню воинской славы России;

04.05.2022–09.05.2022 проведена акция «Георгиевская ленточка»;

09.05.2022 проведена акция «Бессмертный полк»;

проведено 11 заседаний Общественного совета патриотических объединений Северодвинска.

По выполнению задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»:

проведено 8 мероприятий для молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

проведен конкурс студенческих общежитий «СтудБум»;

обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений;

проведено 9 заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я профессионал».

По выполнению задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую 
и предпринимательскую деятельность»:

ведется прием кандидатов в студенческие трудовые отряды, распространяется информация о ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов АО» через молодежный информационный портал, группы 
в социальных сетях;

в каникулярный период несовершеннолетними отработано
на временных и сезонных работах 1 974 трудочаса;

14.12.2022 проведена деловая игра «Молодежь pro-бизнес» 
для молодых предпринимателей.

По выполнению задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»:

15.04.2022–17.04.2022 проведено обучающее мероприятие «Школа организаторов» в МАУ «Молодежный центр»;

11.11.2022–13.11.2022 проведен Форум молодежных активов;

28.05.2022 обеспечено участие делегации Северодвинска в фестивале живой истории «Доблесть Биармии» (г. Архангельск);

24.12.2022 обеспечено участие делегации Северодвинска в Приеме Губернатора Архангельской области – 2022 (г. Архангельск).

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я молодой».

По выполнению задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»:

23.09.2022–26.09.2022 организован и проведен XVI городской туристический слет молодежи Северодвинска.

По выполнению задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности»:

23.04.2022–30.04.2022 в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2022» проведены акции «Подари книгу деревне», «Чужих детей 
не бывает», «Коробка смелости»;

15.09.2022 проведены экологические соревнования «Чистые игры»;

05.12.2022 проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца;

12.02.2022–07.03.2022 проведено обучение в рамках Школы волонтера;

на базе МАУ «Молодежный центр» функционирует волонтерский отряд «Высота»;

работает Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

По выполнению задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»:

07.01.2022 проведен онлайн мастер-класс по изготовлению семейных настольных игр;

01.06.2022 проведена Семейная эстафета;

10.07.2022 проведен Фестиваль молодых семей ко Дню семьи, любви 
и верности;

в течение года проведен цикл мероприятий проекта «Солнечный двор».

По выполнению задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»:

20.11.2022 проведен молодежный турнир по интеллектуальной игре «Вопросы и ответы»;

11.10.2022 проведен Квест по городу, посвященный Дню первокурсника;

18.12.2022 и 25.12.2022 проведен Фестиваль молодежных инициатив.

По выполнению задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»:

реализовано 12 проектов в сфере государственной молодежной политики;

выпущено 3 муниципальных правовых акта по проведению конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики «Молодежь Северодвинска»;

проведено 2 семинара-практикума для руководителей детских 
и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики;

организовано информационно-методическое сопровождение проектов.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы «Молодежная инфраструктура».

По выполнению задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры 
на территории муниципального образования «Северодвинск»:

25.01.2022 проведено спортивно-досуговое мероприятие на катке «ЗАЧЕТная вечеринка на льду»;

29.01.2022 проведена Городская военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»;

19.02.2022 проведен Фестиваль спорта и дружбы «Хоккей с мячом 
в валенках»;

12.03.2022 проведен Фестиваль открытия сезона Северодвинской лиги КВН – 2022;

29.03.2022 проведена Городская молодежная интеллектуальная игра РИСК: разум, интуиция, скорость, команда «За кулисами» (ко Всемирному Дню театра);

12.04.2022 проведен исторический квест «Первый космический», посвященный Дню космонавтики;

22.04.2022 проведен поэтический вечер А. Карпова «Апрельские тезисы»;

02.05.2022 проведен Весенний фестиваль КВН – 2022;

15.05.2022–30.07.2022 проведена выставка работ художницы Алёны Севастьяновой;

22.05.2022 открыт летний сезон экстремальных видов спорта;

29.05.2022 проведен Открытый любительский турнир по мини-футболу;

11.06.2022 проведен контест по ВМХ (скейт-парк, ул. Кирилкина, 
д. 7А);

26.06.2022 проведен Фестиваль ко Дню молодежи (Аллея Молодежи; Воркшоп «Урбанистика», буккроссинг, площадка граффити, модный показ молодого дизайнера, КультPROчтения);

31.07.2022 проведен Фестиваль экстремальных видов спорта (скейт-парк, ул. Кирилкина, д. 7А);

07.08.2022 проведен контест по самокатам (скейт-парк, ул. Кирилкина, д. 7А);

14.08.2022 проведены 	экологические соревнования «Чистые игры» (Набережная А. Зрячева, остров Ягры);

21.08.2022 проведен контест по скейтбордам (скейт-парк, 
ул. Кирилкина, д. 7А) ;

20.10.2022 проведен Исторический квест «Все для фронта. 1943»;

22.11.2022 проведена интеллектуальная игра РИСК – «Тайны государства Российского»;

04.12.2022 проведен Финальный фестиваль сезона Северодвинской лиги КВН – 2022;

молодежной биржей труда на базе МАУ «Молодежный центр» трудоустроено на временные и сезонные работы 84 человека в возрасте
от 14 до 18 лет. В течение года проведено 512 консультаций 
для несовершеннолетних и их родителей по подготовке документов, текущим вопросам.

В 2022 году в рамках мероприятий по развитию молодежной инфраструктуры на общую сумму 2 885,7 тыс. рублей (2 008,0 тыс. 
рублей – областная субсидия) проведены ремонтные работы в здании МАУ «Молодежный центр» (ремонт фойе первого этажа, отремонтирован танцевальный зал, актуализирована проектно-сметная документация 
по ремонту кровли и фасада здания МАУ «Молодежный центр» 
в пос. Сопка), а также улучшена материально-техническая база учреждения.

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в размере 13 302,6 тыс. рублей в 2022 году благоустроена территория, прилегающая к МАУ «Молодежный центр» (ул. Первомайская, д. 13А).

В МАУ «Молодежный центр» осуществляют свою деятельность более 20 молодежных общественных объединений.

По выполнению задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики»:

подготовлен и выпущен информационный буклет о порядке использования Пушкинской карты, возможностях применения ее 
в Северодвинске;

по итогам региональной научно-практической конференции, посвященной 292-й годовщине со дня рождения генералиссимуса 
А.В. Суворова («Суворовские чтения»), выпущен тираж информационных сборников;

изготовлено и выпущено 35 видеороликов о молодежных мероприятиях;

организована работа молодежной редакции по выпуску молодежного печатного журнала «Позитрон» (в 2022 году вышло 2 бумажных тиража 
по 500 экземпляров и один онлайн-выпуск);

функционирует группа Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте», в которой размещаются новости города и области, актуальные для молодежи, информация о конкурсах проектов, выставках, конференциях и других событиях, фоторепортажи с мероприятий, а также материалы профилактической направленности;

проводятся онлайн-трансляции молодежных мероприятий (фестивали КВН, Джаз-концерт, посвященный Международному женскому дню, Фестиваль молодежных инициатив);

ведется рассылка sms-сообщений о мероприятиях Молодежного центра и возможностях самореализации для несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

работает портал www.молодежьсеверодвинска.рф.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы на 2022 год представлены в приложении 3.

В рамках Программы предусмотрено финансирование работы 
МАУ «Молодежный центр»: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Данная работа характеризируется показателями объема и качества. 
МАУ «Молодежный центр» полностью выполнил муниципальное задание 
на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5 %. Значения обоих показателей достигнуты на 100 %.

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения 
по дальнейшему совершенствованию управления 
реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

На протяжении 2022 года Управлением общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска осуществлялись руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Нормативные акты, необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировались в отделе молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями законодательства Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска был разработан ежегодный план реализации муниципальной Программы на 2022 год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 27.01.2022.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 75 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе 29 мероприятий, 12 административных мероприятий, 34 контрольных событий. По итогам года запланированные мероприятия, административные мероприятия и контрольные события выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы 
в 2022 году признана высокой (100,00 баллов).

В рамках Плана были определены операции, направленные 
на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

В течение 2022 года План мероприятий по реализации Программы был откорректирован (27.09.2022) в связи с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета и поступлением средств 
из областного бюджета.

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации, и в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы раз 
в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы. В целях проведения данного мониторинга ответственный исполнитель Программы взаимодействует 
с подведомственным учреждением МАУ «Молодежный центр», запрашивая актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в 2022 году взаимодействовало с агентством по делам молодежи Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 
№ 659-пп:

из областного бюджета в размере 2 783,8 тыс. рублей, в том числе:

а) 564,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2022 году;

б) 211,4 тыс. рублей на проведение Форума молодежных активов 
на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
в 2022 году;

в) 2 008,0 тыс. рублей на развитие МАУ «Молодежный центр»;

за счет средств бюджета Российской Федерации в размере 810,0 тыс. рублей в целях софинансирования субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–2024 годы».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. 
С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением 
и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освещения мероприятий, проведения рекламных кампаний о мероприятиях Программы Управление общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует 
с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска. Некоторые мероприятия Программы (туристический слет, первомайская эстафета) проводятся Управлением общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска совместно 
с Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска. 
К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска (в мероприятиях военно-патриотической направленности участвуют военно-патриотические клубы города (Парад 9 мая, Пост почетных караулов у Вечного огня в Дни воинской славы Российской Федерации)).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждениями, подведомственными Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение бюджетной комиссии.

## Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществлялась посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр» на основании заключенного соглашения между Администрацией Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска и МАУ «Молодежный центр»
во взаимодействии с градообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями обеспечили непосредственное осуществление мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 25.04.2022 | 190-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 17.02.2022 № 405 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Общий объем финансирования в 2022 году увеличен на 666,3 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы. Общий объем финансирования в 2024 году уменьшен на 899,9 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 07.07.2022 | 291-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Общий объем финансирования в 2022 году увеличен на 23 461,7 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин» на 900 тыс. руб. (на благоустройство воинских захоронений (федеральная субсидия) реализуется соисполнителем программы УСРОП); 2) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» на 2 008,0 тыс. руб., выделенных на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (ремонт помещений МАУ «Молодежный центр», закупка оборудования для мероприятий). Уменьшен общий объем финансирования по Программе в 2022 году на 572,5 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 19.12.2022 | 503-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.06.2022 № 427 и от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2022 году на 2 615,0 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин»: увеличено финансирование на 18 тыс. руб. (на софинансирование федеральной субсидии); уменьшено финансирование на 632 тыс. руб. (средства перенесены в подпрограмму 4 на софинансирование областной субсидии); 2) по подпрограмме «Я профессионал» увеличено финансирование на 775,8 тыс. рублей, на софинансирование областных субсидий по трудоустройству молодежи и проведение Форума молодежных активов; 3) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» увеличено финансирование на 23 353,4 тыс. руб. на выполнение муниципального задания МАУ «Молодежный центр», благоустройство территории МАУ «Молодежный центр» (резервный фонд Губернатора АО), перенос средств с подпрограммы 1 на софинансирование областной субсидии. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 30.03.2022 |  | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2022 № 26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2022 году на 302,0 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин»: уменьшено финансирование на 212,3 тыс. руб. (экономия по поддержке народных дружин), перенос на подпрограмму 4; 2) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» увеличено финансирование на 532,0 тыс. руб.: увеличено финансирование на 232 тыс. рублей (212,3 тыс. руб. перенос с подпрограммы 1, 20 тыс. руб. добавлено из местного бюджета на актуализацию проектно-сметной документации МАУ «Молодежный центр») на выполнение муниципального задания МАУ «Молодежный центр»; увеличено финансирование местного бюджета на 300 тыс. рублей по задаче 2 (печать сборников по итогам Суворовских чтений). Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей 
и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

Для привлечения дополнительных финансовых средств из областного бюджета планируется участие в конкурсах:

среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья»;

муниципальных программ по работе с молодежью Архангельской области;

по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Реализация Программы должна учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики на федеральном уровне:

поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для 
ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики города.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

Необходимо отметить, что в процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так и напрямую.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренние риски |
| Профессиональный |
| Недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы | Падение качества проводимых мероприятий, что могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 1 | 2 сотрудника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска прошли повышение квалификации в течение 2022 года |

Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в течение 2022 года проводилась работа 
по минимизации рисков. Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски 
и принимались меры по их устранению, Программа приводилась 
в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2022 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,996 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,997 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 1,000 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 1,000 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

|  | Приложение 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

Сведения о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

| Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| П400000000 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Молодежь Северодвинска» | тыс. рублей | 49 275,2 | 49 082,4 | 0,996 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 639,9 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 16 176,4 | 16 157,5 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32 288,8 | 32 285,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 49 275,2 | 49 082,4 | 0,996 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. рублей | 49 275,2 | 49 082,4 | 0,996 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 639,9 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 16 176,4 | 16 157,5 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32 288,8 | 32 285,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процентов | 46,000 | 46,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 501,000 | 501,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,300 | 1,300 | 1,000 |  | 2 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,600 | 1,664 | 0,962 | Фактически сложившийся показатель | 2 |
| П400000000 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс. рублей | 2 510,4 | 2 317,6 | 0,923 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 639,9 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 71,1 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 610,4 | 1 606,6 | 0,998 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. рублей | 1 455,3 | 1 262,5 | 0,868 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 639,9 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 71,1 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 555,3 | 551,5 | 0,993 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процентов | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. рублей | 1 423,2 | 1 230,4 | 0,865 | Экономия при проведении конкурсных процедур |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 639,9 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 71,1 | 0,790 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 523,2 | 519,4 | 0,993 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество восстановленных воинских захоронений» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 395,000 | 395,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. рублей | 1 001,6 | 1 001,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 001,6 | 1 001,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. рублей | 103,2 | 103,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 103,2 | 103,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слетов» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс. рублей | 887,7 | 887,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 887,7 | 887,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 57,000 | 57,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процентов | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3 000,000 | 3 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,000 | 700,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс. рублей | 1 260,7 | 1 260,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 775,8 | 775,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 484,9 | 484,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 788,9 | 788,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 564,4 | 564,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 224,5 | 224,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процентов | 1,800 | 1,800 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процентов | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. рублей | 778,2 | 778,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 564,4 | 564,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 213,8 | 213,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 260,000 | 260,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 103,000 | 103,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 1 974,000 | 1 974,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. рублей | 471,8 | 471,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 211,4 | 211,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 260,4 | 260,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процентов | 1,100 | 1,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. рублей | 418,3 | 418,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 211,4 | 211,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 206,9 | 206,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я молодой» | тыс. рублей | 2 203,2 | 2 203,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 203,2 | 2 203,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0.000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процентов | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0.000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 168,000 | 168,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11 000,000 | 11 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 900,000 | 900,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. рублей | 112,3 | 112,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 112,3 | 112,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процентов | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. рублей | 16,1 | 16,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 16,1 | 16,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1 000,000 | 1 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс. рублей | 43 300,9 | 43 300,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 15 310,6 | 15 310,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 27 990,3 | 27 990,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 42 915,4 | 42 915,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 15 310,6 | 15 310,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 27 604,8 | 27 604,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процентов | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 350,000 | 350,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. рублей | 26 558,2 | 26 558,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 26 558,2 | 26 558,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 8 000,000 | 8 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 23,200 | 23,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. рублей | 168,9 | 168,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 168,9 | 168,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество сотрудников МАУ «Молодежный центр» и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | человек | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс. рублей | 2 865,7 | 2 865,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 008,0 | 2 008,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 857,7 | 857,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 6 «Количество комплектов оборудования по направлению» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 13 302,6 | 13 302,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 13 302,6 | 13 302,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 2 «Количество благоустроенных территории» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Мероприятие 1.12 «Выполнение работ по обследованию и проектированию недвижимого имущества, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 2 «Количество актуализированной проектно-сметной документации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. рублей | 385,5 | 385,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 385,5 | 385,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами» | процентов | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. рублей | 321,4 | 321,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 321,4 | 321,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 600,000 | 25 600,000 | 1,000 |  | 1 |

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0.996 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 0.997 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 0.992 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1.000 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1.000 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 1.000 |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 1.000 |

|  | Приложение 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………… № ……………… |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

в государственных (федеральных целевых) программах

Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | Мероприятия федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | Федеральный бюджет | 810,0 | 639,9 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 04.08.2021 № 11730000-1-2020-016 | УСРОП как главным распорядителем бюджетных средств благоустроено воинское захоронение – Братская могила «Моряки-североморцы», в которой захоронены моряки, погибшие при исполнении служебных обязанностей 25–26 сентября 1963 года у острова Колгуев |
|  | Мероприятия федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | Областной бюджет | 90,0 | 71,1 |  |  |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» подпрограммы «Я профессионал» | В рамках подпрограммы 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 564,4 | 564,4 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 26.05.2022 № 261-22-20-пф-005 | В рамках софинансирования из местного бюджета МАУ «Молодежный центр» трудоустроено 84 несовершеннолетних в каникулярный период 2022 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» подпрограммы «Я профессионал» | В рамках подпрограммы 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 211,4 | 211,4 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 12.07.2022 № 261-22-20-пф-035 | Проведен «Форум молодежных активов» |
| Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы «Молодежная инфраструктура» | В рамках подпрограммы 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 2 008,0 | 2 008,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 21.04.2022 № 263-22-20-пф-037 | Проведен ремонт в помещениях МАУ «Молодежный центр». Улучшена материально-техническая база учреждения |
| Непрограммные направления |
| Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы «Молодежная инфраструктура» | Средства выделены из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по делам молодежи Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск») | Областной бюджет | 13 302,6 | 13 302,6 |  | Проведены работы по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» (ул. Первомайская, д. 13А) |
| Итого: |  | Федеральный бюджет | 810,0 | 639,9 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 16 176,4 | 16 157,5 |  |  |

|  | Приложение 3 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

## Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 120 | 120 | 17 711,9 | 26 558,2 | 26 558,2 |

|  | Приложение 4 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2022 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

## Информация об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска «Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Январь 2022 года | 29.01.2022 № 06-01-08/2-1 | В целях координирования деятельности патриотических объединений города, информирования населения о мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Память поколений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Июнь 2022 года | 20.06.2022 № 134-ра | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Июнь 2022 года | 20.06.2022 № 135-ра | В целях увеличения количества учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ежегодно | 25.04.2022 № 190-па, 07.07.2022 № 291-па, 19.12.2022 № 503-па, 30.03.2023 № 166-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |